# 30.03.2026 г. №9

# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАМСКО-ЧУЙСКИЙ РАЙОН

# ВИТИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Витимского городского поселения на 2025–2028 годы» за 2025 год

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, «Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации и  порядка проведения  оценки эффективности реализации  муниципальных программ», утвержденным постановлением администрации Витимского городского поселения от 28.08.2017года №29, Уставом Витимского муниципального образования, администрация Витимского городского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Отчет о реализации муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Витимского городского поселения на 2025–2028 годы» за 2025 год (прилагается).

2. Настоящее Постановление  опубликовать в бюллетене нормативно-правовых актов «Витимский вестник» и разместить в сети Интернет на официальном сайте Витимского муниципального образования.

Глава Витимского городского

поселения                                                                      Н.В. Балуткин

Приложение

к постановлению администрации

Витимского городского поселения

от 30.03 2026 № 9

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ВИТИМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2025 – 2028 ГОДЫ
за  2025 г.

Администрация Витимского городского поселения (Далее – Администрация поселения) 
(ответственный исполнитель муниципальной программы)

| № п/п | Наименование мероприятия программы | Объем финансирования, предусмотренный программой тыс. руб. | Расходы за отчетный период, тыс. руб. План/ факт | Плановые значения показателя объема мероприятия | Фактическое значения показателя объема мероприятия | Источник финансирования | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### Подпрограмма 1 «Совершенствование механизмов управления Витимского городского поселения» на 2025-2028 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1 | - Функционирование высшего должностного лица муниципального образования | 1630,2 | 1570,7/ 1570,6 | 96,3% | 100,0% | Бюджет Витимского ГП | По фактическим расходам |
| ##### 2 | Осуществление функций администрации муниципального образования | 10969,8 | 11416,19/ 11199,5 | 104,0% | 98,1% | Бюджет Витимского ГП | По фактическим расходам |
|  | Итого | 12600,0 | 12986,89/ 12770,1 | 103,0% | 98,3% |  |  |
| ##### Подпрограмма 2 «Обеспечение комплексных мер безопасности в Витимском городском поселении» на 2025-2028 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 3 | Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории Витимского городского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 832,0 | 800,04/ 800,1 | 96,1% | 100,0% | Бюджет Витимского ГП | По фактическим расходам |
| ##### 4 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Витимского городского поселения на 2025-2028 годы | 200,0 | 20,42/ 20,4 | 10,2% | 100,0% | Бюджет Витимского ГП | По фактическим расходам |
|  | Итого | 1032,0 | 820,46/ 820,5 | 79,5% | 100,0% |  |  |
| Подпрограмма 3 «Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства на территории Витимского городского поселения» на 2025-2028 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства, коммунальной инфраструктуры поселения. | 680,0 | 924,71/ 907,7 | 136,0% | 98,1% | Бюджет Витимского ГП | По фактическим расходам |
| 6 | Ремонт жилого фонда на территории Витимского городского поселения на 2025-2028 годы | 120,0 | 37,4/ 37,3 | 31,0% | 99,7% | Бюджет Витимского ГП | По фактическим расходам |
|  | Итого | 800,0 | 962,11/ 945,0 | 120,2% | 98,2% |  |  |
| Подпрограмма 4 «Благоустройство территории населенных пунктов Витимского городского поселения» на 2025-2028 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Уличное освещение на территории Витимского городского поселения на 2025-2028 годы; | 854,0 | 769,2/ 735,3 | 90,0% | 95,6% | Бюджет Витимского ГП | По фактическим расходам |
| 8 | Содержание автомобильных дорог на территории Витимского городского поселения на 2025-2028 годы; | 0 | 0/0 | 0 | 0 | Бюджет Витимского ГП | По фактическим расходам |
| 9 | Организация и содержание мест захоронения территории Витимского городского поселения на 2025-2028 годы; | 50,0 | 0/0 | 0 | 0 | Бюджет Витимского ГП | По фактическим расходам |
| 10 | Благоустройство территории населенных пунктов | 460,0 | 416,44/ 416,5 | 90,5% | 100,0% | Бюджет Витимского ГП | По фактическим расходам |
|  | Итого | 1364,0 | 1185,64/ 1151,8 | 86,9% | 97,1% |  |  |
| ##### Подпрограмма 5 «Организация досуга и обеспечение жителей Витимского городского поселения услугами культуры» на 2025-2028 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 11 | Проведение праздников, конкурсов | 150,0 | 150,0/ 149,9 | 100% | 99,9% | Бюджет Витимского ГП | По фактическим расходам |
| Подпрограмма 6 «Развитие физической культуры и спорта в Витимском городском поселении» на 2025 -2028 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | спортивно-массовые мероприятия среди населения; | 10,0 | 0/ 0 | 0 | 0 | Бюджет Витимского ГП | По фактическим расходам |  |
| ##### Подпрограмма 7 "Территориальное развитие Витимского городского поселения ##### на 2025 – 2028 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 13 | Выполнение работ по подготовке местных нормативов | 70,0 | 0/ 0 | 0 | 0 | Бюджет Витимского ГП | По фактическим расходам |
|  | ВСЕГО | 16026,0 | 16105,1/ 15837,3 | 100,5% | 98,3% |  |  |

Форма 1. Оценка целевых показателей муниципальной программы

«СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ВИТИМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2025 – 2028 ГОДЫ

за 2025 год

| Наименование целевого показателя | ед. изм. | Значение целевого показателя |  |  | Отклонение % | Оценка в баллах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |  |
| Программа «СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ВИТИМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2025 – 2028 ГОДЫ» |  |  |  |  |  |  |
| ##### Подпрограмма 1 «Совершенствование механизмов управления Витимского городского поселения» на 2025-2028 годы |  |  |  |  |  |  |
| Функционирование высшего должностного лица муниципального образования | тыс. руб. | 1570,7 | 1570,6 |  | 100,0 | +1 |
| Осуществление функций администрации муниципального образования | тыс. руб. | 11416,19 | 11199,5 |  | 98,1 | +1 |
| Итого сводная оценка по подпрограмме 1 | тыс. руб. | 12986,89 | 12770,1 |  | 98,3 | +1 |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение комплексных мер безопасности в Витимском городском поселении» на 2025-2028 годы |  |  |  |  |  |  |
| Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории Витимского городского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | тыс. руб. | 800,04 |  | 800,1 | 100,0 | +1 |
| Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Витимского городского поселения на 2025-2028 годы | тыс. руб. | 20,42 |  | 20,4 | 100,0 | +1 |
| Итого сводная оценка по подпрограмме 2 | тыс. руб. | 820,46 |  | 820,5 | 100,0 | +1 |
| Подпрограмма 3 «Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства на территории Витимского городского поселения» на 2025-2028 годы |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства, коммунальной инфраструктуры поселения. | тыс. руб. | 924,71 |  | 907,7 | 98,1 | +1 |
| Ремонт жилого фонда на территории Витимского городского поселения на 2025-2028 годы | тыс. руб. | 37,4 |  | 37,3 | 99,7 | +1 |
| Итого сводная оценка по подпрограмме3 | тыс. руб. | 962,11 |  | 945,0 | 98,2 | +1 |
| Подпрограмма 4 «Благоустройство территории населенных пунктов Витимского городского поселения» на 2025-2028 годы |  |  |  |  |  |  |
| Уличное освещение на территории Витимского городского поселения на 2025-2028 годы; | тыс. руб. | 769,2 |  | 735,3 | 95,6 | -1 |
| Содержание автомобильных дорог на территории Витимского городского поселения на 2025-2028 годы; | тыс. руб. | 0 |  | 0 | 0 | -2 |
| Организация и содержание мест захоронения территории Витимского городского поселения на 2025-2028 годы; | тыс. руб. | 0 |  | 0 | 0 | -2 |
| Благоустройство территории населенных пунктов | тыс. руб. | 416,44 |  | 416,5 | 100,0 | +1 |
| Итого сводная оценка по подпрограмме4 | тыс. руб. | 1185,64 |  | 1151,8 | 97,1 | +1 |
| Подпрограмма 5 «Организация досуга и обеспечение жителей Витимского городского поселения услугами культуры» на 2025-2028 годы |  |  |  |  |  |  |
| Проведение праздников, конкурсов | тыс. руб. | 150,0 |  | 149,9 | 99,9 | +1 |
| Итого сводная оценка по подпрограмме5 | тыс. руб. | 150,0 |  | 149,9 | 99,9 | +1 |
| Подпрограмма 6 «Развитие физической культуры и спорта в Витимском городском поселении» на 2025 -2028 годы |  |  |  |  |  |  |
| спортивно-массовые мероприятия среди населения; | тыс. руб. | 0 |  | 0 | 0 | -2 |
| Итого сводная оценка по подпрограмме5 | тыс. руб. | 0 |  | 0 | 0 | -2 |
| ##### Подпрограмма 7 "Территориальное развитие Витимского городского ##### поселения на 2025 – 2028 годы» |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по подготовке местных нормативов | тыс. руб. | 0 |  | 0 | 0 | -2 |
| Итого сводная оценка по подпрограмме5 | тыс. руб. | 0 |  | 0 | 0 | -2 |
| ИТОГОВАЯ сводная оценка по муниципальной программе | тыс. руб. | 16105,1 |  | 15837,3 | 98,3 | +1 |

Форма 2. Оценка эффективности муниципальной программ

«СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ВИТИМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2025 – 2028 ГОДЫ

за 2025 год

| Вывод об эффективности программы |  | Предложения по дальнейшей реализации программы |
| --- | --- | --- |
|  | Итоговая сводная оценка (баллов) |  |
| Программа «СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ВИТИМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2025 – 2028 ГОДЫ» |  |  |
| ##### Подпрограмма 1 «Совершенствование механизмов управления Витимского городского поселения» на 2025-2028 годы |  |  |
| ожидаемая эффективность достигнута | +1 | Эффективность достигнута, предлагаем продлить подпрограмму1 «Совершенствование механизмов управления Витимского городского поселения» на 2025-2028 годы |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение комплексных мер безопасности в Витимском городском поселении» на 2025-2028 годы |  |  |
| ожидаемая эффективность не достигнута | +1 | Эффективность достигнута, Предлагаем продлить подпрограмму 2 «Обеспечение комплексных мер безопасности в Витимском городском поселении» на 2025-2028 годы |
| Подпрограмма 3 «Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства на территории Витимского городского поселения» на 2025-2028 годы |  |  |
| ожидаемая эффективность не достигнута | +1 | Эффективность достигнута, Предлагаем продлить подпрограмму3 «Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства на территории Витимского городского поселения» на 2025-2028 годы |
| Подпрограмма 4 «Благоустройство территории населенных пунктов Витимского городского поселения» на 2025-2028 годы |  |  |
| ожидаемая эффективность достигнута | +1 | Эффективность достигнута, Предлагаем продлить подпрограмму4 «Благоустройство территории населенных пунктов Витимского городского поселения» на 2025-2028 годы |
| Подпрограмма 5 «Организация досуга и обеспечение жителей Витимского городского поселения услугами культуры» на 2025-2028 годы |  |  |
| ожидаемая эффективность достигнута | +1 | Эффективность достигнута, Предлагаем продлить подпрограмму5 «Организация досуга и обеспечение жителей Витимского городского поселения услугами культуры» на 2025-2028 годы |
| Подпрограмма 6 «Развитие физической культуры и спорта в Витимском городском поселении» на 2025 -2028 годы |  |  |
| ожидаемая эффективность не достигнута | -2 | Предлагаем продлить подпрограмму6 «Развитие физической культуры и спорта в Витимском городском поселении» на 2025 -2028 годы |
| ##### Подпрограмма 7 "Территориальное развитие Витимского городского ##### поселения на 2025 – 2028 годы» |  |  |
| ожидаемая эффективность достигнута | -2 | ##### Предлагаем продлить подпрограмму7 "Территориальное развитие Витимского городского поселения на 2025 – 2028 годы» |
| ИТОГОВАЯ сводная оценка по муниципальной программе | +1 | Эффективность достигнута, Предлагаем продлить муниципальную программу «Социально-экономическое развитие Витимского городского поселения на 2025-2028 годы» |