Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Усть-Илимского муниципального округа
по итогам 2025 года

1. Сведения о результатах реализации муниципальных программ за отчетный год.

На территории Усть-Илимского муниципального округа в 2025 году реализовывались 15 муниципальные программы (далее – муниципальные программы) согласно перечню муниципальных программ, утвержденному постановлением Усть-Илимского муниципального округа от 27.122024 г. № 175-А:
1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Усть-Илимского муниципального округа, утвержденная постановлением Администрации от 31.03.2025 № 177-А
В рамка муниципальной программы были выполнены мероприятия по приобретению, ремонту, замене и техническому обслуживанию приборов учета и средств измерений, мероприятия по замене приборов освещения, Мероприятия по ремонту индивидуального теплового пункта. Из 7 целевых показателей не достигнут 1 «Количество муниципальных учреждений, в которых будет выполнена замена приборов освещения». Из пяти муниципальных учреждений, в которых планировалось выполнить замену приборов освещения, мероприятие не потребовалось в здании Администрации Усть-Илимского муниципального округа (ул. Комсомольская, д. 11) замена светильников не потребовалась.
2.  Здоровое поколение, утвержденная постановлением Администрации Усть-Илимского муниципального округа от 11.02.2025 № 68-А
В рамках муниципальной программы «Здоровое поколение» Усть‑Илимского муниципального округа проводились физкультурно-оздоровительные и спортивно‑массовые мероприятия, включая спартакиады для разных социальных групп. Осуществлялась профилактическая работа с подростками и молодёжью, совершившими правонарушения, связанные с употреблени ем наркотиков, психотропов, алкоголя и табака (охвачено 9 человек). Велось размещение информационных публикаций о профилактике социально значимых, инфекционных и хронических заболеваний, а также негативных явлений (наркомания, курение, алкоголизм) в СМИ, на сайте Администрации округа и в соцсетях. Проводилось оснащение спортивным оборудованием и инвентарём, организовывались спортивные мероприятия. Кроме того, реализовывались меры по ранней профилактике заболеваний и повышению информированности населения о мерах профилактики.
Из 4 установленных целевых показателей, не достигнут 1 «Обеспеченность населения спортивной инфраструктурой и материально технической базой», в связи с тем, что по итогам инвентаризации количество спортивных сооружений на территории Усть-Илимского муниципального округа уменьшилось. Уменьшение количества спортивных сооружений произошло в связи с исключением из перечня спортивных сооружений футбольных полей в селе Ершово и поселке Тубинский, так как данные объекты не используются для проведения физкультурных и (или) спортивных мероприятий.
3. «Развитие культуры», утвержденная постановлением Администрации Усть-Илимского муниципального округа от 04.04.2025 № 200-А
В рамках муниципальной программы проведено значительное количество культурно-массовых мероприятий, реализованы мероприятия по повышению квалификации специалистов, обеспечено выполнение муниципальных заданий учреждениями культуры, реализованы проекты по развитию библиотечного дела.
Из 10 установленных показателей 7 превысили плановые значения, 1 достигнут на 100 %, а 2 не выполнены с незначительным отклонением - менее 5 %. 
	Количество посещений мероприятий организаций культуры превысило плановое значение  благодаря расширению тематики и форматов проводимых событий, активному информационному продвижению мероприятий, а также улучшению качества обслуживания посетителей, что позволило привлечь новые целевые аудитории.
Количество культурно-массовых мероприятий также значительно превысило запланированный уровень благодаря стремлению учреждений культуры охватить большее разнообразие тем, форматов и целевых групп, что способствовало увеличению охвата населения.
Прирост объёма платных услуг оказался выше на 53,7 процентных пункта. Основной причиной столь значительного роста стала активная работа МОУДО "Мир Творчества" с законными представителями обучающихся по взысканию задолженностей за обучение по платным образовательным услугам за последние три года.
	Превышение показателя «Выполнение объёма муниципального задания» стало результатом высокой эффективности деятельности учреждений культуры и их стремления к качественному выполнению поставленных задач.
	Превышение показателя «Количество организованных конкурсов, фестивалей, интеллектуальных состязаний, выставок и творческих школ для обучающихся» достигнуто благодаря интенсивной работе педагогического коллектива по организации и проведению разнообразных мероприятий для обучающихся.
Книгообеспеченность книжного фонда также показала положительную динамику, что связано с увеличением книжного фонда и изменением численности читателей и жителей округа.
4. Муниципальная собственность Усть-Илимского муниципального округа, утвержденная постановлением Администрации Усть-Илимского муниципального округа  от 31.03.2025 № 174-А
	По муниципальной программе запланировано 8 мероприятий, 5 из них исполнены в полном объеме, 3 – перевыполнены.   
	Причины перевыполнения мероприятий муниципальной программы:
- по показателю «Количество объектов муниципальной собственности, в отношении которых проведены кадастровые работы» - выявлено и оформлено за 2025 год в муниципальную собственность на 167 объектов больше, чем планировалось;
-по показателю «Количество земельных участков, предоставленных гражданам в собственность бесплатно» фактическое количество предоставленных участков превысило плановое значение. Причиной стал заявительный характер предоставления земельных участков в собственность. 
- по показателю «Количество земельных участков, поставленных на кадастровый учет» -  в результате инвентаризации выявлены свободные площади на территории поселков, по которым в дальнейшем принято решение о предоставлении их в пользовании льготным категориям граждан больше на 580, чем планировалось.
5. Муниципальные финансы Усть-Илимского муниципального округа, утвержденная постановлением Администрации Усть-Илимского муниципального округа  от 26.03.2025 № 158-А.
  По итогам 2025 года достигнуто плановое значение целевых показателей:
	- Динамика налоговых и неналоговых доходов Усть-Илимского муниципального округа (в сопоставимых условиях) составила 107,6 % при плановом значении не ниже 101 %.
	- Отношение объёма муниципального долга (по состоянию на 1 января года, следующего за отчётным, к общему годовому объёму доходов местного бюджета без учёта безвозмездных поступлений) составило 0,65 % при плановом значении не более 10 %
	По целевому показателю «Степень качества управления муниципальными финансами» данные за 2025 год на момент составления отчёта отсутствовали.

6. Развитие образования, утвержденная постановлением Администрации Усть-Илимского муниципального округа  от 27.03.2025 № 161-А
В отчётном периоде все образовательные организации работали в штатном режиме. По процессам «Предоставление дошкольного образования», «Предоставление общего образования» и другим ключевым направлениям (включая организацию питания и развитие кадрового потенциала) достигнуто 100 % плановых показателей. Исполнение мероприятия по дополнительному образованию детей соответствует заданному показателю (на уровне областного), но достижение максимума ограничено из-за необходимости регистрации родителей в системе «Навигатор». 
Выявлены следующие отклонения фактического значения целевых показателей от планового:
1. по показателю «Уровень образования» на 0,5%, так как один из обучающихся 11 классов не получил аттестат по итогам ГИА. 
2. по показателю «Доля муниципальных образовательных организаций, соответствующих нормам и требованиям законодательства, безопасности и отвечающих современным требованиям обучения и воспитания» на 30%. В 5 общеобразовательных организациях имеются неисполненные предписания от Роспотребнадзора, Отдела надзорной деятельности (МОУ «Невонская СОШ № 2», МОУ «Железнодорожная СОШ № 2», МОУ «Бадарминская СОШ», МОУ «Тубинская СОШ», МОУ «Эдучанская СОШ»). Сроки исполнения предписаний не истекли.
3. по показателю «Эффективное функционирование системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» выявлено отклонение фактического значения от планового на 30%, так как в трех образовательных организациях в течении года имелись представления из Прокуратуры и Следственного комитета по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
7. Безопасность, утвержденная постановлением Администрации Усть-Илимского муниципального округа  от 01.04.2025 № 183-А
	В 2025 году на территории Усть-Илимского муниципального округа террористических актов, чрезвычайных ситуаций не допущено. Имели место быть происшествия и события, которые повлекли человеческие жертвы, сопровождались причинением вреда здоровью людей и природной среде, материальными потерями. Однако, в соответствии с установленными критериями, данные происшествия и события не являлись последствиями террористического акта или чрезвычайными ситуациями.
	Достигнуто 100% исполнение 19 из 20 целевых показателей муниципальной программы. 
	По показателю «Доля проведенных мероприятий по укреплению материально-технической базы гражданской обороны»  выявлено отклонение фактического значения от планового на 23%. Отклонение показателя, связано с тем, что контракт на исполнение мероприятий, запланированных на 2025 год, был заключен в декабре 2025 года, срок исполнения контракта установлен до 1 апреля 2026 года, таким образом работы нацеленные на выполнение показателя исполнены в 1 квартале 2026. 
8. Дороги Усть-Илимского муниципального округа, утвержденная постановлением Администрации Усть-Илимского муниципального округа от 16.06.2025 № 337-А
В рамках муниципальной программы «Дороги Усть-Илимского муниципального округа» за 2025 год были выполнены следующие мероприятия:
1. Расходы за счёт бюджетных ассигнований дорожного фонда на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений.
 2. Прочие расходы за счёт бюджетных ассигнований дорожного фонда (паспортизация дорог, разработка программ комплексного развития транспортной инфраструктуры)
3. Финансовая поддержка реализации инициативных проектов.
Перечень инициативных проектов:
	-Проведение ремонта автомобильных дорог местного значения Подъеланского муниципального образования;
	-Ремонт автомобильных дорог местного значения Ершовского муниципального образования;
	-Текущий ремонт участка окружной центральной дороги по ул. Таежная от дома № 5 до дома № 1/6;
	-Проведение ремонта автомобильных дорог местного значения Седановского муниципального образования (участки дорог по улицам Свердлова, Шаманского, Кирова);
	-Проведение ремонта автомобильных дорог местного значения в Бадарминском муниципальном образовании;
	-Проведение ремонта автомобильных дорог местного значения в Эдучанском муниципальном образовании по улицам: пер. Центральный, ул. Лесная, ул. Луначарского, ул. Дзержинского, ул. Королёва; 
	-Ремонт автомобильной дороги ул. Партизанская Участок от ул. Ленина до ул. Бурлова;
	-Ремонт автомобильной дороги ул. Партизанская Участок от ул.Бурлова до д. № 1, а также в районе домов 26 и 28;
	Ремонт автомобильной дороги ул. Партизанская Участок № 1 от ул. Ворошилова до д. № 36;
	-Ремонт автомобильной дороги ул. Партизанская Участок №2 от д. № 36 до ул. Ленина;
	-Ремонт автомобильных дорог местного значения, расположенных на земельных участках по ул. Геологическая протяженностью 553 м, ул. Пихтовая протяженностью 170м, ул. Кедровая протяженностью 155м, ул. Сосновая, протяженностью 273м, пер. Садовый протяженностью 150м;
	-Ремонт автомобильных дорог местного значения, расположенных на земельных участках по ул. Невонская протяженностью 240 м, ул. Красилова протяженностью 234м ;
	-Ремонт автомобильных дорог местного значения, расположенных на земельных участках по пер. Короткий протяженностью 512 м, ул. Зверева протяженностью 575м;
	-Ремонт автомобильных дорог местного значения, расположенных на земельных участках по ул. Целинников протяженностью 675 м, ул. Таежная протяженностью 516м;
	-Ремонт автомобильных дорог местного значения, расположенных на земельных участках по ул. Цветочная протяженностью 382 м, ул. Солнечная протяженностью 369м .
	Все запланированные мероприятия были выполнены в полном объёме, установленные показатели также полностью достигнуты.
9. Совершенствование муниципального управления Администрации Усть-Илимского муниципального округа, утвержденная постановлением Администрации Усть-Илимского муниципального округа  от 01.04.2025 № 184-А
          По итогам реализации муниципальной программы  за 2025 год просроченная кредиторская задолженность отсутствует.
	Взаимодействие между структурными подразделениями органов местного самоуправления и муниципальными учреждениями с использованием систем электронного документооборота отработанно в соответствие с планом – 100%; доля просроченных ответов на обращения граждан от общего количества обращений в 2025 году 1 случай, что не является значительным отклонением; переданные областные государственные полномочия исполнены в полном объеме.  За 2025 год было отловлено 43 животных без владельцев. В 4 квартале 2025 года выпущено в прежние места обитания ранее отловленные животные (после передержки) 23 особи, 2 особи переданы новым хозяевам.   
	За 2025 год проведено 13 заседаний административной комиссии (на 1 больше плана), включая одно выездное в МОУ «Тубинская СОШ».
	В 2025 году отмечено снижение количества правонарушений, совершённых родителями, несовершеннолетними и иными лицами.
	Архивный отдел передал все дела по графику, отклонений нет.
	Уровень травматизма на производстве значительно вырос из-за несоблюдения норм охраны труда.
	СОУТ проведен по предприятиям всех форм собственности больше, чем запланировано. Коллективные договора регистрируются в законодательном порядке без нарушений.  Проверки соблюдения трудового законодательства и иных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, в муниципальных учреждениях Усть-Илимского муниципального округа проводились в соответствие с планом, отклонений нет. Запланированный конкурс по охране труда проведен своевременно. Отклонений нет.
    Поощрение юридических и физических лиц за особые заслуги осуществлялось своевременно согласно поступившим ходатайствам.
10. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и благоустройство Усть-Илимского муниципального округа, утвержденная постановлением Администрации Усть-Илимского муниципального округа  от 15.04.2025 № 216-А
	В рамках реализации программы выполнены следующие мероприятия:
	- Разработка проектно-сметной документации на  ремонт котельной  в  п.Тубинский;
	- Проведение технических обследований, государственных экспертиз, проведение технических обследований, государственных экспертиз;
	-Строительство, капитальный, текущий ремонт помещений котельных, водонапорных башен, скважин, зданий КОС;
	- Формирование аварийно-технического запаса Усть-Илимского округа;
	-Приобретение коммунальной спецтехники на общую сумму;
	-Приобретение коммунальной спецтехники в лизинг;
	-Приобретение и монтаж установок обеззараживания воды на источники питьевого водоснабжения в п. Невон, п. Эдучанка, с. Ершово;
	-Восстановление котельной в п. Бадарминск после пожара.
	Достигнуты все показатели, установленные на  2025 год, 2 из которых - перевыполнены. 
	11. Охрана окружающей среды на территории Усть-Илимского муниципального округа, утвержденная постановлением Администрации Усть-Илимского муниципального округа  от 16.06.2025 № 336-А
	В ходе реализации муниципальной программы были достигнуты 5 из 6 установленных показателей. Не достигнут план по показателю «Количество ликвидированных свалок несанкционированных свалок на территории Усть-Илимского муниципального округа». На 2025 год была запланирована  ликвидация пяти несанкционированных свалок.  Фактически ликвидация проводилась на двух свалках. Работы по устранению несанкционированной свалки в поселке Невон (промзона) были выполнены в полном объеме.
         Так же были начаты работы по ликвидации свалки в селе Подъеланка, но  свалка  ликвидирована   частично. Это связано с объективными природными факторами. Завершение работ запланировано на 2026 год. 
	12. Архитектура и градостроительство в Усть-Илимском муниципальном округе, утвержденная постановлением Администрации Усть-Илимского муниципального округа  от 09.04.2025 № 206-А
	По муниципальной программе запланировано 11 мероприятий: 5 из них исполнены в полном объеме, 4 – перевыполнены, 2 – не исполнены.   
	Причины перевыполнения мероприятий муниципальной программы:
- по показателю «Количество  муниципальных общеобразовательных и дошкольных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения» - во исполнение предписаний надзорных органов дополнительно к плану (разработка ПСД на капитальный ремонт  МДОУ «Малыш») проведены текущие ремонты еще в 4 учреждениях: 
МКОУ «Подъеланская СОШ» - текущий ремонт кровли;
МДОУ «Журавушка» - произведена замена оконных блоков;
МОУ «Эдучанская СОШ» - выполнение работ по обследованию наружной панельной стены в осях здания;
МОУ «Бадарминская СОШ» - обследование здания.
- по показателю «Количество  проведенных капитальных ремонтов объектов муниципальной собственности в сфере культуры» - во исполнение предписаний надзорных органов дополнительно к плану (ремонт санитарного узла МКУ «МЦК») проведен текущий ремонт кровли МКУК «ЦДиИ» Подъеланского муниципального образования; 
- по показателю «Количество отремонтированных объектов муниципального жилищного фонда Усть-Илимского муниципального округа» -  во исполнение решений суда, переданных от поселений при объединении в округ было отремонтировано 3 квартиры муниципального жилищного фонда: 2 - в рп. Железнодорожный, 1 – в п. Тубинский.
- по показателю «Количество бесхозяйных объектов оформленных в муниципальную собственность» - в связи с проведением инвентаризации при объединении в округ выявлено и оформлено в муниципальную собственность дополнительно 9 безхозяйных объектов.
	Причины неисполнения мероприятий муниципальной программы:
	В рамках исполнения контракта (срок действия с 14.10.2025 по 31.08.2026) ведётся разработка генерального плана Усть-Илимского муниципального округа,э а также подготовка документов градостроительного зонирования. На текущий момент целевые показатели по указанным работам выполнены не в полном объеме.
	13. Формирование комфортной городской среды на территории Усть-Илимского муниципального округа, утвержденная постановлением Администрации Усть-Илимского муниципального округа  от 28.12.2024 № 178-А
	В рамках реализации программы выполнены следующие мероприятия:
	- Организация пешеходных коммуникаций вдоль ул. Ленина р.п. Железнодорожный – в рамках Соглашения с Министерством жилищной политики;
	-р.п. Железнодорожный ТО - проектирование сквера в честь Героев Отечества СВО.
	Достигнуто 2 из 3 установленных показателей. Не выполнен показатель по количеству  населенных пунктов с благоприятной городской средой, так как  индекса качества городской среды ни в одном из населенных пунктов не соответствует расчетному. По результатм расчета индекса качества городской среды средний балл составил 158,75 балла. Благоприятными для жизни признаются населённые пункты, набравшие более 180 баллов.
	14. Повышение эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий Усть-Илимского муниципального округа, утвержденная постановлением Администрации Усть-Илимского муниципального округа  от 05.05.2025 № 255-А
	Ключевые результаты по показателям программы:
	1. Количество действующих муниципальных унитарных предприятий - 2 ед., что соответствует плановому показателю, установленному на 2025 г.;
	2. По показателю «Снижение кредиторской задолженности» наблюдается отрицательная динамика: при плане сокращения на 10 % относительно базового периода 2024 года отмечается рост на 30,8 %;
	3. По показателю «Снижение дебиторской задолженности» наблюдается отрицательная динамика: при плане сокращения на 15 % относительно базового периода 2024 года отмечается рост на 46,9 %.
	Низкая платёжная дисциплина потребителей услуг в сфере коммунального обслуживания и высокая финансовая нагрузка на МУП из-за роста дебиторской задолженности МУП повлияли на достижение  плановых показателей.
	В рамках реализации муниципальной программы Администрация Усть‑Илимского муниципального округа направляла субсидии для поддержания текущей деятельности МУП, приоритетными направлениями их использования являлись меры по предупреждению банкротства:
	1) погашение задолженности по налогам и иным обязательным платежам в бюджет бюджетной системы и во внебюджетные фонды;
	2) погашение кредиторской задолженности ресурсоснабжающим организациям;
	Поэтому, несмотря на ухудшение показателей по дебиторской и кредиторской задолженности, целевое использование средств субсидий позволило обеспечить стабильность работы МУП и сохранить качество услуг для населения. 
	15. Благоустройство территории Усть-Илимского муниципального округа, утвержденная постановлением Администрации Усть-Илимского муниципального округа  от 23.10.2025 № 483-А
	В ходе реализации  программы в 2025 году отклонений фактического значения целевых показателей от плановых за отчетный период не выявлено. 
	В рамках реализации программы выполнены следующие мероприятия:
	-Проведение   мероприятий  по урегулированию  поставок  электроэнергии для    нужд   уличного  освещения;
	- Проведение  работ по  содержанию  общественных территорий (уборка мусора, очистка от снега, подметание  территории и пр.);
	-Проведение   мероприятий  по  тематическому благоустройству территории  к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне;
	-Выполнение  мероприятий  по организации  пешеходных  коммуникаций.
	В течение 2025 года в муниципальные программы вносились текущие изменения в части объемов бюджетных ассигнований, корректировки целевых показателей, отдельных положений текстовой части муниципальных программ.

2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых показателей
	Всего по программам было установлено 111 показателей, 93 из которых было достигнуто (83,8 %). 
	№
	Наименование муниципальной программы
	Количество установленных показателей
	Количество достигнутых показателей
	% достижения

	1
	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Усть-Илимского муниципального округа
	7
	6
	85,7

	2
	Здоровое поколение
	4
	3
	75

	3
	Развитие культуры
	10
	8
	80

	4
	Муниципальная собственность Усть-Илимского муниципального округа
	8
	7
	87,5

	5
	Муниципальные финансы Усть-Илимского муниципального округа
	3
	2
	66,7

	6
	Развитие образования
	6
	4
	66,7

	7
	Безопасность
	20
	19
	95

	8
	Дороги Усть-Илимского муниципального округа
	2
	2
	100

	9
	Совершенствование муниципального управления Администрации Усть-Илимского муниципального округа
	14
	11
	78,6

	10
	Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и благоустройство Усть-
Илимского муниципального округа
	4
	4
	100

	11
	Охрана окружающей среды на территории Усть-Илимского муниципального округа
	6
	5
	83,3

	12
	Архитектура и градостроительство в Усть-Илимском муниципальном округе
	14
	12
	85,7

	13
	Формирование комфортной городской среды на территории Усть-Илимского муниципального округа
	3
	2
	66,7

	14
	Повышение эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий Усть-Илимского муниципального округа
	3
	1
	33,3

	15
	Благоустройство территории Усть-Илимского муниципального округа
	7
	7

	100

	
	ВСЕГО:
	111
	93
	83,8



3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета
	За счет всех источников финансирования на конец 2025 года на реализацию муниципальных программ было предусмотрено 1 471 563,4 тыс. руб., в том числе за счет:
федерального бюджета - 46 034,9 тыс. руб.;  
областного бюджета - 666 191,9 тыс. руб.;
местного бюджета — 736 979,7 тыс. руб. 
иных источников - 22 356,9 тыс. руб.  
	Финансовое исполнение муниципальных программ составило 1 354 896,6 тыс. руб. или 92,1 % от плана, в том числе за счет средств: 
федерального бюджета – 45 675,1 тыс. руб. (99,2 %); 
областного бюджета – 663 289,1 тыс. руб. (99,6 %); 
местного бюджета – 629 747,8 тыс. руб. (85,5 %); 
иных источников – 16 184,6 тыс. руб. (72,4 %). 
	Общий неиспользованный остаток средств  по итогам 2024 года составил 116 666,8 тысяч рублей (7,9 %). 
	Сведения об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета в разрезе по муниципальным программа представлены в таблице 2.
Таблица 2
	№
	Наименование муниципальной программы
	Плановый объем финансирования из местного бюджета, тыс.руб
	Кассовое исполнение, тыс.руб
	% исполнения

	1
	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Усть-Илимского муниципального округа
	1200,0
	839,9
	70

	2
	Здоровое поколение
	14710,2
	13763,0
	93,6

	3
	Развитие культуры
	92073,0
	86423,5
	93,9

	4
	Муниципальная собственность Усть-Илимского муниципального округа
	27 201,4
	27 183,6
	99,9

	5
	Муниципальные финансы Усть-Илимского муниципального округа
	37426,4
	336674,7
	98,0

	6
	Развитие образования
	148741,1
	135444,6
	91,1

	7
	Безопасность
	28641,1
	27964,6
	97,6

	8
	Дороги Усть-Илимского муниципального округа
	38363,4
	28318,2
	73,8

	9
	Совершенствование муниципального управления Администрации Усть-Илимского муниципального округа
	131704,8
	125277,6
	95,1

	10
	Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и благоустройство Усть-
Илимского муниципального округа
	83705,8
	73268,4
	87,5

	11
	Охрана окружающей среды на территории Усть-Илимского муниципального округа
	74469,1
	74469,1
	100

	12
	Архитектура и градостроительство в Усть-Илимском муниципальном округе
	17 831,5
	14 448,4
	81

	13
	Формирование комфортной городской среды на территории Усть-Илимского муниципального округа
	318,6
	259,8
	81,5

	14
	Повышение эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий Усть-Илимского муниципального округа
	38553,1
	35568,6
	92,3

	15
	Благоустройство территории Усть-Илимского муниципального округа
	2977,0
	2416,2
	81,2



	Самый низкий процент исполнения выявлен по муниципальной программе «Охрана окружающей среды на территории Усть-Илимского муниципального округа» - 30,7 %.
	В 2025 году планировалось ликвидировать 5 несанкционированных свалок, но фактически работы проведены лишь на 2 объектах: один объект ликвидирован полностью, второй — частично (завершение запланировано на 2026 год). 
	Основные причины низкого уровня исполнения программы — особые климатические условия, не позволившие выполнить работы в полном объеме.
	Из-за фактической потребности в финансировании, скорректированной с учетом этих факторов, кассовое исполнение программы отклонилось от запланированного объема.


4. Оценка эффективности реализации муниципальных программ.
1. «Благоустройство территории Усть-Илимского муниципального округа»

Эффективность муниципальной программы достигнута в полном объёме.
Обоснование:
1) отклонения фактических показателей от плановых отсутствуют;
2) все запланированные мероприятия выполнены (содержание общественных территорий, освещение, благоустройство к 80-летию Победы, организация пешеходных коммуникаций);
3) оптимизация расходов позволила сэкономить бюджетные средства (отклонения по финансированию отдельных разделов - результат корректировки плана с учётом актуальных потребностей).

2. «Дороги Усть-Илимского муниципального округа»
	Эффективность муниципальной программы достигнута в полном объёме.
Обоснование:
1) фактические показатели соответствуют плановым;
2) выполнены работы по проектированию, строительству, ремонту и содержанию дорог, паспортизации, развитию транспортной инфраструктуры;
3) реализованы инициативные проекты по ремонту дорог в нескольких муниципальных образованиях;
4) экономия бюджетных средств достигнута за счёт энергосберегающих технологий и оптимизации расходов.

3. «Здоровое поколение»
	Эффективность муниципальной программы достигнута.
Обоснование:
1) не был достигнут только один показатель, при этом два показателя перевыполнены.
2) велась активная работа муниципального учреждения «Районный спортивно-оздоровительный центр «Молодежный» в Усть-Илимском муниципальном округе по проведению физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, спартакиад среди самых различных социальных групп и категорий населения.

4. «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Усть-Илимского муниципального округа»
	Эффективность муниципальной программы частично достигнута (с перевыполнением отдельных показателей).
Обоснование:
1) перевыполнены показатели по модернизации объектов тепло- и водоснабжения (фактически 1 единица при плане 0) и по строительству/капитальному ремонту объектов (фактически 4 единицы при плане 1);
2) проведены внеплановые работы (капитальный ремонт сетей теплоснабжения, восстановление котельной после пожара, приобретение спецтехники);
3) отклонения по финансированию связаны с переносом мероприятий, экономией средств, корректировкой параметров;
4) несмотря на объективные трудности (погодные условия, форс-мажоры), программа обеспечила повышение надёжности коммунальных услуг.
5. «Муниципальная собственность Усть-Илимского муниципального округа»
	Эффективность муниципальной программы достигнута с превышением целевых значений.
Обоснование:
1) освоено 99,9 % бюджетных средств (неиспользовано 17,9 тыс. руб. из-за уточнения цен контрактов);
2) 5 мероприятий исполнены в полном объёме, 3 — перевыполнены;
3) перевыполнение по кадастровым работам (+167 объектов), предоставлению земельных участков (+533 участка), постановке участков на учёт (+580 участков).
6. «Архитектура и градостроительство в Усть-Илимском муниципальном округе»
	Эффективность муниципальной программы достигнута с превышением целевых значений.
Обоснование:
1) 5 мероприятий исполнены в полном объёме, 4 - перевыполнены (текущие ремонты образовательных и культурных учреждений, ремонт жилья, оформление бесхозяйных объектов);
2) 2 мероприятия не исполнены (разработка генерального плана и документов градостроительного зонирования - срок исполнения перенесён на 2026 год).

7. «Муниципальные финансы Усть-Илимского муниципального округа»
	Эффективность муниципальной программы достигнута.
Обоснование:
1) кассовое исполнение - 98 % (36 816,8 тыс. руб. из 37 568,5 тыс. руб.);
2) темп роста налоговых и неналоговых доходов - 107,6 % при плане 101 %;
3) отношение муниципального долга к доходам бюджета - 0,65 % (ниже целевого уровня 10 %).

8. «Безопасность»
	Эффективность муниципальной программы достигнута.
Обоснование:
1) 100 % исполнение 19 из 20 целевых показателей;
2) отклонение по укреплению материально-технической базы гражданской обороны (−23 %) связано с поздним заключением контракта (срок исполнения - до 01.04.2026);
3) стабильная оперативная обстановка, отсутствие террористических актов и чрезвычайных ситуаций.

9. «Развитие культуры»
	Эффективность муниципальной программы достигнута.
Обоснование:
1) рост посещений мероприятий (100,9 тыс. при плане 956 тыс.), количества мероприятий (1 704 при плане 630), объёма платных услуг (55,2 % при плане 1,5 %);
2) выполнение муниципального задания - 98 % при плане 90 %;
3) улучшение книгообеспеченности и качества обслуживания;
4) отклонение финансирования - 6,3 %, выплаты произведены по фактическим расходам.

10. «Повышение эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий Усть-Илимского муниципального округа»
	Эффективность муниципальной программы частично достигнута.
Обоснование:
1) сохранение бесперебойности услуг ЖКХ и рабочих мест;
2) освоение 92,3 % финансирования;
3) отрицательная динамика по дебиторской (+46,9 %) и кредиторской (+30,8 %) задолженности из-за низкой платёжной дисциплины потребителей и высокой финансовой нагрузки на МУП.

11. «Развитие образования»
	Эффективность муниципальной программы частично достигнута.
Обоснование:
1) 100 % выполнение по процессным мероприятиям (дошкольное и общее образование, питание, кадровая поддержка);
2) отклонения по показателям: уровень образования (- 0,5 %), доля школ, соответствующих нормам (- 30 %), эффективность профилактики правонарушений (- 30 %);
3) финансовые выплаты произведены своевременно, отклонение - 2,3 %.

12. «Совершенствование муниципального управления Администрации Усть-Илимского муниципального округа» 
	Эффективность муниципальной программы достигнута.
Обоснование:
1) отсутствие просроченной кредиторской задолженности;
2) 100 % взаимодействие через электронный документооборот;
3) исполнение областных полномочий, отлов животных без владельцев, проведение заседаний комиссий;
4) проведение мероприятий по охране труда и проверок соблюдения законодательства.

13. «Формирование комфортной городской среды на территории Усть‑Илимского муниципального округа»
	Эффективность муниципальной программы частично достигнута.
Обоснование:
1) полное выполнение запланированных мероприятий (организация пешеходных коммуникаций, проектирование сквера);
2) средний балл индекса качества городской среды - 158,75 (при целевом значении >180 баллов ни один населённый пункт не признан благоприятным).

14. «Охрана окружающей среды на территории Усть-Илимского муниципального округа»
	Эффективность муниципальной программы частично достигнута.
Обоснование:
1) ликвидация одной несанкционированной свалки (п. Невон), частичное устранение свалки в с. Подъеланка (завершение в 2026 году);
2) улучшение экологической обстановки и санитарного состояния территорий.

15. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Усть-Илимского муниципального округа»
	Эффективность муниципальной программы не достигнута в полном объёме.
Обоснование:
1) выявлены отклонения по количеству муниципальных учреждений, в которых выполнена замена приборов освещения;
2) влияние неблагоприятных погодных условий и объективных факторов на ход реализации программы.

5. Информация об эффективности (результатах) предоставления (использования) субсидий из местного бюджета.

	Для поддержания текущей деятельности МУП, которые испытывают дефицит оборотных средств из-за роста дебиторской задолженности Администрацией Усть-Илимского муниципального округа направлялись субсидии, предусмотренные муниципальной программой.
	В целях предупреждения банкротства в отчётном периоде приоритетными направлениями использования субсидий являлись: 
	1) погашение задолженности по налогам и иным обязательным платежам в бюджет бюджетной системы и во внебюджетные фонды;
	2) погашение кредиторской задолженности ресурсоснабжающим организациям.
	Реализация обозначенных приоритетных направлений позволила достичь положительного эффекта для жителей Усть-Илимского муниципального округа, а именно: 
	1) сохранение бесперебойности услуг ЖКХ. Благодаря субсидиям МУП смогли обеспечить непрерывное предоставление коммунальных услуг, избежав перебоев;
	2) сохранение рабочих мест. Поддержание деятельности МУП способствовало сохранению занятости в округе, что имеет важное социальное значение.
	Таким образом целевое использование средств субсидий позволило обеспечить стабильность работы МУП и сохранить качество услуг для населения. 

6. Выводы и рекомендации

	В целом реализация муниципальных программ в Усть-Илимском муниципальном округе в 2025 году продемонстрировала достаточно высокий уровень эффективности. Большинство программ достигли запланированных целевых показателей либо перевыполнили их. 
	В муниципальных программах, где были достигнуты не все целевые показатели, целесообразно провести анализ причин отклонений и на его основе пересмотреть целевые значения с учётом:
1) объективных внешних факторов (климат, логистика, экономическая ситуация);
2) фактической потребности населения;
3) имеющихся ресурсов и инфраструктуры.




