Проект Р о с с и й с к а я Ф е д е р а ц и я Иркутская область Муниципальное образование "Тайшетский муниципальный округ Иркутской области" АДМИНИСТРАЦИЯ ОКРУГА ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от “_____” _______ 2025 года                                                                            №   ______

Об утверждении муниципальной программы

"Развитие экономического потенциала на территории

Тайшетского муниципального округа Иркутской области"

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке разработки, формирования и реализации муниципальных программ муниципального образования "Тайшетский район", утвержденным постановлением администрации Тайшетского района от 3 мая 2024 года № 421, статьями …. Устава муниципального образования "Тайшетский муниципальный округ Иркутской области", администрации Тайшетского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу "Развитие экономического потенциала на территории Тайшетского муниципального округа Иркутской области" (прилагается).

2. Признать утратившими силу:

постановление администрации Тайшетского района от 2 июля 2019 года № 367 "Об утверждении муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район" "Развитие экономического потенциала на территории Тайшетского района" на 2020-2025 годы";

постановление администрации Тайшетского района от 28 февраля 2020 года № 155 "О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования "Тайшетский район" "Развитие экономического потенциала на территории Тайшетского района " на 2020-2025 годы";

постановление администрации Тайшетского района от 28 августа 2020 года № 588 "О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования "Тайшетский район" "Развитие экономического потенциала на территории Тайшетского района " на 2020-2025 годы";

постановление администрации Тайшетского района от 29 сентября 2020 года № 635 "О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования "Тайшетский район" "Развитие экономического потенциала на территории Тайшетского района " на 2020-2025 годы";

постановление администрации Тайшетского района от 20 ноября 2020 года № 833 "О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования "Тайшетский район" "Развитие экономического потенциала на территории Тайшетского района " на 2020-2025 годы";

постановление администрации Тайшетского района от 22 января 2021 года № 34 "О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования "Тайшетский район" "Развитие экономического потенциала на территории Тайшетского района " на 2020-2025 годы";

постановление администрации Тайшетского района от 19 октября 2021 года № 698 "О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования "Тайшетский район" "Развитие экономического потенциала на территории Тайшетского района " на 2020-2025 годы";

постановление администрации Тайшетского района от 24 ноября 2021 года № 782 "О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования "Тайшетский район" "Развитие экономического потенциала на территории Тайшетского района " на 2020-2025 годы";

постановление администрации Тайшетского района от 28 декабря 2021 года № 905 "О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования "Тайшетский район" "Развитие экономического потенциала на территории Тайшетского района " на 2020-2025 годы";

постановление администрации Тайшетского района от 11 августа 2022 года № 626 "О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования "Тайшетский район" "Развитие экономического потенциала на территории Тайшетского района " на 2020-2025 год";

постановление администрации Тайшетского района от 21 ноября 2022 года № 946 "О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования "Тайшетский район" "Развитие экономического потенциала на территории Тайшетского района " на 2020-2025 годы";

постановление администрации Тайшетского района от 23 декабря 2022 года № 1071 "О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования "Тайшетский район" "Развитие экономического потенциала на территории Тайшетского района " на 2020-2025 годы";

постановление администрации Тайшетского района от 20 июня 2023 года № 415 "О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования "Тайшетский район" "Развитие экономического потенциала на территории Тайшетского района " на 2020-2025 годы";

постановление администрации Тайшетского района от 8 декабря 2023 года № 1151 "О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования "Тайшетский район" "Развитие экономического потенциала на территории Тайшетского района " на 2020-2026 годы";

постановление администрации Тайшетского района от 26 декабря 2023 года № 1318 "О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования "Тайшетский район" "Развитие экономического потенциала на территории Тайшетского района " на 2020-2026 годы";

постановление администрации Тайшетского района от 27 сентября 2024 года № 1063 "О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования "Тайшетский район" "Развитие экономического потенциала на территории Тайшетского района " на 2020-2026 годы";

постановление администрации Тайшетского района от 8 ноября 2024 года № 1199 "О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования "Тайшетский район" "Развитие экономического потенциала на территории Тайшетского района " на 2020-2026 годы".

3. Начальнику организационно-контрольного отдела Управления делами администрации Тайшетского района Бурмакиной Н.Н. опубликовать настоящее постановление в Бюллетене нормативных правовых актов Тайшетского района "Официальная среда".

4. Начальнику отдела информатизации Управления делами администрации Тайшетского района Жамову Л.В. разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Тайшетского района и в сетевом издании "Портал правовой информации администрации Тайшетского района" (https://npa-tr.ru).

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2026 года.

Мэр Тайшетского муниципального

округа Иркутской области

Утверждена

постановлением администрации Тайшетского района

от "____" _________ 2025 № _____

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"Развитие экономического потенциала

на территории Тайшетского муниципального округа Иркутской области "

## Раздел I. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ

1. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы.

Основными стратегическими документами в сфере реализации муниципальной программы "Развитие экономического потенциала на территории Тайшетского муниципального округа Иркутской области"  (далее – муниципальная программа) являются:

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года";

государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика", утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 316;

государственная программа Российской Федерации "Развитие туризма", утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2021 года № 2439;

государственная программа Иркутской области "Экономическое развитие и инновационная экономика", утвержденная постановлением Правительства Иркутской области от 13 ноября 2023 года № 1005-пп;

государственная программа Иркутской области "Туризм и индустрия гостеприимства", утвержденная постановлением Правительства Иркутской области от 13 ноября 2023 года № 1030-пп;

стратегия социально-экономического развития муниципального образования "Тайшетский район" на 2019-2036 годы, утвержденная решением Думы Тайшетского района от 29 ноября 2018 года № 174 (с изменениями и дополнениями) (далее - стратегия).

Реализация мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальной программы влияет на достижения целевых показателей, характеризующих достижение национальной цели развития Российской Федерации "Устойчивая и динамичная экономика":

увеличение к 2030 году объема инвестиций в основной капитал не менее чем на 60 процентов по сравнению с уровнем 2020 года за счет постоянного улучшения инвестиционного климата;

обеспечение в 2024–2030 годах реального роста дохода на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства в 1,2 раза выше, чем рост валового внутреннего продукта;

увеличение к 2030 году доли туристской отрасли в валовом внутреннем продукте до 5 процентов.

Вклад в достижение национальной цели развития Российской Федерации обеспечивается в том числе путем достижения показателей муниципальной программы:

объем инвестиций в основной капитал из всех источников финансирования;

темп роста объема налоговых платежей, поступивших в бюджет Тайшетского муниципального округа Иркутской области от применения субъектами малого и среднего предпринимательства специальных налоговых режимов;

объем розничного товарооборота;

объем туристического потока в Тайшетский муниципальный округ Иркутской области.

Муниципальная программа является инструментом достижения тактической цели Стратегии "Развитие экономического потенциала Тайшетского района".

В соответствии с приоритетными направлениями социально-экономического развития Тайшетского муниципального округа Иркутской области определены цели муниципальной программы:

повышение инвестиционной привлекательности Тайшетского муниципального округа Иркутской области, характеризующейся увеличением темпа роста объема инвестиций в основной капитал из всех источников финансирования по отношению к 2024 году до 123,7% к 2031 году;

увеличение темпа роста объема налоговых платежей, поступивших в бюджет Тайшетского муниципального округа Иркутской области от применения субъектами малого и среднего предпринимательства специальных налоговых режимов до 104% к 2031 году путем создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Тайшетского муниципального округа Иркутской области;

развитие  и совершенствование инфраструктуры потребительского рынка с целью увеличения объема розничного товарооборота до 6709 млн руб. к 2031 году;

повышение уровня использования туристско-рекреационного потенциала Тайшетского муниципального округа Иркутской области с целью увеличения объема туристического потока в Тайшетский муниципальный округ Иркутской области до 14300 человек в год к 2031 году.

2. Краткий анализ текущего состояния сферы реализации муниципальной программы с указанием существующих проблем и ограничений, текущих итогов реализации муниципальной политики в данной сфере, а также обоснование целесообразности разработки муниципальной программы.

Инвестиционный потенциал

За 2022-2024 годы в экономику Тайшетского района было привлечено инвестиций на общую сумму 73847,7 млн руб.

Таблица 1

| Показатель | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, млн руб. | 23019,4 | 24151,4 | 26676,9 |
| Темп роста к соответствующему периоду прошлого года, % | 71,4 | 104,9 | 110,5 |

Следует отметить, что основной объем инвестиций в районе был связан с инвестиционной деятельностью крупных организаций по реализации масштабных инвестиционных проектов в сфере металлургии и транспорта:

Создание промышленного производства обожженных анодов и прокаленного кокса "Строительство Тайшетской Анодной фабрики (Первый, Второй, Третий этапы строительства)";

Строительство 1-го пускового комплекса Тайшетского АЗ в г. Тайшете Иркутской области;

Реконструкция станции Тайшет;

Строительство аэропорта Тайшет (Шелехово).

Результатом реализации данных инвестиционных проектов явилось поступление дополнительных налоговых платежей в виде налога на доходы физических лиц в консолидированный бюджет муниципального образования "Тайшетский район" в размере 719,3  млн руб. за 2022-2024 годы.

Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и позиционирование положительного имиджа Тайшетского муниципального округа Иркутской области оказывает прямое влияние на повышение инвестиционной привлекательности Тайшетского муниципального округа Иркутской области.

В районе созданы дополнительные инструменты для реализации инвестиционной политики: сформирована нормативная правовая база для реализации инвестиционных проектов на принципах муниципально-частного партнерства; Инвестиционный портал муниципального образования "Тайшетский район", который обеспечивает наглядное представление инвестиционных возможностей района, содержит необходимую информацию о мерах государственной и муниципальной поддержки, а также предоставляет возможность оперативно рассматривать обращения инвесторов посредством формы обратной связи.

К проблемами, влияющим на формирование инвестиционной политики, можно отнести:

низкий уровень инвестиционной активности предприятий;

недостаточный уровень развития механизмов муниципально-частного партнерства и концессии  в создание и (или) реконструкцию объектов социальной инфраструктуры;

изношенность существующих социальных и инфраструктурных объектов в Тайшетском муниципальном округе Иркутской области;

санкции недружественных стран в отношении Российской Федерации;

колебания мировой рыночной конъюктуры, курсов валют, ставок по банковским кредитам, цен на энергоносители.

Недостаток инвестиционных ресурсов, поступающих в экономику Тайшетского муниципального округа Иркутской области, в дальнейшем может привести к снижению темпов развития отдельных секторов экономики, качества предоставляемых населению услуг и в конечном счете уровня и качества жизни населения.

Среди основных приоритетных направлений развития инвестиционной деятельности следует выделить:

создание благоприятной административной среды;

формирование инвестиционной инфраструктуры (наличие готовых инвестиционных площадок для размещения проектов инвесторов – подготовленных площадок, обеспеченных необходимой инженерной и транспортной инфраструктурой);

развитие  системы  муниципально-частного  партнерства;

формирование благоприятного инвестиционного имиджа Тайшетского муниципального округа Иркутской области.

Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства

Предпринимательская деятельность является основным элементом современной рыночной экономики и способствует образованию регулируемого, социально-ориентированного рыночного механизма, поддержанию здоровой конкурентной среды, обеспечению предпосылок для быстрого и устойчивого экономического роста.

Предпринимательство в значительной степени решает проблему безработицы, а также способствует появлению среднего класса и класса мелких собственников, заинтересованных в стабилизации экономики.

По состоянию на 1 января 2025 года на территории Тайшетского района осуществляли деятельность 1391 субъект малого и среднего предпринимательства, что выше уровня 2022 года на 2,8%.

Микробизнес является преимущественной нишей хозяйствующих субъектов, доля микропредприятий (с учетом индивидуальных предпринимателей) от общего количества субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) в 2024 году – 97,8%.

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг МСП за 2024 год сложилась в сумме 6540 млн руб., или 104,3% к уровню 2022 года.

Удельный вес выручки предприятий малого бизнеса в выручке в целом по муниципальному образованию "Тайшетский район" за 2024 год составил 7%.

Среднесписочная численность работающих МСП в 2024 году составила 2 672 человека, это на 0,9% ниже уровня 2022 года.

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) СМП в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций составляет 11,8%.

За 2022-2024 год объем налоговых платежей, поступивших в консолидированный бюджет Тайшетского района от применения субъектами малого и среднего предпринимательства специальных налоговых режимов, составил 233,3 млн руб.

На сегодняшний день для малых и средних предприятий доступны финансовые и нефинансовые меры, реализуемые региональными организациями, образующими инфраструктуру поддержки предпринимательства:

- фонд поддержки и развития предпринимательства Иркутской области Центр "Мой бизнес" (далее – центр), который обеспечивает комплексную поддержку бизнеса в виде профессиональных услуг для бизнеса, помощи в разработке бизнес-планов, поиске инвесторов и  финансировании, обеспечивает доступ субъектов МСП к кредитным и иным финансовым ресурсам посредством предоставления поручительства по обязательствам, основанным на кредитных договорах, договорах займа, лизинга или банковской гарантии;

- микрокредитная компания "Фонд микрокредитования Иркутской области" представляет микрозаймы с пониженными процентными ставками для разных категорий предпринимателей.

Администрацией Тайшетского района в целях развития СМП в рамках  подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Тайшетского района" на 2020-2026 годы муниципальной программы МО "Тайшетский район" "Развитие экономического потенциала на территории Тайшетского района" на 2020-2026 годы оказывалась имущественная, консультационная,  информационная поддержка предпринимательства.

Эффективной формой поддержки также являлась участие малого бизнеса в  муниципальных закупках. В 2022-2024 годах с субъектами малого предпринимательства по результатам проведенных конкурентных процедур были заключены муниципальные контракты на общую сумму 768,17 млн руб.

Основные негативные факторы, влияющие на развитие малого и среднего предпринимательства в Тайшетском муниципальном округе Иркутской области:

недостаток собственных финансовых ресурсов для развития предпринимательской деятельности;

дефицит квалифицированных кадров и недостаточный уровень их профессиональной подготовки;

отток трудоспособного населения из Тайшетского муниципального округа Иркутской области;

снижение доходов населения, сдерживающее покупательскую способность и как следствие, отражающееся на предпринимательской активности, кризисные явления в экономике.

Основные направления развития в сфере малого и среднего предпринимательства:

реализация механизмов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

содействие развитию предпринимательской инициативы и самозанятости населения;

реализация мер, направленных на повышение уровня социальной ответственности предпринимателей.

Потребительский рынок

Потребительский рынок находится в непосредственной зависимости от других рынков, влияет на денежные доходы, платежеспособность населения, регулирует товарно-денежные отношения, способствует конкурентоспособности отечественных товаров и всего рыночного механизма.

По состоянию на 1 января 2025 года на территории Тайшетского района было зарегистрировано 1114 объекта потребительского рынка, что ниже уровня 2022 года на 9,4%, или на 116 объектов.

В соответствии с Приказом Службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области, был утвержден норматив минимальной обеспеченности населения Тайшетского района площадью торговых объектов.

На 1 января 2025 года фактическая обеспеченность населения муниципального образования количеством стационарных торговых объектов составляла 624 торговых объектов или  302,9% к нормативу; фактическая обеспеченность населения муниципального образования количеством нестационарных торговых объектов  – 91 или 211,6% к нормативу.

Общий объем торговых площадей на 1 января 2025 года составлял 57,7 тыс. кв.м, что выше показателя 2022 года на 6,3 тыс. кв.м. (51,4 тыс. кв.м).

Оборот розничной торговли вырос в 2024 году по отношению к 2022 году на 62,2% и составил 5026,1 млн руб.

Среднемесячная заработная плата в предприятиях оптово-розничной торговли составила в 2022 году - 25124 рубля, 2023 году - 30204 рубля, в 2024 году – 31924 рубля.

В Тайшетском муниципальном округе Иркутской области продолжается развитие сетевых компаний.

Потребительский рынок Тайшетского муниципального округа Иркутской области стал интенсивно ориентировать свою деятельность на высокие стандарты и технологии, связанные с появлением и дальнейшим развитием сетевых форм организации торгового обслуживания, крупноформатных магазинов (минимаркетов, супермаркетов), магазинов сниженных цен ("социальные"), а также возрождением кредитных форм продажи товаров.

Из представителей сетевых форм организации торговли на потребительском рынке Тайшетского муниципального округа Иркутской области на сегодняшний день присутствуют: 4 магазина "Пятерочка" (ООО  "Агроторг"),   8 дискаунтеров "Хороший" (ООО "Командор") – продовольственные и непродовольственные товары, 5 дискаунтеров "Экономия" ООО "Легенда" - продовольственные и непродовольственные товары, 2 магазина "Магнит" (АО "Тандер"), 2 павильона "Связной" (ОАО "Связной Сибирь") – сотовые телефоны, магазин "БегемотиК" - детские игрушки, магазин "ДНС" (ООО "ДНС Ритейл") - цифровая и бытовая техника, 3 магазина "Фикс Прайс" - товары для дома, продукты питания, одежда, косметика, 1 супермаркет "Командор" (ООО "ТС Командор"), магазин бытовой техники "М-Видео" (ПАО "М.Видео"), 2 магазина "Светофор" (ООО "Торгсервис 38") – продовольственные и непродовольственные товары.

В последнее время всё больше внимания сетевыми предприятиями торговли  уделяется вопросам формирования ассортимента. В первую очередь применяются технологии крупных сетей. Развитие сетевой розничной торговли оказывает положительное влияние на развитие экономики в целом. Торговые сети создают новые рабочие места, предлагают покупателям широкий ассортимент товаров и повышают уровень предоставляемых услуг. Кроме того, предприятия сетевых структур стремятся к наиболее низкому ценовому позиционированию продукции.

Важное место на потребительском рынке района занимали услуги общественного питания.

Розничный товарооборот по общественному питанию за 2024 год составил – 144,3 млн руб., и вырос по отношению к 2022 году на 19,4 %.

На территории Тайшетского муниципального округа Иркутской области сформирована торговая сеть местных предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности: сельскохозяйственный перерабатывающий снабженческо-сбытовой потребительский кооператив "Шелеховское молоко" – выпускают молочную продукцию; ИП Глава крестьянско-фермерского хозяйства Зверев В.Ю -  производство и переработка мясной и молочной продукции.  Данные предприятия формируют здоровую конкурентную среду, сдерживают рост цен на социально значимые товары.

Несмотря на положительные показатели экономического развития потребительского рынка, следует отметить существование следующих проблем:

неравномерное размещение объектов потребительского рынка на территории Тайшетского муниципального округа Иркутской области;

высокие процентные ставки;

недостаточный платежеспособный спрос населения;

оказание бытовых услуг в секторе неформальной экономики (в теневом секторе);

высокие тарифы по оплате коммунальных услуг, арендной платы и их постоянный рост;

большая текучесть кадров, связанная с использованием низкоквалифицированных кадров и низкой оплатой труда.

Основные направления развития потребительского рынка:

разработка и реализация комплекса мер по предотвращению доступа на потребительский рынок опасных для здоровья людей некачественных товаров;

максимальное обеспечение потребителей продукцией местных товаропроизводителей путем продвижения ее на рынок в рамках импортозамещения;

сбалансированное развитие различных форматов торговой инфраструктуры, общественного питания, бытовых услуг.

Туризм

Развитие туризма оказывает стимулирующее воздействие на такие секторы экономики, как торговля, строительство, сельское хозяйство, производство товаров народного потребления. Выбор развития туризма в качестве одного из направлений социально-экономического развития муниципального образования обусловлен как особенностями самой отрасли, так и высоким туристско-рекреационным потенциалом территории.

На территории сосредоточены уникальные природные и рекреационные ресурсы, проходят спортивные и культурные события. В Тайшетском муниципальном округе Иркутской области представлен широкий спектр привлекательных туристических объектов, развитие которых должно обеспечиваться наличием всех видов базовой инфраструктуры.

На территории Тайшетского муниципального округа Иркутской области разведано 1 месторождение минеральных вод - Рождественское, расположенное в 30 км юго-западнее г. Тайшета, вблизи с. Рождественка, на левом берегу р. Бирюсы. Минеральные ресурсы имеют хорошие перспективы для развития лечебниц. Кроме того, в д. Покровка планируется строительство профилактория для сотрудников Тайшетского алюминиевого завода, гостиничный комплекс на 40 номеров с медицинскими кабинетами и СПА-центром. В настоящее время потребность населения Тайшетского муниципального округа Иркутской области в лечебно-оздоровительном отдыхе удовлетворяется только за пределами Тайшетского муниципального округа Иркутской области.

Южная часть муниципального образования, граничащая с Тофаларией, весьма интересна для любителей спортивного туризма: экстремальный сплав на катамаранах, байдарках и плотах по порожистым сибирским рекам, спелеология, охотничье-рыболовный туризм. Ежегодно на территорию приезжают любители самостоятельного водного туризма из разных городов, однако сервисная функция туризма недостаточно развита – недостаточная инфраструктура в местах сосредоточения данных объектов.

На территории Тайшетского округа функционируют 2 гостиницы, 2 хостела. В 2026 году планируется реконструкция/ремонт здания под гостиничный комплекс на 80 номеров по адресу: г. Тайшет, ул. Транспортная, 105 в рамках реализации плана мероприятий ("дорожной карты") по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов социальной сферы, инженерной и дорожной инфраструктуры, необходимых для социально-экономического развития муниципального образования и реализации инвестиционных проектов объединенной компании "РУСАЛ" и международной компании общества с ограниченной ответственностью "ЭН+ ХОЛДИНГ".

Тайшетский муниципальный округ Иркутской области в связи с наличием объектов культурного наследия имеет особую привлекательность.

На территории Тайшетского муниципального округа Иркутской области находится уникальное озеро Солонечное (с. Шелаево). В водах этого водоема растет необычное для Восточной Сибири растение - водяной орех "чилим", возраст которого оценивается в 30 млн лет.

В Тайшетском муниципальном округе Иркутской области имеются 2 краеведческих музея, 7 действующих православных храма, 2 часовни, мечеть, памятники истории, ландшафтные и архитектурные достопримечательности.

Открытой страницей истории нашего муниципального образования является начало строительства БАМа и существовавшей долгие годы системы ГУЛага.

Этнический туризм связан с возрождением национальных традиций. Коллективы чувашской, белорусской национальностей Тайшетского муниципального округа Иркутской области принимают участие в фестивалях национальных культур.

За 2022-2024 годы общее количество туристов, посетивших территорию Тайшетского района составило 44224 человека, в том числе иностранных граждан 1719 человек.

Несмотря на хороший туристско-рекреационный потенциал, темпы развития туристической отрасли недостаточно высоки. Жители Тайшетского муниципального округа Иркутской области для целей, связанных с полноценным отдыхом, предпочитают выезжать за пределы территории.

К основным проблемам развития туризма в Тайшетском муниципальном округе Иркутской области можно отнести:

изношенность материально-технической базы туристской инфраструктуры, к которой относятся средства транспорта, размещения, туристского показа;

замусоренность природных территорий, используемых традиционно самодеятельными туристами;

высокий уровень конкуренции по въездному туризму со стороны близлежащих территорий;

отсутствие туристских продуктов;

отсутствие инвестиционных проектов по развитию рекреационных факторов;

недостаточно эффективное использование потенциала муниципального образования "Тайшетский муниципальный округ Иркутской области";

низкий уровень информационной активности отрасли.

Среди основных приоритетных направлений развития инвестиционной деятельности следует выделить:

создание благоприятных организационно-правовых условий для развития туризма; формирование конкурентоспособного туристского продукта;

информационное обеспечение продвижения туристского продукта;

содействие развитию туристской инфраструктуры; развитие зимнего и межсезонного туризма;

снижение доли неорганизованного туризма с целью увеличения вклада туристской отрасли в экономику Тайшетского муниципального округа Иркутской области;

повышение инвестиционной привлекательности в сфере туризма, индустрии гостеприимства; создание условий для проведения спортивных, культурных и других событийных мероприятий  муниципального уровня.

3. Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения в соответствующей отрасли экономики и сфере муниципального управления.

Реализация задач в сфере муниципальной программы осуществляется путем проведения (осуществления) конкретных мероприятий (результатов), входящих в состав структурных элементов, включенных в систему документов муниципальной программы. Задачи структурных элементов представлены в таблице 3 паспорта муниципальной программы.

Раздел II. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"Развитие экономического потенциала

на территории Тайшетского муниципального округа Иркутской области "

## Таблица 1

Основные положения

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Тайшетского района (Управление экономики и промышленной политики администрации Тайшетского района) |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | Отсутствуют |
| Участники муниципальной программы | Администрация Тайшетского района (Управление экономики и промышленной политики администрации Тайшетского района (далее - Управление экономики и промышленной политики)); Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Тайшетского района (далее - Управление культуры, спорта и молодежной политики); Управление образования администрации Тайшетского района (далее – Управление образования); Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района (далее – КУМИ района); Финансовое управление администрации Тайшетского района (далее - Финансовое управление); Отдел учета и исполнения смет администрации Тайшетского района (далее – Отдел учета и исполнения смет); Отдел информатизации Управление делами администрации Тайшетского района (далее – отдел информатизации). |
| Период реализации муниципальной программы | 2026 – 2031 годы |
| Цели муниципальной программы | 1. Повышение инвестиционной привлекательности Тайшетского муниципального округа Иркутской области, характеризующейся увеличением темпа роста объема инвестиций в основной капитал из всех источников финансирования по отношению к 2024 году до 123,7% к 2031 году. 2. Увеличение темпа роста объема налоговых платежей, поступивших в бюджет Тайшетского муниципального округа Иркутской области от применения субъектами малого и среднего предпринимательства специальных налоговых режимов до 104% к 2031 году путем создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Тайшетского муниципального округа Иркутской области. 3. Развитие и совершенствование инфраструктуры потребительского рынка с целью увеличения объема розничного товарооборота до 6709 млн руб. к 2031 году. 4. Повышение уровня использования туристско-рекреационного потенциала Тайшетского муниципального округа Иркутской области с целью увеличения объема туристического потока в Тайшетский муниципальный округ Иркутской области до 14300 человек в год к 2031 году. |
| Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, в том числе по годам реализации | 2026 год – 257,61 тыс. руб.; 2027 год – 267,92 тыс. руб.; 2028 год – 278,64 тыс. руб.; 2029 год – 289,80 тыс. руб.; 2030 год – 301,38 тыс. руб.; 2031 год – 313,42 тыс. руб. |
| Связь с национальными целями Российской Федерации/государственной программой Российской Федерации, Иркутской области | 1. Национальная цель "Устойчивая и динамичная экономика, определенная Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года". 2. Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика", утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 316. 3. Государственная программа Российской Федерации "Развитие туризма", утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2021 года № 2439; 4. Государственная программа Иркутской области "Экономическое развитие и инновационная экономика", утвержденная постановлением Правительства Иркутской области от 13 ноября 2023 года № 1005-пп; 5. Государственная программа Иркутской области "Туризм и индустрия гостеприимства", утвержденная постановлением Правительства Иркутской области от 13 ноября 2023 года № 1030-пп. |

## Таблица 2

ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"Развитие экономического потенциала

на территории Тайшетского муниципального округа Иркутской области "

| N п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения | Базовое значение |  | Значения показателя по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Объем инвестиций в основной капитал из всех источников финансирования | Возрастающий | млн руб. | 26676,9 | 2024 | 28054,2 | 28979,9 | 30052,2 | 31043,9 | 32037,3 | 32998,4 | Управление экономики и промышленной политики |
| 2 | Темп роста объема налоговых платежей, поступивших в бюджет Тайшетского муниципального округа Иркутской области от применения субъектами малого и среднего предпринимательства специальных налоговых режимов | Возрастающий | % | 107,4 | 2024 | 207,2 | 100,6 | 104 | 104 | 104 | 104 | Финансовое управление |
| 3 | Объем розничного товарооборота | Возрастающий | млн руб. | 5026,1 | 2024 | 5546,3 | 5768,1 | 5993,1 | 6226,8 | 6463,4 | 6709 | Управление экономики и промышленной политики |
| 4 | Объем туристического потока в Тайшетском муниципальном округе Иркутской области | Возрастающий | человек | 13957 | 2024 | 14000 | 14100 | 14200 | 14250 | 14280 | 14300 | Управление экономики и промышленной политики |

Методика расчета целевого показателя

| N п/п | Алгоритм формирования (формула расчета) | Показатели для расчета | Источники информации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объем инвестиций в основной капитал из всех источников финансирования |  |  |
|  | Ио = Ид + Иб . | Иo – объем инвестиций в основной капитал из всех источников финансирования за отчетный год; Ид – объем инвестиций в основной капитал без учета бюджетных средств за отчетный год; Иб – инвестиции в основной капитал за счет средств бюджетов всех уровней за отчетный год | Официальные данные, предоставляемые структурными подразделениями администрации Тайшетского района, хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Тайшетского муниципального округа Иркутской области |
| 2. | Темп роста объема налоговых платежей, поступивших в бюджет Тайшетского муниципального округа Иркутской области от применения субъектами малого и среднего предпринимательства специальных налоговых режимов |  |  |
|  | Показатель формируется ежегодно на основе данных, предоставляемых Финансовым управлением | - | Официальные данные, предоставляемые Финансовым управлением |
| 3. | Объем розничного товарооборота |  |  |
|  | Показатель формируется ежегодно на основе данных, предоставляемых территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области | - | Официальные данные, предоставляемые территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области |
| 4. | Объем туристического потока в Тайшетском муниципальном округе Иркутской области |  |  |
|  | Показатель формируется ежегодно на основе данных, предоставляемых хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Тайшетского муниципального округа Иркутской области в соответствующем направлении | - | Официальные данные, предоставляемые хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Тайшетского муниципального округа Иркутской области в соответствующем направлении |

## Таблица 3

ПЕРЕЧЕНЬ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"Развитие экономического потенциала

на территории Тайшетского муниципального округа Иркутской области "

| N п/п | Задачи структурного элемента/отдельного мероприятия | Ответственный за реализацию структурного элемента/отдельного мероприятия | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента/отдельного мероприятия | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Процессная часть |  |  |  |  |
| Комплексы процессных мероприятий |  |  |  |  |
| 1.1 "Инвестиционная привлекательность Тайшетского муниципального округа Иркутской области " |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Тайшетского муниципального округа Иркутской области | Управление экономики и промышленной политики | Сформирован положительный инвестиционный имидж Тайшетского муниципального округа Иркутской области; сформирована (актуализирована) нормативно - правовая база, регулирующая инвестиционную деятельность на территории Тайшетского муниципального округа Иркутской области; организовано эффективное взаимодействие инвесторов и органов местного самоуправления; | 1 |
| 1.1.2 | Формирование инвестиционного потенциала Тайшетского муниципального округа Иркутской области |  | Создана информационная база для инвесторов о возможностях и привлекательности Тайшетского муниципального округа Иркутской области | 1 |
| 1.2 "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Тайшетского муниципального округа Иркутской области " |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Создание благоприятного предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса | Управление экономики и промышленной политики | Увеличено число субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей; рост количества физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (самозанятых граждан); рост выручки от реализации продукции (работ, услуг) от субъектов малого и среднего предпринимательства; увеличена занятость населения Тайшетского муниципального округа Иркутской области, снижен уровень безработицы; увеличен объем налоговых отчислений в бюджет Тайшетского муниципального округа Иркутской области за счет увеличения численности работающих в малом и среднем бизнесе | 2 |
| 1.3 "Развитие потребительского рынка на территории Тайшетского муниципального округа Иркутской области " |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Создание условий для повышения качества реализуемых товаров и услуг на территории Тайшетского муниципального округа Иркутской области, повышение культуры обслуживания населения на потребительском рынке Тайшетского муниципального округа Иркутской области, стимулирование объектов потребительского рынка к участию в конкурсах с целью развития и повышения их статуса | Управление экономики и промышленной политики | Развитие торговой инфраструктуры, выравнивание условий жизни населения Тайшетского муниципального округа Иркутской области в части обеспечения социально значимыми товарами и услугами по доступным ценам, предотвращение поступления на рынок некачественной продукции, повышение уровня правовой грамотности, повышение уровня обслуживания жителей Тайшетского муниципального округа Иркутской области, уровня конкурентоспособности объектов потребительского рынка | 3 |
| 1.4 "Развитие туризма" |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Формирование конкурентоспособного туристского продукта и содействие развитию туристской инфраструктуре | Управление экономики и промышленной политики | # Привлечение дополнительных инвестиций в сферу туризма и обеспечение экономически привлекательных условий для осуществления туристской деятельности; увеличение туристского потока; создание новых рабочих мест в секторе туризма и в смежных с ним отраслях; возрождение и развитие традиционных народных промыслов и ремесел; создание новых форм досуга, которыми могут воспользоваться как местные жители, так и туристы; приобщение детей и молодежи к оздоровительному, спортивному туризму и краеведению, расширение их кругозора | 4 |

## Таблица 4

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"Развитие экономического потенциала

на территории Тайшетского муниципального округа Иркутской области"

| Ответственный исполнитель, Соисполнители | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | за весь период реализации муниципальной программы | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |  | 2029 год | 2030 год | 2031 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 |
| "Развитие экономического потенциала на территории Тайшетского муниципального округа Иркутской области " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управление экономики и промышленной политики | Всего, в том числе: | 1708,77 | 257,61 | 267,92 | 278,64 |  |  | 289,80 | 301,38 | 313,42 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Районный бюджет | 1708,77 | 257,61 | 267,92 | 278,64 |  |  | 289,80 | 301,38 | 313,42 |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Инвестиционная привлекательность Тайшетского муниципального округа Иркутской области " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управление экономики и промышленной политики | Всего, в том числе: | 452,45 | 68,21 | 70,94 |  | 73,78 | 76,74 |  | 79,80 | 82,98 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  | Районный бюджет | 452,45 | 68,21 | 70,94 |  | 73,78 | 76,74 |  | 79,80 | 82,98 |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Тайшетского муниципального округа Иркутской области " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управление экономики и промышленной политики | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  | Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| "Развитие потребительского рынка на территории Тайшетского муниципального округа Иркутской области " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управление экономики и промышленной политики | Всего, в том числе: | 391,07 | 58,96 | 61,32 |  | 63,77 | 66,32 |  | 68,97 | 71,73 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  | Районный бюджет | 391,07 | 58,96 | 61,32 |  | 63,77 | 66,32 |  | 68,97 | 71,73 |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| "Развитие туризма" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управление экономики и промышленной политики | Всего, в том числе: | 865,25 | 130,44 | 135,66 |  | 141,09 | 146,74 |  | 152,61 | 158,71 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  | Районный бюджет | 865,25 | 130,44 | 135,66 |  | 141,09 | 146,74 |  | 152,61 | 158,71 |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |

РАЗДЕЛ III. ПАСПОРТА СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПАСПОРТ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Инвестиционная привлекательность Тайшетского муниципального округа Иркутской области "

### Таблица 1. Общие положения

| Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий | Управление экономики и промышленной политики |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | "Развитие экономического потенциала на территории Тайшетского муниципального округа Иркутской области " |
| Участники комплекса процессных мероприятий | Управление экономики и промышленной политики, Отдел учета и исполнения смет, Управление делами |

### Таблица 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

"Инвестиционная привлекательность Тайшетского муниципального округа Иркутской области "

| N п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | 2024 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача "Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Тайшетского муниципального округа Иркутской области " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных инвестиций) в расчете на одного жителя Тайшетского муниципального округа Иркутской области | возрастающий | тыс.руб. | 375,90 | 2024 | 395,3 | 408,3 | 423,4 | 437,4 | 451,4 | 464,9 | Управление экономики и промышленной политики | На бумажном носителе |
| 2. | Задача "Формирование инвестиционного потенциала муниципального образования "Тайшетский муниципальный округ Иркутской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Годовое количество посетителей Инвестиционного портала Тайшетского муниципального округа Иркутской области | возрастающий | человек | 994 | 2024 | 1050 | 1100 | 1110 | 1120 | 1130 | 1140 | Управление экономики и промышленной политики | Электрон ный вид |

Методика расчета целевого показателя

| N п/п | Алгоритм формирования (формула расчета) | Показатели для расчета | Источники информации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных инвестиций) в расчете на одного жителя Тайшетского муниципального округа Иркутской области |  |  |
|  | Ид = Иo/Ч | Ио - объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных инвестиций); Ч - численность постоянного населения на начало отчетного периода | Официальные данные, предоставляемые структурными подразделениями администрации Тайшетского района, хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Тайшетского муниципального округа Иркутской области. Показатель будет ежегодно уточняться на основе прогноза социально-экономического развития муниципального образования "Тайшетский муниципальный округ Иркутской области" |
| 2. | Годовое количество посетителей Инвестиционного портала Тайшетского муниципального округа Иркутской области" |  |  |
|  | Показатель формируется на основании "счетчика посещений Интернет-ресурса" | - | Официальные данные, предоставляемые отделом информатизации |

### Таблица 3. Перечень

мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

"Инвестиционная привлекательность Тайшетского муниципального округа Иркутской области "

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Задача "Создание благоприятных условия для привлечения инвестиций в экономику Тайшетского района" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведена актуализация нормативной правовой базы, направленной на реализацию инвестиционной политики администрации Тайшетского муниципального округа Иркутской области | Осуществление текущей деятельности | Мониторинг, разработка (актуализация) нормативно правовых актов, направленных на реализацию инвестиционной политики администрации Тайшетского муниципального округа Иркутской области | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.2 | Актуализирован Инвестиционной портал Тайшетского муниципального округа Иркутской области | Осуществление текущей деятельности | Популяризация информации об условиях ведения инвестиционной деятельности на территории Тайшетского муниципального округа Иркутской области, реализуемых и планируемых к реализации инвестиционных проектах, инвестиционных предложениях, свободных инвестиционных площадках | единица | 1 | 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.3 | Предоставлена услуга хостинга | Приобретение товаров, работ, услуг | Обеспечено бесперебойное функционирование информационно-коммуникационных систем | единица | 0 | 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Задача "Формирование инвестиционного потенциала муниципального образования "Тайшетский муниципальный округ Иркутской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Разработаны презентационные, информационно-справочные материалы об инвестиционной направленности муниципального образования "Тайшетский муниципальный округ Иркутской области" | Приобретение товаров, работ, услуг | Информирование потенциальных инвесторов об инвестиционном потенциале муниципального образования "Тайшетский муниципальный округ Иркутской области" и имеющихся в нем возможностях для реализации инвестиционных проектов | Единица | 7 | 2024 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2.2 | Переведен инвестиционный паспорт муниципального образования "Тайшетский муниципальный округ Иркутской области" с русского языка на английский | Приобретение товаров, работ, услуг | Привлечение иностранных инвесторов на территорию муниципального образования "Тайшетский муниципальный округ Иркутской области" | Единица | 1 | 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Методика расчета результата

| N п/п | Алгоритм формирования (формула расчета) |  | Источники информации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предоставлена услуга хостинга |  |  |  |
|  | Результат формируется на основании акта выполненных работ, услуг |  | Отдел учета и исполнения смет |  |
| 2 | Разработаны презентационные, информационно-справочные материалы об инвестиционной направленности муниципального образования "Тайшетский муниципальный округ Иркутской области" |  |  |  |
|  | Результат формируется на основании опубликованных презентационных, информационно-справочных материалов об инвестиционной направленности муниципального образования "Тайшетский муниципальный округ Иркутской области" на сайте администрации Тайшетского муниципального округа Иркутской области во вкладке "Инвестиции"; акта выполненных работ, услуг | Управление экономики и промышленной политики, отдел учета и исполнения смет |  |  |
| 3 | Переведен инвестиционный паспорт муниципального образования "Тайшетский муниципальный округ Иркутской области" с русского языка на английский |  |  |  |
|  | Результат формируется на основании акта выполненных работ, услуг | Отдел учета и исполнения смет |  |  |

### Таблица 4. Финансовое обеспечение

реализации комплекса процессных мероприятий

"Инвестиционная привлекательность Тайшетского муниципального округа Иркутской области "

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Ответственный исполнитель, участник | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Комплекс процессных мероприятий "Инвестиционная привлекательность Тайшетского муниципального округа Иркутской области " |  | Всего | Всего, в том числе: | 68,21 | 70,94 | 73,78 | 76,74 | 79,80 | 82,98 |
|  |  |  | Областной бюджет (далее - ОБ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет (ФБ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Районный бюджет (РБ) | 68,21 | 70,94 | 73,78 | 76,74 | 79,80 | 82,98 |
|  |  |  | Внебюджетные источники (ВИ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Проведена актуализация нормативной правовой базы, направленной на реализацию инвестиционной политики администрации Тайшетского муниципального округа Иркутской области | Управление экономики и промышленной политики | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Областной бюджет (далее - ОБ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет (ФБ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Районный бюджет (РБ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники (ВИ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Актуализирован Инвестиционный портал Тайшетского муниципального округа Иркутской области | Управление экономики и промышленной политики | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Областной бюджет (далее - ОБ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет (ФБ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Районный бюджет (РБ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники (ВИ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Предоставлена услуга хостинга | Отдел учета и исполнения смет | Всего, в том числе: | 44,98 | 46,78 | 48,65 | 50,60 | 52,62 | 54,72 |
|  |  |  | Областной бюджет (далее - ОБ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет (ФБ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Районный бюджет (РБ) | 44,98 | 46,78 | 48,65 | 50,60 | 52,62 | 54,72 |
|  |  |  | Внебюджетные источники (ВИ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Разработаны презентационные, информационно-справочные материалы об инвестиционной направленности муниципального образования "Тайшетский муниципальный округ Иркутской области " | Управление экономики и промышленной политики | Всего, в том числе: | 6,91 | 7,19 | 7,48 | 7,78 | 8,09 | 8,41 |
|  |  |  | Областной бюджет (далее - ОБ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет (ФБ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Районный бюджет (РБ) | 6,91 | 7,19 | 7,48 | 7,78 | 8,09 | 8,41 |
|  |  |  | Внебюджетные источники (ВИ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Переведен инвестиционный паспорт муниципального образования "Тайшетский муниципальный округ Иркутской области" с русского языка на английский | Управление экономики и промышленной политики | Всего, в том числе: | 16,32 | 16,97 | 17,65 | 18,36 | 19,09 | 19,85 |
|  |  |  | Областной бюджет (далее - ОБ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет (ФБ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Районный бюджет (РБ) | 16,32 | 16,97 | 17,65 | 18,36 | 19,09 | 19,85 |
|  |  |  | Внебюджетные источники (ВИ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

### Таблица 5

### План

реализации комплекса процессных мероприятий

"Инвестиционная привлекательность Тайшетского муниципального округа Иркутской области "

| N п/п | Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель, участник | Вид подтверждающего документа | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Задача "Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Тайшетского муниципального округа Иркутской области " |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведена актуализация нормативной правовой базы, направленной на реализацию инвестиционной политики администрации Тайшетского муниципального округа Иркутской области | X | Управление экономики и промышленной политики | X | X |
| 2. | Актуализирован Инвестиционный портал Тайшетского муниципального округа Иркутской области | X | Управление экономики и промышленной политики | X | X |
| 3. | Предоставлена услуга хостинга | X | Отдел учета и исполнения смет | X | X |
| 3.1. | Подготовлено техническое задание | 07.04.2026 | Управление экономики и промышленной политики | Техническое задание | На бумажном носителе |
| 3.2. | Объявлен аукцион | 09.04.2026 | Отдел учета и исполнение смет | Аукционная документация | На бумажном носителе |
| 3.3. | Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам | 06.05.2026 | Отдел учета и исполнения смет | Ссылка на ЕИС "Закупки" | На бумажном носителе |
| 3.4. | Проведена приемка оказанных услуг, работ | 06.06.2026 06.06.2027 06.06.2028 06.06.2029 06.06.2030 06.06.2031 | Отдел учета и исполнения смет | Акт выполненных работ, услуг | На бумажном носителе |
| 3.5. | Проведена оплата оказанных услуг по муниципальному контракту | 11.06.2026 11.06.2027 11.06.2028 11.06.2029 11.06.2030 11.06.2031 | Отдел учета и исполнения смет | Платежное поручение | На бумажном носителе |
| Задача "Формирование инвестиционного потенциала муниципального образования "Тайшетский муниципальный округ Иркутской области" |  |  |  |  |  |
| 4. | Разработаны презентационные, информационно-справочные материалы об инвестиционной направленности муниципального образования "Тайшетский муниципальный округ Иркутской области" | X | Управление экономики и промышленной политики | X | X |
| 4.1. | Подготовлены запросы для включения актуальной информации в инвестиционный паспорт муниципального образования "Тайшетский муниципальный округ Иркутской области" | 01.03.2026 01.03.2027 01.03.2028 01.03.2029 01.03.2030 01.03.2031 | Управление экономики и промышленной политики | Запросы | На бумажном носителе |
| 4.1.1 | Подготовлен проект инвестиционного паспорта муниципального образования "Тайшетский муниципальный округ Иркутской области " | 15.05.2026 15.05.2027 15.05.2028 15.05.2029 15.05.2030 15.05.2031 | Управление экономики и промышленной политики | Проект инвестиционного паспорта муниципального образования "Тайшетский муниципальный округ Иркутской области " | На бумажном носителе |
| 4.1.2 | Организовано заседание Инвестиционного совета муниципального образования "Тайшетский муниципальный округ Иркутской области " | 01.06.2026 01.06.2027 01.06.2028 01.06.2029 01.06.2030 01.06.2031 | Управление экономики и промышленной политики | Протокол заседания Инвестиционного совета муниципального образования "Тайшетский муниципальный округ Иркутской области " | На бумажном носителе |
| 4.1.3 | Размещен инвестиционный паспорта на сайте администрации Тайшетского муниципального округа Иркутской области во вкладке "Инвестиции" | 01.07.2026 01.07.2027 01.07.2028 01.07.2029 01.07.2030 01.07.2031 | Управление экономики и промышленной политики | Ссылка в сети Интернет | Электронный носитель |
| 4.1.4 | Подготовлено техническое задание | 07.07.2026 07.07.2027 07.07.2028 07.07.2029 07.07.2030 07.07.2031 | Управление экономики и промышленной политики | Техническое задание | На бумажном носителе |
| 4.1.5 | Объявлен аукцион | 10.07.2026 10.07.2027 10.07.2028 10.07.2029 10.07.2030 10.07.2031 | Отдел учета и исполнение смет | Аукционная документация | На бумажном носителе |
| 4.1.6 | Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам | 04.09.2026 04.09.2027 04.09.2028 04.09.2029 04.09.2030 04.09.2031 | Отдел учета и исполнение смет | Ссылка на ЕИС "Закупки" | На бумажном носителе |
| 4.1.7 | Проведена приемка оказанных услуг | 20.10.2026 20.10.2027 20.10.2028 20.10.2029 20.10.2030 20.10.2031 | Отдел учета и исполнение смет | Акт выполненных работ, услуг | На бумажном носителе |
| 4.1.8 | Проведена оплата за выполненные работы, услуги | 27.10.2026 27.10.2027 27.10.2028 27.10.2029 27.10.2030 27.10.2031 | Отдел учета и исполнения смет | Платежное поручение | На бумажном носителе |
| 4.2. | Актуализированы сведений буклета "Инвестиционный потенциал " | 01.06.2026 01.06.2027 01.06.2028 01.06.2029 01.06.2030 01.06.2031 | Управление экономики и промышленной политики | Ссылка в сети Интернет | Электронный носитель |
| 4.3. | Актуализированы сведений буклета "Справочник инвестора" | 01.06.2027 01.06.2028 01.06.2029 01.06.2030 01.06.2031 | Управление экономики и промышленной политики | Ссылка в сети Интернет | Электронный носитель |
| 4.4 | Актуализированы сведений буклета "Промышленные площадки" | 01.06.2027 01.06.2028 01.06.2029 01.06.2030 01.06.2031 | Управление экономики и промышленной политики | Ссылка в сети Интернет | Электронный носитель |
| 4.5 | Разработано инвестиционное послание главы Тайшетского муниципального округа Иркутской области и размещено на сайте администрации Тайшетского муниципального округа Иркутской области во вкладке "Инвестиции" | 01.04.2026 01.04.2027 01.04.2028 01.04.2029 01.04.2030 01.04.2031 | Управление экономики и промышленной политики | Инвестиционное послание | На бумажном носителе |
| 4.6 | Актуализированы предложений для инвесторов | 06.05.2026 06.05.2027 06.05.2028 06.05.2029 06.05.2030 06.05.2031 | Управление экономики и промышленной политики | Ссылка в сети Интернет | Электронный носитель |
| 5. | Переведен инвестиционный паспорт муниципального образования "Тайшетский муниципальный округ Иркутской области " с русского языка на английский | X | Управление экономики и промышленной политики | X | X |
| 5.1 | Подготовлено техническое задание | 07.07.2026 07.07.2027 07.07.2028 07.07.2029 07.07.2030 07.07.2031 | Управление экономики и промышленной политики | Техническое задание | На бумажном носителе |
| 5.2 | Объявлен аукцион | 10.07.2026 10.07.2027 10.07.2028 10.07.2029 10.07.2030 10.07.2031 | Отдел учета и исполнение смет | Аукционная документация | На бумажном носителе |
| 5.3 | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 04.09.2026 04.09.2027 04.09.2028 04.09.2029 04.09.2030 04.09.2031 | Отдел учета и исполнение смет | Ссылка на ЕИС "Закупки" | На бумажном носителе |
| 5.4 | Проведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 20.10.2026 20.10.2027 20.10.2028 20.10.2029 20.10.2030 20.10.2031 | Отдел учета и исполнение смет | Акт выполненных работ, услуг | На бумажном носителе |
| 5.5 | Проведена оплата за выполненные работы, услуги | 27.10.2026 27.10.2027 27.10.2028 27.10.2029 27.10.2030 27.10.2031 | Отдел учета и исполнение смет | Платежное поручение | ЕИС "Закупки" |

ПАСПОРТ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Тайшетского муниципального округа Иркутской области "

### Таблица 1. Общие положения

| Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий | Управление экономики и промышленной политики |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | "Развитие экономического потенциала на территории Тайшетского муниципального округа Иркутской области " |
| Участники комплекса процессных мероприятий | Управление экономики и промышленной политики, КУМИ района |

### Таблица 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

"Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Тайшетского муниципального округа Иркутской области "

| N п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | 2024 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача. Создание благоприятного предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории Тайшетского муниципального округа Иркутской области | возрастающий | единиц | 1391 | 2024 | 1397 | 1400 | 1403 | 1406 | 1409 | 1412 | Управление экономики и промышленной политики | На бумажном носителе |
| 1.2 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан, получивших организационную, консультационную, имущественную поддержку | возрастающий | человек | 193 | 2024 | 196 | 198 | 200 | 202 | 204 | 206 | Управление экономики и промышленной политики | На бумажном носителе |
| 1.3 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | Возрастающий | % | 11,8 | 2024 | 11,9 | 11,9 | 12,0 | 12,0 | 12,1 | 12,1 | Управление экономики и промышленной политики | На бумажном носителе |
| 1.4 | Количество объектов включенных в Перечень муниципального имущества муниципального образования "Тайшетский муниципальный округ Иркутской области", свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), в целях предоставления муниципального имущества во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" | Возрастающий | единиц | 7 | 2024 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | КУМИ района | На бумажном носителе |

Методика расчета целевого показателя

| N п/п | Алгоритм формирования (формула расчета) | Показатели для расчета | Источники информации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные на территории Тайшетского муниципального округа Иркутской области |  |  |
|  | Ксмсп = Кмсп + Кип | Кмсп – количество малых и средних предприятий (включая микропредприятия), зарегистрированных и действующих на территории Тайшетского муниципального округа Иркутской области на начало года, следующего за отчетным периодом по данным единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства ФНС; Кип – количество индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных на территории Тайшетского муниципального округа Иркутской области на начало года, следующего за отчетным периодом по данным единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства ФНС/Федеральная служба государственной статистики; | ФНС России https://rmsp.nalog.ru/ Показатель будет ежегодно уточняться на основе прогноза социально-экономического развития муниципального образования "Тайшетский муниципальный округ Иркутской области" |
| 2. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан, получивших организационную, консультационную, имущественную поддержку |  |  |
|  | Показатель формируется на основании данных электронного журнала регистрации, фактического участия в мероприятии, протоколов, договоров аренды с СМСП и самозанятыми гражданами | - | Официальные данные, предоставляемые Управлением экономики и промышленной политики |
| 3. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций |  |  |
|  | Дсмсп = ССЧ / ССЧзн * 100 |  | Дсмсп = ССЧ / ССЧзн * 100 |
| 4. | Количество объектов включенных в Перечень муниципального имущества муниципального образования "Тайшетский муниципальный округ Иркутской области", свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), в целях предоставления муниципального имущества во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" |  |  |
|  | Показатель формируется на основании НПА муниципального образования "Тайшетский муниципальный округ Иркутской области" об утверждении Перечня муниципального имущества муниципального образования "Тайшетский муниципальный округ Иркутской области" | - | Официальные данные, предоставляемые КУМИ района |

### Таблица 3. Перечень

мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

"Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Тайшетского муниципального округа Иркутской области "

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | 2024 год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  | 2031 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |
|  | Задача. Создание благоприятного предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Оказана информационная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (самозанятым гражданам) | Осуществление текущей деятельности | Повышение профессиональных навыков предпринимателя и самозанятого гражданина. Подготовка и размещение на официальном сайте администрации Тайшетского муниципального округа Иркутской области информационных материалов, освещающих вопросы в сфере законодательства (федерального, регионального, муниципального). | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X |
| 2. | Оказана консультационная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства, гражданам, планирующим открыть свой бизнес и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (самозанятым гражданам) | Осуществление текущей деятельности | Повышение профессиональных навыков предпринимателя, самозанятого гражданина и физического лица, планирующего начать свой бизнес. Предоставление устных/письменных консультаций при личном обращении/обращении по телефону/обращении по электронной почте | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X |
| 3. | Оказана имущественная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (самозанятым гражданам) | Осуществление текущей деятельности | Передача в пользование имущества, принадлежащего на праве собственности муниципальному образованию "Тайшетский муниципальный округ Иркутской области" субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X |
| 4. | Организовано участие субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход " (самозанятым гражданам) в проводимых институтами развития региона семинарах | Осуществление текущей деятельности | Повышение профессиональных навыков предпринимателя и самозанятого гражданина. | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X |

Методика расчета результата

| N п/п | Алгоритм формирования (формула расчета) | Источники информации |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - |  |  |

### Таблица 4. Финансовое обеспечение

реализации комплекса процессных мероприятий

"Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Тайшетского муниципального округа Иркутской области "

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Ответственный исполнитель, участник | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Комплекс процессных мероприятий "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Тайшетского муниципального округа Иркутской области " |  | Всего | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Областной бюджет (далее - ОБ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет (ФБ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Районный бюджет (РБ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники (ВИ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Оказана информационная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (самозанятым гражданам) | Управление экономики и промышленной политики | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Областной бюджет (далее - ОБ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет (ФБ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Районный бюджет (РБ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники (ВИ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Оказана консультационная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства, гражданам, планирующим открыть свой бизнес и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (самозанятым гражданам) | Управление экономики и промышленной политики | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Областной бюджет (далее - ОБ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет (ФБ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Районный бюджет (РБ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники (ВИ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Оказана имущественная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (самозанятым гражданам) | КУМИ района | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Областной бюджет (далее - ОБ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет (ФБ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Районный бюджет (РБ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники (ВИ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Организовано участие субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (самозанятым гражданам) в проводимых институтами развития региона семинарах | Управление экономики и промышленной политики | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Областной бюджет (далее - ОБ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет (ФБ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Районный бюджет (РБ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники (ВИ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 5

### План

реализации комплекса процессных мероприятий

"Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Тайшетского муниципального округа Иркутской области "

| N п/п | Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка |  | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель, участник | Вид подтверждающего документа | Информационная система |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| Задача. Создание благоприятного предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Оказана информационная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (самозанятым гражданам) |  | X | Управление экономики и промышленной политики | X | X |  |
| 2. | Оказана консультационная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства, гражданам, планирующим открыть свой бизнес и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (самозанятым гражданам) |  | X | Управление экономики и промышленной политики | X | X |  |
| 3. | Оказана имущественная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" самозанятым гражданам |  | X | КУМИ района | X | X |  |
| 4. | Организовано участие субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (самозанятым гражданам) в проводимых институтами развития региона семинарах |  | X | Управление экономики и промышленной политики | X | X |  |
| ПАСПОРТ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Развитие потребительского рынка на территории Тайшетского муниципального округа Иркутской области " |  |  |  |  |

### Таблица 1. Общие положения

| Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий | Управление экономики и промышленной политики |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | "Развитие экономического потенциала на территории Тайшетского муниципального округа Иркутской области " |
| Участники комплекса процессных мероприятий | Управление экономики и промышленной политики, отдел учета и исполнения смет |

### Таблица 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

"Развитие потребительского рынка на территории  Тайшетского муниципального округа Иркутской области "

| N п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | 2024 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача. Создание условий для повышения качества реализуемых товаров и услуг на территории Тайшетского муниципального округа Иркутской области, повышение культуры обслуживания населения на потребительском рынке Тайшетского муниципального округа Иркутской области, стимулирование объектов потребительского рынка к участию в конкурсах с целью развития и повышения их статуса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Оборот розничной торговли на душу населения | возрастающий | тыс. руб. | 72,43 | 2024 | 81,59 | 85,28 | 88,90 | 92,53 | 96,01 | 99,44 | Управление экономики и промышленной политики | На бумажном носителе |
| 1.2 | Оборот общественного питания на душу населения | возрастающий | тыс. руб. | 2,08 | 2024 | 2,34 | 2,45 | 2,55 | 2,66 | 2,76 | 2,86 | Управление экономики и промышленной политики | На бумажном носителе |
| 1.3 | Количество проведенных месячников качества и безопасности товаров и услуг | возрастающий | единиц | 4 | 2024 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Управление экономики и промышленной политики | На бумажном носителе |
| 1.4 | Количество проведенных конкурсов, онлайн конкурсов, смотров-конкурсов, конкурсов профессионального мастерства | возрастающий | единиц | 2 | 2024 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Управление экономики и промышленной политики | На бумажном носителе |

Методика расчета целевого показателя

| N п/п | Алгоритм формирования (формула расчета) | Показатели для расчета | Источники информации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оборот розничной торговли на душу населения |  |  |
|  | Dт/д = O/S | Dт/д - оборот розничной торговли на душу населения; O - общий объем товарооборота за год; S – среднегодовая численность населения | Официальные данные, предоставляемые территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области, Показатель будет ежегодно уточняться на основе прогноза социально-экономического развития муниципального образования "Тайшетский муниципальный округ Иркутской области" |
| 2. | Оборот общественного питания на душу населения |  |  |
|  | Dо/д = O/S | Dо/д - оборот общественного питания на душу населения; O - общий объем общественного питания за год; S – среднегодовая численность населения | Официальные данные, предоставляемые территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области, Показатель будет ежегодно уточняться на основе прогноза социально-экономического развития муниципального образования "Тайшетский муниципальный округ Иркутской области" |
| 3. | Количество проведенных месячников качества и безопасности товаров и услуг |  |  |
|  | Показатель формируется на основании постановлений администрации Тайшетского муниципального округа Иркутской области о проведении месячников качества и безопасности товаров и услуг. | - | Нормативно-правовые акты администрации Тайшетского муниципального округа Иркутской области о проведении месячников качества и безопасности товаров и услуг. |
| 4 | Количество проведенных конкурсов, онлайн конкурсов, смотров-конкурсов, конкурсов профессионального мастерства |  |  |
|  | Показатель формируется на основании постановлений администрации Тайшетского муниципального округа Иркутской области о проведении конкурсов, смотров-конкурсов, конкурсов профессионального мастерства. | - | Нормативно-правовые акты администрации Тайшетского муниципального округа Иркутской области о проведении конкурсов, смотров-конкурсов, конкурсов профессионального мастерства. |

### Таблица 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

"Развитие потребительского рынка на территории  Тайшетского муниципального округа Иркутской области "

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Задача. Создание условий для повышения качества реализуемых товаров и услуг на территории Тайшетского муниципального округа Иркутской области, повышение культуры обслуживания населения на потребительском рынке Тайшетского муниципального округа Иркутской области, стимулирование объектов потребительского рынка к участию в конкурсах с целью развития и повышения их статуса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведен мониторинг цен на основные виды продовольственных товаров | Осуществление текущей деятельности | Реализация мероприятия позволила определить экономическую доступность товаров для населения Тайшетского муниципального округа Иркутской области | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2. | Обеспечены законные интересы потребителей | Осуществление текущей деятельности | Реализация мероприятия позволила обеспечить защиту прав потребителей, путем предоставления консультационной помощи населению Тайшетского муниципального округа Иркутской области | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 3 | Просвещены потребители и предприниматели сферы потребительского рынка по вопросам защиты прав потребителей | Осуществление текущей деятельности | Реализация мероприятия позволила предоставить информационную помощь по вопросам защиты прав потребителей | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 4 | Проведены месячники качества и безопасности товаров и услуг на территории Тайшетского муниципального округа Иркутской области | Осуществление текущей деятельности | Реализация мероприятия позволила обеспечить качество и безопасность товаров и услуг | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 5 | Проведены конкурсы, смотры-конкурсы, конкурсы профессионального мастерства на территории Тайшетского муниципального округа Иркутской области | Приобретение товаров, работ, услуг | Активизация деятельности предприятий потребительского рынка; Увеличение количества участвующих в конкурсах, смотрах-конкурсах, конкурсах профессионального мастерства | Единица | 7 | 2024 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

Методика расчета результата

| N п/п | Алгоритм формирования (формула расчета) | Источники информации |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведены конкурсы, смотры-конкурсы, конкурсы профессионального мастерства на территории Тайшетского муниципального округа Иркутской области |  |  |
|  | Результат формируется на основании протокола проведения конкурсов, смотров-конкурсов, конкурсов профессионального мастерства | Управления экономики и промышленной политики |  |

### Таблица 4. Финансовое обеспечение

реализации комплекса процессных мероприятий

"Развитие потребительского рынка на территории Тайшетского муниципального округа Иркутской области "

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Ответственный исполнитель, участник | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Комплекс процессных мероприятий "Развитие потребительского рынка на территории Тайшетского муниципального округа Иркутской области " |  | Всего | Всего, в том числе: | 58,96 | 61,32 | 63,77 | 66,32 | 68,97 | 71,73 |
|  |  |  | Областной бюджет (далее - ОБ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет (ФБ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Районный бюджет (РБ) | 58,96 | 61,32 | 63,77 | 66,32 | 68,97 | 71,73 |
|  |  |  | Внебюджетные источники (ВИ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Проведен мониторинг цен на основные виды продовольственных товаров | Управление экономики и промышленной политики | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Областной бюджет (далее - ОБ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет (ФБ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Районный бюджет (РБ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники (ВИ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Обеспечены законные интересы потребителей | Управление экономики и промышленной политики | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Областной бюджет (далее - ОБ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет (ФБ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Районный бюджет (РБ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники (ВИ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Просвещены потребители и предприниматели сферы потребительского рынка по вопросам защиты прав потребителей | Управление экономики и промышленной политики | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Областной бюджет (далее - ОБ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет (ФБ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Районный бюджет (РБ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники (ВИ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Проведены месячники качества и безопасности товаров и услуг на территории Тайшетского муниципального округа Иркутской области | Управление экономики и промышленной политики | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Областной бюджет (далее - ОБ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет (ФБ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Районный бюджет (РБ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники (ВИ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Проведены конкурсы, смотры-конкурсы, конкурсы профессионального мастерства на территории Тайшетского муниципального округа Иркутской области | Управление экономики и промышленной политики | Всего, в том числе: | 58,96 | 61,32 | 63,77 | 66,32 | 68,97 | 71,73 |
|  |  |  | Областной бюджет (далее - ОБ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет (ФБ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Районный бюджет (РБ) | 58,96 | 61,32 | 63,77 | 66,32 | 68,97 | 71,73 |
|  |  |  | Внебюджетные источники (ВИ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

### Таблица 5

### План

реализации комплекса процессных мероприятий

"Развитие потребительского рынка на территории  Тайшетского муниципального округа Иркутской области "

| N п/п | Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель, участник | Вид подтверждаю-щего документа | Информацион-ная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Задача. Создание условий для повышения качества реализуемых товаров и услуг на территории Тайшетского муниципального округа Иркутской области, повышение культуры обслуживания населения на потребительском рынке Тайшетского муниципального округа Иркутской области, стимулирование объектов потребительского рынка к участию в конкурсах с целью развития и повышения их статуса |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведен мониторинг цен на основные виды продовольственных товаров | X | Управление экономики и промышленной политики | X | X |
| 2. | Обеспечены законные интересы потребителей | X | Управление экономики и промышленной политики | X | X |
| 3. | Просвещены потребители и предприниматели сферы потребительского рынка по вопросам защиты прав потребителей | X | Управление экономики и промышленной политики | X | X |
| 4. | Проведены месячники качества и безопасности товаров и услуг на территории Тайшетского муниципального округа Иркутской области | X | Управление экономики и промышленной политики | X | X |
| 5. | Проведены конкурсы, смотры-конкурсы, конкурсы профессионального мастерства на территории Тайшетского муниципального округа Иркутской области. | X | Управление экономики и промышленной политики | X | X |
| 5.1.1. | Закупка включена в план закупок | 20.01.2026 20.01.2027 20.01.2028 20.01.2029 20.01.2030 20.01.2031 | Отдел учета и исполнение смет | План-график | ЕИС "Закупки" |
| 5.1.2 | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 20.03.2026 20.03.2027 20.03.2028 20.03.2029 20.03.2030 20.03.2031 | Отдел учета и исполнение смет | Реестр контрактов | ЕИС "Закупки" |
| 5.1.3 | Проведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 20.04.2026 20.04.2027 20.04.2028 20.04.2029 20.04.2030 20.04.2031 | Отдел учета и исполнение смет | Акт выполненных работ, услуг | На бумажном носителе |
| 5.1.4 | Проведена оплата за выполненные работы, услуги | 20.05.2026 20.05.2027 20.05.2028 20.05.2029 20.05.2030 20.05.2031 | Отдел учета и исполнение смет | Платежное поручение | ЕИС "Закупки" |
| 5.1.5 | Подготовлен нормативно-правовой акт администрации Тайшетского муниципального округа Иркутской области о проведении конкурса, смотра-конкурса, конкурса профессионального мастерства на территории Тайшетского муниципального округа Иркутской области. | 01.07.2026 01.07.2027 01.07.2028 01.07.2029 01.07.2030 01.07.2031 | Управление экономики и промышленной политики | Постановление администрации Тайшетского муниципального округа Иркутской области | На бумажном носителе |
| 5.1.6 | Организован и проведен конкурс, смотр-конкурс, конкурс профессионального мастерства на территории Тайшетского муниципального округа Иркутской области. | 01.09.2026 01.09.2027 01.09.2028 01.09.2029 01.09.2030 01.09.2031 | Управление экономики и промышленной политики | Протокол конкурса, смотра-конкурса, конкурса профессионального мастерства | На бумажном носителе |
| 5.1.7 | Подготовлен нормативно-правовой акт администрации Тайшетского муниципального округа Иркутской области о проведении конкурса, смотра-конкурса, конкурса профессионального мастерства на территории Тайшетского муниципального округа Иркутской области | 01.12.2026 01.12.2027 01.12.2028 01.12.2029 01.12.2030 01.12.2031 | Управление экономики и промышленной политики | Постановление администрации Тайшетского муниципального округа Иркутской области | На бумажном носителе |
| 5.1.8 | Организован и проведен конкурс, смотр-конкурс, конкурс профессионального мастерства на территории Тайшетского муниципального округа Иркутской области | 30.12.2026 30.12.2027 30.12.2028 30.12.2029 30.12.2030 30.12.2031 | Управление экономики и промышленной политики | Протокол конкурса | На бумажном носителе |

ПАСПОРТ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Развитие туризма"

### Таблица 1. Общие положения

| Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий | Управление экономики и промышленной политики |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | "Развитие экономического потенциала на территории Тайшетского муниципального округа Иркутской области" |
| Участники комплекса процессных мероприятий | Управление экономики и промышленной политики; Управление культуры, спорта и молодежной политики; Управление образования; Отдел учета и исполнения смет; отдел информатизации |

### Таблица 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

"Развитие туризма"

| N п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | 2024 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача. Формирование конкурентоспособного туристского продукта и содействие развитию туристской инфраструктуре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Удельный вес образовательных организаций, принявших участие в мероприятиях, направленных на развитие туризма и краеведения от общего числа образовательных организаций Тайшетского муниципального округа Иркутской области | возрастающий | % | 90,1 | 2024 | 91,8 | 93,4 | 95,0 | 96,7 | 98,3 | 100 | Управление образования | На бумажном носителе |
| 1.2 | Количество проведенных традиционных праздников, развлекательных мероприятий, отражающих специфику Тайшетского муниципального округа Иркутской области | возрастающий | единиц | 7 | 2024 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | Управление культуры, спорта и молодежной политики | На бумажном носителе |
| 1.3 | Количество организаций Тайшетского муниципального округа Иркутской области, принявших участие в туристическом слете | возрастающий | единиц | 0 | 2024 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | Управление культуры, спорта и молодежной политики | На бумажном носителе |
| 1.4 | Количество учащихся Тайшетского муниципального округа Иркутской области, принявших участие в Слете туристов-краеведов "Рюкзачок" | возрастающий | единиц | 10 | 2024 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Управление культуры, спорта и молодежной политики | На бумажном носителе |
| 1.5 | Количество посетителей туристского портала муниципального образования "Тайшетский муниципальный округ Иркутской области" | возрастающий | человек | 651 | 2024 | 660 | 670 | 680 | 690 | 700 | 710 | Управление экономики и промышленной политики | На бумажном носителе |

Методика расчета целевого показателя

| N п/п | Алгоритм формирования (формула расчета) | Показатели для расчета | Источники информации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Удельный вес образовательных организаций, принявших участие в мероприятиях, направленных на развитие туризма и краеведения от общего числа образовательных организаций Тайшетского муниципального округа Иркутской области |  |  |
|  | Доо = ООпу / ОчОО * 100 | Доо – доля образовательных организаций, принявших участие в мероприятиях, направленных на развитие туризма и краеведения от общего числа образовательных организаций Тайшетского муниципального округа Иркутской области; ООпу- образовательные организации, принявшие участие в мероприятиях, направленных на развитие туризма и краеведения; ОчОО– общее число образовательных организаций Тайшетского муниципального округа Иркутской области; | Отчет об исполнении показателя комплекса процессных мероприятий, предоставленный Управлением образования |
| 2. | Количество проведенных традиционных праздников, развлекательных мероприятий, отражающих специфику Тайшетского муниципального округа Иркутской области |  |  |
|  | Показатель формируется на основании данных, предоставленных Управлением культуры, спорта и молодежной политики | - | Отчет об исполнении показателя комплекса процессных мероприятий, представленный Управлением культуры, спорта и молодежной политики |
| 3. | Количество организаций Тайшетского муниципального округа Иркутской области, принявших участие в туристическом слете |  |  |
|  | Показатель формируется на основании данных, предоставленных Управлением культуры, спорта и молодежной политики | - | Отчет об исполнении показателя комплекса процессных мероприятий, представленный Управлением культуры, спорта и молодежной политики |
| 4. | Количество учащихся Тайшетского муниципального округа Иркутской области, принявших участие в Слете туристов-краеведов "Рюкзачок" |  |  |
|  | Показатель формируется на основании данных, предоставленных Управлением культуры, спорта и молодежной политики | - | Отчет об исполнении показателя комплекса процессных мероприятий, представленный Управлением культуры, спорта и молодежной политики |
| 5. | Количество посетителей туристского портала муниципального образования "Тайшетский муниципальный округ Иркутской области" |  |  |
|  | Показатель формируется на основании "счетчика посещений Интернет-ресурса" | - | Официальные данные, предоставляемые отделом информатизации |

### Таблица 3. Перечень

мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

"Развитие туризма"

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Задача. Формирование конкурентоспособного туристского продукта и содействие развитию туристской инфраструктуре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | # Организованы мероприятия, направленные на развитие туризма и краеведения в образовательных организациях | Осуществление текущей деятельности | Организован досуг школьников, совмещая отдых с оздоровлением и познанием; развитие патриотизма; формирование духовного облика школьника, его характера, жизненных ориентиров | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2. | # Организованы традиционные праздники, развлекательные мероприятия, отражающие специфику Тайшетского муниципального округа Иркутской области | Приобретение товаров, работ, услуг | Стимулирование туристического потока; популяризации ценностей; продвижении положительного имиджа Тайшетского муниципального округа Иркутской области | человек | 950 | 2024 | 1100 | 1120 | 1140 | 1160 | 1180 | 1200 |
| 3. | # Организован и проведен туристический слет организаций Тайшетского муниципального округа Иркутской области | Приобретение товаров, работ, услуг | Популяризация физкультурно-оздоровительной работы и активного отдыха в трудовых коллективах | человек | 0 | 2024 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| 4. | # Организован и проведен Слет туристов-краеведов "Рюкзачок" среди учащихся Тайшетского муниципального округа Иркутской области | Приобретение товаров, работ, услуг | Стимулирование туристического потока; популяризации ценностей; продвижении положительного имиджа Тайшетского муниципального округа Иркутской области | команды | 2 | 2024 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 5. | Актуализирован Туристический портал Тайшетского муниципального округа Иркутской области | Осуществление текущей деятельности | Создана в Тайшетском муниципальном округе Иркутской области благоприятная информационная среда для российских и иностранных туристов | единицы | 1 | 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6. | Предоставлена услуга хостинга | Приобретение товаров, работ, услуг | Обеспечено бесперебойное функционирование информационно-коммуникационных систем | единицы | 0 | 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7. | # Актуализирован событийный календарь | Осуществление текущей деятельности | Стимулирование туристического потока; продвижение и популяризация событийного туризма в Тайшетском муниципальном округе Иркутской области | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

Методика расчета результата

| N п/п | Алгоритм формирования (формула расчета) | Источники информации |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организованы традиционные праздники, развлекательные мероприятия, отражающие специфику Тайшетского муниципального округа Иркутской области " |  |  |
|  | Результат формируется на основании данных, предоставленных Управлением культуры, спорта и молодежной политики | Отчет об исполнении результатов комплекса процессных мероприятий, предоставленный Управлением культуры, спорта и молодежной политики |  |
| 2 | Организован и проведен туристический слет организаций Тайшетского муниципального округа Иркутской области |  |  |
|  | Результат формируется на основании данных, предоставленных Управлением культуры, спорта и молодежной политики | Отчет об исполнении результатов комплекса процессных мероприятий, предоставленный Управлением культуры, спорта и молодежной политики |  |
| 3 | Организован и проведен Слет туристов-краеведов "Рюкзачок" среди учащихся Тайшетского муниципального округа Иркутской области |  |  |
|  | Результат формируется на основании данных, предоставленных Управлением культуры, спорта и молодежной политики | Отчет об исполнении результатов комплекса процессных мероприятий, предоставленный Управлением культуры, спорта и молодежной политики |  |
| 4 | Предоставлена услуга хостинга |  |  |
|  | Результат формируется на основании акта выполненных работ, услуг | Отдел учета и исполнения смет |  |

### Таблица 4. Финансовое обеспечение

реализации комплекса процессных мероприятий

"Развитие туризма"

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Ответственный исполнитель, участник | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Комплекс процессных мероприятий "Развитие туризма" |  | Всего | Всего, в том числе: | 130,44 | 135,66 | 141,09 | 146,74 | 152,61 | 158,71 |
|  |  |  | Областной бюджет (далее - ОБ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет (ФБ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Районный бюджет (РБ) | 130,44 | 135,66 | 141,09 | 146,74 | 152,61 | 158,71 |
|  |  |  | Внебюджетные источники (ВИ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Организованы мероприятия, направленные на развитие туризма и краеведения в образовательных организациях | Управление образования | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Областной бюджет (далее - ОБ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет (ФБ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Районный бюджет (РБ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники (ВИ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Организованы традиционные праздники, развлекательные мероприятия, отражающие специфику Тайшетского муниципального округа Иркутской области | Управление культуры, спорта и молодежной политики | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Областной бюджет (далее - ОБ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет (ФБ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Районный бюджет (РБ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники (ВИ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Организован и проведен туристический слет организаций Тайшетского муниципального округа Иркутской области | Управление культуры, спорта и молодежной политики | Всего, в том числе: | 79,99 | 83,19 | 86,52 | 89,98 | 93,58 | 97,32 |
|  |  |  | Областной бюджет (далее - ОБ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет (ФБ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Районный бюджет (РБ) | 79,99 | 83,19 | 86,52 | 89,98 | 93,58 | 97,32 |
|  |  |  | Внебюджетные источники (ВИ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Организован и проведен Слет туристов-краеведов "Рюкзачок" среди учащихся Тайшетского муниципального округа Иркутской области | Управление культуры, спорта и молодежной политики | Всего, в том числе: | 5,47 | 5,69 | 5,92 | 6,16 | 6,41 | 6,67 |
|  |  |  | Областной бюджет (далее - ОБ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет (ФБ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Районный бюджет (РБ) | 5,47 | 5,69 | 5,92 | 6,16 | 6,41 | 6,67 |
|  |  |  | Внебюджетные источники (ВИ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Актуализирован Туристический портал Тайшетского муниципального округа Иркутской области | Управление экономики и промышленной политики | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Областной бюджет (далее - ОБ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет (ФБ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Районный бюджет (РБ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники (ВИ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Предоставлена услуга хостинга | Отдел учета и исполнения смет | Всего, в том числе: | 44,98 | 46,78 | 48,65 | 50,60 | 52,62 | 54,72 |
|  |  |  | Областной бюджет (далее - ОБ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет (ФБ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Районный бюджет (РБ) | 44,98 | 46,78 | 48,65 | 50,60 | 52,62 | 54,72 |
|  |  |  | Внебюджетные источники (ВИ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Актуализирован событийный календарь | Управление экономики и промышленной политики | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Областной бюджет (далее - ОБ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет (ФБ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Районный бюджет (РБ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники (ВИ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

### Таблица 5

### План

реализации комплекса процессных мероприятий

"Развитие туризма"

| N п/п | Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель, участник | Вид подтверждающего документа | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Задача. Формирование конкурентноспособного туристского продукта и содействие развитию туристской инфраструктуре |  |  |  |  |  |
| 1. | # Организованы мероприятия, направленные на развитие туризма и краеведения в образовательных организациях | X | Управление образования | X | X |
| 2. | Организованы традиционные праздники, развлекательные мероприятия, отражающие специфику Тайшетского района | X | Управление культуры, спорта и молодежной политики | X | X |
| 2.1. | Сбор информации о проведении традиционных праздниках, развлекательных мероприятиях, отражающих специфику Тайшетского района | 09.01.2026 09.01.2027 09.01.2028 09.01.2029 09.01.2030 09.01.2031 | Управление культуры, спорта и молодежной политики | Свод информации о проведении традиционных праздниках, развлекательных мероприятиях, отражающих специфику Тайшетского муниципального округа Иркутской области | На бумажном носителе |
| 2.2. | Принято участие в проведении праздника Народное гуляние "Пасхальный перезвон" | 12.04.2026 12.04.2027 12.04.2028 12.04.2029 12.04.2030 12.04.2031 | Управление культуры, спорта и молодежной политики | Отчет о проведении мероприятия | На бумажном носителе |
| 2.3 | Принято участие в проведении праздника Народное гуляние "Троица" (праздник березки) | 07.06.2026 07.06.2027 07.06.2028 07.06.2029 07.06.2030 07.06.2031 | Управление культуры, спорта и молодежной политики | Отчет о проведении мероприятия | На бумажном носителе |
| 2.4 | Принято участие в проведении районного национального праздника "Акатуй на Тайшетской земле" | 11.06.2026 11.06.2027 11.06.2028 11.06.2029 11.06.2030 11.06.2031 | Управление культуры, спорта и молодежной политики | Отчет о проведении мероприятия | На бумажном носителе |
| 2.5 | Принято участие в проведении районного обрядового праздника "Купалье" | 06.07.2026 06.07.2027 06.07.2028 06.07.2029 06.07.2030 06.07.2031 | Управление культуры, спорта и молодежной политики | Отчет о проведении мероприятия | На бумажном носителе |
| 2.6 | Принято участие в проведении Чувашского обрядового праздника "Чуклеме" | 29.10.2026 29.10.2027 29.10.2028 29.10.2029 29.10.2030 29.10.2031 | Управление культуры, спорта и молодежной политики | Отчет о проведении мероприятия | На бумажном носителе |
| 2.7 | Принято участие в проведении районного мероприятия "Шире круг" | 29.10.2026 | Управление культуры, спорта и молодежной политики; МБУК МРДК "Юбилейный" | Отчет о проведении мероприятия | На бумажном носителе |
| 3. | Организован и проведен туристический слет организаций Тайшетского муниципального округа Иркутской области | X | Управление культуры, спорта и молодежной политики | X | X |
| 3.1. | Разработано положение о проведении туристического слета среди организаций Тайшетского муниципального округа Иркутской области | 27.05.2026 27.05.2027 27.05.2028 27.05.2029 27.05.2030 27.05.2031 | Управление культуры, спорта и молодежной политики | Положение о проведении туристического слета организаций Тайшетского муниципального округа Иркутской области | На бумажном носителе |
| 3.2 | Определены подрядчики, заключены муниципальные контракты на приобретение наградной продукции | 05.06.2026 05.06.2027 05.06.2028 05.06.2029 05.06.2030 05.06.2031 | Управление культуры, спорта и молодежной политики | Муниципальный контракт на приобретение товара | На бумажном носителе |
| 3.3 | Произведена приемка товара | 10.06.2026 10.06.2027 10.06.2028 10.06.2029 10.06.2030 10.06.2031 | Управление культуры, спорта и молодежной политики | Товаро-транспортная накладная | На бумажном носителе |
| 3.4 | Произведена оплата | 11.06.2026 11.06.2027 11.06.2028 11.06.2029 11.06.2030 11.06.2031 | Управление культуры, спорта и молодежной политики | Платежное поручение | На бумажном носителе |
| 3.5 | Проведен туристический слет среди организаций Тайшетского муниципального округа Иркутской области | 28.06.2026 28.06.2027 28.06.2028 28.06.2029 28.06.2030 28.06.2031 | Управление культуры, спорта и молодежной политики | Отчет о проведении мероприятия | На бумажном носителе |
| 3.6 | Награждение победителей | 28.06.2026 28.06.2027 28.06.2028 28.06.2029 28.06.2030 28.06.2031 | Управление культуры, спорта и молодежной политики | Ведомость выдачи призов | На бумажном носителе |
| 4. | Организован и проведен Слет туристов-краеведов "Рюкзачок" среди учащихся Тайшетского муниципального округа Иркутской области | X | Управление культуры, спорта и молодежной политики | X | X |
| 4.1. | Разработано положение о проведении Слета туристов-краеведов "Рюкзачок" среди учащихся Тайшетского муниципального округа Иркутской области | 15.05.2026 15.05.2027 15.05.2028 15.05.2029 15.05.2030 15.05.2031 | Управление культуры, спорта и молодежной политики | Положение о проведении Слета туристов-краеведов "Рюкзачок" среди учащихся Тайшетского муниципального округа Иркутской области | На бумажном носителе |
| 4.2 | Определены подрядчики, заключены муниципальные контракты на приобретение наградной продукции | 05.06.2026 05.06.2027 05.06.2028 05.06.2029 05.06.2030 05.06.2031 | Управление культуры, спорта и молодежной политики | Муниципальный контракт на приобретение товара | На бумажном носителе |
| 4.3 | Проведена приемка товара | 06.06.2026 06.06.2027 06.06.2028 06.06.2029 06.06.2030 06.06.2031 | Управление культуры, спорта и молодежной политики | Товаро-транспортная накладная | На бумажном носителе |
| 4.4 | Проведена оплата | 09.06.2026 09.06.2027 09.06.2028 09.06.2029 09.06.2030 09.06.2031 | Управление культуры, спорта и молодежной политики | Платежное поручение | На бумажном носителе |
| 4.5 | Проведен Слет туристов-краеведов "Рюкзачок" среди учащихся Тайшетского муниципального округа Иркутской области | 14.06.2026 14.06.2027 14.06.2028 14.06.2029 14.06.2030 14.06.2031 | Управление культуры, спорта и молодежной политики | Отчет о проведении мероприятия | На бумажном носителе |
| 4.6 | Награждение победителей | 14.06.2026 14.06.2027 14.06.2028 14.06.2029 14.06.2030 14.06.2031 | Управление культуры, спорта и молодежной политики | Ведомость выдачи призов | На бумажном носителе |
| 5. | # Актуализирован Туристический портал Тайшетского муниципального округа Иркутской области | X | Управление экономики и промышленной политики | X | X |
| 6. | Предоставлена услуга хостинга | X | Управление экономики и промышленной политики | X | X |
| 6.1. | Подготовлено техническое задание | 07.04.2026 | Управление экономики и промышленной политики | Техническое задание | На бумажном носителе |
| 6.2. | Объявлен аукцион | 09.04.2026 | Отдел учета и исполнение смет | Аукционная документация | На бумажном носителе |
| 6.3. | Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам | 06.05.2026 | Отдел учета и исполнения смет | Ссылка на ЕИС "Закупки" | На бумажном носителе |
| 6.4. | Проведена приемка оказанных услуг, работ | 06.06.2026 06.06.2027 06.06.2028 06.06.2029 06.06.2030 06.06.2031 | Отдел учета и исполнения смет | Акт выполненных работ, услуг | На бумажном носителе |
| 6.5. | Проведена оплата оказанных услуг по муниципальному контракту | 11.06.2026 11.06.2027 11.06.2028 11.06.2029 11.06.2030 11.06.2031 | Отдел учета и исполнения смет | Платежное поручение | На бумажном носителе |
| 7. | Актуализирован событийный календарь | X | Управление экономики и промышленной политики | X | X |

РАЗДЕЛ IV. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ ИЗ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ТАЙШЕТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ"

Данный раздел не содержит информации о порядке предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования "Тайшетский муниципальный округ Иркутской области".

РАЗДЕЛ V. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СУБСИДИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ), ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, А ТАКЖЕ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ – ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ИЗ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ТАЙШЕТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ"

Данный раздел не содержит информации о порядке предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг из бюджета муниципального образования "Тайшетский муниципальный округ Иркутской области".

РАЗДЕЛ VI. РЕШЕНИЕ О ПОДГОТОВКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЪЕКТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ТАЙШЕТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ"

Данный раздел не содержит информации о решении  о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности муниципального образования "Тайшетский муниципальный округ Иркутской области".

РАЗДЕЛ VII. ИНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ТАЙШЕТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ"

Меры государственного регулирования, направленные на достижение целей муниципальной программы "Развитие экономического потенциала на территории Тайшетского муниципального округа"  и задач ее структурных элементов.

Одной из мер государственного регулирования, направленной на достижение целей муниципальной программы и задач ее структурных элементов и отдельных мероприятий, является мероприятие, направленное на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - СМСП) в соответствии с Законом Иркутской области от 4 мая 2022 года № 27-03 "Об отдельных вопросах размещения нестационарных торговых объектов на территории Иркутской области" в виде заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории Иркутской области без проведения торгов (далее соответственно - мера поддержки, НТО), в соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ "О защите конкуренции", Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации". Обеспечение совершенствования мер по развитию сети НТО, в которых осуществляется продажа печатной продукции, а также обеспечение совершенствования указанных мер в целях достижения нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов предусмотрено поручением Президента Российской Федерации от 25 сентября 2019 года № Пр-1983.

Участие в торгах за право на предоставление земельного участка под размещение НТО несет определенную финансовую нагрузку, на которую не всегда готовы производители сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров, особенно с небольшими объемами производства.

Оказание содействия в получении юридическими и физическими лицами необходимого количества мест размещения НТО, продлении договоров на размещение НТО без проведения торгов, в обеспечении максимальной доступности торговых объектов для населения, в увеличении ассортимента и разнообразия товаров, предлагаемых к реализации юридическими и физическими лицами, предусмотрено распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 января 2021 года № 208-р.

Также важность предоставления производителям (сельскохозяйственных и продовольственных товаров, в том числе фермерской продукции) муниципальных преференций в виде предоставления мест для размещения нестационарных торговых объектов без проведения торгов (конкурсов, аукционов) на льготных условиях или на безвозмездной основе отражена Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, Федеральной антимонопольной службой в письме от 23 июня 2020 года № ЕВ-43474/15/АД/52718/20 "О предоставлении муниципальных преференций производителям товаров при организации нестационарной и мобильной торговли".

В целях активизации деятельности специализированных НТО, обеспечения продовольственной безопасности, стимулирования предпринимательской активности и самозанятости граждан, расширения возможностей сбыта продукции отечественных производителей товаров, увеличения доходов и роста благосостояния граждан необходимо принятие дополнительных мер поддержки следующим категориям СМСП (далее - отдельные категории):

1) сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим свою деятельность на территории Тайшетского муниципального округа Иркутской области, соответствующим положениям Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства":

имеющим выручку от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость за предыдущий год в размере менее 800 млн. рублей (для сельскохозяйственных товаропроизводителей, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, относящихся к малым формам хозяйствования);

имеющим выручку от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость за предыдущий год в размере от 800 млн. рублей (включительно) до 2 млрд. рублей (для сельскохозяйственных товаропроизводителей, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, относящихся к средним формам хозяйствования);

2) товаропроизводителям - юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство	 продовольственных товаров, имеющим за предыдущий год не менее 70 процентов дохода от реализации продовольственных товаров, произведенных ими в результате осуществления вида экономической деятельности, включенного в класс 10 "Производство пищевых продуктов" раздела С "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС РЕД. 2);

3) юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, реализующим печатную продукцию, основным или дополнительным видом экономической деятельности которых является торговля розничная газетами и канцелярскими товарами в специализированных магазинах, соответствующим хотя бы одному из требований:

заключен договор (договоры) на поставку периодических печатных изданий с издательствами периодических печатных изданий (газет, журналов) и (или) организациями, осуществляющими поставку такой продукции, на срок не менее одного года;

доля продажи газет и журналов в товарообороте юридического лица, индивидуального предпринимателя за календарный год, предшествующий году обращения за мерой поддержки, составляет не менее 50 процентов товарооборота.

Подтверждение соответствия СМСП отдельной категории и предоставление мер поддержки осуществляется в порядке, определенном органом, уполномоченным на заключение договоров на размещение нестационарных торговых объектов на землях и земельных участках, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования "Тайшетский муниципальный округ Иркутской области".

Начальник Управления экономики

и промышленной политики                                                                           Н.В. Климанова