УТВЕРЖДЕН

Постановлением администрации

Тайтурского городского поселения

Усольского муниципального

района Иркутской области

от 14.02.2024 года № 59

Годовой отчет о реализации муниципальной программы

«Развитие культуры и спортивной деятельности на территории Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2023-2028 годы» за 2023 год

В 2023 году по муниципальной программе «Развитие культуры и спортивной деятельности на территории Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2023-2028 годы» выполнены следующие мероприятия:

- Мероприятие 1 «Обеспечение заработной платы сотрудникам и начисление на оплату труда»:

- оплата заработной платы сотрудникам и начисление на оплату труда

- Мероприятие 2 «Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд и иные бюджетные ассигнования»:

- закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий (Передача не исключительных имущественных прав на право использования программных продуктов; Наполнение, техподдержка, продление действия лицензии хостинга, доминного имени сайта Тайтурский КСК; Приобретение не исключительного права использования программы для ЭВМ Контур Диадок; Приобретение картридж);

- Прочая закупка товаров, работ и услуг (За услуги по техническому обслуживанию установок пожарной; Услуга по замене блока бесперебойного питания ;Услуга по заправке огнетушителей; Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций сцены; Услуга по замене бесперебойного питания; Услуга по предоставлению водителя автобуса категории D; Услуга по предоставлению двух разнорабочих; Услуга по уборке помещения и прилегающей территории; За услуги охраны; Возмещение денежных средств за услуги проведения соревнований; Услуга по изготовлению исполнительной документации (план эвакуации зданий д.Кочерикова, с.Холмушино); Оказание услуг по проведению медицинских осмотр работников; Демонтаж новогодней елки; Услуги по организации курсов повышения квалификации; Проведение предрейсовый медицинский осмотр водителя транспортного средства; Оплата за обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств; приобретение основных средств;  Приобретение и доставка угля и ГСМ; Поставка строительных материалов; Поставка светодиодных, питьевой воды, канцтоваров, ткани, благодарностей).

- Мероприятие 3. «Обеспечение коммунальными услугами (электроэнергия)»:

- коммунальные услуги;

- оплата за электроэнергию;

- вывоз ТБО ООО «РТ-НЭО ИРКУТСК».

- Мероприятие 4 «Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Дом культуры на 210 мест в р.п. Тайтурка, Усольского района, Иркутской области»»:

-  Инженерно-гидрометеологических изыскания по объекту: «Дом культуры на 210 мест в р.п. Тайтурка, Усольского район, Иркутской области»;

- Инженерно-геологических изыскания по объекту: «Дом культуры на 210 мест в р.п. Тайтурка, Усольского район, Иркутской области»;

- Инженерно-гидрометеологических изыскания по объекту: «Дом культуры на 210 мест в р.п. Тайтурка, Усольского район, Иркутской области»;

- Инженерно-экологических изыскания по объекту: «Дом культуры на 210 мест в р.п. Тайтурка, Усольского район, Иркутской области»;

- Инженерно-геофизических изыскания по объекту: «Дом культуры на 210 мест в р.п. Тайтурка, Усольского район, Иркутской области»;

- Производство проектно-сметной документации по объекту: «Дом культуры на 210 мест в р.п. Тайтурка, Усольского район, Иркутской области».

- Мероприятие 5 «Уплата налогов, сборов и иных платежей»:

- оплата транспортного налога;

- пении;

- административный штраф.

- Мероприятие 6 «Расходы бюджета Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на софинансирование субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив»:

- Приобретение мебели для библиотеки, расположенной по адресу: с. Холмушино, ул. Набережная, 86 а (финансирование из областного бюджета по Основному мероприятию "Обеспечение эффективного управления экономическим развитием Иркутской области" – субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив; софинансирование из местного бюджета на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив).

Анализ целевых показателей муниципальной программы «Развитие культуры и спортивной деятельности на территории Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2023-2028 годы» за 2023 год указан в приложение № 1.

Нереализованные или реализованные частично мероприятия муниципальной программы «Развитие культуры и спортивной деятельности на территории Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2023-2028 годы» за 2023 год: мероприятие 4 «Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Дом культуры на 210 мест в р.п. Тайтурка, Усольского района, Иркутской области»»: реализовано частично.

Анализ объема финансирования муниципальной программы «Развитие культуры и спортивной деятельности на территории Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2023-2028 годы» за счет бюджета Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области за 2023 год указан в приложение № 2.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие культуры и спортивной деятельности на территории Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2023-2028 годы» за 2023 год указана в приложение № 3.

В течение 2023 года в муниципальную программу «Развитие культуры и спортивной деятельности на территории Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2023-2028 годы» вносились изменения постановлением администрации  Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области от 06.03.2023г. № 70, от 30.06.2023г. № 159, от 29.09.2023г. № 252, от 14.11.2023г. № 339, от 28.12.2023 г. № 405. Основанием для внесения изменений в муниципальную программу «Развитие культуры и спортивной деятельности на территории Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2023-2028 годы» является изменение объемов бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию программных мероприятий, возникновение необходимости дополнения, исключения программных мероприятий, перераспределение средств между программными мероприятиями.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы: продолжить реализацию муниципальной подпрограммы «Развитие культуры и спортивной деятельности на территории Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2023-2028 годы» в 2024 году.

Приложение № 1

к годовому отчету о реализации муниципальной

программы «Развитие культуры и спортивной

деятельности на территории Тайтурского городского

поселения Усольского муниципального района

Иркутской области на 2023-2028 годы» за 2023 год

Анализ целевых показателей муниципальной программы «Развитие культуры

и спортивной деятельности на территории Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2023-2028 годы»

за 2023 год

| № п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Значения показателя результативности |  |  | Процент выполнения | Пояснения по достигнутым значениям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План на 2023 год | Факт за 2023год |  | ст.5/ст.4*100% |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| - Муниципальная программа «Развитие культуры и спортивной деятельности Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2023-2028 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Увеличение культурно-досуговых мероприятий | мероприятие | 80 | 80 | 100 |  |  | Достигнуто |
| 1.2 | Увеличение пользователей библиотек | Человек | 119 | 119 | 100 |  |  | Достигнуто |
| 1.3 | Увеличение зрителей на культурно-досуговых мероприятия | Человек | 2038 | 2038 | 100 |  |  | Достигнуто |
| 1.4 | Увеличение спортивных мероприятий | мероприятие | 15 | 15 | 100 |  |  | Достигнуто |
| 1.5 | Увеличение детей и молодёжи, занимающихся спортом | Человек | 55 | 55 | 100 |  |  | Достигнуто |
| 1.6 | Доля освоенных денежных средств, запланированных на финансирование мероприятия по разработке проектно-сметной документации, и государственная экспертиза по объекту: «Дом культуры на 210 мест в р.п. Тайтурка, Усольского района, Иркутской области». | % | 100 | 80,95 | 80,95 |  |  | Достигнуто не полном объеме, услуги по выполнению работ по разработке проектно-сметной документации капитального строительства выполнены не в полном объемы |
| 1.7 | Доля освоенных денежных средств, запланированных на софинансирование субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив | % | 100 | 100 | 100 |  |  | Достигнуто |

Приложение № 2

к годовому отчету о реализации муниципальной

программы «Развитие культуры и спортивной

деятельности на территории Тайтурского городского

поселения Усольского муниципального района

Иркутской области на 2023-2028 годы» за 2023 год

Анализ объема финансирования муниципальной программы

«Развитие культуры и спортивной деятельности на территории Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2023-2028 годы» за счет бюджета Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области за 2023 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Предусмотрено муниципальной программой в первоначальной редакции, руб. | Заложено в бюджет на финансирование мероприятий (кассовые расходы) |  |  | Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | руб. | в % от предусмотренного муниципальной программой | руб. |  | % |  | в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, руб. |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6=5/2*100% | 7=5/3*100% | 8 |  |
| 1. | Мероприятие 1. Обеспечение заработной платы сотрудникам и начисление на оплату труда | 4 763 200,00 | 4 763 200,00 | 100,00 | 4 723 969,17 |  | 99,18 | 99,18 | 0,00 |  |
| 2. | Мероприятие 2. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд и иные бюджетные ассигнования | 2 907 020,84 | 2 907 020,84 | 100,00 | 2 860 872,84 |  | 98,41 | 98,41 | 0,00 |  |
| 3 | Мероприятие 3. Обеспечение коммунальными услугами (электроэнергия) | 1 121 912,76 | 1 121 912,76 | 100,00 | 971 748,67 |  | 86,62 | 86,62 | 121 672,75 |  |
| 4 | Мероприятие 4. Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Дом культуры на 210 мест в р.п. Тайтурка, Усольского района, Иркутской области» | 2 705 000,00 | 2 705 000,00 | 100,00 | 2 189 700,00 |  | 80,95 | 80,95 | 0,00 |  |
| 5 | Мероприятие 5. Уплата налогов, сборов и иных платежей | 154 350,00 | 154 350,00 | 100,00 | 153 668,46 |  | 99,56 | 99,56 | 0,00 |  |
| 6 | Мероприятие 6. Расходы бюджета Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на софинансирование субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив | 49 536,84 | 49 536,84 | 100,00 | 49 536,84 |  | 100,00 | 100,00 | 0,00 |  |
|  | Всего по муниципальной программе «Развитие культуры и спортивной деятельности на территории Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2023-2028 годы» | 11 701 020,44 | 11 701 020,44 | 100,00 | 10 949 495,98 |  | 93,58 | 93,58 | 121 672,75 |  |

Приложение № 3

к годовому отчету о реализации муниципальной

программы «Развитие культуры и спортивной

деятельности на территории Тайтурского городского

поселения Усольского муниципального района

Иркутской области на 2023-2028 годы» за 2023 год

Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие культуры и спортивной деятельности на территории Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2023-2028 годы» за 2023 год

| № | Наименование муниципальной программы (МП), подпрограмм (ПП), основных мероприятий (ОМ), мероприятий (М) | Выполнение целевых показателей, ед. |  |  |  | Степень достиже-ния целей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | выше запланированного | ниже запланированного | соответствует плану | Сдп |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1. | (МП) Муниципальная программа «Развитие культуры и спортивной деятельности Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2023-2028 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | (М) Увеличение культурно-досуговых мероприятий | 0 | 0 | 1 | 1 |  |
| 1.2 | (М) Увеличение пользователей библиотек | 0 | 0 | 1 | 1 |  |
| 1.3 | (М) Увеличение зрителей на культурно-досуговых мероприятия | 0 | 0 | 1 | 1 |  |
| 1.4 | (М) Увеличение спортивных мероприятий | 0 | 0 | 1 | 1 |  |
| 1.5 | (М) Увеличение детей и молодёжи, занимающихся спортом | 0 | 0 | 1 | 1 |  |
| 1.6 | (М) Доля освоенных денежных средств, запланированных на финансирование мероприятия по разработке проектно-сметной документации, и государственная экспертиза по объекту: «Дом культуры на 210 мест в р.п. Тайтурка, Усольского района, Иркутской области». | 0 | 1 | 0 | 0,81 |  |
| 1.7 | (М) Доля освоенных денежных средств, запланированных на софинансирование субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив | 0 | 0 | 1 | 1 |  |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Эмп= (1+1+1+1+1+0,81+1)/7=0,97

Критерии эффективности (неэффективности) реализации

муниципальной программы

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы и (или) подпрограммы | Критерии оценки эффективности (Эмп) |
| --- | --- |
| Неэффективная | Менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5-0,79 |
| Эффективная | 0,8-1 |
| Высокоэффективная | Более 1 |

По итогам реализации муниципальной программы за 2023 год, а также степени достижения целей и решения задач муниципальной программы считать уровень эффективности реализации муниципальной программы «Развитие культуры и спортивной деятельности на территории Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2023-2028 годы» за 2023 год – эффективной.