Приложение № 1

к Порядку принятия решений о

разработке муниципальных

программ муниципального

образования «Усть-Илимский район»

их формирования и реализации

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН»

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ»

за 2022 год

(весь период реализации 2019-2025 годы)

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Наименование соисполнителя, участника программы, участника мероприятия программы | Плановый срок исполнения | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный программой, тыс. руб. | Расходы за отчетный период, тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показа теля объема мероприятия | Фактическое значение показателя объема мероприятия | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1. Развитие дополнительного образования в муниципальном образовании «Усть-Илимский район» в области культуры |  |  | ОБ МБ ВБ Всего | 7 025,9 9 576,5 1 350,0 17952,4 | 7 025,9 9 463,8 1 015,1 17504,8 |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1. Организация условий для доступного и качественного дополнительного образования, развития, социализации и творческой самореализации населения муниципального образования «Усть-Илимский район» |  |  | ОБ МБ ВБ Всего | 7 025,9 9 576,5 1 350,0 17952,4 | 7 025,9 9 463,8 1 015,1 17504,8 |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Организация основной деятельности и содержание учреждения | Муниципальное образо-вательное учреждение дополнительного образования «Районная детская школа искусств» | 01.01.2022-31.12.2022 | ОБ МБ ВБ Всего | 7 025,9 9 576,5 1 350,0 17952,4 | 7 025,9 9 463,8 1 015,1 17504,8 | Выполнение объема муниципального задания, чел. | 180 | 179 | Движение контингента |
|  |  |  |  |  |  |  | Набор в 1 класс, чел. | 32 | 39 | Увеличение показателя за счет движения контингента, дополнительного набора на вакантные места |
|  |  |  |  |  |  |  | Количество преподавателей, чел. | 16 | 13 | Кадровая проблема |
|  |  |  |  |  |  |  | Удовлетворенность потребителями качеством оказываемой муниципальной услуги, % | 90 | 94 | Увеличение показателя произошло за счет высоких показателей образова-тельной деятель-ности |
| 1.2. | Задача 2. Повышение квалификации преподавателей МОУДО «РДШИ» |  |  | ОБ МБ ВБ Всего | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Курсовая подготовка специалистов | Муниципальное образо-вательное учреждение дополнительного образования «Районная детская школа искусств» | 01.01.2022-31.12.2022 | ОБ МБ ВБ Всего | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | Доля преподавателей, прошедших курсовую переподготовку, % | 100 | 100 | Отклонения нет |
| 1.3. | Задача 3. Совершенствование материально-технической базы, обновление парка музыкальных инструментов, иного оборудования для организации образовательно-воспитательного процесса |  |  | ОБ МБ ВБ Всего | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Обновление парка музыкальных инструментов, иного оборудования для организации образовательно-воспитательного процесса | Муниципальное образо-вательное учреждение дополнительного образования «Районная детская школа искусств» | 01.01.2022-31.12.2022 | ОБ МБ ВБ Всего | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | Доля обновле-ния парка музыкальных инструментов, иного оборудования для органи-зации образова-тельно-воспита-тельного процесса, % | 1 | 4 | Увеличение показателя за счет средств благотворительного фонда |
| 1.4. | Задача 4. Организация демонстрации творческих достижений обучающихся в мероприятиях разного уровня, поддержка одаренных детей |  |  | ОБ МБ ВБ Всего | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Представление творческих достижений одаренных детей и творческих коллективов в мероприятиях разного уровня: городских, областных, региональных, всероссийских, международных конкурсов исполнительского мастерства. Организация и проведение районных конкурсов исполнительского мастерства, фестивалей, концертов, выставок, творческих школ для обучающихся. | Муниципальное образо-вательное учреждение дополнительного образования «Районная детская школа искусств» | 01.01.2022-31.12.2022 | ОБ МБ ВБ Всего | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | Доля лауреатов и дипломантов конкурсов, % | 28 | 95 | Увеличение показателя произошло за счет высоких показателей образова-тельной деятель-ности |
|  |  |  |  |  |  |  | Доля обучающихся, участвующих в творческих коллективах, % | 56 | 56 | Отклонений нет |
|  |  |  |  |  |  |  | Доля выпускников, поступивших в профильные специальные средние учебные заведения и высшие учебные заведения, % | 3 | 3 | Отклонений нет |
|  |  |  |  |  |  |  | Количество стипендиатов Губернатора Иркутской области, мэра муниципа-льного образования «Усть-Илимс-кий район», ед. | 8 | 13 | Увеличение показателя произошло за счет высоких показателей образова-тельной деятель-ности |
|  |  |  |  |  |  |  | Количество организован-ных и проведенных конкурсов исполнительского мастерства, фестивалей, выставок, творческих школ для обучающихся, ед. | 10 | 29 | Увеличение показателя произошло за счет высоких показателей образова-тельной деятель-ности |
|  |  |  |  |  |  |  | Доля обучаю-щихся, являющихся участниками мероприятий, % | 100 | 100 | Отклонений нет. |
| 2. | Подпрограмма 2. Сохранение условий для развития традиционного народного творчества в муниципальном образовании «Усть-Илимский район» |  |  | ОБ МБ ВБ Всего | 2 613,3 6 323,3 112,0 9 048,6 | 2 613,3 6 141,5 54,5 8 809,3 |  |  |  |  |
| 2.1. | Задача 1. Повышение уровня организации деятельности по сохранению местного традиционного народного творчества |  |  | ОБ МБ ВБ Всего | 2 613,3 6 303,8 112,0 9 029,1 | 2 613,3 6 125,5 54,5 8 793,3 |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Функционирование муниципального учреждения (содержание учреждения) | Муниципальное учреждение «Межпоселенческий центр культуры» | 01.01.2022-31.12.2022 | ОБ МБ ВБ Всего | 2 613,3 6 303,8 112,0 9 029,1 | 2 613,3 6 125,5 54,5 8 793,3 | Выполнение муниципального задания, % | 100 | 100 | Отклонения нет |
| 2.2. | Задача 2. Организация демонстрации творческих достижений участников культурно-досуговых формирований и специалистов клубных учреждений |  |  | ОБ МБ ВБ Всего | 0,0 19,5 0,0 19,5 | 0,0 16,0 0,0 16,0 |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий | Муниципальное учреждение «Межпоселенческий центр культуры», учреждения культуры поселений муниципального образования «Усть-Илимский район», муниципальное казенное учреждение культуры «Межпоселенческая центральная библиотека», муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Районная детская школа искусств» | 01.01.2022-31.12.2022 | ОБ МБ ВБ Всего | 0,0 19,5 0,0 19,5 | 0,0 16,0 0,0 16,0 | Доля населения, являющегося посетителями культурно-досуговых мероприятий от общей численности населения, % | 27 | 678 | Увеличение в связи с отсутствием запрета на проведение массовых мероприятий в КДУ в 2022 г. |
|  |  |  |  |  |  |  | Численность участников культурно-досуговых мероприятий, тыс. чел. | 8,8 | 8,8 | Отклонения нет |
|  |  |  |  |  |  |  | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, %. | 40 | 40 | Отклонения нет |
|  |  |  |  |  |  |  | Доля населения, являющегося участниками культурно-досуговых формирований от общей численности населения, % | 15 | 30 | Увеличение в связи с отсутствием запрета на проведение массовых мероприятий в КДУ в 2022 г. |
|  |  |  |  |  |  |  | Количество культурно-массовых мероприятий, ед. | 500 | 1599 | Увеличение в связи с отсутствием запрета на проведение массовых мероприятий в КДУ в 2022 г. |
|  |  |  |  |  |  |  | Рост вырученных средств от оказания платных услуг, %. | 1,5 | 1,5 | Отклонений нет |
| 2.3. | Задача 3. Информационно-методическое обеспечение учреждений клубного типа муниципальных образований Усть-Илимского района |  |  | ОБ МБ ВБ Всего | 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Издание методических и информационных материалов | Муниципальное учреждение «Межпоселенческий центр культуры» | 01.01.2022-31.12.2022 | ОБ МБ ВБ Всего | 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 | Количество изданий и информационно- методических материалов, ед. | 5 | 5 | Отклонений нет |
| 2.4. | Организация курсов, семинаров-практикумов | Муниципальное учреждение «Межпоселенческий центр культуры» | 01.01.2022-31.12.2022 | ОБ МБ ВБ Всего | 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 | Доля специалистов МУ «МЦК» прошедших повышение квалификации, % | 10 | 10 | Отклонения нет |
|  |  |  |  |  |  |  | Доля специалистов, повысивших профессиональную квалификацию, при содействии МУ «МЦК», % | 100 | 100 | Отклонения нет |
| 3. | Подпрограмма 3. Организация библиотечного дела на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» |  |  | ФБ ОБ МБ Всего | 194,3 1808,7 4665,6 6668,6 | 194,3 1808,7 4581,2 6584,2 |  |  |  |  |
| 3.1. | Задача 1. Создание условий для организации библиотечного обслуживания, комплектование библиотечного фонда |  |  | ФБ ОБ МБ Всего | 194,3 1808,7 4640,6 6643,6 | 194,3 1808,7 4576,2 6579,2 |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Функционирование муниципального казенного учреждения (содержание учреждения) | Муниципальное казенное учреждение культуры «Межпоселенческая центральная библиотека» | 01.01.2022-31.12.2022 | ФБ ОБ МБ Всего | 194,3 1808,7 4640,6 6643,6 | 194,3 1808,7 4576,2 6579,2 | Выполнение объема муниципального задания, % | 100 | 100 | Отклонения нет |
|  |  |  |  |  |  |  | Книгообеспеченность книжным фондом «МКУК МЦБ»: - на одного читателя библиотек; ед. | 26,1 | 25 | Уменьшение показателя произошло за счет увеличения количества посетителей |
|  |  |  |  |  |  |  | - на одного жителя Усть-Илимского района; ед. | 2,7 | 2,8 | Увеличение показателя произошло за счет высоких показателей библиотечной деятельности |
|  |  |  |  |  |  |  | Количество выданных библиографических справок – экз. | 1220 | 1220 | Отклонения нет |
|  |  |  |  |  |  |  | Увеличение количества наименований библиографических записей (изданий) сводного электронного каталога библиотек, ед. | 27000 | 32147 | Увеличение показателя произошло за счет высоких показателей библиотечной деятельности |
| 3.2. | Задача 2. Повышение профессионального уровня специалистов Муниципального казенного учреждения культуры «Межпоселенческая центральная библиотека» и специалистов библиотек учреждений культуры муниципальных образований Усть-Илимского района |  |  | ФБ ОБ МБ Всего | 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Доля специалистов МКУК «МЦБ», прошедших повышение квалификации | Муниципальное казенное учреждение культуры «Межпоселенческая центральная библиотека | 01.01.2022-31.12.2022 | ФБ ОБ МБ Всего | 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 | Доля специалистов МКУК «МЦБ», прошедших повышение квалификации, % | 50 | 50 | Отклонения нет |
|  |  |  |  |  |  |  | Организация и проведение районных семинаров, семинаров-практикумов, совещаний для специалистов библиотек района, ед. | 3 | 4 | Увеличение показателя произошло за счет высоких показателей библиотечной деятельности |
| 3.3. | Задача 3. Мероприятия, способствующие расширению спектра библиотечных услуг, повышению общего культурного уровня населения |  |  | ФБ ОБ МБ Всего | 0,0 0,0 25,0 25,0 | 0,0 0,0 5,0 5,0 |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Организация и проведение мероприятий | Муниципальное казенное учреждение культуры «Межпоселенческая центральная библиотека | 01.01.2022-31.12.2022 | ФБ ОБ МБ Всего | 0,0 0,0 25,0 25,0 | 0,0 0,0 5,0 5,0 | Количество посещений на мероприятиях МКУК «МЦБ», чел. | 3855 | 10474 | Увеличение показателя произошло за счет высоких показателей библиотечной деятельности |
|  |  |  |  |  |  |  | Увеличение количества предоставляемых дополнительных услуг по отношению к 2015 году, % | 13 | 11 | Отсутствие обновления компьютерной техники, не позволило расширить перечень платных услуг |
|  |  |  |  |  |  |  | Прирост объема платных услуг, % | 1,5 | 1,5 | Отклонения нет |
| 4. | Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной программы в сфере бухгалтерского учета |  |  | ОБ МБ ВБ Всего | 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 |  |  |  |  |
| 4.1. | Задача 1. Формирование полной и достоверной бухгалтерской и налоговой отчетности |  |  | ОБ МБ ВБ Всего | 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Обеспечение деятельности МКУ «ЦХБО» | Муниципальное казенное учреждение «Центр хозяйственного и бухгалтерского обслуживания» | 01.01.2022-31.12.2022 | ОБ МБ ВБ Всего | 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 | Достоверность подготовки текущей, годовой отчетности, % | 100 | 100 | Отклонения нет |
|  |  |  |  |  |  |  | Своевременность сдачи бухгалтерской и налоговой отчетности обслуживаемых муниципальных учреждений, % | 100 | 100 | Отклонения нет |
| 4.2. | Задача 2. Предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятельности и выявление внутрихозяйственных резервов обеспечения финансовой устойчивости |  |  | ОБ МБ ВБ Всего | 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Внутренний контроль финансово-хозяйственной деятельности | Муниципальное казенное учреждение «Центр хозяйственного и бухгалтерского обслуживания» | 01.01.2022-31.12.2022 | ОБ МБ ВБ Всего | 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 | Отсутствие прироста дебиторской и кредиторской задолженности,% | 0 | 0 | Отклонения нет |
|  |  |  |  |  |  |  | Своевременность предоставления и обработки документов, % | 100 | 100 | Отклонения нет |
| 4.3. | Задача 3. Повышение квалификации работников |  |  | ОБ МБ ВБ Всего | 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 |  |  |  |  |
| 4.3.1. | Повышение профессионального уровня работников | Муниципальное казенное учреждение «Центр хозяйственного и бухгалтерского обслуживания» | 01.01.2022-31.12.2022 | ОБ МБ ВБ Всего | 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 | Количество работников, прошедших курсы повышения квалификации, чел | 0 | 0 | Отклонения нет |

Исполнитель:

___________   ______________       _____________________  _____________

подпись           должность                              ФИО                                 дата

Согласовано с Комитетом по экономике и финансам Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»

___________   ______________       _____________________  _____________

подпись           должность                              ФИО                                дата

Приложение № 2 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Усть - Илимский район» и их формирования и реализации

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН»

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ»

за 2022 год (весь период реализации 2019-2025 годы)

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового |  | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |  |
| Подпрограмма 1. «Развитие дополнительного образования в муниципальном образовании «Усть-Илимский район» в области культуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Выполнение объема муниципального задания | чел. | 180 | 179 | -1 | 1 | Движение контингента |
| 1.2. | Набор в 1 класс | чел. | 32 | 39 | +7 | 21,8 | Увеличение показателя за счет движения контингента, дополнительного набора на вакантные места |
| 1.3. | Количество преподавателей | чел. | 16 | 13 | -3 | 19 | Кадровая проблема |
| 1.4. | Удовлетворенность потребителями качеством оказываемой муниципальной услуги | % | 90 | 94 | +4 | 4 | Увеличение показателя произошло за счет высоких показателей образовательной деятельности |
| 1.5. | Доля преподавателей, прошедших курсовую переподготовку | % | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| 1.6. | Доля обновления парка музыкальных инструментов, иного оборудования для организации образова-тельно-воспитательного процесса | % | 1 | 4 | +3 | 300 | Увеличение показателя за счет средств благотворительного фонда |
| 1.7. | Доля лауреатов и дипломантов конкурсов | % | 28 | 95 | +67 | 239 | Увеличение показателя произошло за счет высоких показателей образовательной деятельности |
| 1.8. | Доля обучающихся, участвующих в творческих коллективах | % | 56 | 56 | 0 | 0 |  |
| 1.9. | Доля выпускников, поступивших в профильные специальные средние учебные заведения и высшие учебные заведения | % | 3 | 3 | 0 | 0 |  |
| 1.10. | Количество стипендиатов Губернатора Иркутской области, мэра муниципального образования «Усть-Илимский район» | чел. | 8 | 13 | +5 | 62,5 | Увеличение показателя произошло за счет высоких показателей образовательной деятельности |
| 1.11. | Количество организованных и проведенных конкурсов исполнительского мастерства, фестивалей, выставок, творческих школ для обучающихся | ед. | 10 | 29 | +19 | 190 | Увеличение показателя произошло за счет высоких показателей образовательной деятельности |
| 1.12. | Доля обучающихся, являющихся участниками мероприятий | % | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 2. «Сохранение условий для развития традиционного народного творчества в муниципальном образовании «Усть-Илимский район» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Выполнение муниципального задания | % | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| 2.2. | Доля населения, являющегося посетителями культурно-досуговых мероприятий от общей численности населения | % | 27 | 678 | +651 | 2411 | Увеличение в связи с отсутствием запрета на проведение массовых мероприятий в КДУ в 2021 г. |
| 2.3. | Численность участников культурно-досуговых мероприятий | тыс. чел | 8,8 | 8,8 | 0 | 0 |  |
| 2.4. | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях | % | 40 | 40 | 0 | 0 |  |
| 2.5. | Доля населения, являющегося участниками культурно-досуговых формирований от общей численности населения | % | 15 | 30 | +15 | 100 | Увеличение в связи с отсутствием запрета на проведение массовых мероприятий в КДУ в 2021 г. |
| 2.6. | Количество культурно-массовых мероприятий | ед. | 500 | 1599 | + 1099 | 219,8 | Увеличение в связи с отсутствием запрета на проведение массовых мероприятий в КДУ в 2021 г. |
| 2.7. | Рост вырученных средств от оказания платных услуг | % | 1,5 | 1,5 | 0 | 0 |  |
| 2.8. | Количество изданий и информационно-методических материалов | ед. | 5 | 5 | 0 | 0 |  |
| 2.9. | Доля специалистов МУ «МЦК» прошедших повышение квалификации | % | 10 | 10 | 0 | 0 |  |
| 2.10. | Доля специалистов клубных учреждений, повысивших профессиональную квалификацию при содействии МУ «МЦК» | % | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 3. Организация библиотечного дела на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Выполнение объема муниципального задания | % | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| 3.2. | Книгообеспеченность книжным фондом «МКУК МЦБ»: - на одного читателя библиотек | ед. | 26,1 | 25 | -1,1 | 4,3 | Уменьшение показателя произошло за счет увеличения количества посетителей |
| 3.3. | - на одного жителя Усть-Илимского района | ед. | 2,7 | 2,8 | +0,1 | 3,7 | Увеличение показателя произошло за счет высоких показателей библиотечной деятельности |
| 3.4. | Количество выданных библиографических справок | экз. | 1220 | 1220 | 0 | 0 |  |
| 3.5. | Увеличение количества наименований библиографических записей (изданий) сводного электронного каталога библиотек | ед. | 27000 | 32147 | +5147 | 19 | Увеличение показателя произошло за счет высоких показателей библиотечной деятельности |
| 3.6. | Доля специалистов МКУК «МЦБ», прошедших повышение квалификации | % | 50 | 50 | 0 | 0 |  |
| 3.7. | Организация и проведение районных семинаров, семинаров-практикумов, совещаний для специалистов библиотек района | ед. | 3 | 4 | +1 | 33 | Увеличение показателя произошло за счет высоких показателей библиотечной деятельности |
| 3.8. | Количество посещений на мероприятиях МКУК «МЦБ» | чел. | 3855 | 10474 | +6619 | 171,6 | Увеличение показателя произошло за счет высоких показателей библиотечной деятельности |
| 3.9. | Увеличение количества предоставляемых дополнительных услуг по отношению к 2015 году | % | 13 | 11 | -2 | 15,4 | Отсутствие обновления компьютерной техники, не позволило расширить перечень платных услуг |
| 3.10. | Прирост объема платных услуг | % | 1,5 | 1,5 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной программы в сфере бухгалтерского учета |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Достоверность подготовки текущей, годовой отчетности | % | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| 4.2. | Своевременность сдачи бухгалтерской и налоговой отчетности обслуживаемых муниципальных учреждений | % | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| 4.3. | Отсутствие прироста дебиторской и кредиторской задолженности | % | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.4. | Своевременность предоставления и обработки документов | % | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| 4.5. | Количество работников, прошедших курсы повышения квалификации, | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Приложение № 3

к Порядку принятия решений о

разработке муниципальных

программ муниципального

образования «Усть-Илимский район»

и их формирования и реализации

ОТЧЕТ О ФИНАНСИРОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН»

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ»

за 2022 год (весь период реализации 2019-2025 годы)

| Период реализации программы | Объем финансирования, предусмотренный программой, тыс. руб. (с одним знаком после запятой) |  |  |  |  | Расходы за отчетный период, тыс. руб. (с одним знаком после запятой) |  |  |  |  | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Финансовые средства, всего | в том числе |  |  |  | Финансовые средства, всего | в том числе внебюджетные средства |  |  |  |  |
|  |  | ФБ* | ОБ* | МБ* | внебюджетные средства |  | ФБ* | ОБ* | МБ* | внебюджетные средства |  |
| Подпрограмма 1. Развитие дополнительного образования в муниципальном образовании «Усть-Илимский район» в области культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего за весь период | 71 307,9 |  | 17 899,9 | 47 722,0 | 5 686,0 | 69 871,2 |  | 17 899,9 | 47 471,2 | 4500,1 |  |
| Первый год реализации программы | 16 785,0 |  | 939,0 | 14 380,5 | 1 465,5 | 16 612,1 |  | 939,0 | 14 335,6 | 1337,5 |  |
| Второй год реализации программы | 18 067,8 |  | 3 770,0 | 12 796,8 | 1 501,0 | 17 475,5 |  | 3 770,0 | 12 779,4 | 926,1 |  |
| Третий год реализации программы | 18 502,7 |  | 6 165,0 | 10 968,2 | 1 369,5 | 18 278,8 |  | 6 165,0 | 10 892,4 | 1221,4 |  |
| Четвертый год реализации программы | 17 952,4 |  | 7 025,9 | 9 576,5 | 1 350,0 | 17 504,8 |  | 7 025,9 | 9 463,8 | 1015,1 |  |
| последний год реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2. Сохранение условий для развития традиционного народного творчества в муниципальном образовании «Усть-Илимский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего за весь период | 29445,9 |  | 6290,0 | 22810,2 | 345,7 | 28914,0 |  | 6290,0 | 22453,4 | 170,6 |  |
| Первый год реализации программы | 6408,1 |  | 326,8 | 5991,3 | 90,0 | 6261,3 |  | 326,8 | 5871,3 | 63,2 |  |
| Второй год реализации программы | 6801,7 |  | 1400,6 | 5286,6 | 114,5 | 6705,1 |  | 1400,6 | 5280,8 | 23,7 |  |
| Третий год реализации программы | 7187,5 |  | 1949,3 | 5209,0 | 29,2 | 7138,3 |  | 1949,3 | 5159,8 | 29,2 |  |
| Четвертый год реализации программы | 9048,6 |  | 2613,3 | 6323,3 | 112,0 | 8809,3 |  | 2613,3 | 6141,5 | 54,5 |  |
| последний год реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3. Организация библиотечного дела на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего за весь период | 23 293,4 | 408,3 | 5 222,0 | 17 663,1 | 0 | 22 971,2 | 408,3 | 5 552,0 | 17 340,9 | 0 |  |
| Первый год реализации программы | 5375,5 | 8,2 | 340,6 | 5 026,7 | 0 | 5287,7 | 8,2 | 340,6 | 4938,9 | 0 |  |
| Второй год реализации программы | 5411,0 | 0 | 1 264,2 | 4 146,8 | 0 | 5375,3 | 0 | 1264,2 | 4111,1 | 0 |  |
| Третий год реализации программы | 5 838,3 | 205,8 | 1 808,5 | 3 824,0 | 0 | 5 724,0 | 205,8 | 1 808,5 | 3 709,7 | 0 |  |
| Четвертый год реализации программы | 6 668,6 | 194,3 | 1 808,7 | 4 665,6 | 0 | 6 584,2 | 194,3 | 1 808,7 | 4 581,2 | 0 |  |
| последний год реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной программы в сфере бухгалтерского учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего за весь период | 6151,2 |  | 908,4 | 5242,8 |  | 6109,0 |  | 908,4 | 5200,6 |  |  |
| Первый год реализации программы | 2874,0 |  | 183,1 | 2690,9 |  | 2850,60 |  | 183,1 | 2667,5 |  |  |
| Второй год реализации программы | 3277,2 |  | 725,3 | 2551,9 |  | 3258,4 |  | 725,3 | 2533,1 |  |  |
| Третий год реализации программы | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Четвертый год реализации программы | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| последний год реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего за весь период | 130 198,4 | 408,3 | 30 320,3 | 93 438,1 | 6 031,7 | 127 865,5 | 408,3 | 30 320,3 | 92 466,2 | 4670,7 |  |
| Первый год реализации программы | 31442,6 | 8,2 | 1789,5 | 28089,4 | 1555,5 | 31011,70 | 8,2 | 1789,5 | 27813,3 | 1400,7 |  |
| Второй год реализации программы | 33557,7 | 0 | 7160,1 | 24782,1 | 1615,5 | 32814,4 | 0 | 7160,1 | 24704,5 | 949,8 |  |
| Третий год реализации программы | 31 528,5 | 205,8 | 9 922,8 | 20 001,2 | 1 398,7 | 31 141,1 | 205,8 | 9922,8 | 19761,9 | 1250,6 |  |
| Четвертый год реализации программы | 33 669,6 | 194,3 | 11 447,9 | 20 565,4 | 1 462,0 | 32 898,3 | 194,3 | 11 447,9 | 20 186,5 | 1069,6 |  |
| последний год реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Принятые сокращения: ФБ - средства федерального бюджета, ОБ - средства областного бюджета, МБ - средства местного бюджет

Исполнитель:

___________   ______________       _____________________  _____________

подпись           должность                              ФИО                                 дата

Согласовано с Комитетом по экономике и финансам Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»

___________   ______________       _____________________  _____________

подпись           должность                              ФИО                                дата

Приложение № 4

к Порядку проведения и критериям оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Усть-Илимский район»

Форма 1. Оценка целевых показателей муниципальной программы

муниципального образования «Усть-Илимский район» «Развитие культуры»

за 2022 год

| Наименование целевого показателя | ЕИ | Значение целевого показателя |  | Отклонение % | Оценка (баллы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |
| Подпрограмма 1. Развитие дополнительного образования в муниципальном образовании «Усть-Илимский район» в области культуры» |  |  |  |  |  |
| Выполнение объема муниципального задания | чел. | 180 | 179 | 99 | - 1 ? |
| Набор в 1 класс | чел. | 32 | 39 | 121,8 | + 4 |
| Количество преподавателей | чел. | 16 | 13 | 81,3 | - 1 |
| Удовлетворенность потребителями качеством оказываемой муниципальной услуги | % | 90 | 94 | 104,5 | + 2 |
| Доля преподавателей, прошедших курсовую переподготовку | % | 100 | 100 | 100 | + 1 |
| Доля обновления парка музыкальных инструментов, иного оборудования для организации образовательно-воспитательного процесса | % | 1 | 4 | 400 | + 4 |
| Доля лауреатов и дипломантов конкурсов | % | 28 | 95 | 339 | + 4 |
| Доля обучающихся, участвующих в творческих коллективах | % | 56 | 56 | 100 | + 1 |
| Доля выпускников, поступивших в профильные специальные средние учебные заведения и высшие учебные заведения | % | 3 | 3 | 100 | + 1 |
| Количество стипендиатов Губернатора Иркутской области, мэра муниципального образования «Усть-Илимский район» | чел. | 8 | 13 | 162,5 | + 4 |
| Количество организованных и проведенных конкурсов исполнительского мастерства, фестивалей, выставок, творческих школ для обучающихся | ед. | 10 | 29 | 290 | + 4 |
| Доля обучающихся, являющихся участниками мероприятий | % | 100 | 100 | 100 | + 1 |
| Итоговая сводная оценка по подпрограмме 1 |  |  |  |  | + 25 |
| Подпрограмма 2. Сохранение условий для развития традиционного народного творчества в муниципальном образовании «Усть-Илимский район» |  |  |  |  |  |
| Выполнение муниципального задания | % | 100 | 100 | 100 | + 1 |
| Доля населения, являющегося посетителями культурно-досуговых мероприятий от общей численности населения | % | 27 | 678 | 2511 | + 4 |
| Численность участников культурно-досуговых мероприятий | тыс. чел | 8,8 | 8,8 | 100 | + 1 |
| Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях | % | 40 | 40 | 100 | + 1 |
| Доля населения, являющегося участниками культурно-досуговых формирований от общей численности населения | % | 15 | 30 | 200 | + 4 |
| Количество культурно-массовых мероприятий | ед. | 500 | 1599 | 319,8 | + 4 |
| Рост вырученных средств от оказания платных услуг | % | 1,5 | 1,5 | 100 | + 1 |
| Количество изданий и информационно-методических материалов | ед. | 5 | 5 | 100 | + 1 |
| Доля специалистов МУ «МЦК» прошедших повышение квалификации | % | 10 | 10 | 100 | + 1 |
| Доля специалистов клубных учреждений, повысивших профессиональную квалификацию при содействии МУ «МЦК» | % | 100 | 100 | 100 | + 1 |
| Итоговая сводная оценка по подпрограмме 2 |  |  |  |  | + 19 |
| Подпрограмма 3. Организация библиотечного дела на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» |  |  |  |  |  |
| Выполнение объема муниципального задания | % | 100 | 100 | 100 | +1 |
| Книгообеспеченность книжным фондом «МКУК МЦБ»: - на одного читателя библиотек | ед. | 26,1 | 25 | 95,7 | -1 |
| - на одного жителя Усть-Илимского района | ед. | 2,7 | 2,8 | 103,7 | +1 |
| Количество выданных библиографических справок | экз. | 1220 | 1220 | 100 | +1 |
| Увеличение количества наименований библиографических записей (изданий) сводного электронного каталога библиотек | ед. | 27000 | 32147 | 119 | +4 |
| Доля специалистов МКУК «МЦБ», прошедших повышение квалификации | % | 50 | 50 | 100 | +1 |
| Организация и проведение районных семинаров, семинаров-практикумов, совещаний для специалистов библиотек района | ед. | 3 | 4 | 133 | +4 |
| Количество посещений на мероприятиях МКУК «МЦБ» | чел. | 3855 | 10474 | 271,6 | + 4 |
| Увеличение количества предоставляемых дополнительных услуг по отношению к 2015 году | % | 13 | 11 | 84,6 | - 1 |
| Прирост объема платных услуг | % | 1,5 | 1,5 | 100 | + 1 |
| Итоговая сводная оценка по подпрограмме 3 |  |  |  |  | + 16 |
| Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной программы в сфере бухгалтерского учета |  |  |  |  |  |
| Достоверность подготовки текущей, годовой отчетности | % | 100 | 100 | 100 | + 1 |
| Своевременность сдачи бухгалтерской и налоговой отчетности обслуживаемых муниципальных учреждений | % | 100 | 100 | 100 | + 1 |
| Отсутствие прироста дебиторской и кредиторской задолженности | % | 0 | 0 | 100 | + 1 |
| Своевременность предоставления и обработки документов | % | 100 | 100 | 100 | + 1 |
| Количество работников, прошедших курсы повышения квалификации, | чел. | 0 | 0 | 100 | +1 |
| Итоговая сводная оценка по подпрограмме 4 |  |  |  |  | + 5 |
| ИТОГОВАЯ сводная оценка по муниципальной программе |  |  |  |  | 65 |

Форма 2. Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие культуры» за 2022 год

| Вывод об эффективности программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации программы |
| --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1. Развитие дополнительного образования в муниципальном образовании «Усть-Илимский район» в области культуры» |  |  |
| - ожидаемая эффективность достигнута; | положительное значение (25) |  |
| Подпрограмма 2. Сохранение условий для развития традиционного народного творчества в муниципальном образовании «Усть-Илимский район» |  |  |
| - ожидаемая эффективность достигнута | положительное значение (19) |  |
| Подпрограмма 3. Организация библиотечного дела на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» |  |  |
| 3) ожидаемая эффективность достигнута | положительное значение (16) |  |
| Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной программы в сфере бухгалтерского учета |  |  |
| - ожидаемая эффективность достигнута; | положительное значение (5) |  |
| ИТОГО по муниципальной программе | Положительное значение (65) |  |

Аналитическая записка об итогах реализации

муниципальной программы муниципального образования «Усть-Илимский район» «Развитие культуры» за 2022 год

Объемы финансирования

1) Объем финансирования на реализацию муниципальной программы муниципального образования «Усть-Илимский район» «Развитие культуры» (далее Программа), в соответствии с паспортом Программы на 2022 год утверждён в сумме 33669,6 тыс. руб., из них: (федеральный бюджет – 194,3 тыс. руб., областной бюджет – 11447,9 тыс. руб., местный бюджет – 20565,4 тыс. руб., внебюджетные источники – 1462,0 тыс. руб.);

2) из средств бюджета муниципального образования «Усть-Илимский район», предусмотренных на реализацию Программы в 2022 году фактически освоено 32898,3 тыс. руб., из них: (федеральный бюджет – 194,3 тыс. руб., областной бюджет – 11447,9 тыс. руб., местный бюджет – 20186,5 тыс. руб., внебюджетные источники – 1069,6 тыс. руб.), что составило  97,7  % к плану финансирования.

Подпрограмма № 1 «Развитие дополнительного образования в муниципальном образовании «Усть-Илимский район» в области культуры»

1) Объем финансирования на реализацию Подпрограммы № 1 «Развитие дополнительного образования в муниципальном образовании «Усть-Илимский район» в области культуры» на 2022 год  (далее Подпрограмма № 1), в соответствии с паспортом Подпрограммы № 1  утверждён в сумме 17952,4 тыс. руб. (областной бюджет – 7025,9 тыс. руб., местный бюджет – 9463,8 тыс. руб., внебюджетные источники – 1350,0 тыс. руб.);

2) из средств бюджета муниципального образования «Усть-Илимский район», предусмотренных на реализацию Подпрограммы № 1 в 2022 году фактически  освоено 17504,8 тыс. руб. (областной бюджет – 7025,9 тыс. руб., местный бюджет – 9463,8 тыс. руб., внебюджетные источники – 1015,1 тыс. руб.);.), что составило  97,5 % к плану финансирования.

Подпрограмма № 2 «Сохранение условий для развития традиционного народного творчества в муниципальном образовании «Усть-Илимский район»

1) Объем финансирования на реализацию Подпрограммы № 2 «Сохранение условий для развития традиционного народного творчества в муниципальном образовании «Усть-Илимский район» на 2022 год (далее Подпрограмма), в соответствии с паспортом Подпрограммы утверждён в сумме 9048,6 тыс. руб., из них: (областной бюджет – 2613,3 тыс. руб., местный бюджет – 6323,3 тыс. руб., внебюджетные источники – 112,0 тыс. руб.);

2) из средств бюджета муниципального образования «Усть-Илимский район», предусмотренных на реализацию Подпрограммы в 2022 году фактически освоено 8809,3 тыс. рублей (областной бюджет – 2613,3 тыс. руб., местный бюджет – 6141,5 тыс. руб., внебюджетные источники – 54,5 тыс. руб.), что составило 97,3 % к плану финансирования.

Подпрограмма № 3 «Организация библиотечного дела на территории муниципального образования «Усть-Илимский район»

1)   Объем финансирования на реализацию Подпрограммы № 3 «Организация библиотечного дела на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» в соответствии с паспортом Подпрограммы № 3 в 2022 году утверждён в сумме 6668,6 тыс. руб., из них: (федеральный бюджет – 194,3 тыс. руб., областной бюджет – 1808,7 тыс. руб., местный бюджет – 4665,6 тыс. руб.)

2) из средств бюджета муниципального образования «Усть-Илимский район», предусмотренных на реализацию Подпрограммы № 3 в 2022 году фактически освоено 6584,2 тыс. руб. (федеральный бюджет – 194,3 тыс. руб., областной бюджет – 1808,7 тыс. руб., местный бюджет – 4581,2 тыс. руб.), что составило 98,7 % к плану финансирования.

Подпрограммы № 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы в сфере бухгалтерского учета»

1) Объем финансирования на реализацию Подпрограммы № 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы в сфере бухгалтерского учета» (далее Подпрограмма № 4), в соответствии с паспортом Подпрограммы № 4 на 2022 год утверждён в сумме 0,0 тыс. руб.

2) из средств бюджета муниципального образования «Усть-Илимский район», предусмотренных на реализацию Подпрограммы № 4 в 2022 году фактически освоено 0,0 тыс. руб., что составило  100 % к плану финансирования.

2. О достижении целевых индикаторов муниципальной программы муниципального образования «Усть-Илимский район» «Развитие культуры»

По итогам отчетного периода из 37 индикаторов результативности плановые значения достигнуты по 34 позициям. Ожидаемая эффективность Программы  достигнута.

О достижении целевых индикаторов Подпрограммы № 1.

По итогам отчетного периода из 12-ти индикаторов результативности плановые значения достигнуты по 11 позициям. Ожидаемая эффективность Подпрограммы № 1 достигнута.

О достижении целевых индикаторов Подпрограммы № 2.

По итогам отчетного периода из 10-ти индикаторов результативности плановые значения достигнуты по 10 позициям. Ожидаемая эффективность Подпрограммы № 2 достигнута.

О достижении целевых индикаторов Подпрограммы № 3

По итогам отчетного периода из 10-ти индикаторов результативности плановые значения достигнуты по 8 позициям. Ожидаемая эффективность Подпрограммы № 3 достигнута.

О достижении целевых индикаторов Подпрограммы № 4.

По итогам отчетного периода из 5-ти индикаторов результативности плановые значения достигнуты по 5 позициям. Ожидаемая эффективность Подпрограммы № 4 достигнута.

3. Сведения о внесении в отчетном периоде изменений в Программу:

1. Постановление Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» от 28.04.2022 № 203 «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Усть-Илимский район» «Развитие культуры», утвержденную постановлением Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» от 28.12.2018 № 489.

2. Постановление Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» от 28.04.2022 № 204 «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Усть-Илимский район» «Развитие культуры», утвержденную постановлением Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» от 28.12.2018 № 489.

3. Постановление Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» от 03.08.2022 № 425 «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Усть-Илимский район» «Развитие культуры», утвержденную постановлением Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» от 28.12.2018 № 489.

4. Постановление Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» от 25.10.2022 № 567 «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Усть-Илимский район» «Развитие культуры», утвержденную постановлением Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» от 28.12.2018 № 489.