- Приложение 4

к Положению о порядке принятия

решений о разработке муниципальных

программ Усть-Илимского муниципального округа,

их формирования и реализации

- Таблица 1

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

УСТЬ-ИЛИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

«Повышение эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий «Усть-Илимского муниципального округа»

(наименование муниципальной программы Усть-Илимского муниципального округа (далее - муниципальная программа))

по состоянию на  01.01.2026 года

| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Признак возрастания/убывания | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового |  |  | Расчет фактического значения показателя | Обоснование причин отклонения (при отклонении на +/- 5%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | - | + | % |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| «Повышение эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий «Усть-Илимского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество действующих муниципальны х унитарных предприятий | ед. | возрастающий | 2 | 2 |  |  | 0 |  |  |
| 2 | Снижение кредиторской задолженности | % | возрастающий | 60 | 100,8 | 40,8 |  | 68 |  | Высокая финансовая нагрузка на предприятие из-за большой дебиторской задолженности |
| 3. | Снижение дебиторской задолженности | % | возрастающий | 75 | 136,9 | 61,9 |  | 82,5 |  | Низкая платежная дисциплина населения, работа по взысканию задолженностей проводится регулярно |

- Таблица 2

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ УСТЬ-ИЛИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

«Повышение эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий «Усть-Илимского муниципального округа»

(наименование муниципальной программы Усть-Илимского муниципального округа (далее - муниципальная программа))

по состоянию на 01.01.2026

| N п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники | Объем финансового обеспечения (очередной год) |  |  | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Источник | Объем финансирования, предусмотренный на 2025 год, тыс. руб. | Кассовое исполнение, тыс. руб. | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий Усть-Илимского муниципального округа» |  | Всего | Всего, в том числе: | 38 553,1 | 35 568,6 | 2 984,5 | 7,7 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 38 553,1 | 35 568,6 | 2 984,5 | 7,7 |
|  |  |  | Иные источники | 0,0 |  |  |  |
| 1. | Проектная часть |  | Всего, в том числе: | 38 553,1 | 35 568,6 | 2 984,5 | 7,7 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 38 553,1 | 35 568,6 | 2 984,5 | 7,7 |
|  |  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1. | Муниципальный проект «Оказание финансовой поддержки муниципальным унитарным предприятиям Усть-Илимского муниципального округа |  | Всего, в том числе: | 38 553,1 | 35 568,6 | 2 984,5 | 7,7 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 38 553,1 | 35 568,6 | 2 984,5 | 7,7 |
|  |  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.1. | Предоставление субсидий из бюджета Усть-Илимского муниципального округа муниципальным унитарным предприятиям Усть-Илимского муниципального округа |  | Всего, в том числе: | 38 553,1 | 35 568,6 | 2 984,5 | 7,7 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 38 553,1 | 35 568,6 | 2 984,5 | 7,7 |
|  |  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 |  |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ УСТЬ-ИЛИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ УСТЬ-ИЛИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА»

1. Основные результаты реализации муниципальной программы

В 2025 году осуществлялась реализация муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий Усть-Илимского муниципального округа». Плановый объем финансирования программы в 2025 году составил 38 553,1 тыс. руб., полностью обеспеченный за счёт средств бюджета Усть-Илимского муниципального округа. Средства, предусмотренные бюджетом на реализацию мероприятий муниципальной программы, освоены на 92,3 %. Отклонение на 7,7 % связано с тем, что расходы осуществлялись на основе поступающих от муниципальных унитарных предприятий (далее - МУП) заявок на выделение субсидий. При этом все заявки МУП были удовлетворены в полном объёме.

Ключевые результаты по показателям программы:

1. Количество действующих муниципальных унитарных предприятий - 2 ед., что соответствует плановому показателю, установленному на 2025 г.;

2. По показателю «Снижение кредиторской задолженности» наблюдается отрицательная динамика: при плане сокращения на 10 % относительно базового периода 2024 года отмечается рост на 30,8 %;

3. По показателю «Снижение дебиторской задолженности» наблюдается отрицательная динамика: при плане сокращения на 15 % относительно базового периода 2024 года отмечается рост на 46,9 %.

2. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

На негативные результаты по показателям задолженности повлияли следующие факторы:

Низкая платёжная дисциплина потребителей услуг в сфере коммунального обслуживания. Значительная часть населения не выполняет обязательства по оплате коммунальных услуг в установленные сроки.

Существующие механизмы воздействия на должников не обеспечивают достижение ожидаемых результатов, не смотря на регулярное проведение мероприятий по взысканию задолженностей.

Высокая финансовая нагрузка на МУП. Из-за роста дебиторской задолженности МУП испытывают дефицит оборотных средств. Это спровоцировало рост кредиторской задолженности.  Для поддержания текущей деятельности МУП Администрацией Усть-Илимского муниципального округа направлялись субсидии, предусмотренные муниципальной программой.

В целях предупреждения банкротства в отчётном периоде приоритетными направлениями использования субсидий являлись:

1) погашение задолженности по налогам и иным обязательным платежам в бюджет бюджетной системы и во внебюджетные фонды;

2) погашение кредиторской задолженности ресурсоснабжающим организациям;

3. Результативность использования бюджетных средств с учётом общественной значимости для населения муниципального округа

Несмотря на отклонения по показателям задолженности, реализация программы имела ряд положительных эффектов для жителей Усть-Илимского муниципального округа:

1) сохранение бесперебойности услуг ЖКХ. Благодаря субсидиям МУП смогли обеспечить непрерывное предоставление коммунальных услуг, избежав перебоев;

2) сохранение рабочих мест. Поддержание деятельности МУП способствовало сохранению занятости в округе, что имеет важное социальное значение.

Таким образом, несмотря на ухудшение показателей по дебиторской и кредиторской задолженности, целевое использование средств субсидий позволило обеспечить стабильность работы МУП и сохранить качество услуг для населения.

По итогам рассмотрения результатов реализации муниципальной программы Усть-Илимского муниципального округа «Повышение эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий Усть-Илимского муниципального округа» за 2025 год (период реализации 2025-2029 гг.) можно сделать вывод, что ожидаемая эффективность программы достигнута частично: с одной стороны, удалось обеспечить бесперебойную работу МУП, с другой - плановые показатели не были достигнуты.