ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕННОМ КОНТРОЛЬНОМ МЕРОПРИЯТИИ

| Объект контроля | Администрация Онотского сельского поселения (Онотская администрация) |
| --- | --- |
| Основание для проведения контрольного мероприятия | На основании приказа финансового управления администрации Черемховского районного муниципального образования от 05.06.2025 № 32 «О проведении контрольного мероприятия в Администрации Онотского сельского поселения» |
| Вид контрольного мероприятия | Плановая камеральная проверка |
| Тема контрольного мероприятия | Проверка достоверности отчета о реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Онотского муниципального образования на 2023-2025 годы» |
| Проверяемый период | 2024 год |
| Сумма проверенных средств | 1 092,24 тыс. руб. |
| Срок проведения контрольного мероприятия | с 23.06.2025 года по 01.07.2025 года |
| В результате проведения контрольного мероприятия установлено | При проведении плановой проверки достоверности отчета о реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Онотского муниципального образования на 2023-2025 годы» за 2024 год установлено следующее: - в нарушение пункта 4.4. «Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ администрации Онотского сельского поселения» муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Онотского муниципального образования на 2023-2025 годы» в 2024 году не приведена в соответствие с решением Думы от 28.12.2023 № 80 «О бюджете Онотского сельского поселения на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов». В расчете Уровень достигнутых результатов реализации Муниципальной программы показатели результативности муниципальной программы не соответствуют Приложению № 3 Муниципальной программы. В Аналитической записке причины не соответствия источников и объема финансирования по запланированным и фактически выполненным мероприятиям муниципальной программы не отражены. В части достоверности отчетности о реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Онотского муниципального образования на 2023-2025 годы» нарушений не выявлено. |
| По результатам контрольного мероприятия | Руководителю объекта контроля вручена копия акта и выдано представление |