Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я

И Р К У Т С К А Я   О Б Л А С Т Ь

К И Р Е Н С К И Й   М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й   Р А Й О Н

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| от 26 февраля 2025 года |  | № 109 |
| --- | --- | --- |
|  | г.Киренск |  |

О плане мероприятий по

подготовке к пожароопасному

сезону 2025 года

В целях проведения мероприятий по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных  пожароопасным сезоном 2025 года на территории Киренского муниципального района, в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», со ст. 39, 55 Устава муниципального образования Киренский район, администрация Киренского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить план мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону 2025 года, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра, председателя Комитета по имуществу и ЖКХ..

3. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его подписания.

4.Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Киренского муниципального района.

И.о. главы администрации                                        А.В. Воробьев

Согласовано:

Заместитель мэра                                                                          И.А. Кравченко

Начальник правового отдела                                                        Е.В. Зырянов

Подготовил:

Начальник отдела ГО и ЧС

Комитета по имуществу и ЖКХ администрации

Киренского муниципального района

Залуцкий Е.В., тел. 4-30-87

Лист рассылки

- Отдел ГОЧС Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района

Приложение № 1

Утверждено

Постановлением администрации

Киренского муниципального района

от 26 февраля 2025 года № 109

ПЛАН

мероприятий по подготовке к

пожароопасному сезону

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проведение заседаний комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее - КЧС и ПБ) администрации Киренского муниципального района с участием глав сельских поселений, старост | март | председатель КЧС и ОПБ |
|  | Утверждение состава межведомственного оперативного штаба на пожароопасный период | март | КЧС и ОПБ |
|  | Корректировка состава и организация подготовки к работе патрульных, патрульно-маневренных, маневренных групп на территории Киренского муниципального района. | апрель | Главы МО, оперативные службы, заинтересованные организации и учреждения |
|  | Актуализация паспортов населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров и направление их в территориальные подразделения Главного управления МЧС России по Иркутской области. | апрель | Главы МО |
|  | Издание муниципальных нормативных правовых актов по приведению в готовность муниципального звена территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и введению соответствующих режимов функционирования. | в течение пожароопасного периода | Мэр района, глава городских поселений |
|  | Организация безвозмездного доступа населения к специальным площадкам складирования бытовых отходов. | май, в период проведения субботников по очистке территорий | Главы МО |
|  | Отработка планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципальных образований. | март | Главы МО, специалисты ГО и ЧС МО |
|  | Проверка готовности объектов, спланированных под пункты временного размещения людей, готовность техники для эвакуации населения в случае возникновения чрезвычайной ситуации. | март | Главы МО, специалисты ГО и ЧС МО |
|  | Проверка и обеспечение готовности систем связи и оповещения населения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. | март | Главы МО, специалисты ГО и ЧС МО |
|  | Проверка и подготовка источников наружного противопожарного водоснабжения к забору воды пожарными автомобилями и иной приспособленной для целей пожаротушения техникой. | апрель - май | обслуживающие организации |
|  | Приведение свалок (полигонов) твердых бытовых отходов в соответствие предъявляемым требованиям, а также ликвидация и недопущения образования несанкционированных свалок. | до пожароопасного периода | Главы МО, специалисты коммунальных служб, обслуживающие организации |
|  | Проведение комплекса мероприятий, направленных на предотвращение чрезвычайной ситуации, обусловленной загораниями сухой травянистой растительности | до наступления пожароопасного периода | Главы МО |
|  | Обеспечение наличия противопожарных расстояний от строений до лесного массива в населенных пунктах, подверженных угрозе перехода лесных пожаров, в том числе очистку от сухой травы, горючего мусора и опавших листьев имеющиеся противопожарные расстояния, обновление минерализованных полос. | до наступления пожароопасного периода | Главы МО |
|  | Осуществление контроля за недопущением нарушений правил пожарной безопасности со стороны местного населения. | в течение года | Главы МО, сотрудники ОНД и ПР, МВД |
|  | Организация патрулирования территорий населенных пунктов и прилегающей территории, в том числе садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан и предприятий. | в течение пожароопасного периода | патрульные и патрульно-манёвренные группы |
|  | Проведение комплекса мероприятий в пределах своих полномочий на территориях муниципальных образований и объектах по ограничению доступа граждан в леса и въезда в них транспортных средств, в том числе выставление стационарных и передвижных межведомственных постов на территории населенных пунктов и прилегающих территориях. | в течение пожароопасного периода | Главы МО, сотрудники МВД, работники МЛК, арендаторы |
|  | Организация обучения и информирования населения по вопросам обеспечения пожарной безопасности, в том числе путем проведения сходов населения, проведения противопожарных инструктажей и прохождения пожарно-технического минимума. | в течение года | Главы МО, сотрудники ОНД и ПР |
|  | Проведение месячников безопасности детей в образовательных учреждениях района, путем проведения внеочередных классных часов с показом видеороликов на противопожарную тематику. | апрель | Главы МО, сотрудники ОНД и ПР, ПСЧ, образовательные учреждения |
|  | Информирование Главного управления МЧС России по Иркутской области и Министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области о наличии свалок отходов лесопиления, расположенных в границах муниципальных образований. | до пожароопасного периода | Главы МО |
|  | Проведение муниципальных конкурсов детского творчества на противопожарную тему. | март - апрель | Главы МО, специалисты отдела образования МО, работники МЛК |
|  | Обследования противопожарного состояния жилищного фонда, постановка на особый учет жилых домов с неисправным печным отоплением и ветхой электропроводкой, принятие соответствующих мер для оказания услуг населению в устранении неисправностей. | в течение года | Главы МО, специалисты коммунальных служб |
|  | Привлечение СМИ, официальные интернет-сайты МО, организация рассылок через Viber, WhatsApp для доведения до населения информации о пожарах с тяжкими последствиями, а также мерах пожарной безопасности в быту, акцентируя внимание на целесообразность и преимущество оборудования жилых помещений автономными пожарными извещателями. | в течение года | Главы МО, специалисты отдела образования МО, сотрудники ОНД и ПР |
|  | Организация работы добровольных пожарных формирований по противопожарной агитации и пропаганде среди населения. | в течение года | Главы МО, сотрудники ОНД и ПР |
|  | Организация информирования населения путем распространения памяток через сети автозаправочных станций, маршрутный транспорт на подведомственной территории. | в течение года | Главы МО, сотрудники ОНД и ПР |
|  | Организовать подготовку работников и техники коммунальных служб муниципальных образований к реагированию на ухудшение обстановки с природными и техногенными пожарами. При необходимости заключить договора с предприятиями и организациями на привлечение для целей пожаротушения инженерной и водовозной техники. | март – апрель | Главы МО |
|  | Проведение акции «Доступная вода – защита от пожаров» | апрель-май | Главы МО, ПСЧ |
|  | Проверка сил и средств, привлекаемых к ликвидации пожаров | март - апрель | Главы МО, межведомственная комиссия |