Приложение № 1                                                                                                                                                                   к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Усть-Илимский район» и их формирования и реализации

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Поддержка приоритетных отраслей экономики муниципального образования «Усть-Илимский район»

(наименование целевой программы района)

за 2022 год (весь период реализации 2019-2025 г.)

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Наименование соисполнителя, участника программы, участника мероприятия программы | Плановый срок исполнения | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный программой, тыс. руб. | Расходы за отчетный период, тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя объема мероприятия | Фактическое значение показателя объема мероприятия | Обоснование причин отклонения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма № 1 | «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального образования «Усть-Илимский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Предоставление субсидий в целях финансового обеспечения затрат (возмещения) связанных с организацией транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» | Отдел по инфраструктуре и управлению ресурсами Администрация муниципального образования «Усть-Илимский район» юридические лица (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальные предприниматели, зарегистрированные и осуществляющие деятельность по пассажирским перевозкам по социально-значимым маршрутам | 2022 | МБ | 0,0 | 0,0 | Количество произведенных рейсов по социально-значимым маршрутам в границах муниципального образования «Усть-Илимский район», ед. | - | - | В 2022 году финансирование отсутствовало |  |
| ИТОГО по подпрограмме № 1: |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма № 2 | «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам | Отдел экономического анализа, планирования и развития предпринимательства Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район», отдел по инфраструктуре и управлению ресурсами Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район», Комитет по управлению имуществом администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» и юридические лица, индивидуальные предприниматели, крестьянские (фермерские) хозяйства, являющиеся субъектами малого и среднего предпринимательства и самозанятые граждане | 2022 | МБ | 0,0 | 0,0 | Количество материалов, опубликованных на официальном сайте муниципального образования «Усть-Илимский район», для субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан, ед. | 15 | 19 | Рост количества материалов, опубликованных на официальном сайте МО «Усть-Илимский район» связан с информированием субъектов МСП и самозанятых граждан о провидении онлайн-семинаров, встреч и образовательных программ по ведению предпринимательской деятельности |  |
| 2.2 | Оказание консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам | Отдел экономического анализа, планирования и развития предпринимательства Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район», юридические лица, индивидуальные предприниматели, крестьянские (фермерские) хозяйства, являющиеся субъектами малого и среднего предпринимательства и самозанятые граждане | 2022 | МБ | Х | Х | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан, получивших консультации по вопросам предпринимательской деятельности, ед. | 10 | 27 | Увеличение количества консультаций связано с проведением консультаций по вопросам составления бизнес-плана |  |
| 2.3 | Предоставление субсидий на возмещение части затрат на ведение собственного бизнеса субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам | Отдел экономического анализа, планирования и развития предпринимательства Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район», юридические лица, индивидуальные предприниматели, крестьянские (фермерские) хозяйства, являющиеся субъектами малого и среднего предпринимательства и самозанятые граждане | 2022 | МБ | 0,0 | 0,0 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан, получивших субсидию из бюджета муниципального образования «Усть-Илимский район», ед. | - | - | В 2022 году не финансировалось данное мероприятие подпрограммы |  |
| 2.4 | Оказание поддержки начинающим – гранты начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам на создание собственного бизнеса | Отдел экономического анализа, планирования и развития предпринимательства Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район», юридические лица, индивидуальные предприниматели, крестьянские (фермерские) хозяйства, являющиеся субъектами малого и среднего предпринимательства и самозанятые граждане | 2022 | МБ | 0,0 | 0,0 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан, получивших грант из бюджета муниципального образования «Усть-Илимский район», ед. | 1 | - | В 2022 году конкурс на предоставление грантов не проводился |  |
| 2.5 | Практическое взаимодействие с организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Отдел экономического анализа, планирования и развития предпринимательства Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район», микрокредитная компания «Фонд по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Усть-Илимский район», микрокредитная компания «Фонд микрокредитования Иркутской области», Фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства «Иркутский областной гарантийный фонд» и другие организации | 2022 | МБ | Х | Х | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан, получивших помощь в доступе к кредитным ресурсам | 4 | 1 | Из 10 претендентов на получение займа, только 1 предоставил полный комплект документов и соответствовал необходимым требованиям для получения займа в МКК Фонд ПРП Усть-Илимского района |  |
| ИТОГО по подпрограмме № 2: |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | Х | Х |  |  |  |
| 3. | Подпрограмма № 3 | «Поддержка муниципальных унитарных предприятий муниципального образования «Усть-Илимский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество муниципальных унитарных предприятий муниципального образования «Усть-Илимский район», получивших субсидию из бюджета муниципального образования «Усть-Илимский район» | Отдел экономического анализа, планирования и развития предпринимательства Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район», Комитет по управлению имуществом администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» и муниципальные унитарные предприятия муниципального образования «Усть-Илимский район» | 2022 | МБ | 3 175,3 | 3 175,3 | Количество муниципальных унитарных предприятий муниципального образования «Усть-Илимский район», получивших субсидию из бюджета муниципального образования «Усть-Илимский район», ед. в год | Не менее 1 | 1 | Выполнение 100% |  |
| ИТОГО по подпрограмме № 3: |  |  |  |  | 3 175,3 | 3 175,3 | Х | Х |  |  |  |
| ИТОГО по программе: |  |  |  |  | 3 175,3 | 3 175,3 |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель: ___________ ___________________________ ______________________________ ________________ подпись должность ФИО дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Согласовано с Комитетом по экономике и финансам Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» ___________ ___________________________ ______________________________ ________________ подпись должность ФИО дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Усть-Илимский район» и их формирования и реализации

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Поддержка приоритетных отраслей экономики муниципального образования

«Усть-Илимский район»

(наименование целевой программы района)

за 2022 год (весь период реализации 2019-2025 г.)

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового |  | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |  |
| «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального образования «Усть-Илимский район» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество социально-значимым маршрутам на автомобильном транспорте между поселениями в границах муниципального образования «Усть-Илимский район» | ед. | - | - | - | - | В 2022 году финансирование отсутствовало |
| «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Доля сохранения рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» | % | 17 % в год | 18 % | +1 | 6% | Рост показателя на 6% связан с увеличением доли занятого населения в секторе малого и среднего предпринимательства в общей численности занятого населения на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» |
| «Поддержка муниципальных унитарных предприятий муниципального образования «Усть-Илимский район» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество муниципальных унитарных предприятий муниципального образования «Усть-Илимский район», получивших субсидию из бюджета муниципального образования «Усть-Илимский район», ед. | ед. | не менее 1 ед. в год | 1 | - | - | Выполнение 100% |

Приложение № 3

к Порядку принятия решений о   разработке муниципальных программ муниципального образования «Усть-Илимский район» и их формирования и реализации

ОТЧЕТ О ФИНАНСИРОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Поддержка приоритетных отраслей экономики

муниципального образования «Усть-Илимский район»

(наименование целевой программы района)

за 2022 год (весь период реализации 2019-2025 г.)

| Период реализации программы | Объем финансирования, предусмотренный программой, тыс. руб. (с одним знаком после запятой) |  |  |  |  | Расходы за отчетный период, тыс. руб. (с одним знаком после запятой) |  |  |  |  | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Финансовые средства, всего | в том числе |  |  |  | Финансовые средства, всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  | ФБ* | ОБ* | МБ* | внебюджетные средства |  | ФБ* | ОБ* | МБ* | внебюджетные средства |  |
| «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального образования «Усть-Илимский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего за весь период | 2500,0 | - | - | 2500,0 | - | 2250,1 | - | - | 2250,1 | - | - |
| первый год реализации | 1500,0 | - | - | 1500,0 | - | 1250,1 | - | - | 1250,1 | - | - |
| второй год реализации | 1000,0 | - | - | 1000,0 | - | 1000,0 | - | - | 1000,0 | - | - |
| третий год реализации | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | В 2021 году финансирование отсутствовало |
| четвертый год реализации | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | В 2022 году финансирование отсутствовало |
| «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего за весь период | 771,4 | - | - | 771,4 | - | 681,4 | - | - | 681,4 | - | - |
| первый год реализации | 216,0 | - | - | 216,0 | - | 216,0 | - | - | 216,0 | - | - |
| второй год реализации | 555,4 | - | - | 555,4 | - | 465,4 | - | - | 465,4 | - | Отсутствие обращений со стороны предпринимателей по мероприятию «Оказание поддержки начинающим – гранты начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на создание собственного бизнеса» |
| третий год реализации | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | В 2021 году не финансировались мероприятия подпрограммы |
| четвертый год реализации | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | В 2022 году конкурс на предоставление грантов не проводился |
| «Поддержка муниципальных унитарных предприятий муниципального образования «Усть-Илимский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего за весь период | 8 297,1 | - | - | 8 297,1 | - | 8 221,2 | - | - | 8 221,2 | - | - |
| первый год реализации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | подпрограмма начала действовать с 2020 года |
| второй год реализации | 180,5 | - | - | 180,5 | - | 180,5 | - | - | 180,5 | - | - |
| третий год реализации | 4 941,3 | - | - | 4 941,3 | - | 4 865,4 | - | - | 4 865,4 | - | - |
| четвертый год реализации | 3 175,3 | - | - | 3 175,3 | - | 3 175,3 | - | - | 3 175,3 | - | - |
| ИТОГО по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего за весь период | 11 568,5 | - | - | 11 568,5 | - | 11 152,7 | - | - | 11 152,7 | - | - |
| первый год реализации | 1 716,0 | - | - | 1 716,0 | - | 1 466,1 | - | - | 1 466,1 | - | - |
| второй год реализации | 1 735,9 |  | - | 1 735,9 | - | 1 645,9 | - | - | 1 645,9 | - | - |
| третий год реализации | 4 941,3 | - | - | 4 941,3 | - | 4 865,4 | - | - | 4 865,4 | - | - |
| четвертый год реализации | 3 175,3 | - | - | 3 175,3 | - | 3 175,3 | - | - | 3 175,3 |  |  |

--------------------------------

* Принятые сокращения: ФБ - средства федерального бюджета, ОБ - средства областного бюджета, МБ - средства местного бюджета

Ответственный исполнитель:

___________   ___________________________       ______________________________  _______________

подпись                           должность                                                            ФИО                                      дата

Согласовано с Комитетом по экономике и финансам Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»

___________   ___________________________       ______________________________  _______________

подпись                           должность                                                            ФИО                                      дата

Поддержка приоритетных отраслей экономики

муниципального образования «Усть-Илимский район»

(наименование целевой программы муниципального образования «Усть-Илимский район»)

за 2022 год

| Наименование целевого показателя | ЕИ | Значение целевого показателя |  | Отклонение, % | Оценка (баллы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |
| Подпрограмма 1 «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального образования «Усть-Илимский район» |  |  |  |  |  |
| Количество произведенных рейсов по социально-значимым маршрутам в границах муниципального образования «Усть-Илимский район» | ед. | - | - | - | - |
| Итоговая сводная оценка по подпрограмме 1 |  |  |  |  | - |
| Подпрограмма 2 «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» |  |  |  |  |  |
| Количество материалов, опубликованных на официальном сайте муниципального образования «Усть-Илимский район», для субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан | ед. | 15 | 19 | 127 | +4 |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан, получивших консультации по вопросам предпринимательской деятельности | ед. | 10 | 27 | 270 | +4 |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан, получивших субсидию из бюджета муниципального образования «Усть-Илимский район» | ед. | 0 | 0 | - | - |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан, получивших грант из бюджета муниципального образования «Усть-Илимский район» | ед. | 1 | 0 | 0 | -4 |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан, получивших помощь в доступе к кредитным ресурсам | ед. | 4 | 1 | 25,0 | -2 |
| Итоговая сводная оценка по подпрограмме 2 |  |  |  |  | +2 |
| Подпрограмма 3 «Поддержка муниципальных унитарных предприятий муниципального образования «Усть-Илимский район» |  |  |  |  |  |
| Предоставление субсидий из бюджета муниципального образования «Усть-Илимский район» муниципальным унитарным предприятиям муниципального образования «Усть-Илимский район» | ед. | 1 | 1 | 100,0 | +1 |
| Итоговая сводная оценка по подпрограмме 3 |  |  |  |  | +1 |
| ИТОГОВАЯ сводная оценка по муниципальной программе |  |  |  |  | +3 |

Поддержка приоритетных отраслей экономики

муниципального образования «Усть-Илимский район»

(наименование целевой программы муниципального образования «Усть-Илимский район»)

за 2022 год

| Вывод об эффективности программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации программы |
| --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального образования «Усть-Илимский район» |  |  |
| - | - | исключить подпрограмму |
| Подпрограмма 2 «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» |  |  |
| эффективность повысилась по сравнению с предыдущим годом на 1 балл | +2 | Реализовывать подпрограмму и далее |
| Подпрограмма 3 «Поддержка муниципальных унитарных предприятий муниципального образования «Усть-Илимский район» |  |  |
| ожидаемая эффективность достигнута | +1 | Реализовывать подпрограмму и далее |
| ИТОГО по муниципальной программе | +3 |  |

Ответственный исполнитель:

___________   ___________________________       _______________________  _____________

подпись                           должность                                                        ФИО                             дата

Пояснительная записка к муниципальной программе «Поддержка приоритетных отраслей экономики муниципального образования «Усть-Илимский район»

за 2022 год

Подпрограмма 1 «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального образования «Усть-Илимский район».

Основные мероприятия:

Предоставление субсидий в целях финансового обеспечения затрат (возмещения),  связанных с организацией транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования «Усть-Илимский район».

В 2022 году денежные средства из бюджета муниципального образования «Усть-Илимский район» на выполнение данных мероприятий подпрограммы не выделялись.

Подпрограмма 2 «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Усть-Илимский район»

Основные мероприятия подпрограммы:

1) оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства;

2) оказание консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства;

3) предоставление субсидий на возмещение части затрат на ведение собственного бизнеса субъектам малого и среднего предпринимательства;

4) оказание поддержки начинающим – гранты начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на создание собственного бизнеса;

5) практическое взаимодействие с организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

В 2022 году денежные средства из бюджета муниципального образования «Усть-Илимский район» на выполнение данных мероприятий подпрограммы не выделялись.

Наименование показателя объема мероприятия:

1. Количество материалов, опубликованных на официальном сайте муниципального образования «Усть-Илимский район» (далее — сайт), для субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан, плановое значение 15 ед., фактическое значение 19 ед.

Целевой показатель выполнен на 126,7%, что связано с ростом количества размещенного материала на сайте, в связи с информированием субъектов МСП и самозанятых граждан о провидении онлайн-семинаров, встреч и образовательных программ по ведению предпринимательской деятельности.

2. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан, получивших консультации по вопросам предпринимательской деятельности, плановое значение 10 ед., фактическое значение 27 ед.

Целевой показатель выполнен на 270,0 % в связи с тем, что отделом экономического анализа, планирования и развития предпринимательства Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» проводились консультации по вопросам регистрации составления бизнес-плана для заключения социального контракта с ОГКУ «УСЗН по городу Усть-Илимску и Усть-Илимскому району».

3. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан, получивших субсидию из бюджета муниципального образования «Усть-Илимский район», плановое значение 0 ед., фактическое значение 0 ед.

В 2022 году денежные средства из бюджета муниципального образования «Усть-Илимский район» на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам по данной подпрограмме не выделялись.

4. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших грант из бюджета муниципального образования «Усть-Илимский район», плановое значение 1 ед., фактическое значение 0 ед.

В 2022 году конкурс на предоставление грантов не проводился.

5. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан, получивших помощь в доступе к кредитным ресурсам, плановое значение 4 ед., фактическое значение 1 ед.

Показатель выполнен на 25,0 %, по причине того, что из 10 претендентов на получение займа, только 1 предоставил полный комплект документов и соответствовал необходимым требованиям для получения займа в МКК Фонд ПРП Усть-Илимского района.

Подпрограмма 3 «Поддержка муниципальных унитарных предприятий муниципального образования «Усть-Илимский район».

Объем выделенных денежных средств на 2022 год по данной подпрограмме составил 3 571,3 тыс. руб. из бюджета муниципального образования «Усть-Илимский район».

Освоение средств в 2022 году составило 3 571,3 тыс. рублей или 100,0% к плану финансирования.

Основное мероприятие: предоставление субсидий из бюджета муниципального образования «Усть-Илимский район» муниципальным унитарным предприятиям муниципального образования «Усть-Илимский район»

Наименование показателя объема мероприятия:

Количество муниципальных унитарных предприятий муниципального образования «Усть-Илимский район», получивших субсидию из бюджета муниципального образования «Усть-Илимский район», не менее 1 ед. в год.

Фактическое значение показателя за 2022 год составило 1 ед.

Показатель выполнен на 100%.

На основании результатов оценки целевых показателей муниципальной программы можно сделать вывод, о том, что в целом муниципальная программа реализована эффективно.

Ответственный исполнитель:

___________   ___________________________       _______________________  __________

подпись                           должность                                                     ФИО                              дата