Приложение № 1к  Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Усть-Илимский район» и их формирования и реализации
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН» «ТЕРРИТОРИЯ АКТИВНЫХ ГРАЖДАН»  

за 2024 год (весь период реализации 2019-2026 годы)

	№

п/п
	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы
	Наименование соисполнителя, участника программы, участника мероприятия программы
	Плановый срок исполнения
	Источник финансирования 
	Объем финансирования, предусмотренный программой, тыс. руб.
	Расходы за отчетный период, тыс. руб.
	Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения
	Плановое значение показателя объема мероприятия
	Фактическое значение показателя объема мероприятия
	Обоснование причин отклонения

	1.
	Задача 1. Создание постоянно действующей системы взаимодействия органов местного самоуправления муниципального образования «Усть-Илимский район» и населения Усть-Илимского района.
	МБ
Всего
	0,0
0,0
	0,0
0,0
	
	
	
	

	1.1.
	Включение представителей СО НКО в состав коллегиальных органов (комиссии, советы, оргкомитеты и др.), созданных для решения социально-значимых проблем,  организации и проведения общественно-полезных мероприятий на территории Усть-Илимского района
	Отраслевые (функциональные) органы Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»;

руководители муниципальных учреждений


	01.01.2024-31.12.2024
	МБ

Всего
	0,0

0,0
	0,0

0,0
	Доля коллегиальных органов (комиссий, советов, оргкомитетов и др.), созданных для решения социально-значимых проблем,  организации и проведения общественно-полезных мероприятий на территории муниципального образования «Усть-Илимский район», в которые включены представители СО НКО,  % от созданных коллегиальных органов
	100
	100


	Отклонений нет

(данное мероприятие не требует финансирования)


	1.2.
	Организация и проведение  муниципальной ярмарки гражданских инициатив и социальных проектов
	Главный специалист по социальным вопросам, отдел экономического анализа, планирования и развития предпринимательства Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»;

Ресурсный центр поддержки СО НКО 


	01.01.2024-31.12.2024
	МБ

Всего
	0,0

0,0
	0,0

0,0
	Количество  проведенных мероприятий, ед.
	не менее 1 ежегодно
	1
	Отклонений нет

(данное мероприятие не требует финансирования)



	1.3.
	Координация взаимодействия СО НКО  с отраслевыми (функциональными) органами  Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район», муниципальными учреждениями
	Главный специалист Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» по социальным вопросам; МКУК «МЦБ»
	01.01.2024-31.12.2024
	МБ

Всего
	0,0

0,0
	0,0

0,0
	Доля рассмотренных и адресно отправленных по назначению  обращений СО НКО в   отраслевые (функциональные) органы Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район», муниципальные  учреждения, % от полученных обращений


	100
	100
	Отклонений нет

(данное мероприятие не требует финансирования)



	2.
	Задача 2. Развитие механизмов поддержки (организационной, информационной, консультационной) социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Усть-Илимского района.

	МБ

Всего
	0,0

0,0
	0,0

0,0
	
	
	
	

	2.1.
	Оказание организационной поддержки деятельности СО НКО

	МБ

Всего
	0,0

0,0
	0,0

0,0
	
	
	
	

	2.1.1.
	Совершенствование  нормативно-правового обеспечения деятельности в области взаимодействия  СО НКО и органов местного самоуправления в решении вопросов местного значения
	Главный специалист по социальным вопросам,  правовой отдел Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»;

МКУК «МЦБ» 
	01.01.2024-31.12.2024
	МБ

Всего
	0,0

0,0
	0,0

0,0
	Доля необходимых нормативно-правовых актов, регламентирующих вопросы взаимодействия  СО НКО и органов местного самоуправления в решении вопросов местного значения, %
	100

к  2024 году
	100
	Отклонений нет

(данное мероприятие не требует финансирования)



	2.1.2.
	Проведение консультаций специалистами отраслевых (функциональных) органов Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» с представителями СО НКО  по организационно-правовым вопросам
	Специалисты отраслевых (функциональных) органов Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»
	01.01.2024-31.12.2024
	МБ

Всего
	0,0

0,0
	0,0

0,0
	Доля проведенных консультаций      отраслевыми (функциональными) органами Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»,  от  количества поступивших запросов от СО НКО, % 
	100
	100
	Отклонений нет

(данное мероприятие не требует финансирования)



	2.1.3.
	Оказание содействия в проведении СО НКО публичных мероприятий на территории Усть-Илимского района
	Главный специалист  по социальным вопросам; МКУК «МЦБ»; 

муниципальные учреждения
	01.01.2024-31.12.2024
	МБ

Всего
	0,0

0,0
	0,0

0,0
	Доля публичных мероприятий, проведенных СО НКО на территории Усть-Илимского района  при содействии органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, от количества поступивших заявок и обращений на проведение таких мероприятий, %
	не менее 

90
	100
	Отклонений нет

(данное мероприятие не требует финансирования)



	2.1.4.
	Ведение и обновление реестра СО НКО, осуществляющих свою деятельность на территории  муниципального образования «Усть-Илимский район»
	МКУК «МЦБ»,  главный специалист по социальным вопросам
	01.01.2024-31.12.2024
	МБ

Всего
	0,0

0,0
	0,0

0,0
	Наличие актуальной  информационной базы о количестве, численном составе и деятельности СО НКО, осуществляющих свою деятельность на территории  Усть-Илимского района, ед.
	1
	1
	Отклонений нет

(данное мероприятие не требует финансирования)



	2.1.5.
	Ведение муниципального реестра СО НКО – получателей грантовой поддержки  из бюджетов всех уровней
	МКУК «МЦБ»,  главный специалист по социальным вопросам
	01.01.2024-31.12.2024
	МБ

Всего
	0,0

0,0
	0,0

0,0
	Наличие актуальной  информационной базы

о количестве СО НКО, получивших грантовую поддержку из бюджетов всех уровней, ед.
	1
	1
	Отклонений нет

(данное мероприятие не требует финансирования)



	2.2.
	Информационное сопровождение деятельности СО НКО
	МБ

Всего
	0,0

0,0
	0,0

0,0
	
	
	
	

	2.2.1.
	Создание и ведение специального раздела «Гражданские инициативы СО НКО» на официальном сайте Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»
	Специалисты МКУК «МЦБ», главный специалист по социальным вопросам, организационный отдел Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»
	01.01.2024-31.12.2024
	МБ

Всего
	0,0

0,0
	0,0

0,0
	Наличие актуального, систематически обновляемого раздела «Гражданские инициативы СО НКО» на официальном сайте Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район», ед.
	1
	1
	Отклонений нет

(данное мероприятие не требует финансирования)



	2.2.2
	Освещение в СМИ  деятельности СО НКО, гражданских инициатив, реализуемых на  территории Усть-Илимского района 
	Специалисты МКУК «МЦБ», организационный отдел Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»,  главный специалист по социальным вопросам, руководители муниципальных учреждений
	01.01.2024-31.12.2024
	МБ

Всего
	0,0

0,0
	0,0

0,0
	Количество информационных материалов, опубликованных в СМИ (в т.ч. на сайтах ответственного исполнителя и соисполнителя муниципальной программы), посвященных социально-значимой деятельности СО НКО, инициативных групп граждан  и вопросам развития инициатив гражданского общества в Усть-Илимском районе, ед.
	не менее

2 ежегодно
	2
	Отклонений нет

(данное мероприятие не требует финансирования)



	2.3.
	Оказание методической  поддержки деятельности СО НКО и инициативным группам граждан
	МБ

Всего
	0,0

0,0
	0,0

0,0
	
	
	
	

	2.3.1.
	Создание и функционирование Ресурсного центра  для поддержки деятельности СО НКО на базе МКУК «МЦБ»
	МКУК «МЦБ», главный специалист по социальным вопросам, правовой отдел Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»
	01.01.2024-31.12.2024
	МБ

Всего
	0,0

0,0
	0,0

0,0
	Действие на территории  муниципального Усть-Илимского района муниципального Ресурсного центра  для поддержки деятельности СО НКО, ед.
	1
	1
	Отклонений нет

(данное мероприятие не требует финансирования)



	2.3.2.
	Оказание содействия в повышении профессиональной подготовки и социальной компетентности  руководителей, сотрудников  СО НКО
	МКУК «МЦБ», главный специалист по социальным вопросам
	01.01.2024-31.12.2024
	МБ

Всего
	0,0

0,0
	0,0

0,0
	Количество проведенных мероприятий для повышения профессиональной подготовки и социальной компетентности руководителей, членов  СО НКО  при содействии органов местного самоуправления, специалистов МКУК «МЦБ», ед. 
	не менее

1

ежегодно
	1
	Отклонений нет

(данное мероприятие не требует финансирования)



	2.3.3.
	Повышение уровня профессиональной подготовки и социальной компетентности специалистов органов местного самоуправления, руководителей муниципальных учреждений  по вопросам взаимодействия  и привлечения ресурсов СО НКО
	Главный специалист по социальным вопросам, МКУК «МЦБ»
	01.01.2024-31.12.2024
	МБ

Всего
	0,0

0,0
	0,0

0,0
	Рост количества  специалистов органов местного самоуправления, руководителей муниципальных учреждений, повысивших уровень профессиональной подготовки и социальной компетентности по вопросам взаимодействия  и привлечения ресурсов СО НКО, ед.


	не менее 1 ежегодно
	1
	Отклонений нет

(данное мероприятие не требует финансирования)



	3.
	Задача 3. Поощрение и стимулирование социально-общественных инициатив, благотворительной деятельности и добровольческого движения в муниципальном образовании «Усть-Илимский район»
	МБ

Всего
	0,0

0,0
	0,0

0,0
	
	
	
	

	3.1.
	Организация конкурса на соискание  муниципального гранта социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социально значимых проектов на территории Усть-Илимского района, предоставление субсидий победителям муниципального конкурса


	Главный специалист по социальным вопросам, МКУК «МЦБ», Комитет по экономике и финансам Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»
	01.01.2024-31.12.2024
	МБ

Всего
	0,0

0,0
	0,0

0,0
	Проведение конкурса на соискание  муниципального гранта социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социально значимых проектов на территории Усть-Илимского района, ед.

Доля финансовых средств бюджета муниципального образования «Усть-Илимский район», выплаченных в качестве субсидий  победителям конкурса от общего объема запланированных средств, %


	по 1 ежегодно

100
	0

0
	Конкурс отменили, ввиду отсутствия предварительных заявок на участие

Конкурс не проводился



	3.2.
	Учреждение  знака   «Общественное признание» за активное участие в реализации социально-значимых   проектов на территории Усть-Илимского района
	Заместитель мэра  по социальным вопросам, организационный отдел Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»
	01.01.2024-31.12.2024
	МБ

Всего
	0,0

0,0
	0,0

0,0
	Наличие действующего  Постановления Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» об учреждении знака   «Общественное признание» за активное участие в решении социально-значимых   проблем на территории Усть-Илимского района, ед.


	1
	1
	Отклонений нет

(данное мероприятие не требует финансирования)



	3.3.
	Поощрение активистов СО НКО активно участвующих в реализации  социально-значимых проектов  на территории Усть-Илимского района 
	Заместитель мэра  по социальным вопросам
	01.01.2024-31.12.2024
	МБ

Всего
	0,0

0,0
	0,0

0,0
	Количество активистов СО НКО, награжденных   грамотами, благодарственными письмами, знаками «Общественное признание», активно участвующих в реализации социально-значимых проектов  на территории муниципального образования «Усть-Илимский район», ед.
	не менее 

1 ежегодно
	1
	Отклонений нет

(данное мероприятие не требует финансирования)



	3.4.
	Изготовление знаков  «Общественное признание»
	Организационный отдел Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»
	01.01.2024-31.12.2024
	МБ

Всего
	0,0

0,0
	0,0

0,0
	Доля освоенных средств на изготовление знаков «Общественное признание» от общего объема ежегодно запланированных, % 
	100
	0
	Данное мероприятие в 2024 году не финансировалось


Исполнитель:

___________   ______________       _____________________  _____________

   подпись           должность                              ФИО                                 дата                                   

Согласовано с Комитетом по экономике и финансам Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»

___________   ______________       _____________________  _____________

   подпись           должность                              ФИО                                дата                                  

Приложение № 2 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Усть - Илимский район» и их формирования и реализации
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН» «ТЕРРИТОРИЯ АКТИВНЫХ ГРАЖДАН»  

за 2024 год (весь период реализации 2019-2026 годы)

	№

п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед.

изм.
	Плановое

значение
	Фактическое

значение
	Отклонение фактического значения от планового
	Обоснование

причин

отклонения

	
	
	
	
	
	-/+
	%
	

	1.
	Количество социально-ориентированных некоммерческих организаций, имеющих статус юридического лица, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования «Усть-Илимский район».
	Ед.
	17
	17
	0
	0
	Отклонений нет

	2.
	Количество социально-ориентированных  некоммерческих организаций, участвующих в конкурсах на соискание грантовой поддержки из бюджетов всех уровней на реализацию социально-значимых проектов
	Ед.
	6
	6
	0
	0
	Отклонений нет

	3.
	Количество социально ориентированных некоммерческих организаций,   получивших поддержку, ед.
	Ед.
	4
	4
	0
	0
	Отклонений нет

	4.
	Организация и проведение ежегодного муниципального конкурса социально значимых инициатив (проектов)
	Ед.
	1
	0
	- 1
	100
	Конкурс отменили, ввиду отсутствия предварительных заявок на участие

	5.
	Количество мероприятий, организованных органами местного  самоуправления (муниципальными учреждениями) для  и (или) совместно с  представителями инициативной общественности и социально-ориентированных некоммерческих организаций
	Ед.
	5
	5
	0
	0
	Отклонений нет

	6.
	Количество информационных материалов, опубликованных в средствах массовой информации (в т.ч. на сайтах ответственного исполнителя и соисполнителя муниципальной программы), о социально-значимой деятельности некоммерческих организаций и вопросам развития инициатив гражданского общества в муниципальном образовании «Усть-Илимский район»
	Ед.
	12
	12
	0
	0
	Отклонений нет


Приложение № 3

к Порядку принятия решений о

разработке муниципальных

программ муниципального

образования «Усть-Илимский район» 

и их формирования и реализации

ОТЧЕТ О ФИНАНСИРОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН
«ТЕРРИТОРИЯ АКТИВНЫХ ГРАЖДАН»  

за 2024 год (весь период реализации 2019-2026 годы)

	Период реализации программы
	Объем финансирования, предусмотренный программой, тыс. руб. (с одним знаком после запятой)
	Расходы за отчетный период, тыс. руб. 

(с одним знаком после запятой)
	Обоснование

причин
отклонения

	
	Финансовые средства, всего
	в том числе
	Финансовые средства, всего
	в том числе внебюджетные
средства
	

	
	
	ФБ*
	ОБ*
	МБ*
	внебюджетные
средства
	
	ФБ*
	ОБ*
	МБ*
	внебюджетные
средства
	

	Всего за весь период
	0,0
	
	
	0,0
	
	0,0
	
	
	0,0
	
	Отклонений нет

	первый год реализации программы
	0,0
	
	
	0,0
	
	0,0
	
	
	0,0
	
	Отклонений нет

	второй год реализации программы
	0,0
	
	
	0,0
	
	0,0
	
	
	0,0
	
	Отклонений нет

	третий год реализации программы
	0,0
	
	
	0,0
	
	0,0
	
	
	0,0
	
	Отклонений нет

	четвертый год реализации

программы
	0,0
	
	
	0,0
	
	0,0
	
	
	0,0
	
	Отклонений нет

	последний год реализации
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО по муниципальной программе

	Всего за весь период
	0,0
	
	
	0,0
	
	0,0
	
	
	0,0
	
	Отклонений нет

	первый год реализации программы
	0,0
	
	
	0,0
	
	0,0
	
	
	0,0
	
	Отклонений нет

	второй год реализации программы
	0,0
	
	
	0,0
	
	0,0
	
	
	0,0
	
	Отклонений нет

	третий год реализации программы
	0,0
	
	
	0,0
	
	0,0
	
	
	0,0
	
	Отклонений нет

	четвертый год реализации

программы
	0,0
	
	
	0,0
	
	0,0
	
	
	0,0
	
	Отклонений нет

	последний год реализации
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


* Принятые сокращения: ФБ - средства федерального бюджета, ОБ - средства областного бюджета, МБ - средства местного бюджет

Исполнитель:

___________   ______________       _____________________  _____________

   подпись           должность                              ФИО                                 дата                                   

Согласовано с Комитетом по экономике и финансам Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»

___________   ______________       _____________________  _____________

   подпись           должность                              ФИО                                дата                                  

Приложение
к Порядку проведения и критериям оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Усть-Илимский район»
Форма 1. Оценка целевых показателей муниципальной программы муниципального образования «Усть-Илимский район»
«Территория активных граждан»  
за 2024 год (весь период реализации 2019-2026 годы)

	Наименование целевого показателя
	ЕИ
	Значение целевого показателя
	Наименование целевого показателя, %
	Оценка

(баллы)

	
	
	план
	факт
	
	

	Количество социально-ориентированных  некоммерческих организаций, имеющих статус юридического лица, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования «Усть-Илимский район».
	Ед.
	17
	17
	+ 100
	+ 1

	Количество социально-ориентированных  некоммерческих организаций, участвующих в конкурсах на соискание грантовой  поддержки из бюджетов всех  уровней на реализацию социально-значимых проектов
	Ед.
	6
	6
	+ 100
	+ 1

	Количество социально ориентированных некоммерческих организаций,   получивших поддержку, ед.
	Ед.
	4
	4
	+ 100
	+ 1

	Организация и проведение ежегодного муниципального конкурса социально значимых инициатив (проектов)
	Ед.
	1
	0
	0
	- 2

	Количество мероприятий, организованных органами местного  самоуправления (муниципальными учреждениями) для  и (или) совместно с  представителями инициативной общественности и социально-ориентированных некоммерческих организаций
	Ед.
	5
	5
	+ 100
	+ 1

	Количество информационных материалов, опубликованных в средствах массовой информации (в т.ч. на сайтах ответственного исполнителя и соисполнителя муниципальной программы), о социально-значимой деятельности некоммерческих организаций и вопросам развития инициатив гражданского общества в муниципальном образовании «Усть-Илимский район»
	Ед.
	12
	12
	+ 100
	+ 1

	ИТОГОВАЯ сводная оценка по муниципальной программе
	
	
	
	
	+ 3


Форма 2. Оценка эффективности муниципальной программы муниципального образования «Усть-Илимский район» «Территория активных граждан»  

за 2024 год (весь период реализации 2019-2026 годы)

	Вывод об эффективности программы
	Итоговая сводная оценка (баллов)
	Предложения по дальнейшей реализации программы

	1) ожидаемая эффективность достигнута;

	положительное значение (+ 3)
	

	ИТОГО по муниципальной программе
	Положительное значение
+ 3
	


Пояснительная записка 

 об итогах реализации муниципальной программы муниципального образования «Усть-Илимский район» «Территория активных граждан»  в 2024 году

1.Объемы финансирования

1) Объем финансирования на реализацию муниципальной программы муниципального образования «Усть-Илимский район» «Территория активных граждан» (далее – Программа) в 2024 году в соответствии с паспортом Программы утверждён в сумме 0,0 тыс. руб. (средства местного бюджета);

2) из средств бюджета муниципального образования «Усть-Илимский район», предусмотренных на реализацию Программы в 2024 году фактически освоено 0,0 руб.
2. О достижении целевых индикаторов муниципальной программы 

По итогам отчетного периода из 6 индикаторов результативности плановые значения достигнуты по 5 позициям. Ожидаемая эффективность Программы достигнута.
                         3. Сведения о внесении в отчетном периоде  изменений в Программу:
Постановление Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» от 05.03.2024 № 91 «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Усть-Илимский район» «Территория активных граждан», утвержденную постановлением Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» от 29.12.2018 № 490.
