
Приложение № 1                                                                                                                                                                   к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Усть-Илимский район» и их формирования и реализации

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Поддержка приоритетных отраслей экономики муниципального образования «Усть-Илимский район» 
(наименование целевой программы района)
за 2023 год (весь период реализации 2019-2026 г.)
	№
п/п
	Наименование
подпрограммы,
основного
мероприятия,
мероприятия
	Наименование
соисполнителя,
участника
программы,
участника
мероприятия
программы
	Плановый
срок
исполнения
	Источник
финансирования
	Объем
финансирования,
предусмотренный
программой,
тыс. руб.
	Расходы
за отчетный
период,
тыс. руб.
	Наименование
показателя
объема
мероприятия,
единица
измерения
	Плановое
значение
показателя
объема
мероприятия
	Фактическое
значение
показателя
объема
мероприятия
	Обоснование
причин
отклонения

	1
	Подпрограмма № 1
	«Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального образования «Усть-Илимский район» 

	1.1
	Предоставление субсидий в целях финансового обеспечения затрат (возмещения) связанных с организацией транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования «Усть-Илимский район»
	Отдел по инфраструктуре и управлению ресурсами Администрация муниципального образования «Усть-Илимский район» юридические лица (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальные предприниматели, зарегистрированные и осуществляющие деятельность по пассажирским перевозкам по социально-значимым маршрутам
	2023
	МБ
	0,0
	0,0
	Количество произведенных рейсов по социально-значимым маршрутам в границах муниципального образования «Усть-Илимский район», ед.
	-
	-
	В 2023 году финансирование отсутствовало

	ИТОГО по подпрограмме № 1:
	0,0
	0,0
	
	
	
	

	2
	Подпрограмма № 2
	«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Усть-Илимский район»

	2.1
	Оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам
	Отдел экономического анализа, планирования и развития предпринимательства Администрации муниципального образования
«Усть-Илимский район», отдел по инфраструктуре и управлению ресурсами Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район», Комитет по управлению имуществом администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» и юридические лица, индивидуальные предприниматели, крестьянские (фермерские) хозяйства, являющиеся субъектами малого и среднего предпринимательства и  самозанятые граждане
	2023
	МБ
	10,0
	0,0
	Количество материалов, опубликованных на официальном сайте муниципального образования «Усть-Илимский район», для субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан, ед.
	15
	15
	  

	2.2
	Оказание консультационной  поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам
	Отдел экономического анализа, планирования и развития предпринимательства Администрации муниципального образования
«Усть-Илимский район», юридические лица, индивидуальные предприниматели, крестьянские (фермерские) хозяйства, являющиеся субъектами малого и среднего предпринимательства и  самозанятые граждане
	2023
	МБ
	Х
	Х
	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан, получивших консультации по вопросам предпринимательской деятельности, ед.
	10
	25
	Увеличение количества консультаций связано с проведением консультаций по вопросам предоставления соц. контрактов, грантов на поддержку предпринимательской деятельности  

	2.3
	Предоставление субсидий на возмещение части затрат на ведение собственного бизнеса субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам
	Отдел экономического анализа, планирования и развития предпринимательства Администрации муниципального образования
«Усть-Илимский район», юридические лица, индивидуальные предприниматели, крестьянские (фермерские) хозяйства, являющиеся субъектами малого и среднего предпринимательства и  самозанятые граждане
	2023
	МБ
	0,0
	0,0
	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан, получивших субсидию из бюджета муниципального образования «Усть-Илимский район», ед.
	3
	0
	В 2023 году не финансировалось данное мероприятие подпрограммы 

	2.4
	Оказание поддержки начинающим – гранты начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам на создание собственного бизнеса
	Отдел экономического анализа, планирования и развития предпринимательства Администрации муниципального образования
«Усть-Илимский район», юридические лица, индивидуальные предприниматели, крестьянские (фермерские) хозяйства, являющиеся субъектами малого и среднего предпринимательства и  самозанятые граждане
	2023
	МБ
	0,0
	0,0
	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан, получивших грант из бюджета муниципального образования «Усть-Илимский район», ед.
	1
	0
	В 2023 году конкурс на предоставление грантов не  проводился 

	2.5
	Практическое взаимодействие с организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
	Отдел экономического анализа, планирования и развития предпринимательства Администрации муниципального образования
«Усть-Илимский район», микрокредитная компания «Фонд по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Усть-Илимский район», микрокредитная компания «Фонд микрокредитования Иркутской области», Фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства «Иркутский областной гарантийный фонд»  и другие организации

	2023
	МБ
	Х
	Х
	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан, получивших помощь в доступе к кредитным ресурсам
	4
	0
	В 2023 году заявители на получение займа  в МКК Фонд ПРП Усть-Илимского района

отсутствовали 

	ИТОГО по подпрограмме № 2:
	10,0
	0,0
	Х
	Х
	
	

	3.
	Подпрограмма № 3 
	«Поддержка муниципальных унитарных предприятий муниципального образования «Усть-Илимский район»

	3.1
	Количество муниципальных унитарных предприятий муниципального образования «Усть-Илимский район», получивших субсидию из бюджета муниципального образования «Усть-Илимский район»
	Отдел экономического анализа, планирования и развития предпринимательства Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район», Комитет по управлению имуществом администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» и муниципальные унитарные предприятия муниципального образования «Усть-Илимский район»
	2022
	МБ
	0

	0
	Количество муниципальных унитарных предприятий муниципального образования «Усть-Илимский район», получивших субсидию из бюджета муниципального образования «Усть-Илимский район», ед. в год
	Не менее 

1
	0
	Заявки на выдачу субсидии отсутствовали


	ИТОГО по подпрограмме № 3:
	0,0
	0,0
	Х
	Х
	
	

	ИТОГО по программе:
	10,0
	0,0
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Начальник отдела экономического анализа, планирования и развития предпринимательства
Чернышева Н.А.
21.03.2024
подпись
должность
ФИО
дата

	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Согласовано с Комитетом по экономике и финансам Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»
___________   ___________________________       ______________________________  ________________
   подпись                           должность                                                            ФИО                                      дата          
	











Приложение № 2
к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Усть-Илимский район» и их формирования и реализации
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Поддержка приоритетных отраслей экономики муниципального образования 
«Усть-Илимский район»
(наименование целевой программы района)
за 2023 год (весь период реализации 2019-2026 г.)
	№
п/п
	Наименование целевого
показателя
	Ед.
изм.
	Плановое
значение
	Фактическое
значение
	Отклонение
фактического
значения от
планового
	Обоснование
причин
отклонения

	
	
	
	
	
	-/+
	%
	

	«Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального образования «Усть-Илимский район» 

	1
	Количество социально-значимым маршрутам на автомобильном транспорте между поселениями в границах муниципального образования «Усть-Илимский район»
	ед.
	-
	-
	-
	-
	

	«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Усть-Илимский район»

	2
	Доля сохранения рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Усть-Илимский район»
	%
	 17 % в год
	24,4 %
	+7,4
	43,53%
	Рост показателя связан с увеличением доли занятого населения в секторе малого и среднего предпринимательства в общей численности занятого населения на территории муниципального образования «Усть-Илимский район»

	«Поддержка муниципальных унитарных предприятий муниципального образования «Усть-Илимский район»

	3
	Количество муниципальных унитарных предприятий муниципального образования «Усть-Илимский район», получивших субсидию из бюджета муниципального образования «Усть-Илимский район», ед.
	ед.
	не менее 1 ед. в год
	0
	-
	-
	Заявки на выдачу субсидии отсутствовали


Приложение № 3
к Порядку принятия решений о   разработке муниципальных программ муниципального образования «Усть-Илимский район» и их формирования и реализации
ОТЧЕТ О ФИНАНСИРОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Поддержка приоритетных отраслей экономики 
муниципального образования «Усть-Илимский район»
(наименование целевой программы района)
за 2023 год (весь период реализации 2019-2026 г.)
	Период реализации
программы
	Объем финансирования, предусмотренный программой, тыс. руб. (с одним знаком после запятой)
	Расходы за отчетный период, 
тыс. руб. (с одним знаком после запятой)
	Обоснование
причин отклонения

	
	Финансовые
средства, всего
	в том числе
	Финансовые
средства, всего
	в том числе
	

	
	
	ФБ*
	ОБ*
	МБ*
	внебюджетные
средства
	
	ФБ*
	ОБ*
	МБ*
	внебюджетные
средства
	

	«Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального образования «Усть-Илимский район»

	Всего за весь период
	2500,0
	-
	-
	2500,0
	-
	2250,1
	-
	-
	2250,1
	-
	-

	первый год реализации
	1500,0
	-
	-
	1500,0
	-
	1250,1 
	-
	-
	1250,1 
	-
	-

	второй год реализации
	1000,0
	-
	-
	1000,0
	-
	1000,0
	-
	-
	1000,0
	-
	-

	третий год реализации
	0,0
	-
	-
	0,0
	-
	0,0
	-
	-
	0,0
	-
	В 2021 году финансирование отсутствовало

	четвертый год реализации
	0,0
	-
	-
	0,0
	-
	0,0
	-
	-
	0,0
	-
	В 2022 году финансирование отсутствовало

	пятый год реализации
	0,0
	-
	-
	0,0
	-
	0,0
	-
	-
	0,0
	-
	В 2023 году финансирование отсутствовало

	«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Усть-Илимский район»

	Всего за весь период
	781,4
	-
	-
	781,4
	-
	681,4
	-
	-
	681,4
	-
	-

	первый год реализации
	216,0
	-
	-
	216,0
	-
	216,0
	-
	-
	216,0
	-
	-

	второй год реализации
	555,4
	-
	-
	555,4
	-
	465,4
	-
	-
	465,4
	-
	Отсутствие обращений со стороны предпринимателей по мероприятию «Оказание поддержки начинающим – гранты начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на создание собственного бизнеса»

	третий год реализации
	0,0
	-
	-
	0,0
	-
	0,0
	-
	-
	0,0
	-
	В 2021 году не финансировались мероприятия подпрограммы 

	четвертый год реализации
	0,0
	-
	-
	0,0
	-
	0,0
	-
	-
	0,0
	-
	В 2022 году конкурс на   предоставление грантов не  проводился 

	пятый год реализации
	10,0
	-
	-
	0,0
	-
	0,0
	-
	-
	0,0
	-
	В 2023 году конкурс на   предоставление грантов не  проводился

	«Поддержка муниципальных унитарных предприятий муниципального образования «Усть-Илимский район»

	Всего за весь период
	8 297,1
	-
	-
	8 297,1
	-
	8 221,2
	-
	-
	8 221,2
	-
	-

	первый год реализации
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	подпрограмма начала действовать с 2020 года

	второй год реализации
	180,5
	-
	-
	180,5
	-
	180,5
	-
	-
	180,5
	-
	-

	третий год реализации
	4 941,3
	-
	-
	4 941,3
	-
	4 865,4
	-
	-
	4 865,4
	-
	 -

	четвертый год реализации
	3 175,3
	-
	-
	3 175,3
	-
	3 175,3
	-
	-
	3 175,3
	-
	-

	пятый год реализации
	0,0
	-
	-
	-
	-
	0,0
	-
	-
	-
	-
	Заявки на выдачу субсидии отсутствовали

	ИТОГО по муниципальной программе

	Всего за весь период
	11 578,5
	-
	-
	11 578,5
	-
	11 152,7
	-
	-
	11 152,7
	-
	-

	первый год реализации
	1 716,0
	-
	-
	1 716,0
	-
	1 466,1
	-
	-
	1 466,1
	-
	-

	второй год реализации
	1 735,9
	
	-
	1 735,9
	-
	1 645,9
	-
	-
	1 645,9
	-
	-

	третий год реализации
	4 941,3
	-
	-
	4 941,3
	-
	4 865,4
	-
	-
	4 865,4
	-
	 -

	четвертый год реализации
	3 175,3
	-
	-
	3 175,3
	-
	3 175,3
	-
	-
	3 175,3
	-
	-

	пятый год реализации
	10,0
	-
	-
	10,0
	-
	0,0
	-
	-
	0,0
	-
	-


--------------------------------
* Принятые сокращения: ФБ - средства федерального бюджета, ОБ - средства областного бюджета, МБ - средства местного бюджета
Ответственный исполнитель:

	
	Начальник отдела экономического анализа, планирования и развития предпринимательства
	Чернышева Н.А.
	21.03.2024

	подпись
	должность
	ФИО
	дата


Согласовано с Комитетом по экономике и финансам Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»
___________   ___________________________       ______________________________  _______________
   подпись                           должность                                                            ФИО                                      дата          
Поддержка приоритетных отраслей экономики 
муниципального образования «Усть-Илимский район» 
(наименование целевой программы муниципального образования «Усть-Илимский район»)
за 2023 год 
	Наименование целевого
показателя
	ЕИ
	Значение целевого
показателя
	Отклонение,
%
	Оценка
(баллы)

	
	
	план
	факт
	
	

	Подпрограмма 1 «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального образования «Усть-Илимский район» 

	Количество произведенных рейсов по социально-значимым маршрутам в границах муниципального образования «Усть-Илимский район»
	ед.
	-
	-
	-
	-

	Итоговая сводная оценка по 
подпрограмме 1
	
	
	
	
	-

	Подпрограмма 2 «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Усть-Илимский район»

	Количество материалов, опубликованных на официальном сайте муниципального образования «Усть-Илимский район», для субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан
	ед.
	15
	15
	100
	+1

	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан, получивших консультации по вопросам предпринимательской деятельности
	ед.
	10
	25
	250
	+4

	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан, получивших субсидию из бюджета муниципального образования «Усть-Илимский район»
	ед.
	3
	0
	-
	-2

	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан, получивших грант из бюджета муниципального образования «Усть-Илимский район»
	ед.
	1
	0
	-
	-2

	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан, получивших помощь в доступе к кредитным ресурсам
	ед.
	4
	0
	-
	-2

	Итоговая сводная оценка по 
подпрограмме 2
	
	
	
	
	-1

	Подпрограмма 3 «Поддержка муниципальных унитарных предприятий муниципального образования «Усть-Илимский район»

	Предоставление субсидий из бюджета муниципального образования «Усть-Илимский район» муниципальным унитарным предприятиям муниципального образования «Усть-Илимский район»
	ед.
	1
	0
	-
	-2

	Итоговая сводная оценка по 
подпрограмме 3
	
	
	
	
	-2

	ИТОГОВАЯ сводная оценка по 
муниципальной программе
	
	
	
	
	-3


Поддержка приоритетных отраслей экономики 
муниципального образования «Усть-Илимский район» 
 (наименование целевой программы муниципального образования «Усть-Илимский район»)
за 2023 год 
	Вывод об эффективности программы
	Итоговая
сводная оценка
(баллов)
	Предложения
по дальнейшей
реализации
программы

	Подпрограмма 1 «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального образования «Усть-Илимский район» 

	-
	-

	исключить подпрограмму

	Подпрограмма 2 «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Усть-Илимский район»

	эффективность повысилась по сравнению с предыдущим годом на 1 балл
	-1

	Реализовывать подпрограмму и далее

	Подпрограмма 3 «Поддержка муниципальных унитарных предприятий муниципального образования «Усть-Илимский район»

	ожидаемая эффективность достигнута
	-2
	Определить потребность МУП Усть-Илимского района в субсидии из местно бюджета муниципального образования «Усть-Илимский район. В случае отсутствия потребности подпрограмму приостановить

	ИТОГО по муниципальной программе
	-3
	


Ответственный исполнитель:
	
	Начальник отдела экономического анализа, планирования и развития предпринимательства
	Чернышева Н.А.
	21.03.2024

	подпись
	должность
	ФИО
	дата


Пояснительная записка к муниципальной программе «Поддержка приоритетных отраслей экономики муниципального образования «Усть-Илимский район»

за 2023 год


Подпрограмма 1 «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального образования «Усть-Илимский район».

Основные мероприятия:

Предоставление субсидий в целях финансового обеспечения затрат (возмещения),  связанных с организацией транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования «Усть-Илимский район».

В 2023 году денежные средства из бюджета муниципального образования «Усть-Илимский район» на выполнение данных мероприятий подпрограммы не выделялись. 

Подпрограмма 2 «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Усть-Илимский район»

Основные мероприятия подпрограммы:

1) оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства;

2) оказание консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства;

3) предоставление субсидий на возмещение части затрат на ведение собственного бизнеса субъектам малого и среднего предпринимательства;

4) оказание поддержки начинающим – гранты начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на создание собственного бизнеса;

5) практическое взаимодействие с организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

В 2022 году денежные средства из бюджета муниципального образования «Усть-Илимский район» на выполнение данных мероприятий подпрограммы не выделялись. 


Наименование показателя объема мероприятия:

1. Количество материалов, опубликованных на официальном сайте муниципального образования «Усть-Илимский район» (далее — сайт), для субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан, плановое значение 15 ед., фактическое значение 15 ед.

Целевой показатель выполнен на 100%.

2. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан, получивших консультации по вопросам предпринимательской деятельности, плановое значение 1 ед., фактическое значение 25 ед. 

Целевой показатель выполнен на 250,0 % в связи с тем, что отделом экономического анализа, планирования и развития предпринимательства Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» проводились консультации по вопросам регистрации составления бизнес-плана для заключения социального контракта с ОГКУ «УСЗН по городу Усть-Илимску и Усть-Илимскому району».

3. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан, получивших субсидию из бюджета муниципального образования «Усть-Илимский район», плановое значение 0 ед., фактическое значение 0 ед. 

В 2023 году денежные средства из бюджета муниципального образования «Усть-Илимский район» на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам по данной подпрограмме не выделялись.


4. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших грант из бюджета муниципального образования «Усть-Илимский район», плановое значение 1 ед., фактическое значение 0 ед.

В 2023 году конкурс на предоставление грантов не проводился.

5. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан, получивших помощь в доступе к кредитным ресурсам, плановое значение 4 ед., фактическое значение 0 ед.


Показатель не выполнен по причине того, что в 2023 году заявители на получение займа  в МКК Фонд ПРП Усть-Илимского района отсутствовали



Подпрограмма 3 «Поддержка муниципальных унитарных предприятий муниципального образования «Усть-Илимский район».

Основное мероприятие: предоставление субсидий из бюджета муниципального образования «Усть-Илимский район» муниципальным унитарным предприятиям муниципального образования «Усть-Илимский район»


Наименование показателя объема мероприятия:

Количество муниципальных унитарных предприятий муниципального образования «Усть-Илимский район», получивших субсидию из бюджета муниципального образования «Усть-Илимский район», не менее 1 ед. в год. 

В 2023 году финансирование на предоставление субсидии 
из бюджета муниципального образования «Усть-Илимский район» муниципальным унитарным предприятиям муниципального образования «Усть-Илимский район» не выделялось. 


На основании результатов оценки целевых показателей муниципальной программы можно сделать вывод, о том, что в целом муниципальная программа реализована эффективно.
Ответственный исполнитель:
___________   ___________________________       _______________________  __________
   подпись                           должность                                                     ФИО                              дата          

