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	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

	Черемховское районное муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ


Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е




	[bookmark: _GoBack]15.09.2025
	№ 388-р

	Черемхово




	Об утверждении паспорта структурного элемента
«Развитие инфраструктуры, модернизация учреждений культуры,
сохранение и восстановление памятных объектов»




В соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 20 марта 2025 года № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», постановлением администрации Черемховского районного муниципального образования от 9 июля 2025 года № 482-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Черемховского районного муниципального образования», статьями 24, 50 Устава Черемховского районного муниципального образования:
1. Утвердить паспорт структурного элемента «Развитие инфраструктуры, модернизация учреждений культуры, сохранение и восстановление памятных объектов» (прилагается).
2. Отделу организационной работы (Коломеец Ю.А.) направить настоящее распоряжение на опубликование в газету «Моё село, край Черемховский» и разместить на официальном сайте Черемховского районного муниципального образования.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2026 года.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя мэра по социальным вопросам Манзулу Е.А.



Мэр района С.В. Марач




Утвержден распоряжением администрации Черемховского районного муниципального образования от 15.09.2025 № 388-р

Паспорт структурного элемента 
«Развитие инфраструктуры, модернизация учреждений культуры, 
сохранение и восстановление памятных объектов»
1. Основные положения
Таблица 1
	Ответственный исполнитель
	Отдел по культуре и библиотечному обслуживанию администрации Черемховского районного муниципального образования  

	Соисполнитель
	1.Муниципальное казенное учреждение культуры «Межпоселенческий культурный центр администрации Черемховского районного муниципального образования»;
2.Муниципальное казенное учреждение культуры «Межпоселенческая библиотека Черемховского района»;
3.Муниципальное казенное учреждение культуры «Районный историко-краеведческий музей»;
4.Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств посёлка Михайловка».

	Участники
	Отдел по культуре и библиотечному обслуживанию АЧРМО
УЖКХ АЧРМО

	Период реализации
	2026 – 2030 годы

	Связь с муниципальной программой, государственной программой Иркутской области, государственной программой Российской Федерации
	Муниципальная программа «Развитие культуры в Черемховском районном муниципальном образовании», утверждена постановление администрации черемховского районного муниципального образования от 15 сентября №610 - п;
Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 2024 – 2030 годы, утверждена постановлением Правительства Иркутской области от 13 ноября 2023 года №1023-пп.;
Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры», утверждённая постановлением Правительства Российской Федерации от 15апреля 2014 года № 317


2. Влияние на достижение показателей структурного элемента
Таблица 2

	№ п/п
	Показатели муниципальной программы, на достижении которых влияет структурный элемент

	1
	Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений

	2
	Число посещений культурных мероприятий

	3
	Доля учреждений культуры, получивших современное оборудование, от общего количества муниципальных учреждений культуры



3. Показатели структурного элемента  

	
№ п\п

	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Единица измерения 
	Базовое значение
	Значения показателя по годам
	Признак возрастания/убывания 
	Информационная система (при наличии)

	
	
	
	
	2024 год 
	2026 год
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	

	1
	Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы учреждений культуры

	1.1.
	Доля учреждений культуры, в зданиях которых осуществлен 
капитальный, выборочный и текущий ремонт
	МП

	%
	10%
	14,7%
	17,6%
	19,1%
	22%
	23%
	возрастание
	на бумажном носителе

	1.2.
	Количество посещений мероприятий организаций культуры
	МП
	ед.
	311 594
	365 500
	381012
	390156
	400300
	412390
	возрастание
	на бумажном носителе

	1.3.
	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование от общего количества муниципальных учреждений культуры
	МП
	ед.
	3
	7
	8
	9
	10
	11
	возрастание
	на бумажном носителе


Показатели муниципальной программы определяются следующим образом: 
0. Количество посещений культурных мероприятий. Источник данный – отдел культуры.
1. Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений
 (Д): Д= ЗР/ЗОБЩ. *100 %, где: ЗР – количество зданий учреждений культуры, в которых проведен ремонт, реконструкция; ЗОБЩ. – общее количество зданий учреждений культуры.
3. Количество организаций культуры, получивших современное оборудование от общего количества муниципальных учреждений культуры. Источник данный – отдел культуры.

4. Мероприятия комплекса структурного элемента
Таблица 4
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Единица измерения 
	Базовое значение

	Значения показателя по годам

	Характеристика мероприятия
	Связь с показателями структурного элемента


	
	
	
	2024
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	

	
	Задача: Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, восстановление памятных объектов

	1.1.
	Капитальный ремонт здания детской школы искусств поселка Михайловка
	Объект
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	-
	Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений
п.2

	1.2.
	Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы учреждения культуры. 
	учреждение
	5
	6
	9
	11
	12
	14
	-
	Доля организаций культуры, получивших современное оборудование от общего 
количества муниципальных учреждений культуры
п.3

	1.3.
	Предпроектные, проектные и изыскательские работы объектов культуры

	объект
	1
	2
	3
	4
	0
	0
	-
	Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем 
количестве зданий данных учреждений
п.2

	1.4.
	Оказание государственной поддержки лучшим работникам сельских учреждений культуры
	объект
	3
	4
	5
	6
	6
	7
	-
	Число посещений культурных мероприятий п.1.

	1.5.
	Оказание государственной поддержки лучших сельских учреждений культуры
	объект
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	-
	Число посещений культурных мероприятий п.1.

	1.6.
	Восстановление мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества.
	объект 
	0
	3
	4
	4
	0
	0
	-
	Число посещений культурных мероприятий п.1.



5. Финансовое обеспечение структурного элемента
                      Таблица  5 
	 
	Наименование 
	 
	Источники финансирования
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Всего

	Задача 1. Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы учреждений культуры, восстановление памятных объектов

	1.1.
	Мероприятие: Капитальный ремонт здания детской школы исскуств поселка Михайловка
	
	
	
	
	
	

	
	 Всего предусмотрено в местном бюджете, из них:
	2822,30
	0
	0
	0
	0
	2822,30

	 
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	
	местный бюджет
	2822,30
	0
	0
	0
	0
	2822,30

	 
	Иные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	1.2.
	Мероприятие: Укрепление материально-технической базы детских художественных школ и детских школ искусств, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным предпрофессиональным программам в области изобразительного искусства
	
	
	
	
	
	

	
	Всего предусмотрено в местном бюджете, из них:
	3916,24
	0
	0
	0
	0
	3916,24

	
	федеральный бюджет
	3460,39
	0
	0
	0
	0
	3460,39

	
	областной бюджет
	220,88
	0
	0
	0
	0
	220,88

	
	местный бюджет
	234,97
	0
	0
	0
	0
	234,97

	 Всего предусмотрено в местном бюджете, из них:
	8738,54
	0
	0
	0
	0
	5916,24

	федеральный бюджет
	3460,39
	0
	0
	0
	0
	3460,39

	областной бюджет
	220,88
	0
	0
	0
	0
	220,88

	местный бюджет
	5057,27
	0
	0
	0
	0
	2234,97




6. План реализации структурного элемента 
  Таблица  6
	                                                                                                                                               № п/п
	Наименование мероприятия, контрольной точки
	Срок реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель (ФИО, должность)
	Вид и характеристика документа
	Информационная система 

	
	
	Начало
	Окончание
	Предшественники
	Последователи
	
	
	

	1
	Мероприятие 2 «Оснащение муниципальных учреждений современными техническими средствами и оборудованием.»
	2026
	2026
	х
	х
	Иванова А.В.
	созданы условия для повышения
качества организации культурно-
досуговой деятельности путем

оснащения оборудованием культурнодосуговых
учреждений Иркутской
области. Результат - увеличение
количества посещений культурнодосуговых
учреждений
	
-

	1.1
	Контрольная точка 2 
«С муниципальными образованиями
заключены соглашения о
предоставлении бюджетам
муниципальных образований
межбюджетных трансфертов»
	2026
	
	
	
	Иванова А.В.
	соглашение о предоставлении бюджетам
муниципальных образований
межбюджетных трансфертов
	ГИИС «Электронный
Бюджет»

	1.1.1.
	Контрольная точка 2.1.:
Утверждены (одобрены,
сформированы) документы,
необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)
	2026
	2026
	
	
	Иванова А.В.
	распоряжение министерства культуры Иркутской области
	

	1.1.2.
	Контрольная точка 2.1.1.:
Заключен договор на закупку
товаров, работ, услуг
	2026
	2026
	
	
	Иванова А.В.
	контракт
	-

	1.1.3.
	Контрольная точка 2.1.2.:
Услуга оказана (работы выполнены)
	2026
	2026
	
	
	Иванова А.В.
	акты выполненных работ, акты приемки-
сдачи, договоры и пр.
	-

	1.1.4.
	Контрольная точка 2.1.3.:
Приобретенные товары поставлены
на баланс
	2026
	31.12.2026
	
	
	Иванова А.В.
	информация, предоставленная
учреждением культуры, получающей субсидию
	-

	2.
	Мероприятие 3: Оказана поддержка муниципальным
ДШИ п. Михайловка в укреплении материально-
технической базы
	2026
	2026
	
	
	Толстикова Т.В.
	улучшена материально-техническая база
детских школ искусств
	-

	2.1.
	Контрольная точка 3.1 «С муниципальными образованиями
заключены соглашения о
предоставлении бюджетам
муниципальных образований
межбюджетных трансфертов»
	2026
	2026
	
	
	Толстикова Т.В.
	соглашение о предоставлении бюджетам
муниципальных образований
межбюджетных трансфертов
	

	2.1.2.
	Контрольная точка 3.1.1.
Утверждены (одобрены,
сформированы) документы,
необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)
	2026
	2026
	
	
	Толстикова Т.В.
	Правовой акт АЧРМО
	-

	2.1.3.
	Контрольная точка 3.1.2.
Заключен договор на закупку
товаров, работ, услуг
	2026
	2026
	
	
	Толстикова Т.В.
	Муниципальный контракт
	-

	2.1.4.
	Контрольная точка 3.1.3.
Услуга оказана (работы выполнены)
	
	
	
	
	Толстикова Т.В.
	акты выполненных работ, акты приемки-
сдачи, договоры и пр.
	

	2.1.5.

	Контрольная точка 3.1.4.
Приобретенные товары поставлены
на баланс
	2026
	31.12.2026
	
	
	Иванова А.В.
	информация, предоставленная
учреждением культуры, получающей субсидию
	-

	3.
	Мероприятие 4: Проведен капитальный, текущий и выборочный ремонт
объектов
муниципальной собственности
АЧРМО
	2026
	-
	
	
	Иванова А.В.
	Созданы условия для повышения
качества организации культурной
деятельности -
увеличение
количества посещений
	

	3.1.1.
	Контрольная точка 4.1.1:
Получены положительные
заключения по результатам
государственных/негосударственных
экспертиз
	2026
	-
	
	
	Иванова А.В.
	положительное заключение
государственной экспертизы
	-

	3.1.2.
	Контрольная точка 4.1.2:
С муниципальными образованиями
заключены соглашения о
предоставлении бюджетам
муниципальных образований
межбюджетных трансфертов
	х
	х
	
	
	Иванова А.В.
	соглашение о предоставлении субсидии
из областного бюджета местным
бюджетам
	ГИИС «Электронный
Бюджет»

	3.1.3.
	Контрольная точка 4.1.3:
Контракт на строительно-монтажные
работы заключен
	х
	х
	
	
	Иванова А.В.
	контракт
	

	3.1.4.
	Контрольная точка 4.1.4. «Техническая готовность объекта
капитального строительства, %»
	х
	х
	х
	х
	Сазонова Н.М.,
Начальник отдела УЖКХ
	отчет о технической готовности объектов
	-

	3.1.5.
	Контрольная точка 4.1.5.
Введен объект капитального ремонта

	
	2026 год
	х
	х
	Сазонова Н.М.,
Начальник отдела УЖКХ
	Введенный объект позволит
повысить доступность и качество услуг
сферы культуры для населения, создать
условия для творческой деятельности
	-

	4.
	Мероприятие 5: Введены, приобретены объекты
культуры (модульные объекты) муниципальной
собственности Иркутской области
сферы культуры
	х
	х
	
	
	Сазонова Н.М. Начальник отдела УЖКХ
	Строительство новых культурно - досуговых
учреждений позволит
повысить доступность и качество услуг
сферы культуры для населения, создать
условия для творческой деятельности
	

	4.1.1.
	Контрольная точка 5.1.:
Получено разрешение на
строительство (реконструкцию)
	х
	х
	
	
	Сазонова Н.М. Начальник отдела УЖКХ
	разрешение на строительство
(реконструкцию)
	

	4.1.2.
	Контрольная точка 5.1.2.:
С муниципальными образованиями
заключены соглашения о
предоставлении бюджетам
муниципальных образований
межбюджетных трансфертов
	х
	х
	
	
	Сазонова Н.М. Начальник отдела УЖКХ
	соглашение о предоставлении субсидии
из областного бюджета местным
бюджетам
	

	4.1.3.
	Контрольная точка 5.1.3.:
Контракт на строительно-монтажные
работы заключен
	х
	х
	
	
	Сазонова Н.М. Начальник отдела УЖКХ
	Отчет о технической готовности
объектов
	

	4.1.4.
	Контрольная точка 5.1.4:
Техническая готовность объекта
капитального строительства, %
	х
	х
	
	
	Сазонова Н.М. Начальник отдела УЖКХ
	Отчет о технической готовности
объектов
	

	4.1.5.
	Контрольная точка 5.1.5:
Разрешение на ввод объекта в
эксплуатацию получено
	
	
	
	
	Сазонова Н.М. Начальник отдела УЖКХ
	акт ввода объекта строительства в
эксплуатацию
да
	

	5.
	Мероприятие 6: восстановление мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества
	2026
	х
	
	
	Иванова А.В.
	Восстановлены мемориальные сооружения и объекты, увековечивающих память погибших при защите Отечества
	

	5.1.
	Заключено Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов
	2026
	х
	
	
	Иванова А.В.
	соглашение о предоставлении бюджетам
муниципальных образований
межбюджетных трансфертов
	ГИИС «Электронный бюджет»

	5.1.2.
	Контрольная точка 6.1.1
Утверждены (одобрены,
сформированы) документы,
необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)
	2026
	2026
	
	
	Иванова А.В.
	Правовой акт АЧРМО
	-

	5.1.3.
	Контрольная точка 6.1.2.
Заключен договор на закупку
товаров, работ, услуг
	2026
	2026
	
	
	Иванова А.В.
	Муниципальный контракт
	-

	5.1.4.
	Контрольная точка 6.1.3.
Услуга оказана (работы выполнены)
	
	
	
	
	Иванова А.В.
	акты выполненных работ, акты приемки-
сдачи, договоры и пр.
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