Иркутская область

Нижнеилимский район

Контрольно-счетная палата

Нижнеилимского муниципального района

_____________________________________________________________________________

====================================================================

от 13 октября 2023 года

г.Железногорск-Илимский

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 01-08/50
по результатам экспертно-аналитического мероприятия 
«Финансово-экономическая экспертиза проекта изменений в муниципальную программу «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности учреждениям бюджетной сферы Нижнеилимского муниципального района» на 2018-2026 годы», утвержденную постановлением администрации Нижнеилимского муниципального района от 31.08.2017г. № 615» 
В соответствии с Положением о Контрольно-счетной палате Нижнеилимского муниципального района, утвержденным Решением Думы Нижнеилимского муниципального района от 29.09.2021г. № 147, Порядком рассмотрения Думой Нижнеилимского муниципального района проектов муниципальных программ Нижнеилимского муниципального района и предложений о внесении изменений в муниципальные программы Нижнеилимского муниципального района, утвержденным Решением Думы Нижнеилимского муниципального района от 30.11.2017г. № 260, Контрольно-счетной палатой Нижнеилимского муниципального района (далее – КСП района) проведена финансово-экономическая экспертиза проекта изменений в муниципальную программу «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности учреждениям бюджетной сферы Нижнеилимского муниципального района», по результатам которой составлено настоящее заключение.

В ходе экспертно-аналитического мероприятия установлено следующее.

Муниципальная программа «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности учреждениям бюджетной сферы Нижнеилимского муниципального района» (далее – Муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Нижнеилимского муниципального района от 31.08.2017г. № 615. В период действия муниципальной программы в нее неоднократно вносились изменения; в редакции изменений от 09.01.2023г. Муниципальная программа утверждена в новой редакции, срок ее реализации продлен до 2026 года включительно (постановление администрации района № 3). В редакции изменений от 31.03.2023г. Муниципальная программа вновь изложена в новой редакции (постановление № 239).
Действующая редакция Муниципальной программы (в ред. изменений от  30.06.2023г. –  постановление администрации района № 562) предусматривает планирование бюджетных ассигнований на ее реализацию в 2023г. в объеме 236 200,3 тыс. рублей, что соответствует объему бюджетных ассигнований, утвержденному бюджетом района на 2023 год (Решение Думы о бюджете от 22.12.2022г. № 239 в редакции изменений от 29.06.2023г. № 301). 

Сравнительный анализ действующей Муниципальной программы и проекта изменений в неё показал, что предлагаемые изменения предусматривают изменения по Подпрограмме «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности прочим учреждениям НМР»  (Подпрограмма 3), в частности:

- по мероприятию «Капитальный ремонт фасада, крылец и благоустройства здания администрации Нижнеилимского муниципального района по адресу: Железногорск-Илимский, квартал 8, дом 20» исключаются ранее планируемые на его реализацию в 2023 году бюджетные ассигнования в сумме 1 000,0 тыс. рублей;

- в систему мероприятий  вводится новое мероприятие «Капитальный ремонт помещений цокольного этажа здания администрации Нижнеилимского муниципального района по адресу: Железногорск-Илимский, квартал 8, дом 20» с планируемым объемом бюджетных ассигнований на 2023 год в сумме 644,6 тыс. рублей.
Предлагаемые изменения в Муниципальную программу повлекут уменьшение финансирования на ее реализацию в 2023г. (-355,4 тыс. рублей).
Информация о предлагаемых изменениях (в разрезе подпрограмм) на текущий 2023 год представлена в нижеприведенной таблице.

	Наименование МП/ПП
	Ресурсное обеспечение на 2023г., тыс. рублей

	
	Решение о бюджете         от 22.12.2022г. № 239 (в ред.изм. от 29.06.2023г.)  
	Действующая МП 

(в ред. постановления от  30.06.2023 г. № 562)
	Проект изменений МП
	Отклонение 

(изменение)

	МП «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности учреждениям бюджетной сферы НМР», 

всего:
	236 200,3
	236 200,3
	235 844,9
	-355,4

	в том числе:
	

	ПП «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности учреждениям образования НМР»
	195 501,1
	195 501,1
	195 501,1
	0,0

	ПП «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности учреждениям культуры и искусства НМР»
	39 699,2
	39 699,2
	39 699,2
	0,0

	ПП «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности прочим учреждениям НМР»
	1 000,0
	1 000,0
	644,6
	-355,4


В рамках настоящего экспертно-аналитического мероприятия КСП района отмечает, что введение нового мероприятия с финансовым обеспечением его реализации не предусматривает непосредственный результат выполнения мероприятия – целевой и количественно измеримый показатели не установлены, что свидетельствует об отсутствии взаимосвязи между планируемыми бюджетными ассигнованиями и ожидаемыми результатами реализации Муниципальной программы.
Согласно пояснительной записке к проекту изменений в Муниципальную программу, уменьшение бюджетных ассигнований в сумме 355,4 тыс. рублей, ранее планируемых на кап.ремонт помещений цокольного этажа здания администрации района в рамках мероприятия «Капитальный ремонт фасада, крылец и благоустройства здания администрации Нижнеилимского муниципального района по адресу: Железногорск-Илимский, квартал 8, дом 20», обусловлено их недостаточностью для заключения договора на кап.ремонт системы водоснабжения. При таких обстоятельствах, КСП района отмечает неэффективность планирования бюджетных ассигнований в рамках Муниципальной программы и необоснованное их отвлечение.     
По результатам экспертно-аналитического мероприятия КСП района считает возможным рекомендовать администрации района внести предлагаемые изменения в Муниципальную программу при условии обеспечения взаимосвязи между планируемыми бюджетными ассигнованиями и ожидаемыми результатами реализации Муниципальной программы.

Председатель КСП

Нижнеилимского муниципального района



              О.В.Кияница
Исполнитель

инспектор Авдась О.А.
