Приложение № 1                                                                                                                                                                   к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Усть-Илимский район» и их формирования и реализации

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Усть-Илимский район»

(наименование целевой программы района)

за 2022 год ( период реализации 2019-2025 годы)

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Наименование соисполнителя, участника программы, участника мероприятия программы | Плановый срок исполнения | Источник финанси-рования | Объем финансирования, предусмотренный программой, тыс. руб. | Расходы за отчетный период, тыс. руб. | Наименование показа- теля объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показа-теля объема мероприя-тия | Факти-ческое значение показателя объема мероприя-тия | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приобретение, замена и ремонт котлов и котельно-вспомогательного оборудования, замена, ремонт инженерных сетей тепло-, водоснабжения | Комитет по управлению имуществом, отдел по инфраструктуре и управлению ресурсами Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» | 2022 | ВСЕГО | 8 514,4 | 8 323,5 | Увеличение реконструируемых, модернизи-рованных и технически перевооружённых объектов тепло-, водоснабжения, ед | 2 | 5 | Сверх запланированного были осуществлены мероприятия за счет МБ: кровля крыши п.Невон, монтаж котла силами полдрядчиков в Эдучанке, приобретение топочной части котлов в Подъеланке |
|  |  |  |  | ОБ | 6536,0 | 6372,1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 1978,4 | 1951,4 |  |  |  |  |
| 2 | Капитальный и текущий ремонт объектов водоотведения, прокладка новых сетей водоотведения |  | 2022 | ВСЕГО | 0,0 | 0,0 | Увеличение реконструируемых, модернизи-рованных и технически перевооружённых объектов водоотведения, ед | 1 | 0 |  |
|  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 3 | Текущий и капитальный ремонт, помещений котельных, водонапорных башен, скважин, зданий КОС, формирование аварийно-технического запаса, разработка ПСД |  | 2021 | ВСЕГО | 101525,8 | 4438,9 | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, % | 1 | 1,4 | В связи с заменой протяженности инженерных сетей , превышающих нормативную, износ сетей снизился больше ожидаемого. Норма замены-4% сетей в год, заменено 7,3%сетей |
|  |  |  |  | ОБ | 96563,2 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 4962,6 | 4438,9 |  |  |  |  |
| 4 | Установка теплосчетчиков в котельные сельских поселений |  | 2021 | ВСЕГО | 0,0 | 0,0 | Количество установленных теплосчетчиков в котельные сельских поселений, ед. | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| ИТОГО по программе: |  |  |  | ВСЕГО | 110040,2 | 12762,4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | 103099,2 | 6372,1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 6941 | 6390,3 |  |  |  |  |

Согласовано с Комитетом по экономике и финансам Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»

___________          ______________       _____________________        _____________

Подпись                 Должность                     Ф.И.О.                                        Дата

Приложение № 2

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Усть-Илимский район» и их формирования и реализации

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Усть-Илимский район»

(наименование целевой программы района)

за 2022 год ( период реализации 2019-2025 годы)

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового |  | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |  |
| «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Усть-Илимский район» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Увеличение реконструируемых, модернизированных и технически перевооружённых объектов тепло-, водоснабжения | ед. | 2 | 5 | +3 | 150 | Сверх запланированного были осуществлены мероприятия за счет МБ: кровля крыши п.Невон, монтаж котла силами полдрядчиков в Эдучанке, приобретение топочной части котлов в Подъеланке |
| 2 | Увеличение реконструируемых, модернизированных и технически перевооружённых объектов водоотведения, | ед | 1 | 0 | -1 | -100 |  |
| 3 | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, % | % | 1 | 1,4 | +0,4 | 40 | В связи с заменой протяженности инженерных сетей , превышающих нормативную, износ сетей снизился больше ожидаемого. Норма замены-4% сетей в год, заменено 7,3%сетей |
| 4 | Количество установленных теплосчетчиков в котельных сельских поселений | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Приложение № 3

к Порядку принятия решений о   разработке муниципальных программ муниципального образования «Усть-Илимский район» и их формирования и реализации

ОТЧЕТ О ФИНАНСИРОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры

муниципального образования  «Усть-Илимский район»»

(наименование целевой программы района)

за 2022 год (период реализации 2019 – 2024 годы)

| Период реализации программы | Объем финансирования, предусмотренный программой, тыс. руб. (с одним знаком после запятой) |  |  |  |  | Расходы за отчетный период, тыс. руб. (с одним знаком после запятой) |  |  |  |  | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Финансовые средства, всего | в том числе |  |  |  | Финансовые средства, всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  | ФБ* | ОБ* | МБ* | внебюджетные средства |  | ФБ* | ОБ* | МБ* | внебюджетные средства |  |
| всего за весь период | 239 952,30 | 0,0 | 177 676,9 | 62 274,50 | 0,0 | 115 845,1 | 0,0 | 65582,9 | 50262,2 | 0,0 |  |
| первый год реализации | 41 852,2 | 0,0 | 23 294,7 | 18 557,5 | 0,0 | 36 436,0 | 0,0 | 17 878,5 | 18 557,5 | 0,0 | Кроме запланированных мероприятий по замене котельного оборудования на котельных п. Тубинский, с. Подъеланка за счет средств местного бюджета были дополнительно приобретены и установлены два водогрейных котла в котельную п. Седаново, но неосвоены финансовые средства на выполнение работ по замене участка сетей тепло-,водоснабжения п. Седаново, проходящего под автодорогой областного значения Братск – Усть-Илимск, подрядная организация внесена в реестр недобросовестных поставщиков услуг |
| второй год реализации | 35 563,8 | 0,0 | 20 447,0 | 15 116,8 | 0,0 | 26 283.5 | 0,0 | 15 830,0 | 10 453,5 | 0,0 | Причины отклонения: -подрядной организацией не пройдена государственная экспертиза ПСД на строительство станции биологической очистки сточных вод п. Невон, остаток средств по контракту 3 952,5 тыс. руб.; - в составе второго этапа работ по контракту на разработку ПСД на строительство котельной на кородревесных отходах в п. Невон осталась не пройденной государственная экспертиза ПСД, в связи с чем образовался остаток неиспользованных лимитов субсидии в размере 5128,00 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета - 4 615,2 тыс. руб., средства местного бюджета - 512,8 тыс. руб.; - экономия по результатам конкурсных процедур (аукционов). |
| третий год реализации | 52 496,1 | 0,0 | 30 836,0 | 21 660,1 | 0,0 | 40 363,2 | 0,0 | 25 502,3 | 14 860,9 | 0,0 | Причины отклонения: - по мероприятию приобретение котельного, котельно-вспомогательного оборудования (дровяная котельная с. .Подъеланка), остаток средств местного бюджета в размере 6 286,4 тыс.руб. образовался ввиду того, что потребность в расчете за выполненные работы закрыли субсидией из областного бюджета; - в составе второго этапа работ по контракту на разработку ПСД на строительство котельной на кородревесных отходах в п. Невон осталась не пройденной государственная экспертиза проектно-сметной документации. Таким образом, остаток неиспользованных бюджетных средств составил 5 128,0 тыс. руб. (в том числе средства областного бюджета - 4 615,2 тыс. руб., средства местного бюджета - 512,8 тыс. руб.); - экономия по результатам конкурсных процедур (аукционов) средств областного бюджета 718,5 тыс. руб. |
| Четвертый год реализации | 110 040,20 | 0,0 | 103 099,20 | 6941,0 | 0,0 | 12762,4 | 0,0 | 6372,1 | 6390,3 | 0,0 | 1.В составе второго этапа работ по контракту на разработку ПСД на строительство котельной на кородревесных отходах в п. Невон осталась не пройденной государственная экспертиза проектно-сметной документации. Таким образом, остаток неиспользованных бюджетных средств составил 5 128,0 тыс. руб. (в том числе средства областного бюджета - 4 615,2 тыс. руб., средства местного бюджета - 512,8 тыс. руб.); 2. Реализация мероприятий по строительству очистных в п.Невон, а также разработке ПСД на троительство КОС в Эдучанке ввиду объективных причин и по согласованию с МинФин и Мин ЖКХ перенесено на 2023 год |

Согласовано с Комитетом по экономике и финансам Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»

___________          ______________       _____________________        _____________

Подпись                 Должность                     Ф.И.О.                            Дата

* Принятые сокращения: ФБ - средства федерального бюджета, ОБ - средства областного бюджета, МБ - средства местного бюджета.

Форма 1. Оценка целевых показателей муниципальной программы.

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры

муниципального образования «Усть-Илимский район»

(наименование целевой программы муниципального образования «Усть-Илимский район»)

за 2022 год (период реализации 2019 – 2024 годы)

| Наименование целевого показателя | ЕИ | Значение целевого показателя |  | Отклонение, % | Оценка (баллы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |
| Муниципальная программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Усть-Илимский район» |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель 1 Увеличение реконструируемых, модернизи-рованных и технически перевооружённых объектов тепло-, водоснабжения, . | ед. | 2 | 5 | 250 | +4 |
| Целевой показатель 2 Увеличение реконструируемых, модернизированных и технически перевооружённых объектов водоотведения | ед. | 1 | 0 | -100 | -2 |
| Целевой показатель 3 Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры | % | 1 | 1,4 | 140 | +4 |
| Целевой показатель 4 Количество установленных теплосчетчиков в котельных сельских поселений | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГОВАЯ сводная оценка по муниципальной программе |  |  |  |  | 6 |

Форма 2. Оценка эффективности муниципальной программы.

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры

муниципального образования «Усть-Илимский район»

(наименование целевой программы муниципального образования «Усть-Илимский район»)

за 2022 год (период реализации 2019 – 2024 годы)

| Вывод об эффективности программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации программы |
| --- | --- | --- |
| Муниципальная программа: «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Усть-Илимский район» |  |  |
| Эффективность осталась на прежнем уровне по сравнению с предыдущим годом | 6 | . |
| ИТОГО по муниципальной программе | 6 |  |