Отчет об итогах реализации инициативного проекта

| 1. | Наименование инициативного проекта | Центр детских инициатив |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Территория муниципального образования или его часть, в границах которой реализован инициативный проект с указанием адреса объекта (при наличии) | Новостроевское муниципальное образование МКОУ СОШ п. Новостройка ул. Школьная,30 |  |
| 3. | Наименование муниципальной программы (подпрограммы), в рамках которой был реализован инициативный проект | «Муниципальная программа «Развитие образования в Черемховском районном муниципальном образовании», утвержденная постановлением администрации Черемховского районного муниципального образования от 13.11.2017 № 655 |  |
| 4. | Сроки реализации инициативного проекта, в том числе: |  |  |
|  | – начало реализации инициативного проекта; | 01.03.2025 |  |
|  | – окончание реализации инициативного проекта. | 31.12.2025 |  |
| 5. | Общая стоимость реализации инициативного проекта, в том числе: | 2 000 000 |  |
|  | – областной бюджет; | 1 800 000 |  |
|  | – местный бюджет; | - |  |
|  | – инициативные платежи. | 200 000 |  |
| 6. | Израсходовано средств на реализацию инициативного проекта, в том числе: |  |  |
|  | – областной бюджет; | 1 800 000 |  |
|  | – местный бюджет; | - |  |
|  | – инициативные платежи. | 200 000 |  |
| 7. | Остаток средств субсидии, в том числе: |  |  |
|  | – областной бюджет; |  |  |
|  | – местный бюджет; |  |  |
|  | – инициативные платежи. |  |  |
| 8. | Причины отклонения | контракты сданы, не профинансировали |  |
| 9. | Сведения об имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта | Установка технического оборудования в кабинете | 5 человек |
| 10. | Краткое описание реализации инициативного проекта | В результате реализации проекта в МКОУ СОШ п. Новостройка центр детских инициатив оснащен материально- технической базой: комплект - столами, стульями, офисным диваном, мягкими креслами, пуфами, стеллажом для кросс - букинга, мобильными перегородками для зонирования пространства, шкафами, информационными стендами, баннерами, интерактивной доской, проектором, магнитно-меловой доской, телевизором плазма 50, компьютерами (ноутбуками), принтерами, офисной бумагой, звуковым оборудованием (колонки, микрофоны, микшерный пульт), флипчартом, фотоаппаратом/видеокамерой, световым оборудованием (стационарные софиты), настольными играми, галерейными подвесами. Использование современного оборудования значительно повысит качество внеклассных занятий. Планируется, что в Центре будут реализовываться мероприятия гражданско-патриотического, социального, общеинтеллектуального, общекультурного, профилактического направлений, а также добровольческая (волонтерская) деятельность. Еженедельно центр смогут посещать не менее 50 человек. Реализация проекта повлечет повышение престижа образовательного учреждения. |  |

+Дополнительно к отчету необходимо предоставить фото реализованного проекта.