Отчет об итогах реализации инициативного проекта

	1.
	Наименование инициативного проекта
	Центр детских инициатив

	2.
	Территория муниципального образования или его часть, в границах которой реализован инициативный проект с указанием адреса объекта (при наличии)
	Новостроевское муниципальное образование
МКОУ СОШ п. Новостройка
ул. Школьная,30

	3.
	Наименование муниципальной программы (подпрограммы), в рамках которой был реализован инициативный проект
	«Муниципальная программа «Развитие образования в Черемховском районном муниципальном образовании», утвержденная постановлением администрации Черемховского районного муниципального образования от 13.11.2017 № 655

	4.
	Сроки реализации инициативного проекта, в том числе:
	

	
	– начало реализации инициативного проекта;
	                                                          01.03.2025

	
	– окончание реализации инициативного проекта.
	31.12.2025

	5.
	Общая стоимость реализации инициативного проекта, в том числе:
	2 000 000 

	
	– областной бюджет;
	1 800 000 

	
	– местный бюджет;
	-

	
	– инициативные платежи.
	200 000 

	6.
	Израсходовано средств на реализацию инициативного проекта, в том числе:
	

	
	– областной бюджет;
	1 800 000

	
	– местный бюджет;
	-

	
	– инициативные платежи.
	200 000 

	7.
	Остаток средств субсидии, в том числе:
	

	
	– областной бюджет;
	

	
	– местный бюджет;
	

	
	– инициативные платежи.
	

	8.
	Причины отклонения
	 контракты сданы, не профинансировали

	9.
	Сведения об имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта
	Установка технического оборудования в кабинете
	5 человек

	10.
	[bookmark: _GoBack]Краткое описание реализации инициативного проекта
	В результате реализации проекта в МКОУ СОШ п. Новостройка центр детских инициатив   оснащен материально- технической базой: комплект - столами, стульями, офисным диваном, мягкими креслами, пуфами, стеллажом для кросс - букинга, мобильными перегородками для зонирования пространства, шкафами, информационными стендами, баннерами, интерактивной доской, проектором, магнитно-меловой доской, телевизором плазма 50,  компьютерами (ноутбуками), принтерами, офисной бумагой, звуковым оборудованием (колонки, микрофоны, микшерный пульт), флипчартом, фотоаппаратом/видеокамерой, световым оборудованием (стационарные софиты), настольными играми, галерейными подвесами.
Использование современного оборудования значительно повысит качество внеклассных занятий. Планируется, что в Центре будут реализовываться мероприятия гражданско-патриотического, социального, общеинтеллектуального, общекультурного, профилактического направлений, а также добровольческая (волонтерская) деятельность. Еженедельно центр смогут посещать не менее 50 человек. Реализация проекта повлечет повышение престижа образовательного учреждения. 



+Дополнительно к отчету необходимо предоставить фото реализованного проекта.
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