Российская Федерация

Администрация

Тайтурского городского поселения

Усольского муниципального района

Иркутской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 07.04.2025г.								№148

р.п. Тайтурка

Об утверждении годового отчета о реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2023-2028 годы» за 2024 год

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании, утверждении, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области, утвержденным постановлением администрации городского поселения Тайтурского  муниципального образования от 10.11.2017г. № 257 (в редакции от 07.06.2018 года № 153, от 26.10.2022 г. № 393, от 19.02.2024 № 42, от 21.02.2024 №62), руководствуясь ст.ст. 23, 46 Устава Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области, администрация Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить годовой отчет о реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2023-2028 годы» за 2024 год (прилагается).

2. Ведущему специалисту администрации по кадровым вопросам и делопроизводству опубликовать настоящее постановление в газете «Новости» и разместить на официальном сайте администрации Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области (www.taiturka.irkmo.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

| Глава Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области | С.В. Ушаков |
| --- | --- |

- Подготовил:

- главный специалист администрации по муниципальному хозяйству

- Е.В. Бухарова

«___» _________2025 г.

- Согласовано:

- главный специалист администрации по юридическим вопросам и нотариальным действиям __________ Мунтян О.В.

- «___»_________2025 г.

- ведущий специалист администрации по бюджетно-финансовой политике_______ Е.А. Молодченко

- «___»_________2025 г.

УТВЕРЖДЕН

Постановлением администрации

Тайтурского городского поселения

Усольского муниципального

района Иркутской области

от 07.04.2025 года № 148

Годовой отчет о реализации муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2023-2028 годы» за 2024 год

В 2024 году по муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2023-2028 годы» выполнены следующие мероприятия:

- Подпрограмма "Проведение капитального ремонта государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда" по муниципальной программе "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области " на 2023-2028 годы:

- Взнос на капитальный ремонт фонду капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области.

- Подпрограмма «Энергосбережение и повышения энергетической эффективности на территории Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2023-2028 годы» по муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2023-2028 годы»

- Техническое обслуживание прибора коммерческого учета тепловой энергии в здании администрации Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области

3. Подпрограмма «Модернизация объектов систем коммунальной инфраструктуры Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на 2023 - 2028 годы по муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на 2023-2028 годы:

- Капитальный ремонт автомобиля КО-53В-2

- Работы по актуализации схемы теплоснабжения

- Приобретение строительных материалов для текущего ремонта летнего водопровода в р.п. Тайтурка

- Поставка кольца канализации и плиты перекрытия

4. Подпрограмма «Обеспечение реализации прочих мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства в рамках осуществления областных государственных полномочий на территории Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области " на 2023-2028 годы по муниципальной программе "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области " на 2023-2028 годы:

Субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения

Анализ целевых показателей муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2023-2028 годы» за 2024 год указан в приложение № 1.

Анализ объема финансирования муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2023-2028 годы» за счет бюджета Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области за 2024 год указан в приложение № 2.

В течение 2024 года в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2023-2028 годы» вносились изменения постановлением администрации Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области от 15.11.2022г. № 422 (в редакции от № 103 от 21.03.2024г., № 219 от 07.06.2024г., № 345 от 24.10.2024г., № 380 от 14.11.2024г).

Основанием для внесения изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2023-2028 годы» является изменение объемов бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию программных мероприятий, возникновение необходимости дополнения, исключения программных мероприятий, перераспределение средств между программными мероприятиями.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2023-2028 годы» за 2024 год указана в приложение № 3.

Приложение № 1

к годовому отчету о реализации муниципальной

программы «Развитие жилищно-коммунального

хозяйства Тайтурского городского поселения

Усольского муниципального района

Иркутской области на 2023-2028 годы» за 2024 год

Анализ целевых показателей муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2023-2028 годы»

за 2024 год

| № п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Значения показателя результативности |  |  | Процент выполнения | Пояснения по достигнутым значениям |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План на 2024 год | Факт за 2024 год |  | ст.5/ст.4*100% |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2023-2028 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля потерь по тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии. | % | 14,13 | 14,13 | 100,00 |  |  | Достигнуто |
| 1.2. | #### Сокращение потребления топливно-энергоресурсов . | Гкал | 95,00 | 95,00 | 100,00 |  |  | Достигнуто |
| 2 | Подпрограмма 1. «Проведение капитального ремонта государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда» на 2023-2028 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Уровень износа многоквартирных домов | % | 26,00 | 26,00 | 100,00 |  |  | Достигнуто |
| 2.2 | Доля многоквартирных домов, где проведен ремонт от числа требующих ремонта | % | 6,6 | 6,6 | 100,00 |  |  | Достигнуто |
| 2.3 | Доля многоквартирных домов, в которых проведен ремонт внутридомовых систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения | % | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 3 | Подпрограмма 2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на 2023-2028 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | #### Сокращение потерь потребления электрической энергии | % | #### 5,611 | #### 5,611 | 100,00 |  |  | Достигнуто |
| 3.2 | #### Сокращение потребляемых топливно-энергетических ресурсов | % | #### 95,0 | #### 95,0 | 100,00 |  |  | Достигнуто |
| 3.3 | #### Сокращение затрат на потребляемую тепловую энергию | % | #### 215,86 | #### 215,86 | 100,00 |  |  | Достигнуто |
| 4 | Подпрограмма 3 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на 2023-2028 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | #### Сокращение потерь потребления электрической энергии; | % | #### 3 | #### 3 | 100,00 |  |  | Достигнуто |
| 4.2 | #### Доля потерь по тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии. | % | #### 14,43 | #### 14,43 | 100,00 |  |  | Достигнуто |
| 5 | Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации прочих мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства в рамках осуществления областных государственных полномочий на территории Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2023-2028 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | #### Объем материальных запасов, канцелярии, товаров должно обеспечивать потребность необходимую для предоставления муниципальной #### услуги | % | 100 | 100 | 100,00 |  |  | Достигнуто |
| 5.2 | #### Отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджет | % | 100 | 100 | 100,00 |  |  | Достигнуто |

Приложение № 2

к годовому отчету о реализации муниципальной

программы «Развитие жилищно-коммунального

хозяйства Тайтурского городского поселения

Усольского муниципального района

- Иркутской области на 2023-2028 годы» за 2024 год

Анализ объема финансирования муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2023-2028 годы» за счет бюджета Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области за 2024 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Предусмотрено муниципальной программой, руб. | Заложено в бюджет на финансирование мероприятий (кассовые расходы) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | руб. | в % от предусмот ренного муниципальной программой | руб. |  | % |  | в т.ч. кредиторская задолжен ность за отчетный период, руб. |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6=5/2* 100% | 7=5/3* 100% | 8 |
| 1 | Программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на 2023-2028 годы | 1 500 177,41 | 1 500 177,41 | 100 | 1 500 177,41 |  | 100 | 100,00 | 0,00 |
| 2 | Подпрограмма 1. Проведение капитального ремонта государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда» на 2023-2028 годы | 257 415,02 | 257 415,02 | 100 | 1 500 177,41 |  | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2.1 | Мероприятие 1. Проведение капитального ремонта государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда» на 2023-2028 годы | 257 415,02 | 257 415,02 | 100,00 | 257 415,02 |  | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3 | Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на 2023-2028 годы | 12 680,00 | 12 680,00 | 100,00 | 12 680,00 |  | 100 | 100 | 0,00 |
| 3.1 | Мероприятие 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на 2023-2028 годы | 12 680,00 | 12 680,00 | 100,00 | 12 680,00 |  | 100 | 100 | 0,00 |
| 4 | Подпрограмма 3 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2023-2028 годы» | 1 109 282,39 | 1 109 282,39 | 100 | 1 109 282,39 |  | 100 | 100 | 0,00 |
| 4. | Мероприятие 1 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на 2023-2028 годы | 1 109 282,39 | 1 109 282,39 | 100 | 1 109 282,39 |  | 100 | 100 | 0,00 |
| 5. | Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации прочих мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства в рамках осуществления областных государственных полномочий на территории Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на 2023-2028 годы | 120 800,00 | 120 800,00 | 100,00 | 120 800,00 |  | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 6. | Мероприятие 1 «Обеспечение реализации прочих мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства в рамках осуществления областных государственных полномочий на территории Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на 2023-2028 годы | 120 800,00 | 120 800,00 | 100,00 | 120 800,00 |  | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

Приложение № 3

к годовому отчету о реализации муниципальной

программы «Развитие жилищно-коммунального

хозяйства Тайтурского городского поселения

Усольского муниципального района

Иркутской области на 2023-2028 годы» за 2024 год

Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2023-2028 годы» за 2024 год

| № | Наименование муниципальной программы (МП), подпрограмм (ПП), основных мероприятий (ОМ), мероприятий (М) | Выполнение целевых показателей, ед. |  |  |  | Степень достиже-ния целей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | выше запланированного | ниже запланированного | соответствует плану | Сдп |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1. | (МП) «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2023-2028 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (М) Доля потерь по тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии. | 0 | 0 | 1 | 1 |  |
|  | #### (М) Сокращение потребления топливно-энергоресурсов | 0 | 0 | 1 | 1 |  |
| 1.1 | (ПП) «Проведение капитального ремонта государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда» на 2023-2028 годы |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | (М) Уровень износа многоквартирных домов | 0 | 0 | 1 | 1 |  |
| 1.1.2 | (М) Отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов и иных платежей в бюджет | 0 | 0 | 1 | 1 |  |
| 1.1.3 | #### (М)Доля многоквартирных домов, где проведен ремонт от числа требующих ремонта | 0 | 0 | 1 | 1 |  |
| 1.1.4 | (М)Доля многоквартирных домов, в которых проведен ремонт внутридомовых систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения. | 0 | 0 | 1 | 1 |  |
| 1.2. | (ПП) «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на 2023-2028 годы |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | #### (М) Сокращение потерь потребления электрической энергии | 0 | 0 | 1 | 1 |  |
| 1.2.2 | #### (М) Сокращение потребляемых топливно-энергетических ресурсов | 0 | 0 | 1 | 1 |  |
| 1.2.3 | #### (М) Сокращение затрат на потребляемую тепловую энергию | 0 | 0 | 1 | 1 |  |
| 1.3. | #### (ПП) «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на 2020-2024 годы |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | #### (М) Сокращение потерь потребления электрической энергии; | 0 | 0 | 1 | 1 |  |
| 1.3.2 | #### (М) Доля потерь по тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии. | 0 | 0 | 1 | 1 |  |
| 1.4. | (ПП) «Обеспечение реализации прочих мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства в рамках осуществления областных государственных полномочий на территории Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2023-2028 годы» |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | #### (М) Объем материальных запасов, канцелярии, товаров должно обеспечивать потребность необходимую для предоставления муниципальной #### услуги | 0 | 0 | 1 | 1 |  |
| 1.4.2 | #### (М) Отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджет | 0 | 0 | 1 | 1 |  |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Эмп= (1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1)/9=1,44

Критерии эффективности (неэффективности) реализации

муниципальной программы

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы и (или) подпрограммы | Критерии оценки эффективности (Эмп) |
| --- | --- |
| Неэффективная | Менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5-0,79 |
| Эффективная | 0,8-1 |
| Высокоэффективная | Более 1 |

По итогам реализации муниципальной программы за 2024 год, а также степени достижения целей и решения задач муниципальной программы считать уровень эффективности реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2023-2028 годы» за 2024 год – эффективной.