[bookmark: _Hlk176422949]Отчет об итогах реализации инициативного проекта

	1.
	Наименование инициативного проекта
	Время первых

	2.
	Территория муниципального образования или его часть, в границах которой реализован инициативный проект с указанием адреса объекта (при наличии)
	Черемховский муниципальный район, р.п. Михайловка, улица Советская, дом 32

	3.
	Наименование муниципальной программы (подпрограммы), в рамках которой был реализован инициативный проект
	Муниципальная программа «Развитие образования в Черемховском районном муниципальном образовании», утвержденная постановлением администрации Черемховского района № 655 от 13.11.2017 года

	4.
	Сроки реализации инициативного проекта, в том числе:
	

	
	– начало реализации инициативного проекта;
	01.01.2024г. 

	
	– окончание реализации инициативного проекта.
	31.08.2024г.

	5.
	Общая стоимость реализации инициативного проекта, в том числе:
	2 030 000,00 руб.

	
	– областной бюджет;
	1 827 000,00 руб.

	
	– местный бюджет, в том числе инициативные платежи
	203 000,00 руб.

	6.
	Израсходовано средств на реализацию инициативного проекта, в том числе:
	2 030 000,00 руб.

	
	– областной бюджет;
	1 827 000,00 руб. 

	
	– местный бюджет, в том числе инициативные платежи
	203 000,00 руб.

	7.
	Остаток средств субсидии, в том числе:
	

	
	– областной бюджет;
	0,00 руб.

	
	– местный бюджет, в том числе инициативные платежи
	0,00 руб.

	8.
	Причины отклонения
	-

	9.
	Сведения об имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта
	Трудовое участие:
Текущий ремонт кабинета – 8 человек
Доставка материалов – 2 человека

	10.
	Краткое описание реализации инициативного проекта 
	Сведения о выполненных работах, оказанных услугах, приобретенном оборудовании, приобретенных материалах в рамках реализации инициативного проекта
В рамках реализации инициативного проекта «Время Первых»:
Приобретено оборудование:
Ноутбук ASUS ROG Flow X16 1шт.
Ноутбук ASUS VivoBook 16X 2шт.
Ноутбук ASUS VivoBook 16 1шт.
Беззеркальный фотоаппарат Sony Alpha 7 1шт.
Объектив Sigma AF 35mm 1шт.
Карта памяти Kingston Canvas128 ГБ 2шт.
Стабилизатор Zhiyun Weebill S 1шт.
Радиосистема Maono AU-WM821 1шт.
МФУ лазерное Brother DCP-L3551 1шт.
Принтер лазерный Pantum P2502W	3шт.
Ламинатор ГЕЛЕОС ЛМ 1шт.
LED-телевизор DEXP 65 1шт.
Цифровой микшерный пульт EUROSOUND Crisp Digital 2006 1шт.
Активная акустическая система EUROSOUND DYNO-12 2шт.
Активный субвуфер EUROSOUND DYNO-15S	2шт.
Радиосистема PROAUDIO WS-831HT 1шт.
Радиосистема PROAUDIO DWS-822HT 1шт.
Коммутационный шнур PROAUDIO CMC-10E	6шт.
Стойка для акустических систем TOREX SPS-2 2шт.
Стойка сателлит-сабвуфер TOREX SPS-POLE-2 2шт.
Объектив Yongnuo YN	1шт.
Микрофонная стойка TEMPO MS100BK	2 шт.
Монопод для видеосъемки Kingjoy MP-4008F 1шт.
Портативная аудиосистема Fiero Emotion 150 2шт.
Шнур PROAUDIO MTRS2J-2E 2 шт.
Обои виниловые 1,06*10 5 шт.
Клей обойный «Метилан» 200гр. 2 шт.
Линолеум 4м. 6 шт.
Произведен ремонт помещения: 
произведен косметический ремонт: поклеены обои и постелен линолеум.
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