## Приложение 4

к Положению о порядке принятия

решений о разработке муниципальных

программ Усть-Илимского муниципального округа,

их формирования и реализации

### Таблица 1

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

УСТЬ-ИЛИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

«Архитектура и градостроительство в Усть-Илимском муниципальном округе»

(наименование муниципальной программы Усть-Илимского муниципального округа (далее - муниципальная программа)

по состоянию на 1 января 2026 г.

| N п/п | Наименование показателя |  | Ед. изм. | Признак возрастания/убывания |  | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового |  |  |  | Расчет фактического значения показателя | Обоснование причин отклонения (при отклонении на +/- 5%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | + | - | % |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 |
| Цель муниципальной программы «Реализация полномочий в сфере территориального планирования и территориального зонирования на территории Усть-Илимского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Количество разработанных документов территориального планирования (генеральный план Усть-Илимского муниципального округа) | шт. | возрастающий |  | 1 |  |  | 1 |  | 100 |  | Неполный пакет документов |
| 2 |  | Количество разработанных документов градостроительного зонирования | шт. | возрастающий |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 100 |  | Неполный пакет документов |
| 3 |  | Количество разработанных местных нормативов градостроительного проектирования | шт. | возрастающий |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | Показатели достигнуты |
| 4 |  | Количество исключенных из ЕГРН границ населенных пунктов | шт. | возрастающий |  | 11 | 11 |  |  |  |  |  | Показатели достигнуты |
| 5 |  | Количество внесенных в ЕГРН границ населенных пунктов и территориальных зон | шт. | возрастающий |  | 11 | 11 |  |  |  |  |  | Показатели достигнуты |
| 6 |  | Количество документации по планировке территорий (проектов планировки территорий и (или) проектов межевания территорий) | шт. | возрастающий |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | Показатели достигнуты |
| 7 |  | Количество земельных участков переведенных из земель лесного фонда в земли населенного пункта | шт. | возрастающий |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  | Показатели на 2025 год не предусмотрены |
| 8 |  | Количество земельных участков переведенных из земель сельскохозяйственного назначения в земли населенного пункта | шт. | возрастающий |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | Показатели достигнуты |
| Цель муниципальной программы «Развитие социальной инфраструктуры Усть-Илимского муниципального округа путем формирования благоприятного социального климата для обеспечения эффективной трудовой деятельности, повышения уровня жизни, миграционного оттока» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество муниципальных общеобразовательных и дошкольных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения |  | шт. |  | возрастающий | 1 | 5 | 4 |  | 500 |  |  | Исполнение предписаний |
| 2 | Количество проведенных капитальных ремонтов объектов муниципальной собственности в сфере культуры |  | шт. |  | возрастающий | 1 | 2 | 1 |  | 200 |  |  | Исполнение предписаний |
| 3 | Количество проведенных капитальных ремонтов объектов муниципальной собственности в физической культуры |  | шт. |  | возрастающий | 0 | 0 |  |  |  |  |  | Показатели на 2025 год не предусмотрены |
| 4 | Количество отремонтированных объектов муниципального жилищного фонда Усть-Илимского муниципального округа |  | шт. |  | возрастающий | 0 | 3 | 3 |  | 300 |  |  | Ремонты проведены в связи с решениями суда, переданные от поселений |
| 5 | Количество бесхозяйных объектов оформленных в муниципальную собственность |  | шт. |  | возрастающий | 3 | 12 | 9 |  | 400 |  |  | В связи с объединением в округ и проведением инвентаризации были выявлены дополнительные объекты |
| 6 | Количество демонтированных объектов Усть-Илимского муниципального округа |  | шт. |  | возрастающий | 0 | 0 |  |  |  |  |  | Показатели на 2025 год не предусмотрены |

## Председатель                                                       А.С. Бубелова

## Исполнитель                                                        Е.Х. Склярова

### Таблица 2

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ УСТЬ-ИЛИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

«Архитектура и градостроительство в Усть-Илимском муниципальном округе» (наименование муниципальной программы Усть-Илимского муниципального округа (далее - муниципальная программа)

по состоянию на 1 января 2026 г.

| N п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники | Объем финансового обеспечения (очередной год) |  |  |  |  | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Источник |  | Объем финансирования, предусмотренный на 2025 год, тыс. руб. | Кассовое исполнение, тыс. руб. | -/+ |  | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
|  | Проектная часть |  | Всего, в том числе: |  | 17 831,5 | 17 831,5 | 0 |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  | 889,40 | 889,4 | 0 |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  | 16 942,1 | 16 942,1 | 0 |  |  |
|  |  |  | Иные источники |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1 | Муниципальные проекты, направленные на реализацию региональных проектов |  | Всего, в том числе: |  | 988,3 | 988,3 | 0 |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  | 889,4 | 889,4 | 0 |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  | 98,9 | 98,9 | 0 |  |  |
|  |  |  | Иные источники |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.1. | Муниципальный проект «Совершенствование градостроительной деятельности на территории муниципальных образований Иркутской области» |  | Всего, в том числе: |  | 988,3 | 988,3 | 0 |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  | 889,4 | 889,4 | 0 |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  | 98,9 | 98,9 | 0 |  |  |
|  |  |  | Иные источники |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Иные источники |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2. | Муниципальные проекты, не направленные на реализацию федеральных проектов и региональных проектов |  | Всего, в том числе: |  | 16 843,2 | 16 843,2 | 0 |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  | 16 843,2 | 16 843,2 | 0 |  |  |
|  |  |  | Иные источники |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Иные источники |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.1. | Муниципальный проект «Территориальное планирование на территории Усть-Илимского муниципального округа" |  | Всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Иные источники |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Иные источники |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.2. | Муниципальный проект «Строительство и капитальные (текущие) ремонты объектов муниципальной собственности Усть-Илимского муниципального округа» |  | Всего, в том числе: |  | 16 843,2 | 16 843,2 | 0 |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  | 16 843,2 | 16 843,2 | 0 |  |  |
|  |  |  | Иные источники |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Итого по программе |  |  |  | Всего, в том числе: | 17 831,5 | 17 831,5 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 889,40 | 889,4 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 16 942,1 | 16 942,1 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Иные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |

## Председатель                                                       А.С. Бубелова

## Исполнитель                                                        Е.Х. Склярова

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ УСТЬ-ИЛИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

за 2025 год

- Основные результаты реализации муниципальной программы «Архитектура и

градостроительство в Усть-Илимском муниципальном округе» (далее — муниципальная программа) за 2025 год (период реализации 2025-2029 гг).

Объем средств, предусмотренный на реализацию муниципальной программы в 2025 году освоен в полном объеме в размере 17831,50 тыс. руб.

По муниципальной программе запланировано 11 мероприятий: 5 из них исполнены в полном объеме, 4 – перевыполнены, 2 – не исполнены.

Причины перевыполнения мероприятий муниципальной программы:

- по показателю «Количество  муниципальных общеобразовательных и дошкольных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения» - во исполнение предписаний надзорных органов дополнительно к плану (разработка ПСД на капитальный ремонт  МДОУ «Малыш») проведены текущие ремонты еще в 4 учреждениях:

МКОУ «Подъеланская СОШ» - текущий ремонт кровли;

МДОУ «Журавушка» - произведена замена оконных блоков;

МОУ «Эдучанская СОШ» - выполнение работ по обследованию наружной панельной стены в осях здания;

МОУ «Бадарминская СОШ» - обследование здания.

- по показателю «Количество  проведенных капитальных ремонтов объектов муниципальной собственности в сфере культуры» - во исполнение предписаний надзорных органов дополнительно к плану (ремонт санитарного узла МКУ «МЦК») проведен текущий ремонт кровли МКУК «ЦДиИ» Подъеланского муниципального образования;

- по показателю «Количество отремонтированных объектов муниципального жилищного фонда Усть-Илимского муниципального округа» -  во исполнение решений суда, переданных от поселений при объединении в округ было отремонтировано 3 квартиры муниципального жилищного фонда: 2 - в рп. Железнодорожный, 1 – в п. Тубинский.

- по показателю «Количество бесхозяйных объектов оформленных в муниципальную собственность» - в связи с проведением инвентаризации при объединении в округ выявлено и оформлено в муниципальную собственность дополнительно 9 безхозяйных объектов.

Причины неисполнения мероприятий муниципальной программы:

Подпрограмма «Территориальное планирование Усть-Илимского муниципального округа:

- Разработка генерального плана УИ округа; разработка документов градостроительного зонирования - целевые показатели не выполнены на 100 % - срок исполнения контракта с 14.10.2025 по 31.08.2026.

Объем лимитов бюджетных обязательств бюджета муниципального округа по данному мероприятию был предусмотрен в размере 2100,00 тыс. руб., по итогам торгов заключен контракт на 394,00, экономия составила 1706,00 тыс. руб.

2. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Реализация муниципальной программы обеспечила:

- общественно значимый эффект для населения Усть-Илимского муниципального округа, позволила улучшить техническое состояние помещений образовательных учреждений и учреждений культуры,

- привлечение в муниципальную казну доходов от сдачи в аренду/реализации принятых к учету безхозяйных объектов,

- приведение в соответствие границ населенных пунктов Усть-Илимского муниципального округа,

- перевод земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в земли населенного пункта Усть-илимского муниципального округа.

По итогам исполнения эффективность муниципальной программы достигнута с превышением целевых значений.

Председатель Комитета по управлению

муниципальным имуществом

Усть-Илимского муниципального округа                                                             А.С. Бубелова