# Утверждена

Постановлением администрации

Киренского муниципального района

от 13.10.2025г.  №582

с изменениями, внесенными постановлением администрации округа

№114 от 27.01.2026г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА В КИРЕНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ НА 2026 – 2036 гг.»

Киренск, 2025 год

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Улучшение условий и охраны труда в

Киренском муниципальном округе на 2026-2036 гг.»

(далее – муниципальная программа)

| Наименование муниципальной программы | «Улучшение условий и охраны труда в Киренском муниципальном округе на 2026-2036 гг.» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел по экономике администрации Киренского муниципального округа (далее отдел по экономике) |
| Соисполнители муниципальной программы | - |
| Участники муниципальной программы | Министерство труда и занятости Иркутской области, Государственная инспекция труда в Иркутской области, Межведомственная комиссия по охране труда администрации Киренского муниципального округа, Аккредитованные учебные центры, осуществляющие обучение и проверку знаний по охране труда, структурные подразделения администрации Киренского муниципального округа, муниципальные казенные общеобразовательные учреждения Киренского муниципального округа, муниципальные казенные дошкольные образовательные учреждения Киренского муниципального округа, муниципальные казенные учреждения культуры Киренского муниципального округа, муниципальное казенное учреждение дополнительного образования Киренского муниципального округа, муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Киренского муниципального округа; |
| Цель муниципальной программы | Улучшение условий и охраны труда в Киренском муниципальном округе, сохранение жизни и здоровья человека в процессе труда, повышение уровня знаний в области охраны труда у молодежи, привлечение руководителей организаций всех форм собственности к эффективной деятельности в сфере охраны труда |
| Задачи муниципальной программы | Реализация государственной политики в сфере охраны труда в пределах полномочий органов самоуправления Киренского муниципального округа и переданных областных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2026 - 2036 годы |
| Целевые показатели муниципальной программы | - Доля рабочих мест (далее – РМ) на которых проведена специальная оценка условий труда (далее – СОУТ) от общего количества РМ в организациях находящихся на территории муниципального округа; - Доля РМ на которых, улучшены условия труда к общему количеству РМ, на которых по результатам СОУТ установлены вредные условия труда (3 класс); - Доля организаций-участников конкурсов по охране труда "Лучшая организация работы по охране труда", «Лучший специалист по охране труда», «Лучший кабинет по охране труда» от общего количества организаций, расположенных на территории Киренского муниципального округа; |
| Подпрограммы муниципальной программы | - |
| Основные мероприятия муниципальной программы | Нормативно-правовое обеспечение системы управления охраной труда; Совершенствование работы по государственному управлению охраной труда; Информационное обеспечение и пропаганда вопросов охраны труда; Организационное обеспечение охраны труда; Обеспечение контроля, за соблюдением законодательства об охране труда; Организация обучения в сфере охраны труда; Профилактические мероприятия, направленные на сокращение производственного травматизма и профессиональных заболеваний; Совершенствование социального партнерства в области охраны труда Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере охраны труда; |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Общий объем финансирования Программы за счет всех источников финансирования – 18857,6 (тыс.руб.), в том числе: за счёт средств областного бюджета – 16637,6 (тыс. руб), в том числе по годам: 2026 год - 1519,2 (тыс. рублей) 2027 год - 1428,0 (тыс. рублей) 2028 год - 1428,0 (тыс. рублей); 2029 год - 1532,8 (тыс. рублей); 2030 год - 1532,8 (тыс. рублей); 2031 год - 1532,8 (тыс. рублей); 2032 год - 1532,8 (тыс. рублей); 2033 год - 1532,8 (тыс. рублей); 2034 год - 1532,8 (тыс. рублей); 2035 год - 1532,8 (тыс. рублей); 2036 год - 1532,8 (тыс. рублей); За счёт средств бюджета Киренского муниципального округа - 2220,0 (тыс.руб.), в том числе по годам: 2026 год - 250,0 (тыс. рублей); 2027 год - 60,0 (тыс. рублей); 2028 год - 230,0 (тыс. рублей); 2029 год - 210,0 (тыс. рублей); 2030 год - 210,0 (тыс. рублей); 2031 год - 210,0 (тыс. рублей); 2032 год - 210,0 (тыс. рублей); 2033 год - 210,0 (тыс. рублей); 2034 год - 210,0 (тыс. рублей); 2035 год - 210,0 (тыс. рублей); 2036 год - 210,0 (тыс. рублей); |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | - Увеличение доли РМ в организациях района, на которых проведена СОУТ до 95,8 % от общего количества РМ в организациях, находящихся на территории муниципального округа; - Увеличение доли РМ, на которых улучшены условия труда, к общему количеству РМ, на которых по результатам СОУТ установлены вредные условия труда (3 класс) до 33,6% - Увеличение доли организаций-участников конкурсов по охране труда "Лучшая организация работы по охране труда", «Лучший специалист по охране труда», «Лучший кабинет по охране труда», конкурса детского и молодежного рисунка «Охрана труда глазами киренчан» от общего количества организаций, расположенных на территории муниципального округа до 7,26 % |

## Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В Киренском муниципальном округе в 2025 году численность занятых в экономике составила 8,43 тыс. человек, количество работодателей (организаций и индивидуальных предпринимателей), осуществляющих свою деятельность на территории муниципального округа – 529. На начало 2025г. общее количество рабочих мест в организациях осуществляющих свою деятельность на территории округа – 5806 (РМ), количество работников, занятых на этих рабочих местах 6219 (чел.). Специальная оценка условий труда (далее - СОУТ) проведена на – 4285 РМ, количество работников, занятых на этих рабочих местах 5480 (чел.), это 73,8% от общего количества РМ. Общее количество РМ, на которых, по результатам СОУТ установлены вредные условия труда (3 класс) – 1518 РМ, количество работников, занятых на этих рабочих местах 1963 (чел.). Количество РМ, на которых улучшены условия труда по результатам СОУТ – 168 (РМ).

Большое количество лиц, занятых во вредных условиях труда, объясняется устаревшим технологическим оборудованием, отсутствием качественных сертифицированных средств индивидуальной защиты, несовершенством средств коллективной защиты работников (вентиляционных установок, оградительных устройств и т.д.).

Вследствие высокого уровня производственного травматизма в организациях, находящихся на территории Киренского муниципального округа, работодатели и работники продолжают нести моральные и материальные потери.

Статистика производственного травматизма, в том числе со смертельным и тяжелым исходом, в организациях округа показывает, что, несмотря на положительную динамику его снижения, достаточно широкую законодательную базу в сфере охраны труда, а также планомерную работу по улучшению условий и охраны труда всех заинтересованных органов, уровень производственного травматизма продолжает оставаться большим.   За 2024-2025гг.  в организациях на территории округа на производстве пострадало – всего 3 человека, с тяжелым исходом – 1 человек, с легким исходом – 2 человека. Остается сложная обстановка в организациях, не зарегистрированных на территории Киренского муниципального округа.

Однако программный подход позволяет в некоторой степени сгладить негативное влияние таких факторов, как:

- неудовлетворительная организация труда, нарушение правил и норм безопасности труда;

- низкая технологическая и трудовая дисциплина;

- отсутствие должного внимания отдельных руководителей к вопросам охраны труда.

Необходимость разработки Программы определяется:

- требованиями основных действующих законодательных и иных нормативных правовых актов (Законом Иркутской области от 23.07.2008 № 58-оз «Об охране труда в Иркутской области»);

- невозможностью решения проблемы улучшения условий и охраны труда силами отдельных хозяйствующих субъектов без поддержки со стороны субъектов системы управления охраной труда (особенно в части нормативного правового обеспечения вопросов охраны труда; взаимодействия государственных и муниципальных органов управления, государственных органов надзора и контроля; систематизации и координации организационных и информационных вопросов и др.);

- высокой социальной и следующей за ней экономической значимостью улучшения условий труда, и снижением производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в Киренском муниципальном округе.

В период с 2017 по 2025 год администрацией Киренского муниципального района осуществлялись мероприятия в рамках муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании Киренский район на 2017 – 2027 гг.» утвержденной постановлением администрации Киренского муниципального района от 19.10.2016 года №461, но в связи с образованием с 1 мая 2025 года Киренского муниципального округа Иркутской области данная муниципальная программа закрыта досрочно. За время реализации программы с 2017 по 2025гг. во всех муниципальных учреждениях района проведена специальная оценка условий труда (далее - СОУТ) на всех рабочих местах (далее - РМ), это примерно – 980 РМ. Также во всех муниципальных учреждениях района проведена процедура оценки профессиональных рисков на каждом РМ. Доля РМ на которых проведена СОУТ ежегодно увеличивалась более чем на 3% (плановый), в связи с обязательным предоставлением данных о проведенной СОУТ в Федеральную государственную информационную систему учета результатов проведения СОУТ (ФГИС СОУТ), не все организации передали информацию о проведенной СОУТ в ФГИС СОУТ, поэтому за последние года реализации программы доля РМ на которых проведена СОУТ фактически отклонилась от планового. Также ежегодно доля РМ, на которых, улучены условия труда к общему количеству РМ, на которых по результатам СОУТ установлены вредные условия труда (3 класс) увеличивалась в среднем на 7%, плановое значение в программе было 2%. На основании вышеизложенного возникла необходимость разработки новой муниципальной программы.

## Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ,

## ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ,

## СРОК РЕАЛИЗАЦИИ

Целью Программы является: улучшение условий и охраны труда в Киренском муниципальном округе, сохранение жизни и здоровья человека в процессе труда, повышение уровня знаний в области охраны труда у молодежи, привлечение руководителей организаций всех форм собственности к эффективной деятельности в сфере охраны труда.

Задачей Программы является реализация государственной политики в сфере охраны труда в пределах полномочий органов самоуправления Киренского муниципального округа район и переданных областных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда.

Целевые индикаторы, характеризующие степень достижения цели приведены в приложении №1 к Программе. Значение целевых индикаторов определены по результатам анализа данных показателей за прошлые годы, сложившихся тенденций, факторов и условий, определяющих их динамику.

1. Доля  РМ, на которых проведена СОУТ от общего количества РМ в организациях осуществляющих свою деятельность на территории муниципального округа: Согласно проанализированных данных организаций осуществляющих свою деятельность на территории Киренского муниципального округа на начало в 2025г. общее количество РМ в районе составило – 5806, СОУТ  прошла на 4285 РМ – это 73,8% от общего количества РМ, ежегодно планируется повышать количество РМ на которых прошла СОУТ на 2% (с учетом изменения общего количества РМ в организациях осуществляющих свою деятельность на территории Киренского района).

Методика расчета:

Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ

--------------------------------------------------------------------  х 100, %

Количество рабочих мест, подлежащих СОУТ

2. Доля РМ на которых, улучшены условия труда к общему количеству РМ, на которых по результатам СОУТ установлены вредные условия труда (3 класс):  Согласно проанализированных данных организаций осуществляющих свою деятельность на территории Киренского муниципального округа на начало 2025г. общее количество РМ с 3 классом условий труда составило – 1518, из них улучшены – 168 РМ (это 11,6% от общего количества РМ с 3 классом), ежегодно планируется увеличивать количество РМ на которых улучшены условия труда РМ на 2% (с учетом изменения общего количества РМ с 3 классом условий труда).

Методика расчета:

Количество рабочих мест, на которых улучшены

условия труда по результатам СОУТ

----------------------------------------------------------------------------  х 100, %

Количество рабочих мест, на которых по результатам СОУТ

установлены вредные условия труда (3 класс)

3. Доля организаций-участников конкурсов по охране труда, от общего количества организаций, расположенных на территории Киренского муниципального округа: В 2025г. по данным Иркутскстата общее количество организаций осуществляющих свою деятельность на территории Киренского муниципального округа составляет 529 (207 организаций и 322 индивидуальных предпринимателей), принявших участие в конкурсе составило 9 организаций – это 1,7% от общего количества организаций осуществляющих свою деятельность на территории Киренского района  в 2024г. количество организаций принявших участие в конкурсах – 12, в 2025г. количество участников – 9, произошло снижение на 3 организации. Планируется увеличивать число конкурсантов ежегодно на 3 организаций, это 0,56% от общего количества организаций на территории Киренского муниципального округа.

Методика расчета:

Количество организаций, принявших участие

в конкурсах по охране труда

------------------------------------------------------------------------------  х 100, %

Количество работодателей осуществляющих свою деятельность

на территории муниципального округа

Программа сформирована как единый комплекс организационных, методических, профилактических, санитарно-гигиенических, медицинских, информационных, пропагандистских и других мероприятий, обеспечивающих достижение поставленной цели, и является неотъемлемым звеном системы управления охраной труда на территории Киренского муниципального округа, интегрирующим деятельность по решению комплекса задач всеми ее участниками (органами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями-работодателями и самими работниками).

Срок реализации Программы: 2026 – 2036 годы.

Раздел 3. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ

Программа «Улучшение условий и охраны труда в Киренском муниципальном округе на 2026 - 2036 гг.»  выделение подпрограмм не предусматривает. Программа разработана на основе анализа состояния условий и охраны труда работников в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Иркутской области с учетом особенностей экономики Киренского муниципального округа.

Правовой базой разработки  Программы являются Постановление Министерства труда Российской Федерации от 06.12.1995 №68 «Об утверждении рекомендаций по разработке региональных программ первоочередных мер по улучшению условий и охраны труда», Приказ Министерства труда и занятости Иркутской области от 17.09.2013г. №42-мпр «Об утверждении  Порядка расходования средств, направляемых на осуществление материальных затрат, необходимых для исполнения отдельных областных государственных полномочий в сфере труда».

Программные мероприятия объединяют работы по следующим направлениям:

- нормативно-правовое обеспечение системы управления охраной труда;

- совершенствование работы по государственному управлению охраной труда;

- информационное обеспечение и пропаганда вопросов охраны труда;

- организационное обеспечение охраны труда;

- обеспечение контроля, за соблюдением законодательства об охране труда;

- организация обучения в сфере охраны труда;

- профилактические мероприятия, направленные на сокращение производственного травматизма и профессиональных заболеваний;

- совершенствование социального партнерства в области охраны труда;

Основной целью основного мероприятия «Нормативно-правовое обеспечение системы управления охраной труда» является работа по совершенствованию системы муниципальных правовых актов Киренского муниципального округа по исполнению переданных областных государственных полномочий по управлению охраной труда в соответствии с действующим законодательством об охране труда, а также разработка новых нормативных правовых актов Киренского муниципального округа.

В рамках основного мероприятия  «Совершенствование работы по государственному управлению охраной труда» планируется продолжить формирование базы данных о наличии служб и специалистов по охране труда, специальной оценки условий труда в организациях Киренского муниципального округа.

Главной целью основного мероприятия «Информационное обеспечение и пропаганда вопросов охраны труда» является информирование руководителей, специалистов по охране труда и населения Киренского муниципального округа в средствах массовой информации и на сайте администрации Киренского муниципального округа следующих материалов:

- о состоянии условий и охраны труда, производственном травматизме и профессиональных   заболеваниях;

- о работе межведомственной комиссии по охране труда в Киренском муниципальном округе;

- о проведении семинаров и совещаний по охране труда;

- о проведении семинаров по обучению и проверке знаний требований охраны труда руководителей и специалистов организаций и учреждений Киренского муниципального округа;

- о проведении Дней охраны труда и подведении их итогов;

- о нормативных правовых актах Российской Федерации, Иркутской области, органов местного самоуправления Киренского муниципального округа по охране труда;

- об организации и проведении конкурсов по охране труда;

- о возможности использования до 20% сумм страховых взносов, перечисленных в Социальный фонд России, на частичное финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний;

- размещение статей, пропагандирующих охрану труда в организациях;

- информация о специальной оценке условий труда в организациях и т.п., а также оказание организациям (индивидуальным предпринимателям) консультативной помощи в сфере охраны труда.

В основном мероприятии «Организационное обеспечение охраны труда» основной целью является привлечение внимания работодателей к вопросам улучшения условий и охраны труда, а также формирование основы, стимулирующей их к созданию на рабочих местах здоровых и благоприятных условий труда и устранению причин возникновения вредных и опасных производственных факторов. Для этого предусматривается: организация и проведение конкурсов среди учреждений, предприятий, организаций осуществляющих свою деятельность на территории Киренского муниципального округа:

- на лучшую организацию по проведению работы по охране труда в Киренском муниципальном округе;

- на лучшего специалиста по охране труда в Киренском муниципальном округе;

- на лучший кабинет охраны труда в Киренском муниципальном округе;

Также целью данного мероприятия является: формирование у подрастающего поколения понимания значимости безопасности труда, сохранения жизни и здоровья работников, в том числе несовершеннолетних, в процессе трудовой деятельности, продвижения ценностей безопасного труда среди молодежи, для этого предусматривается проведение конкурса детского и молодежного рисунка «Охрана труда глазами киренчан».

В данном мероприятии также предусматривается: организация деятельности центров, оказывающих услуги в сфере охраны труда, организация и проведение семинаров, совещаний, консультаций по проведению СОУТ, проведение совместных мероприятий по улучшению условий и охраны труда в Киренском муниципальном округе, проводимых в соответствии с планами Государственной инспекции труда.

Основное мероприятие «Обеспечение контроля за соблюдением законодательства об охране труда» предусматривает осуществление контроля уполномоченными государственными органами, администрацией Киренского муниципального округа:

- за выполнением работодателями «Правил обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами», утвержденных Приказом Минтруда России от 29.10.2021г. №766н.

- за выполнением требований ст.219 Трудового кодекса РФ, Постановления Правительства РФ 24.12.2021г. №2464 «О порядке обучения по охране труда, вместе с правилами обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда»;

- за ходом проведения СОУТ в организациях Киренского муниципального округа согласно 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»;

- за выполнением Правил частичного финансирования предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами, ежегодно утверждаемых Правительством РФ;

- за выполнением требований ст. 229-231 Трудового кодекса РФ, Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 20.04.2022г. №223н «Об утверждении Положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях, форм документов, соответствующих классификаторов, необходимых для расследования несчастных случаев на производстве»;

- за выдачей работникам, занятым на работах с вредными условиями труда молока или других равноценных пищевых продуктов, согласно Приказа Минтруда России от 12.05.2022г. №291н  «Об утверждении перечня вредных производственных факторов на рабочих местах с вредными условиями труда, установленными по результатам специальной оценки условий труда, при наличии которых занятым на таких рабочих местах работникам выдаются бесплатно по установленным нормам молоко или другие равноценные пищевые продукты, норм и условий бесплатной выдачи молока или других равноценных пищевых продуктов, порядка осуществления компенсационной выплаты, в размере, эквивалентном стоимости молока или других равноценных пищевых продуктов», Приказа Минтруда России от 16.05.2022г. №298н «Об утверждении перечня отдельных видов работ, при выполнении которых работникам предоставляется бесплатно по установленным нормам лечебно-профилактическое питание, норм бесплатной выдачи витаминных препаратов, а также норм и условий бесплатной выдачи лечебно-профилактического питания».

Целью основного мероприятия «Организация обучения в сфере охраны труда» является правовая подготовка работодателей, повышение уровня знаний по охране труда у всех участников производства и, на этой основе снижение травм и аварий. Мероприятия раздела предусматривают обеспечение процесса непрерывного повышения знаний в сфере охраны труда, развитие системы подготовки и переподготовки работодателей и специалистов по вопросам охраны труда, также содействие обучению вопросам охраны труда руководителей, специалистов по охране труда организаций района, а также отдельных застрахованных от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; проведение семинаров и совещаний по охране труда.

«Профилактические мероприятия, направленные на сокращение производственного травматизма и профессиональных заболеваний» данное основное мероприятие, предусматривает обеспечение проведения предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров работников организаций, связанных с вредными условиями труда, для выявления ранней диагностики профессиональных заболеваний.

Содействие осуществлению частичного финансирования предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний в рамках обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Для поддержки организаций округа в обеспечении безопасных условий труда работников данный раздел предусматривает оказание помощи в виде выделения финансовых средств на проведение СОУТ.

Основным мероприятием «Совершенствование социального партнерства в сфере охраны труда» является: предоставление услуги «Проведение уведомительной регистрации коллективных договоров», осуществление контроля за выполнением оговоренных обязательств и условий коллективных договоров. Также сторонам социального партнерства оказывается консультационная помощь по разработке раздела «Улучшение условий и охраны труда» в заключаемых коллективных договорах и соглашениях по охране труда, оказывается помощь по устранению условий, ухудшающих положение работников по сравнению с действующим законодательством, выявленных при уведомительной регистрации коллективных договоров.

«Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере охраны труда», данное основное мероприятие предусматривает исполнение государственных полномочий в сфере труда которыми наделяются органы местного самоуправления и регулируются законом Иркутской области от 24.06.2008г. №63-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными областными государственными полномочиями в сфере труда», работа  по исполнению государственных полномочий в сфере труда проводится в соответствии с Методическими рекомендациями по осуществлению органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области отдельных областных государственных полномочий в сфере труда утвержденных Приказом Министерства труда и занятости иркутской области от 26.01.2017г. №5-мпр.

РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2026-2036 гг. составит:

за счет всех источников финансирования – 18857,6 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств областного бюджета – 16637,6 тыс. рублей;

за счет планируемых средств местного бюджета – 2220,0 тыс. рублей.

## Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования представлено в приложении №2.

Источником финансирования Программы являются средства бюджета Киренского муниципального округа в объеме 2220,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2026 год - 250,0 (тыс. рублей);

2027 год -   60,0 (тыс. рублей);

2028 год - 230,0 (тыс. рублей);

2029 год - 210,0 (тыс. рублей);

2030 год - 210,0 (тыс. рублей);

2031 год - 210.0 (тыс. рублей.);

2032 год - 210,0 (тыс. рублей);

2033 год - 210,0 (тыс. рублей);

2034 год - 210,0 (тыс. рублей);

2035 год - 210,0 (тыс. рублей);

2036 год - 210,0 (тыс. рублей);

И средства финансирования из областного бюджета за осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере труда в объёме 16637,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2026 год - 1519,2 (тыс.  рублей);

2027 год - 1428,0 (тыс. рублей);

2028 год - 1428,0 (тыс. рублей);

2029 год - 1532,8 (тыс. рублей);

2030 год - 1532,8 (тыс. рублей);

2031 год - 1532,8 (тыс. рублей);

2032 год - 1532,8 (тыс. рублей);

2033 год - 1532,8 (тыс. рублей);

2034 год - 1532,8 (тыс. рублей);

2035 год - 1532,8 (тыс. рублей);

2036 год - 1532,8 (тыс. рублей);

Объемы финансирования Программы ежегодно уточняются при формировании бюджета Киренского муниципального округа на соответствующий финансовый год исходя из возможностей бюджета округа и затрат, необходимых для реализации Программы.

Распределение средств на реализацию конкретных мероприятий Программы основано на объективной стоимости производства работ, услуг:

1. Организация конкурса на лучшую организацию работы по охране труда в Иркутской области – 30,0 тыс.руб.

Конкурс на лучшую организацию работы по охране труда проводится по трем номинациям, конкурс по детскому и молодежному рисунку по трем возрастным группам. Общее количество победителей составляет 18 участников.

Количество участников конкурса в 2025 году – 9 организаций. Рост числа участников формировал соревновательный процесс, который в конечном итоге стимулирует работодателей на создание здоровых и безопасных условий труда, детям и подросткам раскрывает взгляд на вопросы безопасного труда на рабочих местах. Программой предусмотрено поощрения победителей в размере 28,5 тыс.руб., 1,5 тыс.руб. предусмотрены на приобретение печатной продукции.

2. Профилактические мероприятия, направленные на сокращение производственного травматизма и профессиональных заболеваний:

- проведение специальной оценки условий труда – 180,0 тыс. руб.. Стоимость мероприятия определяется по затратам на проведение СОУТ, согласно коммерческим предложениям от организаций, проводящих СОУТ, средняя стоимость одного РМ в 2025г. составила – 2,0 тыс.руб., далее путем проведения электронного аукциона заключается контракт на оказание данной услуги.

## 3. Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере охраны труда – закон Иркутской области от 24 июля 2008 года №63-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными областными государственными полномочиями в сфере труда».

Приказ Министерства труда и занятости Иркутской области от 17.09.2013г. №42-мпр «Об утверждении Порядка расходования средств, направляемых на осуществление материальных затрат, необходимых для исполнения отдельных областных государственных полномочий в сфере труда».

РАЗДЕЛ 5. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

При разработке мероприятий Программы особое внимание уделено минимизации затрат на их реализацию при одновременной ориентации на достижение высокой социально-экономической эффективности в результате их реализации.

Ожидаемые результаты от выполнения мероприятий Программы:

-  Увеличение доли РМ в организациях округа, на которых проведена СОУТ до 95,8% от общего количества РМ в организациях, находящихся на территории Киренского муниципального округа (ежегодное увеличение РМ на 2% (155 РМ);

- Увеличения доли РМ, на которых улучшены условия труда, к общему количеству РМ, на которых по результатам СОУТ установлены вредные условия труда (3 класс) до 33,6 %, (ежегодное увеличение РМ на 2 % (28 РМ).

- Увеличение доли организаций-участников конкурсов по охране труда «Лучшая организация работы по охране труда», «Лучший специалист по охране труда», «Лучший кабинет по охране труда» от общего количества организаций, расположенных на территории Киренского муниципального округа до 7,26 % (ежегодное увеличение на 0,5% (3 организаций).

Вместе с тем следует принять во внимание наличие внешних и внутренних рисков, которые могут помешать достижению поставленных целей.

К внешним рискам относятся причины, не зависящие от исполнителя программных мероприятий и Главного распорядителя бюджетных средств: изменение федерального законодательства; недостаточное финансирование; стихийные бедствия; террористические акты; противоправные действия третьих лиц; дорожно-транспортные происшествия и т.д.

Для снижения вероятности внутренних рисков, связанных с недостаточным уровнем квалификации, неудовлетворительной организацией работы и т.д., исполнители Программы принимают своевременные меры воздействия в рамках установленных законодательством полномочий.

|  | #### Приложение 1 к муниципальной программе «Улучшение условий и охраны труда в Киренском муниципальном округе на 2026 – 2036гг.» |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА

В КИРЕНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ НА 2026-2036 гг.»

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024г. | 2025г. (оценка) | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. | 2031г. | 2032г. | 2033г. | 2034г | 2035г. | 2036г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в Киренском муниципальном округе на 2026 – 2036 гг.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля РМ, на которых проведена специальная оценка условий труда от общего количества РМ в организациях осуществляющих свою деятельность на территории муниципального округа; | % | 56,6 | 73,8 | 75,8 | 77,8 | 79,8 | 81,8 | 83,8 | 85,8 | 87,8 | 89,8 | 91,8 | 93,8 | 95,8 |
| 2 | Доля РМ, на которых улучшены условия труда к общему количеству РМ, на которых по результатам СОУТ установлены вредные условия труда (3 класс); | % | 11,4 | 11,6 | 13,6 | 15,6 | 17,6 | 19,6 | 21,6 | 23,6 | 25,6 | 27,6 | 29,6 | 31,6 | 33,6 |
| 3 | Доля организаций-участников конкурсов по охране труда "Лучшая организация работы по охране труда", «Лучший специалист по охране труда», «Лучший кабинет по охране труда» от общего количества организаций, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального округа | % | 2,4 | 1,7 | 2,26 | 2,76 | 3,26 | 3,76 | 4,26 | 4,76 | 5,26 | 5,76 | 6,26 | 6,76 | 7,26 |

#### Приложение 2

к муниципальной программе «Улучшение

условий и охраны труда в Киренском муниципальном округе

на 2026 – 2036гг.»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА В КИРЕНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ на 2026-2036 гг.»

ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

|  | Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий | Источники финансирования |  | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026г. |  | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. | 2031г. | 2032г. | 2033г. | 2034г. | 2035г. | 2036г. | всего |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Программа «Улучшение условий и охраны труда в Киренском муниципальном округе на 2026-2036 гг.» | всего, в том числе: | всего | 1769,2 |  | 1488,0 | 1658,0 | 1742,8 | 1742,8 | 1742,8 | 1742,8 | 1742,8 | 1742,8 | 1742,8 | 1742,8 | 18857,6 |
|  |  |  | Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | 1519,2 |  | 1428,0 | 1428,0 | 1532,8 | 1532,8 | 1532,8 | 1532,8 | 1532,8 | 1532,8 | 1532,8 | 1532,8 | 16637,6 |
|  |  |  | Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Местный бюджет (МБ) | 250,0 |  | 60,0 | 230,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 2220,0 |
|  |  |  | Иные источники (ИИ) | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ответственный исполнитель программы: Отдел по экономике администрация Киренского муниципального округа | всего | 250,0 |  | 60,0 | 230,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 2220,0 |
|  |  |  | ОБ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ФБ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МБ | 250,0 |  | 60,0 | 230,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 2220,0 |
|  |  |  | ИИ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Участник 1 Министерство труда и занятости Иркутской обл. | всего | 1519,2 |  | 1428,0 | 1428,0 | 1532,8 | 1532,8 | 1532,8 | 1532,8 | 1532,8 | 1532,8 | 1532,8 | 1532,8 | 16637,6 |
|  |  |  | ОБ | 1519,2 |  | 1428,0 | 1428,0 | 1532,8 | 1532,8 | 1532,8 | 1532,8 | 1532,8 | 1532,8 | 1532,8 | 1532,8 | 16637,6 |
|  |  |  | ФБ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МБ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ИИ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Участник 2 Государственная инспекция по труду по Иркутской области (ГИТ) | всего | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ОБ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ФБ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МБ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ИИ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Участник 3 Межведомственная комиссия по охране труда администрации Киренского муниципального округа | всего | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ОБ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ФБ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МБ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ИИ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Участник 4 Аккредитованные учебные центры, осуществляющие обучение и проверку знаний по охране труда | всего | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ОБ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ФБ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МБ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ИИ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Участник 5 Структурные подразделения администрации Киренского муниципального округа | всего | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ОБ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ФБ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МБ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ИИ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Участник 6 Муниципальные казенные общеобразовательные учреждения Киренского муниципальногоокруга | всего | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ОБ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ФБ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МБ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ИИ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Участник 7 Муниципальные казенные дошкольные образовательные учреждения Киренского муниципальногоокруга | всего | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ОБ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ФБ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МБ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ИИ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Участник 8 Муниципальные казенные учреждения культуры Киренского муниципальногоокруга | всего | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ОБ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ФБ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МБ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ИИ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Участник 9 Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования Киренского муниципальногоокруга | всего | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ОБ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ФБ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МБ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ИИ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Участник 10 Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Киренского муниципальногоокруга | всего | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ОБ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ФБ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МБ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ИИ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Участник 11 Прочие муниципальные казенные учреждения Киренского муниципальногоокруга | всего | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ОБ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ФБ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МБ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ИИ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Основное мероприятие 1. Нормативно-правовое обеспечение системы управления охраной труда | Ответственный исполнитель мероприятия: Отдел по экономике администрация Киренского муниципального округа | всего | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ОБ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ФБ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МБ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ИИ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Мероприятие 1.1 Организация работы по совершенствованию системы муниципальных правовых актов Киренского района по исполнению переданных областных государственных полномочий по управлению охраной труда в соответствии с действующим законодательством об охране труда | Исполнитель мероприятия: Отдел по экономике администрация Киренского муниципального округа | всего | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ОБ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ФБ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МБ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ИИ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Основное мероприятие 2 Совершенствование работы по государственному управлению охраной труда | Ответственный исполнитель мероприятия: Отдел по экономике администрация Киренского муниципального округа | всего | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ОБ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ФБ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МБ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ИИ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Мероприятие 2.1 Формирование базы данных о наличии служб и специалистов по охране труда, аттестация рабочих мест по условиям труда в организациях Киренского муниципального округа | Исполнитель мероприятия: Отдел по экономике администрация Киренского муниципального округа | всего | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ОБ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ФБ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МБ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ИИ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Основное мероприятие 3 Информационное обеспечение и пропаганда вопросов охраны труда | Ответственный исполнитель мероприятия: Отдел по экономике администрация Киренского муниципального округа | всего | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ОБ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ФБ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МБ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ИИ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Мероприятие 3.1 Информирование руководителей, специалистов по охране труда и населения Киренского муниципального округа в средствах массовой информации и на сайте администрации Киренского муниципального округа | Исполнитель мероприятия: Отдел по экономике администрация Киренского муниципального округа Межведомственная комиссия по охране труда, администрации Киренского муниципального округа | всего | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ОБ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ФБ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МБ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ИИ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Мероприятие 3.2 Оказание организациям (индивидуальным предпринимателям) консультативной помощи в сфере охраны труда | Исполнитель мероприятия Отдел по экономике администрация Киренского муниципального округа | всего | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ОБ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ФБ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МБ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ИИ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Основное мероприятие 4 Организационное обеспечение охраны труда | Ответственный исполнитель мероприятия: Отдел по экономике администрация Киренского муниципального округа, Межведомственная комиссия по охране труда администрации Киренского муниципального округа | всего | 30,0 |  | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,00 | 30,0 | 30,0 | 30,00 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 330,0 |
|  |  |  | ОБ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ФБ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МБ | 30,0 |  | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,00 | 30,0 | 30,0 | 30,00 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 330,0 |
|  |  |  | ИИ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Мероприятие 4.1 Для привлечения внимания работодателей к вопросам улучшения условий и охраны труда, в Киренском муниципальном округе ежегодно проводятся конкурсы по охране труда | Исполнитель мероприятия: Отдел по экономике администрация Киренского муниципального округа, Межведомственная комиссия по охране труда администрации Киренского муниципального округа | Всего | 30,0 |  | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,00 | 30,0 | 30,0 | 30,00 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 330,0 |
|  |  |  | ОБ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ФБ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МБ | 30,0 |  | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,00 | 30,0 | 30,0 | 30,00 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 330,0 |
|  |  |  | ИИ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Мероприятие 4.2 Обеспечение участия в областном конкурсе на лучшую организацию работы | Исполнитель мероприятия: Отдел по экономике администрация Киренского муниципального округа | всего | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ОБ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ФБ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МБ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ИИ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Мероприятие 4.3 Проведение Дней охраны труда и других совместных мероприятий по улучшению условий и охраны труда в Киренском муниципальном округа, проводимых в соответствии с планами Государственной инспекции труда | Исполнитель мероприятия: Отдел по экономике администрация Киренского муниципального округа | всего | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ОБ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ФБ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МБ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ИИ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Мероприятие 4.4 Организация деятельности центров, оказывающих услуги в сфере охраны труда, организация и проведение семинаров, совещаний, консультаций по охране труда, по специальной оценке условий труда, в организациях округа | Исполнитель мероприятия: Отдел по экономике администрация Киренского муниципального округа | всего | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ОБ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ФБ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МБ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ИИ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Основное мероприятие 5 Обеспечение контроля за соблюдением законодательства об охране труда | Ответственный исполнитель мероприятия: Отдел по экономике администрация Киренского муниципального округа, Государственная инспекция по труду по Иркутской области (ГИТ) | всего | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ОБ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ФБ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МБ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ИИ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Мероприятие 5.1 Проведение совместных проверок по соблюдению организациями округа законодательства в сфере охраны труда уполномоченными государственными органами контроля и надзора | Исполнитель мероприятия: Отдел по экономике администрация Киренского муниципального округа, Государственная инспекция по труду по Иркутской области (ГИТ) | Всего | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ОБ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ФБ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МБ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ИИ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Мероприятие 5.2 Рассмотрение хода выполнения мероприятий по охране труда, включенных в соглашения и коллективные договоры, случаев грубого нарушения организациями округа требований охраны труда на межведомственной комиссии по охране труда | Исполнитель мероприятия: Отдел по экономике администрация Киренского муниципального округа, Государственная инспекция по труду по Иркутской области (ГИТ), Межведомственная комиссия по охране труда администрации Киренского муниципального округа | всего | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ОБ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ФБ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МБ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ИИ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Мероприятие 5.3 Осуществление контроля за выполнением работодателями Правил обеспечения работников специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты | Исполнитель мероприятия: Отдел по экономике администрация Киренского муниципального округа, Государственная инспекция по труду по Иркутской области (ГИТ) | всего | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ОБ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ФБ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МБ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ИИ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Мероприятие 5.4 Осуществление контроля специальной оценки условий труда и сертификации работ по охране труда в организациях округа | Исполнитель мероприятия: Отдел по экономике администрация Киренского муниципального округа, Государственная инспекция по труду по Иркутской области (ГИТ) | всего | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ОБ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ФБ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МБ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ИИ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Основное мероприятие 6 Организация обучения в сфере охраны труда | Ответственный исполнитель: мероприятия Отдел по экономике администрация Киренского муниципального округа, Аккредитованные учебные центры, осуществляющие обучение и проверку знаний по охране труда | Всего | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ОБ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ФБ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МБ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ИИ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Мероприятие 6.1 Организация обучения и проверки знаний по охране труда руководителей и специалистов организаций округа, в соответствии с действующим законодательством | исполнитель мероприятия: Отдел по экономике администрация Киренского муниципального округа, Аккредитованные учебные центры, осуществляющие обучение и проверку знаний по охране труда | всего | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ОБ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ФБ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МБ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ИИ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Основное мероприятие 7 Профилактические мероприятия, направленные на сокращение производственного травматизма и профессиональных заболеваний | Ответственный исполнитель мероприятия: Структурные подразделения Киренского муниципального округа, муниципальные казенные общеобразовательные учреждения Киренского муниципального округа, муниципальные казенные дошкольные образовательные учреждения Киренского муниципального округа, муниципальные казенные учреждения культуры Киренского муниципального округа, муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования Киренского муниципального округа, муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Киренского муниципального округа, прочие муниципальные казенные учреждения Киренского муниципального округа. | всего | 220,0 |  | 30,0 | 200,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 2130,0 |
|  |  |  | ОБ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ФБ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МБ | 220,0 |  | 30,0 | 200,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 2130,0 |
|  |  |  | ИИ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Мероприятие 7.1 Содействие в проведении предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров работников организаций, связанных с вредными условиями труда, для выявления ранней диагностики профессиональных заболеваний | Исполнитель мероприятия: Отдел по экономике администрация Киренского муниципального округа, ТО УФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области в г.Усть-Куте, Усть-Кутском, Казачинско-Ленском и Киренском районах | всего | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ОБ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ФБ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МБ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ИИ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Мероприятие 7.2 Содействие осуществлению частичного финансирования предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний в рамках обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | Исполнитель мероприятия: Отдел по экономике администрация Киренского муниципального округа | Всего | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ОБ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ФБ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МБ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ИИ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Мероприятие 7.3 Оказание финансовой помощи организациям в проведении специальной оценки условий труда | Исполнитель мероприятия: Отдел по экономике администрация Киренского муниципального округа, Организации, привлекаемые для выполнения работ по специальной оценке условий труда | всего | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ОБ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ФБ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МБ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ИИ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Мероприятие 7.4 Проведение специальной оценки условий труда | Исполнитель мероприятия: Отдел по экономике администрация Киренского муниципального округа, структурные подразделения администрации Киренского муниципального округа | всего | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ОБ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ФБ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МБ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ИИ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Муниципальные казенные общеобразовательные учреждения Киренского муниципального округа | всего | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ОБ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ФБ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МБ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ИИ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Муниципальные казенные дошкольные образовательные учреждения Киренского муниципального округа | всего | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ОБ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ФБ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МБ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ИИ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Муниципальные казенные учреждения культуры Киренского муниципального округа | всего | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ОБ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ФБ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МБ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ИИ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования Киренского муниципального округа | всего | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ОБ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ФБ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МБ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ИИ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Киренского муниципального округа | всего | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ОБ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ФБ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МБ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ИИ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Прочие муниципальные казенные учреждения Киренского муниципального округа | всего | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ОБ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ФБ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МБ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ИИ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Основное мероприятие 8 Совершенствование социального партнёрства в сфере охраны труда | Ответственный исполнитель мероприятия: Отдел по экономике администрация Киренского муниципального округа; | всего | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ОБ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ФБ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МБ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ИИ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Мероприятие 8.1 Оказание содействия по заключению соглашений и коллективных договоров между работодателем и работниками организаций Киренского муниципального округа с предусмотрением раздела «Улучшение условий и охраны труда» и обязательствами сторон, учитывающими требования законодательства Российской Федерации и Иркутской области об охране труда | Исполнитель мероприятия: Отдел по экономике администрация Киренского муниципального округа; | всего | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ОБ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ФБ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МБ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ИИ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Основное мероприятие 9 Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере охраны труда | Исполнитель мероприятия: Отдел по экономике администрация Киренского муниципального округа; Министерство труда и занятости населения Иркутской области | всего | 1519,2 |  | 1428,0 | 1428,0 | 1532,8 | 1532,8 | 1532,8 | 1532,8 | 1532,8 | 1532,8 | 1532,8 | 1532,8 | 16637,6 |
|  |  |  | ОБ | 1519,2 |  | 1428,0 | 1428,0 | 1532,8 | 1532,8 | 1532,8 | 1532,8 | 1532,8 | 1532,8 | 1532,8 | 1532,8 | 16637,6 |
|  |  |  | ФБ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МБ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ИИ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |