Российская Федерация

Иркутская  область

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

Городского поселения

Тайтурского муниципального образования

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  20.09.2016 г.					                                          № 179 - р

п. Тайтурка

О проверке технической готовности  системы  оповещения и информирования населения городского поселения Тайтурского муниципального образования об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в 2016 году

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г №69-ФЗ

«О пожарной безопасности», Федеральным законом от 21 декабря 1994 № 68-ФЗ «О защите населения  и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», распоряжением заместителя Председателя Правительства Иркутской области от 24 августа 2016 года № 56-рзп «О проверках технической готовности автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны и информирования населения Иркутской области об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в 2016 году», для определения технической готовности системы оповещения и информирования населения   городского поселения Тайтурского муниципального образования об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, руководствуясь ст. ст. 23, 46 Устава городского поселения Тайтурского муниципального образования:

- Утвердить состав комиссии для проведения проверки системы оповещения и информирования населения городского поселения Тайтурского муниципального образования об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций. (Приложение № 1).

- Утвердить план подготовки и  проведения проверки технической готовности системы оповещения и информирования населения городского поселения Тайтурского муниципального образования об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций. (Приложение №2).

- Специалистам администрации в д. Буреть – Корней М.А.,  п. Тайтурка – Васильевой М.В.:

3.1.Обеспечить информирование населения, руководителей

организаций всех форм собственности  о предстоящей проверке

системы оповещения.

3.2. Предоставить акт состояния системы оповещения до 28.09.2016 года

в отдел ГОЧС УРМО.

- Ведущему специалисту  администрации по кадровым вопросам и делопроизводству Перетолчиной О.С.. опубликовать данное распоряжение в средствах массовой информации.

- Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава городского поселения

Тайтурского

муниципального образования                                                    Е. А.  Артёмов

Приложение №1

«Утверждено»

Распоряжением администрации

городского поселения Тайтурского

муниципального образования

от  20.09. 2016г.  № 179 - р

С О С Т А В

комиссии по проведению проверки состояния системы  оповещения населения городского поселения Тайтурского муниципального образования

| № п/п | Ф.И.О. | Занимаемая должность | Номера телефонов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Артёмов Евгений Анатольевич | Глава городского поселения Тайтурского муниципального образования | 94-4-42 |
|  | Лавик Татьяна Ионасовна | Зам. главы городского поселения Тайтурского муниципального образования | 94-4-12 |
| 2. | Васильева Марина Валерьевна | Специалист администрации по ГОЧС | 94-4-35 |
| 3. | Корней Мария Андреевна | Главный Специалист администрации в д. Буреть | 98-8-24 |
| 4. | Разуленко Александр Иванович | Начальник ПЧ-147 ГУ ОФПС МЧС России | 94-1-01 |

Приложение №2

Утверждено  распоряжением

администрации городского

поселения Тайтурского

муниципального образования

от 20.09.2016 г. №  179-р

План подготовки и проведения проверки технической готовности системы оповещения и информирования населения городского поселения Тайтурского муниципального образования об угрозе

возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций в 2016 году

| № П/п | Содержание мероприятий | Дата проведения | Ответственные за выполнение мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Предварительный этап |  |  |
| 1. | Предупредительная работа с населением через средства массовой информации о предстоящей проверке местной системы оповещения. | До 23.09.2016г | Специалисты администрации М.В.Васильева, М.А.Корней |
| 2. | Образование комиссии для проверки местной системы оповещения | За неделю до начала проверки | Специалист ГОЧС М.В.Васильева |
| 3. | Проведение инструктажа для проверки местной системы оповещения | За два дня до начала проверки | Председатель комиссии Тайтурского МО по проведению проверки системы оповещения Е.А. Артёмов |
|  | Основной этап с 20 по 23 сентября |  |  |
| 4. | Проверка состояния готовности средств оповещения, проверка исправности электросирены, сверка учета количества громкоговорителей | 23.09.2016г | Комиссия Тайтурского МО по проведению проверки системы оповещения |
|  | Заключительный этап |  |  |
| 5. | Подведение итогов работы комиссии, оформление акта состояния системы оповещения | В 10 –дневный срок после окончания проверки | Председатель комиссии Тайтурского МО по проведению проверки системы оповещения Е.А.Артёмов |