Приложение № 1

к Порядку принятия решений о

разработке муниципальных

программ муниципального

образования «Усть-Илимский район» 

и их формирования и реализации

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН»
«ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»  

за 2023 год (весь период реализации  2019-2026 годы)

	№
п/п
	Наименование
подпрограммы,
основного
мероприятия,
мероприятия
	Наименование
соисполнителя,
участника
программы,
участника
мероприятия
программы
	Плановый
срок
исполнения
	Источник
финанси​рования
	Объем финансирования, предусмотренный программой, тыс. руб.
	Расходы
за
отчетный период, тыс. руб.
	Наимено​вание
показа​теля
объема
мероприя​тия,
единица
измерения
	Плановое
значение
показа​
теля
объема
мероприятия
	Факти​
ческое
значение
показателя
объема
мероприятия
	Обоснование
причин
отклонения

	1.
	Подпрограмма 1. Физическая культура и массовый спорт на территории муниципального образования «Усть-Илимский район
	ОБ

МБ

ВБ

Всего
	3207,0
9302,8
3133,6
15643,4
	3207,0
8988,3
2561,5
14756,8
	
	
	
	

	1.1.
	Задача 1. Развитие на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» физической культуры и спорта.
	ОБ

МБ

ВБ

Всего
	3207,0

8821,8

3013,0

15041,8
	3207,0

8510,2

2440,9

14158,1
	
	
	
	

	1.1.1.
	Функционирование муниципального учреждения (содержание учреждения)
	Муниципальное учреждение «Районный спортивно-оздоровительный центр «Молодежный»;

Администрация муниципального образования «Усть-Илимский район»
	01.01.2023-31.12.2023
	ОБ

МБ

ВБ

Всего
	3207,0

8821,8

3013,0

15041,8
	3207,0

8510,2

2440,9

14158,1
	Выполнение муниципальной услуги, %


	100
	100
	Отклонений нет

	1.2.
	Задача 2. Физкультурно-спортивная работа с населением
	ОБ

МБ

ВБ

Всего
	0,00

481,0
120,6
0,00
	0,00

478,1
120,6
0,00
	
	
	
	

	1.2.1.
	Физкультурно-спортивная работа с населением  
	Отдел образования Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»; 

Муниципальное учреждение «Межпоселенческий центр культуры»;

Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа»;

Муниципальные образования Усть-Илимского района.
	01.01.2023-31.12.2023
	ОБ

МБ

ВБ

Всего
	0,00

481,0
120,6
0,00
	0,00

478,1
120,6
0,00
	Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, %
	16
	40,6
	Увеличение показателя произошло за счет качественной работы инструкторов по спорту

	
	
	
	
	
	
	
	Количество массовых спортивных мероприятий, организованных по месту жительства до, ед.
	250
	271
	Увеличение показателя произошло за счет качественной работы инструкторов по спорту

	
	
	
	
	
	
	
	Доля лиц, принявших участие в спортивных мероприятиях, организованных по месту жительства, %


	27
	66
	Увеличение показателя произошло за счет качественной работы инструкторов по спорту

	
	
	
	
	
	
	
	Доля участников районных, областных соревнований, %
	94
	100
	Увеличение показателя произошло за счет качественной работы инструкторов по спорту

	2.
	Подпрограмма 2. Развитие спортивной инфраструктуры и материально-технической базы муниципального образования «Усть-Илимский район» 
	ОБ

МБ

ВБ

Всего
	504,4
507,1
0

1011,5
	504,4
297,6
0

802,0
	
	
	
	

	2.1.
	Задача 1. Организация мероприятий по ремонту, строительству (реконструкции) объектов муниципальной собственности в сфере физической культуры и спорта.
	ОБ

МБ

ВБ

Всего
	0,0

0,0

0,0

0,0
	0,0

0,0

0,0

0,0
	
	
	
	

	2.1.1.
	Планово-предупредительный ремонт  МУ РСОЦ «Молодежный»

	Муниципальное учреждение «Районный спортивно-оздоровительный центр «Молодежный»;
Отдел по строительству и архитектуре муниципального образования «Усть-Илимский район»
	01.01.2023-31.12.2023
	ОБ

МБ

ВБ

Всего
	0,0

0,0

0,0

0,0
	0,0

0,0

0,0

0,0
	Эффективность использования существующего объекта, %

	100
	100
	Отклонения нет

	2.1.2.
	Строительство и реконструкция спортивных объектов на территории муниципального образования «Усть-Илимский район»**

	Отдел по строительству и архитектуре муниципального образования «Усть-Илимский район»;
Муниципальное учреждение «Районный спортивно-оздоровительный центр «Молодежный»
	01.01.2023-31.12.2023
	ОБ

МБ

ВБ

Всего
	0,0

0,0

0,0

0,0
	0,0

0,0

0,0

0,0
	Количество спортивных объектов введенных в эксплуатацию, ед.
	0
	0

	Отклонения нет

	2.2.
	Задача 2. Оснащение необходимым спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом.
	ОБ

МБ

ВБ

Всего
	504,4

507,1

0

1011,5
	504,4

297,6

0

802,0
	
	
	
	

	2.2.1.
	Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для муниципальных образований,  учреждений и МУ РСОЦ «Молодежный»
	Муниципальное учреждение «Районный спортивно-оздоровительный центр «Молодежный»
	01.01.2023-31.12.2023
	ОБ

МБ

ВБ

Всего
	504,4

507,1

0

1011,5
	504,4

297,6

0

802,0
	Обеспеченность спортивным инвентарем в муниципальном образовании «Усть-Илимский район», %
	40
	40
	Отклонения нет

	3.
	Подпрограмма 3. Комплексные меры профилактики социально-негативных явлений среди населения Усть-Илимского района
	ОБ

МБ

ВБ

Всего
	0,0

7,8
0,0

7,8
	0,0

7,8
0,0

7,8
	
	
	
	

	3.1.
	Задача 1. Развитие системы  информированности  населения муниципального образования «Усть-Илимский район» о мерах профилактики социально-значимых заболеваний, распространения наркомании и других социально-негативных явлений.
	ОБ

МБ

ВБ

Всего
	0,0

0,0

0,0

0,0
	0,0

0,0
0,0

0,0
	
	
	
	

	3.1.1.
	Разработка, издание и распространение среди населения санитарно-просветительских и информационно-пропагандистских материалов: листовок, памяток, брошюр, плакатов и др.
	Региональный     исполнитель ОГБУ «Центр профилактики наркомании»;

главы муниципальных образований Усть-Илимского района;

Отдел образования Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»;

муниципальные учреждения муниципального образования «Усть-Илимский район»;

методисты по работе с молодежью и спорту в муниципальных образованиях Усть-Илимского района;

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования «Усть-Илимский район»;

Межмуниципальный отдел МВД России «Усть-Илимский»;

ОГАУЗ «Усть-Илимская городская поликлиника № 1»; ОГБУЗ «Усть-Илимская городская поликлиника № 2»; ОГБУЗ  «Усть-Илимская городская детская поликлиника»
	01.01.2023-31.12.2023
	ОБ

МБ

ВБ

Всего
	0,0

0,0

0,0

0,0
	0,0

0,0

0,0

0,0
	Уровень информированности населения муниципального образования «Усть-Илимский район» о мерах профилактики социально-значимых заболеваний, распространения наркомании и других социально-негативных явлений, %
	не менее

10 % в год
	15
	Отклонения  нет

	3.1.2.
	Изготовление и печать баннеров, размещение на территории муниципального образования «Усть-Илимский район»
	Региональный     исполнитель ОГБУ «Центр профилактики наркомании»;

главы муниципальных образований Усть-Илимского района;

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования «Усть-Илимский район».
	01.01.2023-31.12.2023
	ОБ

МБ

ВБ

Всего
	0,0

0,0

0,0

0,0


	0,0

0,0
0,0

0,0
	Уровень информированности населения муниципального образования «Усть-Илимский район» о мерах профилактики социально-значимых заболеваний, распространения наркомании и других социально-негативных явлений, %
	не менее

10 % в год
	15
	Отклонения  нет

	3.1.3.
	Демонстрация среди  населения, на предприятиях и в организациях, расположенных на территории  муниципального образования «Усть-Илимский район»  кино-видео- материалов по борьбе с распространением алкоголизма, табакокурения, наркомании, ВИЧ-инфекции, туберкулёза.
	Региональный     исполнитель ОГБУ «Центр профилактики наркомании»; 

главы муниципальных образований Усть-Илимского района;

Отдел образования Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»;

методисты по работе с молодежью и спорту в муниципальных образованиях Усть-Илимского района;

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования «Усть-Илимский район»;

ОГАУЗ «Усть-Илимская городская поликлиника № 1»;
ОГБУЗ «Усть-Илимская городская поликлиника № 2»;
ОГБУЗ  «Усть-Илимская городская детская поликлиника»;
специалисты по профилактике наркомании,
работе с молодежью, ответственные за деятельность наркопостов «Здоровея плюс»; представители общественных объединений, добровольческих отрядов;

население Усть-Илимского района
	01.01.2023-31.12.2023
	ОБ

МБ

ВБ

Всего
	Х
	Х
	Уровень информированности населения муниципального образования «Усть-Илимский район» о мерах профилактики социально-значимых заболеваний, распространения наркомании и других социально-негативных явлений, %
	не менее 10 % в год
	15
	Отклонения  нет

	3.1.4.
	Освещение проблем  профилактики социально значимых заболеваний, социально негативных явлений в средствах массовой информации 
	Главы  муниципальных образований Усть-Илимского района;

Отдел образования Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»;

методисты по работе с молодежью и спорту в муниципальных образованиях Усть-Илимского района;

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования «Усть-Илимский район»;

ОГАУЗ «Усть-Илимская городская поликлиника № 1»;
ОГБУЗ «Усть-Илимская городская поликлиника № 2»;
ОГБУЗ  «Усть-Илимская городская детская поликлиника»;
специалисты по профилактике наркомании,
работе с молодежью, ответственные за деятельность наркопостов «Здоровея плюс»; представители общественных объединений, добровольческих отрядов.
	01.01.2023-31.12.2023
	ОБ

МБ

ВБ

Всего
	Х
	Х
	Уровень информированности населения муниципального образования «Усть-Илимский район» о мерах профилактики социально-значимых заболеваний, распространения наркомании и других социально-негативных явлений, %
	не менее 10 % в год
	15
	Отклонения  нет

	3.2.
	Задача 2. Организация профилактической работы по предупреждению распространения социально-негативных явлений в детской и молодежной среде.
	ОБ

МБ

ВБ

Всего
	0,0

0,0

0,0

0,0
	0,0

0,0

0,0

0,0
	
	
	
	

	3.2.1.
	Проведение профилактических мероприятий (бесед, лекций, тренингов, дискуссий, викторин, акций, флешмобов, квестов и др.), направленных на снижение риска употребления никотина, алкоголя, наркотических средств и психотропных веществ, формирование навыков здорового образа жизни, безопасного поведения и навыков позитивного общения в социуме
	Отдел образования Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»;

методисты по работе с молодежью и спорту в муниципальных образованиях Усть-Илимского района;

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования «Усть-Илимский район»;

ОГАУЗ «Усть-Илимская городская поликлиника № 1»;
ОГБУЗ «Усть-Илимская городская поликлиника № 2»;
ОГБУЗ  «Усть-Илимская городская детская поликлиника»; специалисты по профилактике наркомании,
работе с молодежью, ответственные за деятельность наркопостов «Здоровея плюс»; представители общественных объединений, добровольческих отрядов; обучающиеся школ, рабочая молодежь.
	01.01.2023-31.12.2023
	ОБ

МБ

ВБ

Всего
	0,0

0,0

0,0

0,0
	0,0

0,0

0,0

0,0
	Доля подростков и молодежи, совершающих правонарушения, связанные с употреблением наркотических средств, психотропных веществ, спиртосодержащей и табачной продукции, выявленных субъектами системы профилактики,  охваченных профилактическими занятиями  и мероприятиями, %

Количество мероприятий, направленных на профилактику социально-негативных явлений, проведенных  в молодежной среде, ед.

Уровень заболеваемости туберкулезом на 100 тыс. человек населения, сл.

Уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией на 100 тыс. человек, сл.
	100 %

не менее

98 ед.

ежегодно

6

4
	100

98

6

4
	Отклонений нет

Отклонений нет

Отклонений нет

Отклонений нет



	3.2.2
	Организация и проведение конкурсов среди населения на знание о мерах предупреждения заболевания ВИЧ-инфекцией, наркоманией, туберкулёзом, на лучшую организацию деятельности наркопостов «Здоровье плюс»
	Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования «Усть-Илимский район»;

специалисты по профилактике наркомании,

работе с молодежью, ответственные за деятельность наркопостов «Здоровье плюс»; представители общественных объединений, добровольческих отрядов.
	01.01.2023-31.12.2023
	ОБ

МБ

ВБ

Всего
	0,0

0,0

0,0

0,0
	0,0

0,0

0,0

0,0
	
	
	
	

	3.2.3.
	Проведение межведомственных  рейдов по выявлению лиц, совершающих правонарушения, связанных с употреблением наркотических средств, психотропных веществ, спиртосодержащей и табачной продукции
	Региональный     исполнитель ОГБУ «Центр профилактики наркомании»; 

главы муниципальных образований Усть-Илимского района;

Отдел образования Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»;

методисты по работе с молодежью и спорту в муниципальных образованиях Усть-Илимского района;

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования «Усть-Илимский район»;

ОГАУЗ «Усть-Илимская городская поликлиника № 1»;

ОГБУЗ «Усть-Илимская городская поликлиника № 2»;

ОГБУЗ  «Усть-Илимская городская детская поликлиника»;

представители общественных объединений, добровольческих отрядов
	01.01.2023-31.12.2023
	ОБ

МБ

ВБ

Всего
	0,0

0,0

0,0

0,0
	0,0

0,0

0,0

0,0
	
	
	
	

	3.2.4.
	Поощрение активных школьников и волонтеров в организации и проведении мероприятий, направленных на профилактику социально-негативных явлений, формирование здорового образа жизни
	Региональный     исполнитель ОГБУ «Центр профилактики наркомании»; главы муниципальных образований Усть-Илимского района; Отдел образования Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»; методисты по работе с молодежью и спорту в муниципальных образованиях Усть-Илимского района; Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования «Усть-Илимский район»; ОГАУЗ «Усть-Илимская городская поликлиника № 1»; ОГБУЗ «Усть-Илимская городская поликлиника № 2»; ОГБУЗ  «Усть-Илимская городская детская поликлиника»; специалисты по профилактике наркомании, работе с молодежью, ответственные за деятельность наркопостов «Здоровье плюс»; представители общественных объединений, добровольческих отрядов; население Усть-Илимского района
	01.01.2023-31.12.2023
	ОБ

МБ

ВБ

Всего
	0,0

0,0

0,0

0,0
	0,0

0,0

0,0

0,0
	Доля активных волонтеров, получивших поощрение от общего количества волонтеров, принявших участие в мероприятиях, направленных на профилактику социально-негативных явлений, %
	не менее

5 %

ежегодно


	5
	Отклонения нет

	3.3.
	Задача 3. Повышение квалификации и профессиональной компетентности  работников системы профилактики.
	ОБ

МБ

ВБ

Всего
	0,0

7,8
0,0

7,8
	0,0

7,8
0,0

7,8
	
	
	
	

	3.3.1.
	Оплата расходов на повышение квалификации и профессиональной компетентности работников системы профилактики распространения социально-общественных заболеваний и социально-негативных явлений
	Региональный     исполнитель ОГБУ «Центр профилактики наркомании»; 

Отдел образования Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»;

методисты по работе с молодежью и спорту в муниципальных образованиях Усть-Илимского района;

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования «Усть-Илимский район»;

ОГАУЗ «Усть-Илимская городская поликлиника № 1»;

ОГБУЗ «Усть-Илимская городская поликлиника № 2»;

ОГБУЗ  «Усть-Илимская городская детская поликлиника»;

специалисты по профилактике наркомании, 

работе с молодежью, ответственные за деятельность наркопостов «Здоровея плюс»;  представители общественных объединений, добровольческих отрядов
	01.01.2023-31.12.2023
	ОБ

МБ

ВБ

Всего
	0,0

7,8
0,0

7,8

	0,0

7,8
0,0

7,8

	Доля специалистов муниципальных образовательных организаций и учреждений культуры, повысивших в текущем году свою профессиональную компетентность по вопросам организации эффективной антинаркотической профилактической деятельности  от общего количества таких специалистов, %
	не менее 

50 %

ежегодно
	50
	Отклонения нет

	3.3.2.
	Проведение методических мероприятий (круглых столов, семинаров, тренингов, творческих мастерских, мастер-классов) для специалистов системы профилактики по пропаганде знаний о предупреждении распространения социально-значимых заболеваний, социально-негативных явлений
	Региональный     исполнитель ОГБУ «Центр профилактики наркомании»; 

Отдел образования Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»;

методисты по работе с молодежью и спорту в муниципальных образованиях Усть-Илимского района;

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования «Усть-Илимский район»;

ОГАУЗ «Усть-Илимская городская поликлиника № 1»;

ОГБУЗ «Усть-Илимская городская поликлиника № 2»;

ОГБУЗ  «Усть-Илимская городская детская поликлиника»;

специалисты по профилактике наркомании, 

работе с молодежью, ответственные за деятельность наркопостов «Здоровея плюс»;  представители общественных объединений, добровольческих отрядов
	01.01.2023-31.12.2023
	ОБ

МБ

ВБ

Всего
	0,0

0,0

0,0

0,0
	0,0

0,0

0,0

0,0
	Доля специалистов муниципальных образовательных организаций и учреждений культуры, повысивших в текущем году свою профессиональную компетентность по вопросам организации эффективной антинаркотической профилактической деятельности  от общего количества таких специалистов, %
	не менее 

50 %

ежегодно
	50
	Отклонений нет

	4.
	Подпрограмма 4. Привлечение медицинских кадров в лечебные учреждения, расположенные

на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» 
	ОБ

МБ

ВБ

Всего
	0,0

862,1

0,0

862,1
	0,0

862,1

0,0

862,1
	
	
	
	

	4.1.
	Задача 1. Обеспечение социальной поддержки молодым и привлеченным специалистам учреждений здравоохранения, оказывающим медицинские услуги населению на территории муниципального образования «Усть-Илимский район».
	ОБ

МБ

ВБ

Всего
	0,0

862,1
0,0

862,1
	0,0

862,1

0,0

862,1
	
	
	
	

	4.1.1.
	Единовременные компенсационные выплаты за приобретенное в собственность жилое помещение в муниципальных образованиях Усть-Илимского района медицинским работникам, прибывшим (переехавшим) на работу в лечебные учреждения, расположенные на территории муниципального образования «Усть-Илимский район»


	Администрация муниципального образования «Усть-Илимский район»
	01.01.2023-31.12.2023

	ОБ

МБ

ВБ

Всего
	0,0

862,1

0,0

862,1


	0,0

862,1

0,0

862,1


	Доля  выплаченных единовременных компенсационных выплат за приобретенное в собственность жилое помещение в муниципальных образованиях Усть-Илимского района медицинским работникам, прибывшим (переехавшим) на работу в учреждения здравоохранения, расположенные на территории муниципального образования «Усть-Илимский район», от числа подлежащих к выплате, %
	100
	100
	Отклонений нет 

	4.1.2.
	Выплаты единовременного пособия молодым и приглашенным специалистам (врачам, среднему медицинскому персоналу) учреждений здравоохранения, расположенных на территории муниципального образования «Усть-Илимский район»


	
	
	
	
	
	Доля  выплаченных единовременных пособий молодым и приглашенным специалистам (врачам, среднему медицинскому персоналу) учреждений здравоохранения, расположенных на территории муниципального образования «Усть-Илимский район», от числа подлежащих к выплате, %
	100
	0
	Выплата прекращена (Постановление Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» от 24.03.2020 № 213)


0
Исполнитель:

___________   ______________       _____________________  _____________

   подпись           должность                              ФИО                                 дата                                   

Согласовано с Комитетом по экономике и финансам Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»

___________   ______________       _____________________  _____________

   подпись           должность                              ФИО                                дата                                  

Приложение № 2 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Усть - Илимский район» и их формирования и реализации

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН»

«ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»  

за 2023 год (весь период реализации 2019-2026 годы)

	№
п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед.
изм.
	Плановое
значение
	Фактическое
значение
	Отклонение фактического значения от планового
	Обоснование
причин
отклонения

	
	
	
	
	
	-/+
	%
	

	Подпрограмма 1. Физическая культура и массовый спорт на территории 

муниципального образования «Усть-Илимский район» 



	1.1.
	Выполнение муниципальной услуги 
	%
	100
	100
	0
	0
	

	1.2.
	Доля населения, систематически занимающаяся физической культурой и спортом
	%
	16
	40,6
	+24,6
	153,8
	Увеличение показателя произошло за счет качественной работы инструкторов по спорту

	1.3.
	Количество массовых спортивных мероприятий, организованных по месту жительства
	ед.
	250


	271
	+21
	8,4
	Увеличение показателя произошло за счет качественной работы инструкторов по спорту

	1.4.
	 Доля лиц, принявших участие в спортивных мероприятиях, организованных по месту жительства


	%
	27


	66
	+39
	144,5
	Увеличение показателя произошло за счет качественной работы инструкторов по спорту

	1.5.
	Доля участников районных, областных соревнований 
	%
	94
	100
	+6
	6,4
	Увеличение показателя произошло за счет качественной работы инструкторов по спорту

	Подпрограмма 2. Развитие спортивной инфраструктуры и материально-технической базы муниципального образования «Усть-Илимский район»

	2.1.
	Эффективность использования существующего объекта

	%
	100
	100
	0
	0
	

	2.2.
	Количество спортивных объектов введенных в эксплуатацию.
	Ед.
	0
	0
	0
	0
	

	02.3.
	Обеспеченность спортивным инвентарем в муниципальном образовании «Усть-Илимский район»
	Ед.
	40
	40
	0
	0
	

	Подпрограмма 3. Комплексные меры профилактики социально-негативных явлений среди населения 

Усть-Илимского района»

	3.1.
	Уровень информированности населения муниципального образования «Усть-Илимский район» о мерах профилактики социально-значимых заболеваний, распространения наркомании и других социально-негативных явлений
	%
	90
	90
	0
	0
	

	3.2.
	Доля подростков и молодежи, совершающих правонарушения, связанные с употреблением наркотических средств, психотропных веществ, спиртосодержащей и табачной продукции, выявленных субъектами системы профилактики,  охваченных профилактическими занятиями  и мероприятиями
	%
	100
	100
	0
	0
	

	3.3.
	Количество мероприятий, направленных на профилактику социально-негативных явлений, проведенных  в молодежной среде
	Ед.
	98
	98
	0
	0
	

	3.4.
	Уровень  заболеваемости туберкулезом на 100 тыс. человек населения


	сл.
	6
	6
	0
	0
	

	3.5.
	Уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией на 100 тыс. человек населения
	сл.
	4
	4
	0
	0
	

	3.6.
	Доля активных волонтеров, получивших поощрение от общего количества волонтеров, принявших участие в мероприятиях, направленных на профилактику социально-негативных явлений


	%
	5
	5
	0
	0
	

	3.7.
	Доля специалистов муниципальных образовательных организаций и учреждений культуры, повысивших в текущем году свою профессиональную компетентность по вопросам организации эффективной антинаркотической профилактической деятельности  от общего количества таких специалистов
	%
	50
	50
	0
	0
	

	Подпрограмма 4 Привлечение медицинских кадров в лечебные учреждения, расположенные

на территории муниципального образования «Усть-Илимский район»



	4.1.
	Доля  выплаченных единовременных компенсационных выплат за приобретенное в собственность жилое помещение в муниципальных образованиях Усть-Илимского района медицинским работникам, прибывшим (переехавшим) на работу в учреждения здравоохранения, расположенные на территории муниципального образования «Усть-Илимский район», от числа подлежащих к выплате.
	%
	100
	100
	0
	0
	

	4.2.
	Доля  выплаченных единовременных пособий молодым и приглашенным специалистам (врачам, среднему медицинскому персоналу) учреждений здравоохранения, расположенных на территории муниципального образования «Усть-Илимский район», от числа подлежащих к выплате.
	%
	100
	0
	- 100
	-100
	Выплата отменена (постановление Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» от 24.03.2020 № 213)


Приложение № 3

к Порядку принятия решений о

разработке муниципальных

программ муниципального

образования «Усть-Илимский район» 

и их формирования и реализации

ОТЧЕТ О ФИНАНСИРОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН»

«ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»  

за 2023 год (весь период реализации 2019-2026 годы)

	Период реализации программы
	Объем финансирования, предусмотренный программой, тыс. руб. (с одним знаком после запятой)
	Расходы за отчетный период, тыс. руб. (с одним знаком после запятой)
	Обоснование
причин
отклонения

	
	Финансовые средства, всего
	в том числе
	Финансовые средства, всего
	в том числе внебюджетные
средства
	

	
	
	ФБ*
	ОБ*
	МБ*
	внебюджетные
средства
	
	ФБ*
	ОБ*
	МБ*
	внебюджетные
средства
	

	Подпрограмма 1. Физическая культура и массовый спорт на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» 

	Всего за весь период
	71 115,6
	
	12 182,8
	43 258,7
	15 674,1
	66 755,9
	
	12182,8
	42 742,3
	11830,8
	

	Первый год реализации программы
	12 094,4
	
	478,6
	9144,3
	2471,5
	11 847,9
	
	4 78,6
	9 106,2
	2 263,1
	

	Второй год реализации программы
	13 109,3
	
	2119,9
	8305,5
	2683,9
	12 361,9
	
	2 119,9
	8 262,5
	1 979,5
	

	Третий год реализации программы
	14 120,1
	
	2815,3
	8169,9
	3134,9
	12 961,0
	
	2 815,3
	8 095,8
	2 049,9
	

	Четвертый год реализации программы
	16 148,4
	
	3562,0
	8336,2
	4250,2
	14 828,3
	
	3 562,0
	8 289,5
	2 976,8
	

	Пятый год реализации программы
	15 643,4
	
	3207,0
	9302,8
	3133,6
	14 756,8
	
	3 207,0
	8 988,3
	2 561,5
	

	последний год реализации
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Подпрограмма 2. Развитие спортивной инфраструктуры и материально-технической базы муниципального образования «Усть-Илимский район»

	Всего за весь период
	9533,9
	
	8895,5
	638,4
	
	5761,6
	
	5143,2
	618,4
	
	

	Первый год реализации программы
	4331,8
	
	4228,2
	103,6
	
	559,5
	
	475,9
	83,6
	
	

	Второй год реализации программы
	4123,6
	
	3747,9
	375,7
	
	4123,6
	
	3747,9
	375,7
	
	

	Третий год реализации программы
	491,2
	
	442,1
	49,1
	
	491,2
	
	442,1
	49,1
	
	

	Четвертый год реализации программы
	587,3
	
	477,3
	110,0
	
	587,3
	
	477,3
	110,0
	
	

	Пятый год реализации программы
	1011,5
	
	504,4
	507,1
	
	802,0
	
	504,4
	297,6
	
	

	последний год реализации
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Подпрограмма 3 Комплексные меры профилактики социально-негативных явлений среди населения Усть-Илимского района»

	Всего за весь период
	177,9
	
	
	177,9
	
	113,8
	
	
	113,8
	
	

	Первый год реализации программы
	70,0
	
	
	70,0
	
	30,0
	
	
	30,0
	
	

	Второй год реализации программы
	38,8
	
	
	38,8
	
	38,8
	
	
	38,8
	
	

	Третий год реализации программы
	21,3
	
	
	21,3
	
	21,3
	
	
	21,3
	
	

	Четвертый год реализации программы
	40,0
	
	
	40,0
	
	15,9
	
	
	15,9
	
	

	Пятый год реализации программы
	7,8
	
	
	7,8
	
	7,8
	
	
	7,8
	
	

	последний год реализации
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Подпрограмма 4. Привлечение медицинских кадров в лечебные учреждения, расположенные на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» 

	Всего за весь период
	1914,7
	
	
	1914,7
	
	1914,7
	
	
	1914,7
	
	

	Первый год реализации программы
	367,8
	
	
	367,8
	
	367,8
	
	
	367,8
	
	

	Второй год реализации программы
	402,3
	
	
	402,3
	
	402,3
	
	
	402,3
	
	

	Третий год реализации программы
	0,0
	
	
	0,0
	
	0,0
	
	
	0,0
	
	

	Четвертый год реализации программы
	282,5
	
	
	282,5
	
	282,5
	
	
	282,5
	
	

	Пятый год реализации программы
	862,1
	
	
	862,1
	
	862,1
	
	
	862,1
	
	

	последний год реализации
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО по муниципальной программе

	Всего за весь период
	83 753,6
	
	21 582,7
	46 496,8
	15674,1
	75348,0
	
	17 830,4
	45686,8
	11830,8
	

	Первый год реализации программы
	16864,0
	
	4706,8
	9685,7
	2471,5
	12805,2
	
	954,5
	9587,6
	2263,1
	

	Второй год реализации программы
	17674,0
	
	5867,8
	9122,3
	2683,9
	16926,6
	
	5867,8
	9079,3
	1979,5
	

	Третий год реализации программы
	14632,6
	
	3257,4
	8240,3
	3134,9
	13473,5
	
	3257,4
	8166,2
	2049,9                                                   
	

	Четвертый год реализации программы
	17058,2
	
	4039,3
	8768,7
	4250,2
	15714,0
	
	4039,3
	8697,9
	2976,8
	

	Пятый год реализации программы
	17 524,8
	
	3711,4
	10 679,8
	3133,6
	16 428,7
	
	3 711,4
	10 155,8
	2561,5
	

	последний год реализации
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


* Принятые сокращения: ФБ - средства федерального бюджета, ОБ - средства областного бюджета, МБ - средства местного бюджет

Исполнитель:

___________   ______________       _____________________  _____________

   подпись           должность                              ФИО                                 дата                                   

Согласовано с Комитетом по экономике и финансам Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»

___________   ______________       _____________________  _____________

   подпись           должность                              ФИО                                дата                                  

Приложение

к Порядку проведения и критериям оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Усть-Илимский район»

Форма 1. Оценка целевых показателей муниципальной программы

муниципального образования «Усть-Илимский район» «Здоровое поколение» 
за 2023 год

	Наименование целевого показателя
	ЕИ
	Значение целевого показателя
	Отклонение
%
	Оценка
(баллы)

	
	
	план
	факт
	
	

	Подпрограмма 1. Физическая культура и массовый спорт на территории 

муниципального образования «Усть-Илимский район» 



	Выполнение муниципальной услуги 
	%
	100
	100
	100
	+ 1

	Доля населения, систематически занимающаяся физической культурой и спортом
	%
	16
	40,6
	253,8
	+ 4

	Количество массовых спортивных мероприятий, организованных по месту жительства
	ед.
	250


	271
	108,4
	+ 3

	 Доля лиц, принявших участие в спортивных мероприятиях, организованных по месту жительства
	%
	27


	66
	244,5
	+ 4

	Доля участников районных, областных соревнований 
	%
	94
	100
	106,4
	+3

	Итоговая сводная оценка по подпрограмме 1
	
	
	
	
	+ 15

	Подпрограмма 2. Развитие спортивной инфраструктуры и материально-технической базы муниципального образования «Усть-Илимский район»

	Эффективность использования существующего объекта

	%
	100
	100
	100
	+ 1

	Количество спортивных объектов введенных в эксплуатацию.
	Ед.
	0
	0
	100
	+1

	Обеспеченность спортивным инвентарем  в муниципальном образовании «Усть-Илимский район»
	Ед.
	40
	40
	100
	+ 1

	Итоговая сводная оценка по подпрограмме  2
	
	
	
	
	+ 3

	Подпрограмма 3. Комплексные меры профилактики социально-негативных явлений среди населения 
Усть-Илимского района»

	Уровень информированности населения муниципального образования «Усть-Илимский район» о мерах профилактики социально-значимых заболеваний, распространения наркомании и других социально-негативных явлений
	%
	90
	90
	100
	+1

	Доля подростков и молодежи, совершающих правонарушения, связанные с употреблением наркотических средств, психотропных веществ, спиртосодержащей и табачной продукции, выявленных субъектами системы профилактики,  охваченных профилактическими занятиями  и мероприятиями
	%
	100
	100
	100
	+1

	Количество мероприятий, направленных на профилактику социально-негативных явлений, проведенных  в молодежной среде
	Ед.
	98
	98
	100
	+1

	Уровень  заболеваемости туберкулезом на 100 тыс. человек населения
	сл.
	6
	6
	100
	+1

	Уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией на 100 тыс. человек населения
	сл.
	4
	4
	100
	+1

	Доля активных волонтеров, получивших поощрение от общего количества волонтеров, принявших участие в мероприятиях, направленных на профилактику социально-негативных явлений


	%
	5
	5
	100
	+1

	Доля специалистов муниципальных образовательных организаций и учреждений культуры, повысивших в текущем году свою профессиональную компетентность по вопросам организации эффективной антинаркотической профилактической деятельности  от общего количества таких специалистов
	%
	50
	50
	100
	+1

	Итоговая сводная оценка по подпрограмме  3
	
	
	
	
	+7

	Подпрограмма 4. Привлечение медицинских кадров в лечебные учреждения, расположенные

на территории муниципального образования «Усть-Илимский район»



	Доля  выплаченных единовременных компенсационных выплат за приобретенное в собственность жилое помещение в муниципальных образованиях Усть-Илимского района медицинским работникам, прибывшим (переехавшим) на работу в учреждения здравоохранения, расположенные на территории муниципального образования «Усть-Илимский район», от числа подлежащих к выплате.
	%
	100
	100
	100
	
+ 1

	Доля  выплаченных единовременных пособий молодым и приглашенным специалистам (врачам, среднему медицинскому персоналу) учреждений здравоохранения, расположенных на территории муниципального образования «Усть-Илимский район», от числа подлежащих к выплате.
	%
	100
	0
	0
	
- 2

	Итоговая сводная оценка по подпрограмме 4
	
	
	
	
	- 1

	ИТОГОВАЯ сводная оценка по муниципальной программе
	
	
	
	
	24


Форма 2. Оценка эффективности муниципальной программы «Здоровое поколение» за 2023 год
	Вывод об эффективности программы
	Итоговая сводная оценка (баллов)
	Предложения по дальнейшей реализации программы

	Подпрограмма  1. Физическая культура и массовый спорт на территории 

муниципального образования «Усть-Илимский район» 



	1) ожидаемая эффективность достигнута;

	положительное значение (15)
	По сравнению с 2022 годом эффективность подпрограммы  повысилась на 2 балла, необходимо продолжить реализацию данной подпрограммы

	Подпрограмма 2. Развитие спортивной инфраструктуры и материально-технической базы муниципального образования «Усть-Илимский район»

	2) ожидаемая эффективность достигнута
	положительное значение (3)
	По сравнению с 2022 годом эффективность подпрограммы  понизилась на 3 балла из-за отсутствия финансирования, необходимо продолжить реализацию данной подпрограммы

	Подпрограмма 3. Комплексные меры профилактики социально-негативных явлений среди населения Усть-Илимского района»

	3) ожидаемая эффективность достигнута
	положительное значение (7)
	Ожидаемая эффективность подпрограммы достигнута, необходимо продолжить реализацию данной подпрограммы

	Подпрограмма 4. Привлечение медицинских кадров в лечебные учреждения, расположенные

на территории муниципального образования «Усть-Илимский район»



	3) ожидаемая эффективность достигнута;

	Отрицательное значение (-1)
	Подпрограмма приведена в соответствие с нормативно правовыми актами, необходимо продолжить реализацию подпрограммы 

	ИТОГО по муниципальной программе
	Положительное  значение (24)
	


Аналитическая записка об итогах реализации

муниципальной программы муниципального образования «Усть-Илимский район» «Здоровое поколение» 

за 2023 год
Объемы финансирования

1) Объем финансирования  на реализацию муниципальной программы муниципального образования «Усть-Илимский район» «Здоровое поколение» (далее Программа), в соответствии с паспортом Программы  на 2023 год утверждён в сумме 17 524,8 тыс. руб., из них: (субсидия – 14 391,2 тыс. руб., внебюджетные источники – 3 133,6  тыс. руб.);

2) из средств бюджета муниципального образования «Усть-Илимский район», предусмотренных на реализацию Программы в 2023 году  фактически  освоено 16 428,7 тыс. руб., из них: (субсидия – 13 867,2 тыс. руб., внебюджетные источники – 2 561,5  тыс. руб.), что составило  93,7  % к плану финансирования.
Подпрограмма № 1 «Физическая культура и массовый спорт на территории 

муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2023 год

1) Объем финансирования на реализацию Подпрограммы № 1 «Физическая культура и массовый спорт на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2023 год (далее Подпрограмма № 1), в соответствии с паспортом Подпрограммы № 1 утверждён в сумме 15 643,4 тыс. руб. (субсидия –12 509,8 тыс. руб., внебюджетные источники 3 133,6 тыс. руб.);
2) из средств бюджета муниципального образования «Усть-Илимский район», предусмотренных на реализацию Подпрограммы № 1 в 2023 году фактически освоено 14 756,8 тыс. руб., из них: (субсидия – 12 195,3 тыс. руб., внебюджетные источники – 2 561,5 тыс. руб.), что составило 94,3 % к плану финансирования.

Подпрограмма № 2 «Развитие спортивной инфраструктуры и материально-технической базы муниципального образования «Усть-Илимский район»
1) Объем финансирования на реализацию Подпрограммы № 2 «Развитие спортивной инфраструктуры и материально-технической базы муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2023 год (далее Подпрограмма), в соответствии с паспортом Подпрограммы утверждён в сумме 1011,5 тыс. рублей;
2) из средств бюджета муниципального образования «Усть-Илимский район», предусмотренных на реализацию Подпрограммы в 2023 году фактически освоено 802,0 тыс. рублей, что составило 79,3 % к плану финансирования.

Подпрограмма № 3 «Комплексные меры профилактики социально-негативных явлений среди населения Усть-Илимского района»
       1)   Объем финансирования  на реализацию Подпрограммы  № 3 «Комплексные меры профилактики социально-негативных явлений среди населения Усть-Илимского района» в соответствии с паспортом Подпрограммы № 3 в 2023 году утверждён в сумме  7,8 тыс. руб.
   2) из средств бюджета муниципального образования «Усть-Илимский район», предусмотренных на реализацию Подпрограммы № 3  в 2023 году фактически освоено 7,8 тыс. рублей, что составило 100 % к плану финансирования.

Подпрограммы № 4 «Привлечение медицинских кадров в лечебные учреждения, расположенные

на территории муниципального образования «Усть-Илимский район»

    1) Объем финансирования  на реализацию Подпрограммы № 4 «Привлечение медицинских кадров в лечебные учреждения, расположенные на территории муниципального образования «Усть-Илимский район»  (далее Подпрограмма № 4), в соответствии с паспортом Подпрограммы № 4  на 2023 год утверждён в сумме  862,1 тыс. руб. 

         2) из средств бюджета муниципального образования «Усть-Илимский район», предусмотренных на реализацию Подпрограммы № 4 в 2023 году  фактически  освоено  862,1 тыс. руб., что составило  100 % к плану финансирования.

2. О достижении целевых индикаторов муниципальной программы муниципального образования «Усть-Илимский район» «Здоровое поколение» 

По итогам отчетного периода из 17 индикаторов результативности плановые значения достигнуты по 15 позициям. Ожидаемая эффективность Программы  достигнута.

О достижении целевых индикаторов Подпрограммы № 1.

По итогам отчетного периода из 5-ти индикаторов результативности плановые значения достигнуты по 5 позициям. Ожидаемая эффективность Подпрограммы № 1  достигнута.

О достижении целевых индикаторов Подпрограммы № 2.

По итогам отчетного периода из 3-х индикаторов результативности плановые значения достигнуты по 3 позициям. Ожидаемая эффективность Подпрограммы № 2 достигнута.

О достижении целевых индикаторов Подпрограммы № 3

По итогам отчетного периода из 7-и индикаторов результативности плановые значения достигнуты по 7 позициям. Ожидаемая эффективность Подпрограммы № 3  достигнута.
 


О достижении целевых индикаторов Подпрограммы № 4.

По итогам отчетного периода из 2-х индикаторов результативности плановые значения достигнуты по 1 позиции. Ожидаемая эффективность Подпрограммы № 4  достигнута.

                         3. Сведения о внесении в отчетном периоде  изменений в Программу:

1. Постановление Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» от 31.03.2023 № 99 «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Усть-Илимский район» «Здоровое поколение», утвержденную постановлением Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» от 28.12.2018 № 474.

2. Постановление Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» от 20.07.2023 № 250 «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Усть-Илимский район» «Здоровое поколение», утвержденную постановлением Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» от 28.12.2018 № 474.

3. Постановление Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» от 09.10.2023 № 349 «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Усть-Илимский район» «Здоровое поколение», утвержденную постановлением Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» от 28.12.2018 № 474.
4. Постановление Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» от 28.11.2023 № 438 «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Усть-Илимский район» «Здоровое поколение», утвержденную постановлением Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» от 28.12.2018 № 474.
