**Р О С С И Й С К А Я Ф Е Д Е Р А Ц И Я**

**И Р К У Т С К А Я О Б Л А С Т Ь**

**К И Р Е Н С К И Й М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й Р А Й О Н**

**А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| от 12 декабря 2023 г. |  | № 715 |
|  | г. Киренск |  |

***Об изменении существенных условий контракта***

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», статьями 39, 55 Устава муниципального образования Киренский район, администрация Киренского муниципального района

**постановляЕТ:**

1. Принять решение об изменении существенных условий муниципального контракта от 09.10.2023 № 2-ЭА/23 на выполнение работ по благоустройству территории МКОУ «Средняя школа п. Алексеевск» (далее – Муниципальный контракт), заключенного между МКОУ «Средняя общеобразовательная школа п. Алексеевск» и ООО «АБРАМ-СТРОЙ» (ИКЗ № [233383100263738310100100270024299243](https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/position-info.html?revision-id=11915459&position-number=202303343001604001000027)) по соглашению сторон, в части продления срока выполнения работ до 01 июля 2024 года.

2. Директору МКОУ «Средняя школа п. Алексеевск» заключить с ООО «АБРАМ-СТРОЙ» дополнительное соглашение к муниципальному контракту от 09.10.2023 № 2-ЭА/23 о внесении изменений в существенные условия муниципального контракта.

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит размещению на официальном сайте администрации Киренского муниципального района kirenskraion.mo38.ru.

 **Мэр района К.В. Свистелин**