ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Совершенствование муниципального управления Администрации муниципального образования

«Усть-Илимский район»

за 2022 год (период реализации 2019-2025гг.)

| № п/п | Наименование основного мероприятия (мероприятия) | Наименование участника (участника мероприятия) | Плановый срок реализации | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный программой, тыс. руб. | Расходы за отчетный период, тыс.руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя объема мероприятия | Фактическое значение показателя объема мероприятия | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Организация и исполнение переданных областных государственных полномочий» |  |  |  | 20 530,7 | 20 461,2 |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача. Своевременная организация и проведение мероприятий по исполнению переданных областных государственных полномочий |  |  | ФБ ОБ МБ | 20,2 20 505,1 5,4 | 10,0 20 445,8 5,4 |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Обеспечение деятельности Усть-Илимской районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (определение персонального состава) (далее — КДН и ЗП) | Усть-Илимская районная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, юридические и физические лица | 2022 | ОБ | 1 229,4 | 1 229,4 | Количество проведенных заседаний КДН и ЗП, ед. | не менее 21 | 25 | Заседания проводились по мере необходимости |
| 1) | Рассмотрение персональных дел (в т.ч. административных) в отношении несовершеннолетних лиц, родителей (законных представителей), иных граждан | Усть-Илимская районная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, юридические и физические лица |  |  |  |  | Количество рассмотренных персональных дел (в т.ч. административных) в отношении несовершеннолетних лиц, родителей (законных представителей), иных граждан, ед. | 600 | 306 | Снижение количества правонарушений, совершенных родителями (законными представителями) и несовершеннолетними |
| 2) | Рассмотрение дел об административных правонарушениях в соответствии с КоАП РФ | Усть-Илимская районная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, юридические и физические лица |  |  |  |  | Количество дел об административных правонарушениях в соответствии с КоАП РФ, ед. Количество наложенных административных штрафов в соответствии с постановлениями КДН и ЗП, ед. | 360 250 | 212 137 | Снижение количества правонарушений, совершенных родителями (законными представителями) и несовершеннолетними |
| 1.1.2. | Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области | Архивный отдел Администрации, юридические и физические лица | 2022 | ОБ | 1 197,4 | 1 197,4 | Доля архивных дел, относящихся к государственной собственности Иркутской области, находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, % | 70% | 100% | Перевыполнение |
| 1) | Выдача архивных справок, выписок, копий архивных документов, в т.ч. подтверждающих право на владение землей |  |  |  |  |  | Доля выданных архивных справок, выписок, копий архивных документов, в т.ч. подтверждающих право на владение землей, исполненных в установленные сроки, % | 100 | 100 | Отклонений нет |
| 2) | Использование архивных документов |  |  |  |  |  | Количество использованных архивных документов, ед. | не менее 1000 | 1198 | По мене необходимости |
| 3) | Согласование инструкций по делопроизводству, номенклатур дел, положений об архивах и экспертных комиссиях источников комплектования архивного отдела |  |  |  |  |  | Доля согласованных инструкций по делопроизводству, номенклатур дел, положений об архивах и экспертных комиссиях источников комплектования архивного отдела, % | 100 | 100 | Отклонений нет |
| 4) | Прием документов на хранение |  |  |  |  |  | Доля принятых документов на хранение в соответствии с действующими НПА, % | 100 | 100 | Отклонений нет |
| 5) | Информационное обеспечение пользователей в соответствии с их запросами |  |  |  |  |  | Доля информационно обеспеченных пользователей в соответствии с их запросами, % | 100 | 100 | Отклонений нет |
| 1.1.3. | Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере труда | Ведущий специалист сектора по кадровой работе и охране труда организационного отдела предпринимательства Администрации, юридические и физические лица | 2022 | ОБ | 1 170,9 | 1 170,9 | Выполнение плана проверок соблюдения трудового законодательства и иных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, в муниципальных учреждениях муниципального образования «Усть-Илимский район» | 100 | 100 | Отклонений нет |
| 1) | Проведение специальной оценки условий труда |  |  |  |  |  | Удельный вес рабочих мест с проведенной оценкой условий труда, % | 20 | 95 | СОУТ проведена в учреждениях бюджетной сферы |
|  | Создание мотивации у работодателей и работников к безопасному труду, посредством проведения мероприятий, носящих информационно-просветительский и пропагандистский характер |  |  |  |  |  | Уровень производственного травматизма на 1 тыс. работающих, % | 0 | 0,2 | Произошли 2 несчастных случая на производстве в НАО «Ката» и АО «Группа «Илим» |
| 2) | Тиражирование лучших практик в сфере труда |  |  |  |  |  | Уровень производственного травматизма со смертельным исходом на 1 тыс. работающих, % | 0 | 0 | Отклонений нет |
| 3). | Организация и проведение конкурсов с целью пропаганды охраны труда в дошкольных и общеобразовательных учреждениях и учреждениях культуры и спорта, организациях всех форм собственности |  |  | МБ | 5,4 | 5,4 | Количество проведенных конкурсов с целью пропаганды охраны труда. | 1 | 2 | Проведены: конкурс по охране труда; конкурс детского рисунка «Охрана труда глазами детей» |
| 1.1.4. | Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | Отдел по инфраструктуре и управлению ресурсами Администрации | 2022 | ОБ | 16 069,6 | 16 042,7 | Количество семей, получивших субсидию, ед. Доля семей, получивших субсидию из общего количества семей, проживающих на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» | 450 6,5% | 483 6,9% | Отклонение незначительное |
| 1.1.5. | Осуществление отдельных областных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак и кошек в границах населенных пунктов Иркутской области | Отдел по инфраструктуре и управлению ресурсами Администрации | 2022 | ОБ | 837,8 | 805,4 | Доля отловленных и направленных на передержку безнадзорных собак и кошек на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» к запланированному количеству безнадзорных собак и кошек, подлежащих отлову (120 ед.), в рамках доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели, % | 100% | 36,7% | Отклонение незначительное |
| 1.6. | Осуществление отдельных полномочий по составлению общих списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | Администрация | 2022 | ФБ | 20,2 | 10,0 | Доля использованных бюджетных средств на составление списков кандидатов в присяжные заседатели от объема доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели, % | 100% | 49,5% | Стоимость размещения в СМИ в Усть-Илимском районе ниже стоимости размещения в среднем по Иркутской области |

| № п/п | Наименование основного мероприятия (мероприятия) | Наименование участника (участника мероприятия) | Срок реализации | Источник финансирования * | Объем финансирования, тыс. руб. | Расходы за отчетный период, тыс.руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Значение показателя | Фактическое значение показателя объема мероприятиям | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Повышение эффективности организационно-документационной деятельности Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» |  |  |  | 87,2 | 87,2 |  |  | Муниципального образования «Усть-Илимский район» |  |
| 2.1. | Задача 1. Обеспечение единого порядка работы с документами: служебной корреспонденцией, правовыми актами, обращениями гражданам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Контроль за соблюдением установленного порядка приема, обработки и отправки служебной корреспонденции, подготовки проектов правовых актов, работы с обращениями граждан | Организационный отдел Администрации | 2022 | - | - | - | Среднее время обработки документа в порядке, определенном Инструкцией по делопроизводству в Администрации, дней | 25 | 25 | Отклонений нет |
| 2.1.2. | Подготовка аналитических справок о состоянии исполнительной дисциплины для управляющего делами с целью дисциплинарного воздействия | Организационный отдел Администрации | 2022 | МБ | - | - | Количество жалоб граждан о нарушении сроков рассмотрения обращений в Администрацию, шт. Количество подготовленных и направленных управляющему делами аналитических справок (квартал, полугодие, 9 месяцев, год), шт. | 0 4 | 0 4 | Отклонений нет |
| 2.2. | Задача 2. Обеспечение соблюдения сроков рассмотрения поручений главы Администрации, контролируемых документов, обращений граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Контроль за соблюдением сроков исполнения поручений главы Администрации, контролируемых документов, обращений граждан | Организационный отдел Администрации | 2022 | МБ | - | - | Доля жалоб (обращений) граждан о нарушении сроков исполнения обращений граждан, от общего числа жалоб, % | 10 | 0 | Нарушений нет |
| 2.3. | Задача 3. Обеспечение открытости и доступности к проектам и принятым нормативным правовым актам Администрации |  |  | МБ | 87,2 | 87,2 |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Направление для размещения принятых нормативных правовых актов Администрации и их проектов на официальном сайте Администрации в сети «Интернет» | Организационный отдел Администрации | 2022 | МБ | - | - | Доля принятых нормативных правовых актов и их проектов, своевременно направленных для размещения на официальном сайте Администрации, % | 100 | 100 | Отклонений нет |
| 2.3.2. | Направление на опубликование принятых нормативных правовых актов и их проектов в газете «Муниципальный вестник» и других СМИ | Организационный отдел Администрации | 2022 | МБ | 87,2 | 87,2 | Доля своевременно направленных для опубликования в СМИ нормативных правовых актов, от общего числа подлежащих публикации, % | 100 | 100 | Отклонений нет |
| 2.3.3. | Направление принятых нормативных правовых актов в Регистр муниципальных нормативных правовых актов Иркутской области | Организационный отдел Администрации | 2022 | МБ | - | - | Доля своевременно направленных нормативных правовых актов в Регистр муниципальных нормативных правовых актов Иркутской области, от общего числа подлежащих направлению, % | 100 | 100 | Отклонений нет |

| 3. | Подпрограмма № 3 «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы» |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Задача 1 Реализация кадровой политики Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» | Сектор по кадровой работе и муниципальной службе организационного отдела Администрации | 2022 | МБ | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Учет кадров в Администрации |  | 2022 | МБ | 0,0 | 0,0 | Количество работников, взятых на учет, чел. | 91 | 87 | Отклонение не значительное, соответствует штатному расписанию |
| 3.1.2. | Оформление приема, увольнения, отпусков, текущее ведение личного дела, проведение аттестации, ведение кадрового резерва муниципальных служащих Администрации |  | 2022 | МБ | 0,0 | 0,0 | Количество работников (прием, увольнение, отпуска, текущее ведение личного дела, проведение аттестации, ведение кадрового резерва муниципальных служащих), чел | 91 | 262 | Прием, увольнение, отпуска |
| 3.1.3. | Оформление и учет командировок сотрудников |  | 2022 | МБ | 0,0 | 0,0 | Количество командированных, чел. | 100 | 16 | Отсутствие служебной необходимости |
| 3.1.4. | Разработка и принятие муниципальных нормативных правовых актов по кадровым вопросам |  | 2022 | МБ | 0,0 | 0,0 | Отношение количества принятых муниципальных нормативных правовых актов по кадровым вопросам к количеству подлежащих принятию в соответствии с требованиями действующего законодательства, % | 100 | 100 | Отклонений нет |
| 3.1.5. | Методическое руководство по кадровым вопросам |  | 2022 | МБ | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование основного мероприятия (мероприятия) | Наименование участника (участника мероприятия) | Срок реализации, годы | Источник финансирования * | Объем финансирования, тыс. руб. | Расходы за отчетный период, тыс.руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Значение показателя объема мероприятиям | Фактическое значение показателя объема мероприятиям | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Подпрограмма № 4 «Обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» |  |  |  | 42 417,0 | 42 133,1 |  |  |  |  |
| 4.1. | Задача 1. Создание социально-экономических и материально-технических условий для эффективного функционирования системы муниципальной службы |  |  | МБ ОБ | 28 025,8 14 391,2 | 27 741,9 14 391,2 |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Осуществление расходов на обеспечение деятельности Администрации (материально-техническое обеспечение, коммунальное обслуживание, обеспечение услугами почтовой и телефонной связи, интернетом, содержание имущества) | Отраслевые (функционал.) органы Администрации | 2022 | МБ ОБ | 27 888,4 14 391,2 | 27 604,6 14 391,2 | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности, да/нет. | Да | Да | Отклонений нет. Отклонений нет |
|  |  |  |  | Всего: | 42 279,6 | 41 995,8 |  |  |  |  |
| 4.1.2 | 2. Обеспечение доступности информации о деятельности Администрации |  | 2022 | МБ | 126,6 | 126,5 | Количество сюжетов в телевизионных СМИ, освещающих деятельность Администрации, ед. | 20 | 7 | По мере необходимости |
|  |  |  |  |  |  |  | Количество публикаций, содержащих информацию о деятельности Администрации в печатных СМИ, ед. | 40 | 49 | По мере необходимости |
|  |  |  |  |  |  |  | Обновление информации на официальном сайте Администрации, количество обновлений в месяц | 4 | 4 | Отклонений нет |
| 4.1.3. | Обучение на курсах повышения квалификации |  | 2022 | МБ | 10,8 | 10,8 | Количество работников Администрации, запланированных для обучения/обученных, % | 45 | 12,6 | Отсутствие необходимости и финансирования |
| 5. | Мероприятие: поощрение юридических и физических лиц за особые заслуги в социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования «Усть-Илимский район» |  |  | МБ | 60,0 | 46,3 |  |  |  |  |
| 5.1. | Расходы на награждение Почетными грамотами и Благодарственными письмами мэра муниципального образования «Усть-Илимский район» | Администрация муниципального образования «Усть-Илимский район» | 2022 | МБ | 60,0 | 46,3 | Своевременное представление к поощрению юридических и физических лиц за особые заслуги в социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования «Усть-Илимский район» | По мере поступления | - | Согласно поступившим ходатайствам |

Согласовано с Комитетом по экономике и финансам Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»

___________   ______________       _____________________  _____________

подпись           должность                              ФИО                         дата

Приложение № 2

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Усть-Илимский район» и их формирования и реализации

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Совершенствование муниципального управления Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»

__________________________________________________

(наименование целевой программы района)

за _2022_ год (весь период реализации)

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового |  | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |  |

| ПОДПРОГРАММА № 1 «ОРГАНИЗАЦИЯ И ИСПОЛНЕНИЕ ПЕРЕДАННЫХ ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество проведенных заседаний КДН и ЗП |  | ед. | не менее 21 | 25 | +4 | +19 | Заседания проводились по мере необходимости |
| 1.1 | Количество рассмотренных персональных дел (в т.ч. административных) в отношении несовершеннолетних лиц, родителей (законных представителей), иных граждан |  | ед. | 600 | 306 | -294 | -49 | Отклонение в связи со снижением количества правонарушений, совершенных родителями (законными представителями) и несовершеннолетними |
| 1.2 | Количество дел об административных правонарушениях в соответствии с КоАП РФ Количество наложенных административных штрафов в соответствии с постановлениями КДН и ЗП |  | ед. ед. | 360 250 | 212 137 | -148 -113 | -41,1 -45,2 | Отклонение в связи со снижением административных правонарушений, совершенных родителями (законными представителями) и несовершеннолетними. Отклонение в связи со снижением повторности совершения административных правонарушений и снижением количества рассмотренных дел |
| 2 | Доля архивных дел, относящихся к государственной собственности Иркутской области, находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение |  | % | 70 | 100 | +30 | +42,8 | Все документы, относящиеся к государственной собственности Иркутской области, хранятся в нормативных условиях |
| 2.1 | Доля выданных архивных справок, выписок, копий архивных документов, в т.ч. подтверждающих право на владение землей, исполненных в установленные сроки |  | % | 100 | 100 | - | - | Отклонений нет |
| 2.2 | Количество использованных архивных документов, |  | ед. | Не менее 1000 | 1198 | +198 | +19,8 | В 2022 году было исполнено 411 запросов, из них 361 социально-правовых, 50 тематических. Для исполнения запросов была использована 1198 единица хранения, что составило 198 % от планового значения. Все запросы исполнены в установленные законодательством сроки |
| 2.3 | Доля согласованных инструкций по делопроизводству, номенклатур дел, положений об архивах и экспертных комиссиях источников комплектования архивного отдела |  | % | 100 | 100 | - | - | Отклонений нет |
| 2.4 | Доля принятых документов на хранение в соответствии с действующими НПА |  | % | 100 | 100 | - | - | Отклонений нет |
| 2.5 | Доля информационно обеспеченных пользователей в соответствии с их запросами |  | % | 100 | 100 | - | - | Отклонений нет |
| 3 | Выполнение плана проверок соблюдения трудового законодательства и иных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, в муниципальных учреждениях муниципального образования «Усть-Илимский район» |  | % | 100 | 100 | - | - | Отклонений нет |
| 3.1 | Удельный вес рабочих мест с проведенной оценкой условий труда |  | % | 20 | 95 | +75 | +375 | СОУТ проведена в учреждениях бюджетной сферы |
| 3.3 | Уровень производственного травматизма на 1 тыс. работающих Уровень производственного травматизма со смертельным исходом на 1 тыс. работающих |  | % % | 0 0 | 0,2 0,0 | +0,2 0,0 | +0,2 0,0 | Произошли 2 несчастных случая на производстве в НАО «Ката» и АО «Группа «Илим» |
| 3.4 | Количество проведенных конкурсов с целью пропаганды охраны труда |  | ед. | 1 | 2 | +1 | +100 | Проведен конкурс по охране труда, конкурс детского рисунка «Охрана труда глазами детей» |
| 4 | Количество семей, получивших субсидию, Доля семей, получивших субсидию из общего количества семей, проживающих на территории муниципального образования «Усть-Илимский район», |  | ед. | не менее 450 | 483 | +33 | +7,3 | Увеличение числа семей, получивших субсидию |
|  |  |  | % | 6,5 | 6,9 | +0,4 | +6,2 | Увеличение числа семей, получивших субсидию |
| 5 | Доля отловленных и направленных на передержку безнадзорных собак и кошек на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» к запланированному количеству безнадзорных собак и кошек, подлежащих отлову (120 ед.), в рамках доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели, % |  | % | 100 | 36,7 | -63,3 | -63 | Количество животных без владельцев, предназначенных к отлову, определяется начальной (максимальной) ценой контракта, определенной методом сопоставимых рыночных цен (цена за единицу), исходя из лимитов, доведенных Министерством финансов Иркутской области. В 2022 году план отлова животных составил 120 голов, фактически отловлено 44 головы. Согласно муниципальному контракту план составил 31 голову, сумма субвенции, выделенной в пределах лимитов бюджетных обязательств, составила 522 683,12 руб. Договор – 13 голов, сумма к освоению составила 282 750,00 руб. |
| 6 | Доля использованных бюджетных средств на составление списков кандидатов в присяжные заседатели от объема доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели, % |  | % | 100 | 49,5 | -50,5 | -50,5 | Стоимость размещения в СМИ в Усть-Илимском районе ниже стоимости размещения в среднем по Иркутской области |
| ПОДПРОГРАММА № 2 «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИОННО-ДОКУМЕНТАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля своевременно направленных для опубликования в СМИ нормативных правовых актов, от общего числа подлежащих публикации |  | % | 100 | 100 | - | - | Отклонений нет |
| 1.2. | Среднее время обработки документа в порядке, определенном Инструкцией по делопроизводству в Администрации |  | дней | 25 | 25 | - | - | Отклонений нет |
| 1.3. | Количество жалоб граждан о нарушении сроков рассмотрения обращений в Администрацию. Количество подготовленных и направленных управляющему делами аналитических справок (квартал, полугодие, 9 месяцев, год) | шт. шт. |  | 0 4 | 0 4 | - - | - - | Отклонений нет Отклонение нет |
| 1.4. | Доля жалоб (обращений) граждан о нарушении сроков исполнения обращений граждан, от общего числа жалоб | % |  | 10 | 0 | -10 | 100 | Жалоб о не соблюдении сроков исполнения обращений в 2022 году не поступало |
| 1.5. | Доля принятых нормативных правовых актов и их проектов, своевременно направленных для размещения на официальном сайте Администрации | % |  | 100 | 100 | - | - | Отклонений нет |
| 1.6. | Доля своевременно направленных нормативных правовых актов в Регистр муниципальных нормативных правовых актов Иркутской области, от общего числа подлежащих направлению | % |  | 100 | 100 | - | - | Отклонений нет |
| ПОДПРОГРАММА № 3 «РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество работников, взятых на учет, чел. | Чел. |  | 91 | 87 | -4 | -4,4 | Соответствует штатному расписанию |
| 1.2 | Количество работников (прием, увольнение, отпуска, текущее ведение личного дела, проведение аттестации, ведение кадрового резерва муниципальных служащих), чел | Чел. |  | 91 | 262 | +171 | +188 | Прием, увольнение, отпуска, текущее ведение личного дела, проведение аттестации, ведение кадрового резерва муниципальных служащих |
| 1.3 | Количество командированных, чел. | Чел. |  | 100 | 16 | -84 | -84 | Нет служебной необходимости |
| 1.4 | Отношение количества принятых муниципальных нормативных правовых актов по кадровым вопросам к количеству подлежащих принятию в соответствии с требованиями действующего законодательства, % | % |  | 100 | 100 | - | - | Отклонений нет |
| ПОДПРОГРАММА № 4 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности |  | Да/ нет | да | да | - | - | просроченной кредиторской задолженности нет |
| 1.2. | Количество сюжетов в телевизионных СМИ, освещающих деятельность Администрации, ед. |  | Ед. | 20 | 7 | -13 | -65 | По мере необходимости |
|  | Количество публикаций, содержащих информацию о деятельности Администрации в печатных СМИ, ед. |  | Ед. | 40 | 49 | +9 | 22,5 | По мере необходимости |
| 1.3. | Обновление информации на официальном сайте Администрации, количество обновлений в месяц |  | Ед. | 4 | 4 | - | - | Отклонений нет |
| 1.4 | Обучение на курсах повышения квалификации сотрудников |  | % | 45 | 12,6 | -34 | -75,5 | Отсутствие необходимости и финансирования |

Приложение № 3

к Порядку принятия решений о   разработке муниципальных программ муниципального образования «Усть-Илимский район» и их формирования и реализации

ОТЧЕТ О ФИНАНСИРОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Совершенствование муниципального управления Администрации муниципального образования

«Усть-Илимский район»

за 2022 год (период реализации 2019-2025 гг.)

| Период реализации программы | Объем финансирования, предусмотренный программой, тыс. руб. (с одним знаком после запятой) |  |  |  |  | Расходы за отчетный период, тыс. руб. (с одним знаком после запятой) |  |  |  |  | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Финансовые средства, всего | в том числе |  |  |  | Финансовые средства, всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  | ФБ | ОБ | МБ | внебюджетные средства |  | ФБ | ОБ | МБ | внебюджетные средства |  |
| Подпрограмма №1 «Организация и исполнение переданных областных государственных полномочий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего за весь период | 82 585,0 | 41,9 | 82 438,0 | 105,1 | Х | 80 291,2 | 31,7 | 80 154,4 | 105,1 | Х |  |
| Первый год реализации | 20 569,7 | 1,7 | 20 543,0 | 25,0 | Х | 19 370,6 | 1,7 | 19 343,9 | 25,0 | Х | Система оплаты труда в Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» ниже, чем в Иркутской области. Уменьшение количества получателей субсидии на оплату жилых помещений и коммунальных услуг |
| Второй год реализации | 20 757,5 | 5,4 | 20 728,1 | 24,0 | Х | 20 593,9 | 5,4 | 20 564,5 | 24,0 | Х | Система оплаты труда в Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» ниже, чем в Иркутской области. Увеличение дохода в связи с ежегодным индексированием пенсий. Убыль населения. |
| Третий год реализации | 20 727,1 | 14,6 | 20 661,8 | 50,7 | Х | 19 865,5 | 14,6 | 19 800,2 | 50,7 | Х | Система оплаты труда в Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» ниже, чем в Иркутской области. Увеличение дохода в связи с ежегодным индексированием пенсий. Убыль населения. |
| Четвертый год реализации | 20 530,7 | 20,2 | 20 505,1 | 5,4 | Х | 20 461,2 | 10,0 | 20 445,8 | 5,4 | Х |  |
| Подпрограмма № 2. «Повышение эффективности организационно-документационной деятельности Администрации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего за весь период | 2 575,2 | Х | Х | 2 575,2 | Х | 2 526,0 | Х | Х | 2 526,0 | Х |  |
| Первый год реализации | 1 308,3 | Х | Х | 1308,3 | Х | 1307,6 | Х | Х | 1307,6 | Х | Отклонение не значительное |
| Второй год реализации | 742,9 | Х | Х | 742,9 | Х | 742,9 | Х | Х | 742,9 | Х | Отклонений нет |
| Третий год реализации | 436,8 | Х | Х | 436,8 | Х | 388,3 | Х | Х | 388,3 | Х | Отклонение не значительное |
| Четвертый год реализации | 87,2 | Х | Х | 87,2 | Х | 87,2 | Х | Х | 87,2 | Х | Отклонений нет |
| Подпрограмма № 3. «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего за весь период | 352,8 | Х | Х | 352,8 | Х | 352,8 | Х | Х | 352,8 | Х |  |
| Первый год реализации | 286,7 | Х | Х | 286,7 | Х | 286,7 | Х | Х | 286,7 | Х | Отклонений нет |
| Второй год реализации | 66,1 | Х | Х | 66,1 | Х | 66,1 | Х | Х | 66,1 | Х | Отклонений нет |
| Третий год реализации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Мероприятие перенесено в подпрограмму № 4 |
| Подпрограмма № 4. «Обеспечение деятельности Администрации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего за весь период | 161 348,4 | Х | 40 480,3 | 120 868,1 | Х | 160 064,4 | Х | 40 480,3 | 119 584,1 | Х |  |
| Первый год реализации | 36 485,5 | Х | 2 313,0 | 34 172,5 | Х | 36 124,8 | Х | 2 313,0 | 33 811,8 | Х | Отклонение не значительное |
| Второй год реализации | 41 410,1 | Х | 8 533,4 | 32 876,7 | Х | 41 084,9 | Х | 8 533,4 | 32 551,5 | Х | Отклонение не значительное |
| Третий год реализации | 41 035,8 | Х | 15 242,7 | 25 793,1 | Х | 40 721,6 | Х | 15 242,7 | 25 478,9 | Х | Отклонение не значительное |
| Четвертый год реализации | 42 417,0 | Х | 14 391,2 | 28 025,8 | Х | 42 133,1 | Х | 14 391,2 | 27 741,9 | Х | Отклонение не значительное |
| Мероприятие: Поощрение юридических и физических лиц за особые заслуги в социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования «Усть-Илимский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего за весь период | 170,6 | Х | Х | 170,6 | Х | 109,9 | Х | Х | 109,9 | Х |  |
| Первый год реализации | 62,0 | Х | Х | 62,0 | Х | 42,4 | Х | Х | 42,4 | Х | Согласно поступившим ходатайствам |
| Второй год реализации | 19,3 | Х | Х | 19,3 | Х | 13,9 | Х | Х | 13,9 | Х | Согласно поступившим ходатайствам |
| Третий год реализации | 29,3 | Х | Х | 29,3 | Х | 7,3 | Х | Х | 7,3 | Х | Согласно поступившим ходатайствам |
| Четвертый год реализации | 60,0 | Х | Х | 60,3 | Х | 46,3 | Х | Х | 46,3 | Х | Согласно поступившим ходатайствам |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего за весь период | 247 032,0 | 41,9 | 122 918,3 | 124 071,8 | Х | 243 344,3 | 31,7 | 120 634,7 | 122 677,9 | Х |  |
| Первый год реализации | 58 712,2 | 1,7 | 22 856,0 | 35 854,5 | Х | 57 132,1 | 1,7 | 21 656,9 | 35 473,5 | Х |  |
| Второй год реализации | 62 995,9 | 5,4 | 29 261,5 | 33 729,0 | Х | 62 501,7 | 5,4 | 29 097,9 | 33 398,4 | Х |  |
| Третий год реализации | 62 229,0 | 14,6 | 35 904,5 | 26 309,9 | Х | 60 982,7 | 14,6 | 35 042,9 | 25 925,2 | Х |  |
| Четвертый год реализации | 63 094,9 | 20,2 | 34 896,3 | 28 178,4 | Х | 62 727,8 | 10,0 | 34 837,0 | 27 880,8 | Х |  |

Согласовано с Комитетом по экономике и финансам Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»

___________   ______________       _____________________  _____________

подпись           должность                              ФИО                         дата

Приложение

к Порядку проведения и критериям

оценки эффективности реализации

муниципальных программ муниципального образования «Усть-Илимский район»

Форма 1. Оценка целевых показателей муниципальной программы.

Совершенствование муниципального управления Администрации муниципального образования  «Усть-Илимский район»

за 2022 год (период реализации 2019-2025 гг.)

| Наименование целевого показателя | ЕИ | Значение целевого показателя |  | Отклонение % | Оценка (баллы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |
| ПОДПРОГРАММА №1 «ОРГАНИЗАЦИЯ И ИСПОЛНЕНИЕ ПЕРЕДАННЫХ ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ» |  |  |  |  |  |
| Количество проведенных заседаний КДН и ЗП | ед. | не менее 21 | 25 | 119 | 4 |
| Количество рассмотренных персональных дел (в т.ч. административных) в отношении несовершеннолетних лиц, родителей (законных представителей), иных граждан | ед. | 600 | 306 | 51 | -2 |
| Количество дел об административных правонарушениях в соответствии с КоАП РФ Количество наложенных административных штрафов в соответствии с постановлениями КДН и ЗП | ед. ед. | 360 250 | 212 137 | 58,8 54,8 | -2 -2 |
| Доля архивных дел, относящихся к государственной собственности Иркутской области, находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, к 2020 году | % | 70 | 100 | 142,9 | 4 |
| Доля выданных архивных справок, выписок, копий архивных документов, в т.ч. подтверждающих право на владение землей, исполненных в установленные сроки | % | 100 | 100 | 100 | 1 |
| Количество использованных архивных документов, | ед. | Не менее 1000 | 1198 | 119,8 | 4 |
| Доля согласованных инструкций по делопроизводству, номенклатур дел, положений об архивах и экспертных комиссиях источников комплектования архивного отдела | % | 100 | 100 | 100 | 1 |
| Доля принятых документов на хранение в соответствии с действующими НПА | % | 100 | 100 | 100 | 1 |
| Доля информационно обеспеченных пользователей в соответствии с их запросами | % | 100 | 100 | 100 | 1 |
| Выполнение плана проверок соблюдения трудового законодательства и иных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, в муниципальных учреждениях муниципального образования «Усть-Илимский район» | % | 100 | 100 | 100 | 1 |
| Удельный вес рабочих мест с проведенной оценкой условий труда | % | 20 | 95 | 475 | 4 |
| Уровень производственного травматизма на 1 тыс. работающих Уровень производственного травматизма со смертельным исходом на 1 тыс. работающих | % % | 0 0 | 0,2 0 | 200 100 | -2 1 |
| Количество проведенных конкурсов с целью пропаганды охраны труда | ед. | 1 | 2 | 200 | 4 |
| Количество семей, получивших субсидию, Доля семей, получивших субсидию из общего количества семей, проживающих на территории муниципального образования «Усть-Илимский район», | ед. | не менее 450 | 483 | 107,3 | 3 |
|  | % | 6,5 | 6,9 | 106,2 | 3 |
| Доля отловленных и направленных на передержку безнадзорных собак и кошек на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» к запланированному количеству безнадзорных собак и кошек, подлежащих отлову (120 ед.), в рамках доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели | % | 100 | 36,7 | 36,7 | -2 |
| Осуществление отдельных полномочий по составлению общих списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | % | 100 | 100 | 100 | 1 |
| Итоговая сводная оценка по подпрограмме 1 |  |  |  |  | 23 |
| ПОДПРОГРАММА № 2 «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИОННО-ДОКУМЕНТАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН» |  |  |  |  |  |
| Доля своевременно направленных для опубликования в СМИ нормативных правовых актов, от общего числа подлежащих публикации | % | 100 | 100 | 100 | 1 |
| Среднее время обработки документа в порядке, определенном Инструкцией по делопроизводству в Администрации | дней | 25 | 25 | 100 | 1 |
| Количество жалоб граждан о нарушении сроков рассмотрения обращений в Администрацию; Количество подготовленных и направленных управляющему делами аналитических справок (квартал, полугодие, 9 месяцев, год) | шт. | 0 4 | 0 4 | 100 100 | 1 1 |
| Доля жалоб (обращений) граждан о нарушении сроков исполнения обращений граждан, от общего числа жалоб | % | 10 | 0 | 100 | 1 |
| Доля принятых нормативных правовых актов и их проектов, своевременно направленных для размещения на официальном сайте Администрации | % | 100 | 100 | 100 | 1 |
| Доля своевременно направленных нормативных правовых актов в Регистр муниципальных нормативных правовых актов Иркутской области, от общего числа подлежащих направлению | % | 100 | 100 | 100 | 1 |
| Итоговая сводная оценка по подпрограмме 2 |  |  |  |  | 7 |
| ПОДПРОГРАММА № 3 «РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ» |  |  |  |  |  |
| Количество работников, взятых на учет, чел. | Чел. | 91 | 87 | 95,6 | -1 |
| Количество работников (прием, увольнение, отпуска, текущее ведение личного дела, проведение аттестации, ведение кадрового резерва муниципальных служащих), чел | Чел. | 91 | 262 | 288 | 4 |
| Количество командированных, чел. | Чел. | 100 | 16 | 16 | -2 |
| Отношение количества принятых муниципальных нормативных правовых актов по кадровым вопросам к количеству подлежащих принятию в соответствии с требованиями действующего законодательства, % | % | 100 | 100 | 100 | 1 |
| Итоговая сводная оценка по подпрограмме 3 |  |  |  |  | 2 |
| ПОДПРОГРАММА № 4 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН» |  |  |  |  |  |
| Отсутствие просроченной кредиторской задолженности | Да/ нет | да | да | 100 | 1 |
| Количество сюжетов в телевизионных СМИ, освещающих деятельность Администрации, ед. | Ед. | 20 | 7 | 35 | -2 |
| Количество публикаций, содержащих информацию о деятельности Администрации в печатных СМИ, ед. | Ед. | 40 | 49 | 122,5 | 4 |
| Обновление информации на официальном сайте Администрации, количество обновлений в месяц | Ед. | 4 | 4 | 100 | 1 |
| Обучение на курсах повышения квалификации сотрудников | % | 45 | 11 | 24,4 | -2 |
| Итоговая сводная оценка по подпрограмме 4 |  |  |  |  | 2 |
| Итоговая сводная оценка по программе |  |  |  |  | 34 |

Форма 2. Оценка эффективности муниципальной программы.

Совершенствование муниципального управления Администрации муниципального образования  «Усть-Илимский район»

за 2022 год (период реализации 2019-2024 гг.)

| Вывод об эффективности программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации программы |
| --- | --- | --- |
| Подпрограмма №1 «Организация и исполнение переданных областных государственных полномочий» |  |  |
| 1) ожидаемая эффективность достигнута; 2) эффективность находится на уровне предыдущего года; 3) эффективность повысилась по сравнению с предыдущим годом | положительное значение +23 | эффективность повысилась по сравнению с предыдущим годом (было 15) |
| Подпрограмма № 2 «Повышение эффективности организационно-документационной деятельности администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» |  |  |
| 1) ожидаемая эффективность не достигнута; 2) эффективность снизилась по сравнению с предыдущим годом | положительное значение (+7) | ожидаемая эффективность снизилась по сравнению с предыдущим годом (было 10) |
| Подпрограмма № 3 «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы» |  |  |
| 1) ожидаемая эффективность достигнута; 2) эффективность находится на уровне предыдущего года; 3) эффективность повысилась по сравнению с предыдущим годом | положительное значение (+2) | ожидаемая эффективность находится на уровне предыдущего года (было +3) |
| Подпрограмма № 4 «Обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» |  |  |
| 1) ожидаемая эффективность достигнута; 2) эффективность находится на уровне предыдущего года; 3) эффективность повысилась по сравнению с предыдущим годом | положительное значение (2) | ожидаемая эффективность повысилась по сравнению с предыдущим годом (было -1) |
| ИТОГО по муниципальной программе | положительное значение (+34) | ожидаемая эффективность повысилась по сравнению с предыдущим годом (было +27) |

Пояснительная записка

По итогам освоения муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления Администрации муниципального образования  «Усть-Илимский район» за 2022 год (период реализации 2019-2025 гг.) просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

Взаимодействие между структурными подразделениями органов местного самоуправления и муниципальными учреждениями с использованием систем электронного документооборота отработанно в соответствие с планом – 50%; доля просроченных ответов на обращения граждан от общего количества обращений составила в 2022 году не более 1%, что также соответствует  плану; переданные областные государственные полномочия исполнены с небольшим отклонением (Количество животных без владельцев, предназначенных к отлову, определяется начальной (максимальной) ценой контракта, определенной методом сопоставимых рыночных цен (цена за единицу), исходя из лимитов, доведенных Министерством финансов Иркутской области. В 2022 году план отлова животных составил 120 голов, фактически отловлено 44 головы. Согласно муниципальному контракту план составил 31 голову, сумма субвенции, выделенной в пределах лимитов бюджетных обязательств, составила 522 683,12 руб. Договор – 13 голов, сумма к освоению составила 282 750,00 руб.).

Количество обучившихся работников Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» в 2022 году  12,6 % от общей численности работников (вместо 45%). Плановые цифры не исполнены в связи с отсутствием необходимости и финансирования.

Согласно поступившим ходатайствам осуществлялось своевременное поощрение юридических и физических лиц за особые заслуги.

В целом ожидаемая эффективность исполнения муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления Администрации муниципального образования  «Усть-Илимский район» в 2022 году достигнута.