Приложение№ 1

к постановлению Администрации

Нукутского муниципального округа

от 02.06.2026 № 638

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«О дополнительных мерах реабилитации и социализации лиц, выполняющих (выполнявших) задачи в ходе специальной военной операции, проводимой с 24 февраля 2022 года, и членов их семей на территории Нукутского муниципального округа Иркутской области»

п. Новонукутский, 2026 год

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ РАЕБИЛИТАЦИИ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЦ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ (ВЫПОЛНЯВШИХ) ЗАДАЧИ В ХОДЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ, ПРОВОДИМОЙ С 24 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА, И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ НУКУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Раздел I. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ

Глава 1. Приоритеты и цели муниципальной программы

Основными стратегическими документами в сфере реализации муниципальной программы «О дополнительных мерах реабилитации и социализации лиц, выполняющих (выполнявших) задачи в ходе специальной военной операции, проводимой с 24 февраля 2022 года, и членов их семей» (далее – муниципальная программа) являются:

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2025 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;

Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Распоряжение Губернатора Иркутской области от 08.11.2022 № 338-р «Об организации работы по сопровождению членов семей отдельных категорий граждан» (с изменениями и дополнениями);

Постановление Администрации Нукутского муниципального округа от 19.08.2025 № 524 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Нукутского муниципального округа, их формирования и реализации».

Основанием для разработки и реализации муниципальной программы являются возложенные федеральным законом полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения, изложенные в ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», такие как оказание социальной поддержки, участникам специальной военной операции, проводимой с 24.02.2022, и членам их семей.

Целью муниципальной программы является повышение эффективности и усиление адресной направленности мер по социальной защите участников специальной военной операции и членов их семей.

Глава 2. Анализ текущего состояния сферы реализации муниципальной программы

Необходимость формирования программы обусловлена, прежде всего, необходимостью предоставления дополнительной социальной поддержки по реабилитации и социализации лиц, выполняющих (выполнявших) задачи в ходе специальной военной операции, проводимой с 24.02.2022 (далее – участники СВО), и членов их семей.

Программа представляет собой комплекс организационных мероприятий, призванных обеспечить положительную динамику реабилитации и социализации участников СВО и членов их семей.

Мероприятия муниципальной программы являются дополнительными мерами реабилитации и социализации участников СВО и членов их семей на территории Нукутского муниципального округа Иркутской области (далее – Нукутский муниципальный округ).

Мероприятия муниципальной программы реализуются Администрацией Нукутского муниципального округа на муниципальном уровне в дополнение к действующим федеральным законам и государственным программам.

Реализуемые мероприятия необходимы для создания условий эффективной психосоциальной реабилитации и повышения социализирующего потенциала целевой группы необходима работа специалистов, оказывающих экстренную и кризисную помощь (кризисные психологи, психологи экстренных ситуаций). В целях обеспечения социальной идентификации участников СВО, а также членов их семей необходима включенность в просветительскую и культурно-досуговую деятельность, обладающую значительным психосоциальным реабилитирующим потенциалом.

Социальное сопровождение необходимо в целях повышения качества жизни участников СВО и членов их семей.

Глава 3. Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения

Целью Программы является реабилитация и социализация участников СВО и членов их семей.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- Создание механизмов социальной поддержки и обеспечения условий для социальной адаптации и реабилитации участников СВО и членов их семей;

- Обеспечение психологической реабилитации участников СВО и квалифицированной психологической помощи членам их семей

- Профессиональное обучение участников СВО и членов их семей;

- Оказание адресной социальной поддержки и консультативной помощи семьям участников СВО, социального сопровождения семей участников СВО;

- Трудоустройство и повышение конкурентоспособности на рынке труда участников СВО и членов их семей;

- Организация социальной адаптации участников СВО и членов их семей;

- Оказание квалифицированной медицинской помощи участникам СВО и членам их семей;

- Помощь в решении социально-бытовых вопросов участников СВО и членов их семей.

Раздел II. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"О дополнительных мерах реабилитации и социализации лиц, выполняющих (выполнявших) задачи в ходе специальной военной операции, проводимой с 24 февраля 2022 года, и членов их семей на территории Нукутского муниципального округа Иркутской области "

Таблица 1

| Ответственный исполнитель программы | Отдел по социальным вопросам Управления молодёжной политики, спорта и социальным вопросам Администрации Нукутского муниципального округа |
| --- | --- |
| Соисполнители структурных элементов | Отдел финансового обеспечения Администрации Нукутского муниципального округа |
| Участники структурных элементов | ОГБУЗ «Нукутская Районная больница»; Управление молодежной политики, спорта и социальным вопросам Администрации Нукутского муниципального округа; МКУ «Комитет по образованию Нукутского муниципального округа»; ОГБУ «УСЗСОН по Нукутскому муниципальному округу»; Нукутский филиал ОГКУ КЦ по Иркутской области; МКУ «Комитет по культуре Нукутского муниципального округа»; Руководители МКУ ТО Администрации Нукутского муниципального округа; Государственный фонд «Защитники Отечества»; Образовательные организации Нукутского муниципального округа |
| Период реализации муниципальной программы | 2026 – 2030 годы |
| Цели муниципальной программы | Повышение эффективности и усиление адресной направленности мер по социальной защите участников специальной военной операции и членов их семей. |
| Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы | Общий объем финансирования по годам составляет: 2026 год – 50,0 тыс. рублей; 2027 год – 100,0 тыс. рублей; 2028 год – 150,0 тыс. рублей; 2029 год – 150,0 тыс. рублей; 2030 год – 150,0 тыс. рублей. |
| Связь с национальным целями Российской Федерации/государственной программой Российской Федерации или Иркутской области | Распоряжение Губернатора Иркутской области от 8 ноября 2022 года № 338-р |

#### Таблица 2

ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ РЕАБИЛИТАЦИИ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЦ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ (ВЫПОЛНЯВШИХ) ЗАДАЧИ В ХОДЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕКАЦИИ, ПРОВОДИМОЙ С 24 ФЕВРАДЯ 2022 ГОДА, И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ НУКУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

| № п/п | Наименование показателя <1> | Уровень показателя | Признак возрастания /убывания/ статичности |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение <2> |  | Значения показателя по годам |  |  |  |  | Документ <3> | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей или МП (при наличии) | Информационная система (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| - Цель муниципальной программы « Реабилитация и социализация участников СВО и членов их семей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки, в общей численности граждан, имеющих на это право и обратившихся за получением мер адресной направленности | МП | возрастания |  | % | 100,0 | 2025 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | Отдел по социальным вопросам администрации Нукутского муниципального округа |  |  |
| 1.2 | Доля сотрудников, принявших участие в тематических мероприятиях и курсах, от общей численности психологов образовательных организаций и сотрудников социальной защиты | МП | Возрастание |  | % | 0,0 | 2025 | 65,0 | 70,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |  | МКУ «Комитет по образованию»; ОГБУ «УСЗНиСОН по Нукутскому муниципальному округу» | - |  |
| 1.3 | Доля несовершеннолетних детей участников СВО принявших участие в индивидуальных консультациях с педагогом-психологом, от общей численности несовершеннолетних данной категории | МП | Возрастание |  | % | 0,0 | 2025 | 85,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | МКУ «Комитет по образованию»; Образовательные организации Нукутского муниципального округа | - |  |
| 1.4 | Доля законных представителей несовершеннолетних обучающихся из семей участников СВО, принявших участие в тематических встречах, от общей численности | МП | возрастание |  | % | 0,0 | 2025 | 65,0 | 70,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |  | МКУ «Комитет по образованию»; Образовательные организации Нукутского муниципального округа | - |  |
| 1.5 | Доля семей участников СВО, которым была оказана психолого-педагогическая помощь | МП | возрастание |  | % | 0,0 | 2025 | 65,0 | 70,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |  | МКУ «Комитет по образованию»; Образовательные организации Нукутского муниципального округа | - |  |
| 2.1 | Доля участников СВО и членов их семей, которые охвачены информированием об образовательных программах, реализуемых образовательными организациями среднего профессионального, высшего, дополнительного профессионального образования от общего количества данной категории | МП | возрастание |  | % | 0,0 | 2025 | 75,0 | 85,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 |  | МКУ «Комитет по образованию»; Образовательные организации Нукутского муниципального округа | - |  |
| 2.2 | Доля охваченных участников СВО, имеющих высшее образование, по информированию обучения дополнительным профессиональным образовательным программам профессиональной переподготовки педагогического профиля для дальнейшего трудоустройства в образовательных организациях в качестве учителя (преподавателя) основ безопасности жизнедеятельности, физической культуры, педагога дополнительного образования, тренера и т.д. от общего количества данной категории | МП | возрастание |  | % | 0,0 | 2025 | 75,0 | 85,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 |  | МКУ «Комитет по образованию»; Образовательные организации Нукутского муниципального округа | - |  |
| 3.1 | Доля участников СВО и членов их семей, которым оказано содействие в трудоустройстве от общего количества данной категории | МП | возрастание |  | % | 0,0 | 2025 | 75,0 | 85,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 |  | ОГКУ «Кадровый центр»; Фонд Защитники Отечества |  |  |
| 4.1 | Доля участников СВО, привлеченных к военно-патриотической работе на базе образовательных учреждений и муниципальных учреждений дополнительного образования от общего количества данной категории | МП | возрастание |  | % | 0,0 | 2025 | 65,0 | 75,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 |  | МКУ «Комитет по образованию»; Образовательные организации Нукутского муниципального округа |  | - |
| 4.2 | Доля участников СВО и членов их семей, принявших участие в физкультурно-спортивной, патриотической, направленности среди участников СВО и членов их семей, в том числе участие участников СВО в качестве экспертов, кураторов, судей, гостей в мероприятия военно - патриотической направленности от общего количества данной категории | МП | возрастание |  | % | 0,0 | 2025 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |  | Управление молодежной политики, спорта и социальным вопросам Администрации Нукутского муниципального округа; МКУ «Комитет по образованию»; Образовательные организации Нукутского муниципального округа |  | - |
| 4.3 | Доля семей участника СВО, в отношении которых организованно шефство волонтерского объединения и (или) тимуровского отряда образовательных организаций Нукутского муниципального округа от общего количества данной категории | МП | возрастание |  | % | 0,0 | 2025 | 65,0 | 70,0 | 75,0 | 85,0 | 95,0 |  | Управление молодежной политики, спорта и социальным вопросам Администрации Нукутского муниципального округа; Отдел по социальным вопросам администрации Нукутского муниципального округа; Образовательные организации Нукутского муниципального округа |  |  |
| 4.4 | Доля оформленных в музеях образовательных организаций экспозиций, выставок, стендов, посвященных СВО от общего количества музеев, расположенных на территории округа | МП | возрастание |  | % | 0,0 | 2025 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | МКУ «Комитет по культуре Нукутского муниципального округа; Образовательные организации Нукутского муниципального округа |  |  |
| 4.5 | Доля проведенных обследований жилых домов участников СВО на предмет соответствия требованиям доступности для маломобильных групп населения от общего количества маломобильных участников СВО | МП | возрастание |  | % | 0,0 | 2025 | 80,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | Фонд Защитники Отечества и комиссия по обследованию жилых помещений участников СВО |  |  |
| 5.1 | Доля участников СВО, охваченных прохождением профилактического медицинского осмотра и диспансеризации от общей численности данной категории | МП | возрастание | % |  | 0,0 | 2025 | 45,0 | 50,0 | 60,0 | 70,0 | 70,0 |  | ОГБУЗ «Нукутская РБ» |  |  |
| 6.1 | Доля несовершеннолетних детей из семьи участников СВО, которым оказано содействие в предоставлении мест в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях, содействие в получении дополнительного образования исходя из интересов детей, потребности в развитии их личных способностей от общего количества обратившихся данной категории | МП | Возрастание | % |  | 0,0 | 2025 | 100, | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | МКУ «Комитет по образованию»; Образовательные организации Нукутского муниципального округа | - |  |
| 6.2 | Доля семей участников СВО, которым возмещены расходы на погребение погибших участников СВО от общей численности обратившихся данной категории | МП | Возрастание | % |  | 0,0 | 2025 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | Военный комиссариат |  |  |
| 6.3 | Доля ветеранов СВО, имеющих инвалидность, которым оказано содействие в приспособление дворовых территорий | МП | Возрастание | % |  | 0,0 | 2025 | 80,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |

#### Таблица 3

СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ РЕАБИЛИТАЦИИ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЦ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ (ВЫПОЛНЯВШИХ) ЗАДАЧИ В ХОДЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ, ПРОВОДИМОЙ С 24 ФЕВРАДЯ 2022 ГОДА, И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ НУКУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

| N п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента |  |  | Связь с показателями муниципальной программы <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |
| 1 | Структурный элемент «Психологическая реабилитация участников СВО, оказание квалифицированной психологической помощи членам их семей» |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Отдел по социальным вопросам администрации Нукутского муниципального округа |  | Срок реализации: 2026 – 2030 годы |  |  |
| 1.1 | Обучение и переподготовка психологов образовательных организаций и дальнейшая их работа по проведению диагностики, терапии, консультирования участников СВО и членов их семей | Формирование профессиональных компетенций для оказания экстренной помощи, профилактика ПТСР у участников СВО, членов их семей, повышение стрессоустойчивости специалистов, получение диплома установленного образца и внедрение эффективных методов кризисного консультирования |  |  | 1.2; 1.3; 1.4; 1.5 |
| 2 | Структурный элемент «Социальная адаптация участников СВО через получение профессионального образования, профессионального обучения» |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Отдел по социальным вопросам администрации Нукутского муниципального округа |  |  | Срок реализации: 2026 – 2030 годы |  |
| 2.1 | Оказание содействия участникам СВО и членам их семей по вопросам получения профессионального образования, а также в вопросах трудоустройства в сфере образования | Обеспечение равного доступа к образованию, повышение их социальной защищенности и содействие трудоустройству |  |  | 2.1; 2.2 |
| 3 | Структурный элемент «Социальная адаптация участников СВО через вовлечение в трудовую деятельность» |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Отдел по социальным вопросам администрации Нукутского муниципального округа |  |  | Срок реализации: 2026 – 2030 годы |  |
| 3.1 | Помощь участникам СВО и членам их семей в трудоустройстве | Быстрая адаптация, рост профессиональной конкурентоспособности, снижение уровня безработицы среди этой группы и закрытие дефицита кадров в ключевых отраслях |  |  | 3.1 |
| 4 | Структурный элемент «Социальная адаптация участников СВО через вовлечение в деятельность сообществ, в том числе с участием детей» |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Отдел по социальным вопросам администрации Нукутского муниципального округа |  |  | Срок реализации: 2026 – 2030 годы |  |
| 4.1 | Привлечение участников СВО и членов их семей к военно-патриотической работе в том числе спортивного направления на базе образовательных учреждений и муниципальных учреждений дополнительного образования | Обеспечение формирование у детей и молодежи достоверного образа защитника Отечества, повышение уровня гражданственности, укрепление связи поколений и передачу реальных ценностей любви к Родине |  |  | 4.1; 4.2 |
| 4.3 | Организация шефства, закрепление за каждой семьей участника СВО волонтерского объединения и (или) тимуровского отряда образовательных организаций Нукутского муниципального округа | Оперативное решение бытовых проблем семей, оказание психологической и моральной поддержки, укрепление связей между школой и семьей, а также формирование у обучающихся активной гражданской позиции, чувства патриотизма и ответственности |  |  | 4.3 |
| 4.4 | Формирование у обучающихся чувства гордости за защитников Отечества при ознакомлении в музеях образовательных организаций экспозиций, выставок, стендов, посвященных СВО | Патриотическое воспитание, сохранение исторической памяти и понимания причинно-следственных связей текущих исторических событий, а также на развитие навыков поисковой и исследовательской деятельности |  |  | 4.4 |
| 4.5 | Адаптация жилого помещения участника СВО | Получение объективной оценки доступности жилья для маломобильных групп населения, составление паспортов доступности, разработка плана работ по адаптации входных групп, путей движения и квартир для инвалидов и др. |  |  | 4.5 |
| 5 | Структурный элемент «Оказание и организация квалифицированной медицинской помощи» |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Отдел по социальным вопросам администрации Нукутского муниципального округа |  | Срок реализации: 2026 – 2030 годы |  |  |
| 5.1 | Помощь участникам СВО в сохранении здоровья | Раннее выявление хронических заболеваний, боевых травм и их последствий (в т.ч. психологических), снижение риска обострений, а также запущенных случаев, определение групп диспансерного наблюдения, проведение реабилитации и повышение качества жизни участников СВО |  |  | 5.1. |
| 6 | Структурный элемент «Решение социально-бытовых вопросов семей участников СВО» |  |  |  |  |
| 6.1 | Своевременное оказание содействия несовершеннолетним при необходимости, которые являются членами семьи участника СВО | Создание условий для самореализации и развития талантов детей с учетом их потребностей и интересов |  |  | 6.1 |
| 6.2 | Оказание финансовой и организационной поддержки семьям погибших участников СВО | Снятие финансовой нагрузки с семей участников СВО, погибших в ходе боевых действий |  |  | 6.2 |
| 6.3 | Приспособление дворовых территорий многоквартирных домов, территории частного сектора, территории дворов частных домов, в которых проживают ветераны СВО, имеющие инвалидность | Создание безбарьерной среды: установку пандусов, расширение проездов, обустройство парковочных мест и освещения |  |  | 6.3 |

#### Таблица 4

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| N п/п |  | Наименование муниципальной программы, структурных элементов | ГРБС<1> | Источники финансирования<2> | Расходы (руб.), годы |  |  |  |  | Всего за весь период реализации (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «О дополнительных мерах реабилитации и социализации лиц, выполняющих (выполнявших) задачи в ходе специальной военной операции, проводимой с 24 февраля 2022 года, и членов их семей» на 2026 - 2030 годы» |  |  | Всего, в том числе | Всего, в том числе: | 50,0 | 100,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 600,0 |
|  |  |  |  | Бюджет Нукутского муниципального округа (далее - МБ) | 50,0 | 100,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 600,0 |
|  |  |  |  | Областной бюджет (далее - ОБ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет (далее - ФБ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники (далее - ВБ) <3> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Администрация Нукутского муниципального округа | Всего, в том числе: | 50,0 | 100,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 600,0 |
|  |  |  |  | МБ | 50,0 | 100,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 600,0 |
|  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. |  | Комплекс процессных мероприятий «Психологическая реабилитация участников СВО, оказание квалифицированной психологической помощи членам их семей» | Всего, в том числе: | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Администрация Нукутского муниципального округа | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. |  | Комплекс процессных мероприятий «Социальная адаптация участников СВО через получение профессионального образования, профессионального обучения» | Всего, в том числе: | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Администрация Нукутского муниципального округа | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. |  | Комплекс процессных мероприятий «Социальная адаптация участников СВО через вовлечение в трудовую деятельность» | Всего, в том числе: | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Администрация Нукутского муниципального округа | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. |  | Комплекс процессных мероприятий «Социальная адаптация участников СВО через вовлечение в деятельность сообществ, в том числе с участием детей» | Всего, в том числе: | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Администрация Нукутского муниципального округа | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Комплекс процессных мероприятий «Оказание и организация квалифицированной медицинской помощи» |  | Всего, в том числе: | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Администрация Нукутского муниципального округа | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. |  | Комплекс процессных мероприятий «Решение социально-бытовых вопросов семей участников СВО» | Всего, в том числе: | Всего | 50,0 | 100,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 600,0 |
|  |  |  |  | МБ | 50,0 | 100,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 600,0 |
|  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Администрация Нукутского муниципального округа | Всего | 50,0 | 100,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 600,0 |
|  |  |  |  | МБ | 50,0 | 100,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 600,0 |
|  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 1

к муниципальной программе

«О дополнительных мерах реабилитации

и социализации лиц, выполняющих (выполнявших) задачи

в ходе специальной военной операции, проводимой

с 24 февраля 2022 года, и членов их семей

на территории Нукутского муниципального округа Иркутской области»

ПАСПОРТ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Психологическая реабилитация участников СВО, оказание квалифицированной психологической помощи членам их семей»

Таблица 1. Общие положения

| Наименование муниципальной программы | О дополнительных мерах реабилитации и социализации лиц, выполняющих (выполнявших) задачи в ходе специальной военной операции, проводимой с 24 февраля 2022 года, и членов их семей |
| --- | --- |
| Основной соисполнитель КПМ | Отдел по социальным вопросам Администрации Нукутского муниципального округа |
| Соисполнитель КПМ | Отдел финансового обеспечения Администрации Нукутского муниципального округа |
| Участники КПМ | 1. МКУ «Комитет по образованию»; 2. Организационный отдел администрации Нукутского муниципального округа; 3 ОГБУЗ «Нукутская РБ»; 4. Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по УОБО и Ольхонскому району; 5. Управление по молодежной политике, спорту и социальным вопросам Администрации Нукутского муниципального округа; 6. МКУ «Комитет по культуре Нукутского муниципального округа»; 7. ОГБУ «Управление социальной защиты и социального обслуживания населения по Нукутскому муниципальному округу»; 8. Образовательные организации Нукутского муниципального округа |
| Период реализации КПМ | 2026 – 2030 |

Таблица 2. Показатели КПМ «Психологическая реабилитация участников СВО, оказание квалифицированной психологической помощи членам их семей»

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/ убывания/статичности | Уровень соответствия декомпозированного показателя2 | Ед. измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача «Обучение и переподготовка психологов образовательных организаций, и дальнейшая их работа по проведению диагностики, терапии, консультирования участников СВО и членов их семей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля сотрудников, принявших участие в тематических мероприятиях и курсах, от общей численности психологов образовательных организаций и сотрудников социальной защиты | возрастания | КПМ | % | 0 | 2025 | 65,0 |  | 70,0 | 80,0 |  | 80,0 | 80,0 | Отдел по социальным вопросам Администрации Нукутского муниципального округа |  |
| 1.2 | Доля несовершеннолетних детей участников СВО принявших участие в индивидуальных консультациях с педагогом-психологом, от общей численности несовершеннолетних данной категории | возрастания | КПМ | % | 0 | 2025 | 85,0 |  | 90,0 | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | Отдел по социальным вопросам администрации Нукутского муниципального округа |  |
| 1.3 | Доля законных представителей несовершеннолетних обучающихся из семей участников СВО, принявших участие в тематических встречах, от общей численности | возрастания | КПМ | % | 0 | 2025 | 65,0 | 70,0 |  | 80,0 |  | 80,0 | 80,0 | Отдел по социальным вопросам администрации Нукутского муниципального округа |  |
| 1.4 | Доля семей участников СВО, которым была оказана психолого-педагогическая помощь | возрастания | КПМ | % | 0 | 2025 | 65,0 |  | 70,0 | 80,0 |  | 80,0 | 80,0 | Отдел по социальным вопросам администрации Нукутского муниципального округа |  |
| 1.5 | Доля семей участников СВО, которым была оказана психолого-педагогическая помощь | возрастания | КПМ | % | 0 | 2025 | 65,0 |  | 70,0 | 80,0 |  | 80,0 | 80,0 | Отдел по социальным вопросам администрации Нукутского муниципального округа |  |

Таблица 3. Перечень мероприятий (результатов) КПМ «Психологическая реабилитация участников СВО, оказание квалифицированной психологической помощи членам их семей»

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Задача «Обучение и переподготовка психологов образовательных организаций, и дальнейшая их работа по проведению диагностики, терапии, консультирования участников СВО и членов их семей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация профессиональной переподготовки для психологов образовательных организаций и организаций социальной защиты населения Нукутского муниципального округа по профилю "Кризисная психология", "Экстремальная психология" | осуществление текущей деятельности | Профессиональная переподготовка по кризисной и экстремальной психологии для специалистов Нукутского района ориентирована на оказание экстренной помощи при ПТСР, ЧС и стрессах и снижение тревожности у участников СВО и членов его семьи | % | 0 | 2025 | 65,0 | 70,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| 2. | Проведение индивидуальных консультаций педагогами - психологами образовательных организаций для несовершеннолетних из семей участников СВО в образовательных организациях Нукутского муниципального округа | осуществление текущей деятельности | Помощь в социализации несовершеннолетних детей участника СВО и дальнейшее вырабатывание рекомендаций для родителей и педагогов, учитывая особые семейные обстоятельства | % | 0 | 2025 | 85,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3. | Организация помощи родителям несовершеннолетних обучающихся из семей участников СВО (система психологических занятий с элементами тренинга, онлайн - собрания, конференции, тематические встречи) | осуществление текущей деятельности | Комплексное психолого-педагогическое сопровождение, направленное на снижение стресса, адаптацию детей и поддержку матерей и отцов | % | 0 | 2025 | 65,0 | 70,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| 4. | Проведение кризисными психологами практико - ориентированных мероприятий для классных руководителей по вопросам сопровождения обучающихся из семей участников СВО, взаимодействия с семьями участников СВО | осуществление текущей деятельности | Помощь педагогам выявлять детей, нуждающихся в повышенном психолого-педагогическом внимании, для организации мониторинга их состояния | % | 0 | 2025 | 65,0 | 70,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| 5. | Организация психолого-педагогической помощи семьям участников СВО | осуществление текущей деятельности | Снижение стресса, адаптация к новым условиям, сопровождение детей и сохранение здоровья членов семей участников СВО | % | 0 | 2025 | 65,0 | 70,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |

Таблица 4. Финансовое обеспечение реализации КПМ «Психологическая реабилитация участников СВО, оказание квалифицированной психологической помощи членам их семей»

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Основной соисполнитель, соисполнитель, участник | Источники финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Комплекс процессных мероприятий «Психологическая реабилитация участников СВО, оказание квалифицированной психологической помощи членам их семей» |  | Всего | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Потребность из областного бюджета (далее - ОБ) - при наличии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Предусмотрено в ОБ - при наличии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет (далее - ФБ) - при наличии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Потребность из бюджета округа (далее - МБ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Предусмотрено в МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Иные источники (далее - ИИ) - при наличии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Администрация Нукутского муниципального округа | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Потребность из ОБ - при наличии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Предусмотрено в ОБ - при наличии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ФБ - при наличии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Потребность из МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Предусмотрено в МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ИИ - при наличии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. | Организация профессиональной переподготовки для психологов образовательных организаций и организаций социальной защиты населения Нукутского муниципального округа по профилю "Кризисная психология", "Экстремальная психология" |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Потребность из ОБ - при наличии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Предусмотрено в ОБ - при наличии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ФБ - при наличии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Потребность из МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Предусмотрено в МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ИИ - при наличии | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 |
| 2. | Проведение индивидуальных консультаций педагогами - психологами образовательных организаций для несовершеннолетних из семей участников СВО в образовательных организациях Нукутского муниципального округа |  | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Потребность из ОБ - при наличии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Предусмотрено в ОБ - при наличии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ФБ - при наличии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Потребность из МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Предусмотрено в МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ИИ - при наличии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Организация помощи родителям несовершеннолетних обучающихся из семей участников СВО (система психологических занятий с элементами тренинга, онлайн- собрания, конференции, тематические встречи) |  | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Потребность из ОБ - при наличии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Предусмотрено в ОБ - при наличии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ФБ - при наличии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Потребность из МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Предусмотрено в МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ИИ - при наличии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Проведение кризисными психологами практико- ориентированных мероприятий для классных руководителей по вопросам сопровождения обучающихся из семей участников СВО, взаимодействия с семьями участников СВО |  | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Потребность из ОБ - при наличии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Предусмотрено в ОБ - при наличии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ФБ - при наличии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Потребность из МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Предусмотрено в МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ИИ - при наличии | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 |
| 5. | Организация психолого- педагогической помощи семьям участников СВО |  | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Потребность из ОБ - при наличии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Предусмотрено в ОБ - при наличии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ФБ - при наличии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Потребность из МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Предусмотрено в МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ИИ - при наличии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 2

к  муниципальной программе

«О дополнительных мерах реабилитации

и социализации лиц, выполняющих (выполнявших) задачи

в ходе специальной военной операции, проводимой

с 24 февраля 2022 года, и членов их семей

на территории Нукутского муниципального округа Иркутской области»

ПАСПОРТ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Социальная адаптация участников СВО через получение профессионального образования, профессионального обучения»

Таблица 1. Общие положения

| Наименование муниципальной программы | О дополнительных мерах реабилитации и социализации лиц, выполняющих (выполнявших) задачи в ходе специальной военной операции, проводимой с 24 февраля 2022 года, и членов их семей |
| --- | --- |
| Основной соисполнитель КПМ | Отдел по социальным вопросам Администрации Нукутского муниципального округа |
| Соисполнитель КПМ | Отдел финансового обеспечения Администрации Нукутского муниципального округа |
| Участники КПМ | 1. МКУ «Комитет по образованию»; 2. Нукутский филиал ОГКУ КЦ по Иркутской области 3. ОГБУ «Управление социальной защиты и социального обслуживания населения по Нукутскому муниципальному округу»; |
| Период реализации КПМ | 2026 – 2030 |

Таблица 2. Показатели КПМ «Социальная адаптация участников СВО через получение профессионального образования, профессионального обучения»

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/ убывания/статичности | Уровень соответствия декомпозированного показателя2 | Ед. измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача «Оказание содействия участникам СВО и членам их семей по вопросам получения профессионального образования, а также в вопросах трудоустройства в сфере образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля участников СВО и членов их семей, которые охвачены информированием об образовательных программах, реализуемых образовательными организациями среднего профессионального, высшего, дополнительного профессионального образования от общего количества данной категории | возрастания | КПМ | % | 0 | 2025 | 75,0 | 85,0 | 90,0 |  | 100,0 | 100,0 | Отдел по социальным вопросам Администрации Нукутского муниципального округа |  |
| 1.2 | Доля охваченных участников СВО, имеющих высшее образование, по информированию обучения дополнительным профессиональным образовательным программам профессиональной переподготовки педагогического профиля для дальнейшего трудоустройства в образовательных организациях в качестве учителя (преподавателя) основ безопасности жизнедеятельности, физической культуры, педагога дополнительного образования, тренера и т.д. от общего количества данной категории | возрастания | КПМ | % | 0 | 2025 | 75,0 | 85,0 | 90,0 |  | 100,0 | 100,0 | Отдел по социальным вопросам администрации Нукутского муниципального округа |  |

Таблица 3. Перечень мероприятий (результатов) КПМ «Оказание содействия участникам СВО и членам их семей по вопросам получения профессионального образования, а также в вопросах трудоустройства в сфере образования»

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Задача «Оказание содействия участникам СВО и членам их семей по вопросам получения профессионального образования, а также в вопросах трудоустройства в сфере образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Информирование участников СВО и членов их семей об образовательных программах, реализуемых образовательными организациями среднего профессионального, высшего, дополнительного профессионального образования (подготовка, направление и размещение информационных материалов об оказании образовательных услуг, консультирование по вопросам получения профессионального образования и профессионального обучения) | осуществление текущей деятельности | Информирование участников СВО и их семей включает адресное доведение информации о доступных программах СПО, ВПО и ДПО, льготах и консультации по вопросам обучения. Мероприятия реализуются через размещение материалов на официальных ресурсах, горячие линии и прямую работу с семьями для обеспечения доступа к профессиональному образованию | % | 0 | 2025 | 75,0 | 85,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2. | Организация обучения участников СВО, имеющих высшее образование, по дополнительным профессиональным образовательным программам профессиональной переподготовки педагогического профиля для дальнейшего трудоустройства в образовательных организациях в качестве учителя (преподавателя) основ безопасности жизнедеятельности, физической культуры, педагога дополнительного образования, тренера и т.д. | осуществление текущей деятельности | Организация обучения участников СВО с высшим образованием по программам профессиональной переподготовки (педагогика, ОБЖ, физкультура) направлена на их оперативную адаптацию к гражданской профессии, используя практический опыт | % | 0 | 2025 | 75,0 | 85,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 |

Таблица 4. Финансовое обеспечение реализации КПМ «Оказание содействия участникам СВО и членам их семей по вопросам получения профессионального образования, а также в вопросах  трудоустройства в сфере образования»

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Основной соисполнитель, соисполнитель, участник | Источники финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Комплекс процессных мероприятий «Оказание содействия участникам СВО и членам их семей по вопросам получения профессионального образования, а также в вопросах трудоустройства в сфере образования» |  | Всего | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Потребность из областного бюджета (далее - ОБ) - при наличии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Предусмотрено в ОБ - при наличии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет (далее - ФБ) - при наличии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Потребность из бюджета округа (далее - МБ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Предусмотрено в МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Иные источники (далее - ИИ) - при наличии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Администрация Нукутского муниципального округа | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Потребность из ОБ - при наличии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Предусмотрено в ОБ - при наличии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ФБ - при наличии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Потребность из МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Предусмотрено в МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ИИ - при наличии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. | Информирование участников СВО и членов их семей об образовательных программах, реализуемых образовательными организациями среднего профессионального, высшего, дополнительного профессионального образования (подготовка, направление и размещение информационных материалов об оказании образовательных услуг, консультирование по вопросам получения профессионального образования и профессионального обучения) |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Потребность из ОБ - при наличии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Предусмотрено в ОБ - при наличии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ФБ - при наличии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Потребность из МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Предусмотрено в МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ИИ - при наличии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Организация обучения участников СВО, имеющих высшее образование, по дополнительным профессиональным образовательным программам профессиональной переподготовки педагогического профиля для дальнейшего трудоустройства в образовательных организациях в качестве учителя (преподавателя) основ безопасности жизнедеятельности, физической культуры, педагога дополнительного образования, тренера и т.д. |  | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Потребность из ОБ - при наличии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Предусмотрено в ОБ - при наличии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ФБ - при наличии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Потребность из МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Предусмотрено в МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ИИ - при наличии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 3

к муниципальной программе

«О дополнительных мерах реабилитации

и социализации лиц, выполняющих (выполнявших) задачи

в ходе специальной военной операции, проводимой

с 24 февраля 2022 года, и членов их семей

на территории Нукутского муниципального округа Иркутской области»

ПАСПОРТ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Социальная адаптация участников СВО через вовлечение в трудовую деятельность»

Таблица 1. Общие положения

| Наименование муниципальной программы | О дополнительных мерах реабилитации и социализации лиц, выполняющих (выполнявших) задачи в ходе специальной военной операции, проводимой с 24 февраля 2022 года, и членов их семей |
| --- | --- |
| Основной соисполнитель КПМ | Отдел по социальным вопросам Администрации Нукутского муниципального округа |
| Соисполнитель КПМ | Отдел финансового обеспечения Администрации Нукутского муниципального округа |
| Участники КПМ | 1. Нукутский филиал ОГКУ КЦ по Иркутской области 2. ОГБУ «Управление социальной защиты и социального обслуживания населения по Нукутскому муниципальному округу»; |
| Период реализации КПМ | 2026 – 2030 |

Таблица 2. Показатели КПМ «Социальная адаптация участников СВО через вовлечение в трудовую деятельность»

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/ убывания/статичности | Уровень соответствия декомпозированного показателя2 | Ед. измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача «Помощь участникам СВО и членам их семей в трудоустройстве» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля участников СВО и членов их семей, которым оказано содействие в трудоустройстве от общего количества данной категории | возрастания | КПМ | % | 0 | 2025 | 75,0 | 85,0 | 90,0 |  | 100,0 | 100,0 | Отдел по социальным вопросам Администрации Нукутского муниципального округа |  |

Таблица 3. Перечень мероприятий (результатов) КПМ «Социальная адаптация участников СВО через вовлечение в трудовую деятельность»

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Задача «Помощь участникам СВО и членам их семей в трудоустройстве» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Трудоустройство и повышение конкурентоспособности на рынке труда участников СВО и членов их семей | осуществление текущей деятельности | Персональное сопровождение, бесплатное переобучение, гранты на бизнес, квотирование рабочих мест и социально-психологическую адаптацию для скорейшей интеграции в трудовую деятельность | % | 0 | 2025 | 75,0 | 85,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 |

Таблица 4. Финансовое обеспечение реализации КПМ «Социальная адаптация участников СВО через вовлечение в трудовую деятельность»

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Основной соисполнитель, соисполнитель, участник | Источники финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Комплекс процессных мероприятий «Социальная адаптация участников СВО через вовлечение в трудовую деятельность» |  | Всего | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Потребность из областного бюджета (далее - ОБ) - при наличии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Предусмотрено в ОБ - при наличии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет (далее - ФБ) - при наличии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Потребность из бюджета округа (далее - МБ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Предусмотрено в МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Иные источники (далее - ИИ) - при наличии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Администрация Нукутского муниципального округа | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Потребность из ОБ - при наличии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Предусмотрено в ОБ - при наличии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ФБ - при наличии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Потребность из МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Предусмотрено в МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ИИ - при наличии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. | Трудоустройство и повышение конкурентоспособности на рынке труда участников СВО и членов их семей |  | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Потребность из ОБ - при наличии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Предусмотрено в ОБ - при наличии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ФБ - при наличии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Потребность из МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Предусмотрено в МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ИИ - при наличии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 4

к муниципальной программе

«О дополнительных мерах реабилитации

и социализации лиц, выполняющих (выполнявших) задачи

в ходе специальной военной операции, проводимой

с 24 февраля 2022 года, и членов их семей

на территории Нукутского муниципального округа Иркутской области»

ПАСПОРТ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Социальная адаптация участников СВО через вовлечение в деятельность сообществ, в том числе с участием детей»

Таблица 1. Общие положения

| Наименование муниципальной программы | О дополнительных мерах реабилитации и социализации лиц, выполняющих (выполнявших) задачи в ходе специальной военной операции, проводимой с 24 февраля 2022 года, и членов их семей |
| --- | --- |
| Основной соисполнитель КПМ | Отдел по социальным вопросам Администрации Нукутского муниципального округа |
| Соисполнитель КПМ | Отдел финансового обеспечения Администрации Нукутского муниципального округа |
| Участники КПМ | 1. МКУ «Комитет по образованию по Нукутскому муниципальному округу»; 2. Управление молодежной политики, спорта и социальным вопросам Администрации Нукутского муниципального округа; 3. ОГБУ «Управление социальной защиты и социального обслуживания населения по Нукутскому муниципальному округу»; 4. Государственный фонд «Защитники Отечества»; 5. МКУ «Комитет по культуре Нукутского муниципального округа»; 6. Образовательные организации Нукутского муниципального округа. |
| Период реализации КПМ | 2026 – 2030 |

Таблица 2. Показатели КПМ «Социальная адаптация участников СВО через вовлечение в деятельность сообществ, в том числе с участием детей»

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/ убывания/статичности | Уровень соответствия декомпозированного показателя2 | Ед. измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 |
|  | Задача «Привлечение участников СВО и членов их семей к военно-патриотической работе, в том числе спортивного направления на базе образовательных учреждений и муниципальных учреждений дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля участников СВО, привлеченных к военно-патриотической работе на базе образовательных учреждений и муниципальных учреждений дополнительного образования от общего количества данной категории | возрастания | КПМ | % | 0 | 2025 | 65,0 | 75,0 | 85,0 |  | 85,0 | 85,0 | Отдел по социальным вопросам Администрации Нукутского муниципального округа |  |
| 1.2 | Доля участников СВО и членов их семей, принявших участие в физкультурно-спортивной, патриотической, направленности среди участников СВО и членов их семей, в том числе участие участников СВО в качестве экспертов, кураторов, судей, гостей в мероприятия военно - патриотической направленности от общего количества данной категории | возрастания | КПМ | % | 0 | 2025 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |  | 40,0 | 40,0 | Отдел по социальным вопросам Администрации Нукутского муниципального округа |  |
|  | Задача «Организация шефства, закрепление за каждой семьей участника СВО волонтерского объединения и (или) тимуровского отряда образовательных организаций Нукутского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Доля семей участника СВО, в отношении которых организованно шефство волонтерского объединения и (или) тимуровского отряда образовательных организаций Нукутскогго муниципального округа от общего количества данной категории | возрастания | КПМ | % | 0 | 2025 | 65,0 | 70,0 | 75,0 |  | 85,0 | 95,0 | Отдел по социальным вопросам Администрации Нукутского муниципального округа |  |
|  | Задача «Формирование у обучающихся чувства гордости за защитников Отечества при ознакомлении в музеях образовательных организаций экспозиций, выставок, стендов, посвященных СВО» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Доля оформленных в музеях образовательных организаций экспозиций, выставок, стендов, посвященных СВО от общего количества музеев, расположенных на территории округа | возрастания | КПМ | % | 0 | 2025 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | Отдел по социальным вопросам Администрации Нукутского муниципального округа |  |
|  | Задача «Адаптация жилого помещения участника СВО» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Доля проведенных обследований жилых домов участников СВО на предмет соответствия требованиям доступности для маломобильных групп населения от общего количества маломобильных участников СВО | возрастания | КПМ | % | 0 | 2025 | 80,0 | 90,0 | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | Отдел по социальным вопросам Администрации Нукутского муниципального округа |  |

Таблица 3. Перечень мероприятий (результатов) КПМ «Социальная адаптация участников СВО через вовлечение в деятельность сообществ, в том числе с участием детей»

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Задача «Привлечение участников СВО и членов их семей к военно-патриотической работе, в том числе спортивного направления на базе образовательных учреждений и муниципальных учреждений дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Привлечение участников СВО к военно-патриотической работе на базе образовательных учреждений и муниципальных учреждений дополнительного образования | осуществление текущей деятельности | ключевой элемент современного гражданского воспитания, направленный на передачу живого опыта, формирование уважения к защитникам Отечества и ценностей служения Родине. Деятельность реализуется через встречи, уроки мужества, наставничество и работу в кружках, базируясь на принципах достоверности, эмоциональности и преемственности поколений | % | 0 | 2025 | 65,0 | 75,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
| 2. | Организация физкультурно-спортивной работы среди участников СВО и членов их семей. Привлечение участников СВО к участию в проведении мероприятий патриотической направленности для детей, подростков и учащейся молодежи в качестве экспертов, кураторов, судей, гостей в мероприятия военно - патриотической направленности | осуществление текущей деятельности | данное мероприятие направлено на комплексную реабилитацию, адаптацию и патриотическое воспитание. Она включает создание доступной спортивной среды, вовлечение ветеранов в качестве наставников, судей и экспертов в мероприятия для молодежи, укрепляя связь поколений и формируя гражданскую позицию | % | 0 | 2025 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
|  | Задача «Организация шефства, закрепление за каждой семьей участника СВО волонтерского объединения и (или) тимуровского отряда образовательных организаций Нукутского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Организация шефства, закрепление за каждой семьей участника СВО волонтерского объединения и (или) тимуровского отряда образовательных организаций Нукутскогго муниципального округа | осуществление текущей деятельности | повышение социальной защищенности семей, формирование патриотизма у молодежи, укрепление связи между образовательными учреждениями и местным сообществом | % | 0 | 2025 | 65,0 | 70,0 | 75,0 | 85,0 | 95,0 |
|  | Задача «Формирование у обучающихся чувства гордости за защитников Отечества при ознакомлении в музеях образовательных организаций экспозиций, выставок, стендов, посвященных СВО» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Оформление в музеях образовательных организаций экспозиций, выставок, стендов, посвященных СВО | осуществление текущей деятельности | формирование чувства гордости, уважения к защитникам Отечества и сохранение исторической памяти | % | 0 | 2025 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | Задача «Адаптация жилого помещения участника СВО» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Проведение обследования жилых домов на предмет соответствия требованиям доступности для маломобильных групп населения | осуществление текущей деятельности | определить возможность беспрепятственного доступа, использования жилья инвалидами | % | 0 | 2025 | 80,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Таблица 4. Финансовое обеспечение реализации КПМ «Социальная адаптация участников СВО через вовлечение в деятельность сообществ, в том числе с участием детей»

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Основной соисполнитель, соисполнитель, участник | Источники финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Комплекс процессных мероприятий «Социальная адаптация участников СВО через вовлечение в деятельность сообществ, в том числе с участием детей» |  | Всего | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Потребность из областного бюджета (далее - ОБ) - при наличии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Предусмотрено в ОБ - при наличии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет (далее - ФБ) - при наличии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Потребность из бюджета округа (далее - МБ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Предусмотрено в МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Иные источники (далее - ИИ) - при наличии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Администрация Нукутского муниципального округа | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Потребность из ОБ - при наличии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Предусмотрено в ОБ - при наличии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ФБ - при наличии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Потребность из МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Предусмотрено в МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ИИ - при наличии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. | Привлечение участников СВО к военно-патриотической работе на базе образовательных учреждений и муниципальных учреждений дополнительного образования |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Потребность из ОБ - при наличии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Предусмотрено в ОБ - при наличии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ФБ - при наличии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Потребность из МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Предусмотрено в МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ИИ - при наличии | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 |
| 2. | Организация физкультурно-спортивной работы среди участников СВО и членов их семей. Привлечение участников СВО к участию в проведении мероприятий патриотической направленности для детей, подростков и учащейся молодежи в качестве экспертов, кураторов, судей, гостей в мероприятия военно - патриотической направленности |  | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Потребность из ОБ - при наличии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Предусмотрено в ОБ - при наличии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ФБ - при наличии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Потребность из МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Предусмотрено в МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ИИ - при наличии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Организация шефства, закрепление за каждой семьей участника СВО волонтерского объединения и (или) тимуровского отряда образовательных организаций Нукутскогго муниципального округа |  | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Потребность из ОБ - при наличии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Предусмотрено в ОБ - при наличии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ФБ - при наличии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Потребность из МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Предусмотрено в МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ИИ - при наличии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Оформление в музеях образовательных организаций экспозиций, выставок, стендов, посвященных СВО |  | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Потребность из ОБ - при наличии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Предусмотрено в ОБ - при наличии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ФБ - при наличии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Потребность из МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Предусмотрено в МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ИИ - при наличии | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 |
| 5. | Проведение обследования жилых домов на предмет соответствия требованиям доступности для маломобильных групп населения |  | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Потребность из ОБ - при наличии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Предусмотрено в ОБ - при наличии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ФБ - при наличии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Потребность из МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Предусмотрено в МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ИИ - при наличии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 5

к муниципальной программе

«О дополнительных мерах реабилитации

и социализации лиц, выполняющих (выполнявших) задачи

в ходе специальной военной операции, проводимой

с 24 февраля 2022 года, и членов их семей

на территории Нукутского муниципального округа Иркутской области»

ПАСПОРТ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Оказание и организация квалифицированной медицинской помощи»

Таблица 1. Общие положения

| Наименование муниципальной программы | О дополнительных мерах реабилитации и социализации лиц, выполняющих (выполнявших) задачи в ходе специальной военной операции, проводимой с 24 февраля 2022 года, и членов их семей |
| --- | --- |
| Основной соисполнитель КПМ | Отдел по социальным вопросам Администрации Нукутского муниципального округа |
| Соисполнитель КПМ | Отдел финансового обеспечения Администрации Нукутского муниципального округа |
| Участники КПМ | 1. ОГБУЗ Нукутская РБ |
| Период реализации КПМ | 2026 – 2030 |

Таблица 2. Показатели КПМ «Оказание и организация квалифицированной медицинской помощи»

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/ убывания/статичности | Уровень соответствия декомпозированного показателя2 | Ед. измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача «Помощь участникам СВО в сохранении здоровья» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля участников СВО, охваченных прохождением профилактического медицинского осмотра и диспансеризации от общей численности данной категории | возрастания | КПМ | % | 0 | 2025 | 45,0 | 50,0 | 60,0 |  | 70,0 | 70,0 | Отдел по социальным вопросам Администрации Нукутского муниципального округа |  |

Таблица 3. Перечень мероприятий (результатов) КПМ «Оказание и организация квалифицированной медицинской помощи»

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Задача «Помощь участникам СВО в сохранении здоровья» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение профилактического медицинского осмотра и диспансеризации участников СВО | осуществление текущей деятельности | Раннее выявление заболеваний, оценка здоровья с учетом травм и психологическая помощь. Обследование включает расширенный спектр осмотров, включая консультации психолога/ психотерапевта | % | 0 | 2025 | 45,0 | 50,0 | 60,0 | 70,0 | 70,0 |

Таблица 4. Финансовое обеспечение реализации КПМ «Оказание и организация квалифицированной медицинской помощи»

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Основной соисполнитель, соисполнитель, участник | Источники финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Комплекс процессных мероприятий «Оказание и организация квалифицированной медицинской помощи» |  | Всего | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Потребность из областного бюджета (далее - ОБ) - при наличии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Предусмотрено в ОБ - при наличии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет (далее - ФБ) - при наличии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Потребность из бюджета округа (далее - МБ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Предусмотрено в МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Иные источники (далее - ИИ) - при наличии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Администрация Нукутского муниципального округа | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Потребность из ОБ - при наличии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Предусмотрено в ОБ - при наличии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ФБ - при наличии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Потребность из МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Предусмотрено в МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ИИ - при наличии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. | Проведение профилактического медицинского осмотра и диспансеризации участников СВО |  | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Потребность из ОБ - при наличии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Предусмотрено в ОБ - при наличии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ФБ - при наличии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Потребность из МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Предусмотрено в МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ИИ - при наличии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 6

к муниципальной программе

«О дополнительных мерах реабилитации

и социализации лиц, выполняющих (выполнявших) задачи

в ходе специальной военной операции, проводимой

с 24 февраля 2022 года, и членов их семей

на территории Нукутского муниципального округа Иркутской области»

ПАСПОРТ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Решение социально-бытовых вопросов семей участников СВО»

Таблица 1. Общие положения

| Наименование муниципальной программы | О дополнительных мерах реабилитации и социализации лиц, выполняющих (выполнявших) задачи в ходе специальной военной операции, проводимой с 24 февраля 2022 года, и членов их семей |
| --- | --- |
| Основной соисполнитель КПМ | Отдел по социальным вопросам Администрации Нукутского муниципального округа |
| Соисполнитель КПМ | Отдел финансового обеспечения Администрации Нукутского муниципального округа |
| Участники КПМ | - МКУ «Комитет по образованию по Нукутскому муниципальному округу; - Образовательные организации Нукутского муниципального округа; - Военный комиссариат - Управление по инфраструктуре и градостроительству Администрации Нукутского муниципального округа; - Руководители ТО сельских администраций Нукутского муниципального округа; - Государственный фонд «Защитники Отечества» |
| Период реализации КПМ | 2026 – 2030 |

Таблица 2. Показатели КПМ «Решение социально-бытовых вопросов семей участников СВО»

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/ убывания/статичности | Уровень соответствия декомпозированного показателя2 | Ед. измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача «Своевременное оказание содействия несовершеннолетним при необходимости, которые являются членами семьи участника СВО» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля несовершеннолетних детей из семьи участников СВО, которым оказано содействие в предоставлении мест в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях, содействие в получении дополнительного образования исходя из интересов детей, потребности в развитии их личных способностей от общего количества обратившихся данной категории | возрастания | КПМ | % | 0 | 2025 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | Отдел по социальным вопросам Администрации Нукутского муниципального округа |  |
|  | Задача «Оказание финансовой и организационной поддержки семьям погибших участников СВО» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Доля семей участников СВО, которым возмещены расходы на погребение погибших участников СВО от общей численности обратившихся данной категории | возрастания | КПМ | % | 0 | 2025 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | Отдел по социальным вопросам Администрации Нукутского муниципального округа |  |
| Задача «Создание безбарьерной среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Доля ветеранов СВО, имеющих инвалидность, которым оказано содействие в приспособление дворовых территорий | возрастания | КПМ | % | 0 | 2025 | 80,0 | 95,0 | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | Управление по инфраструктуре и градостроительству Администрации Нукутского муниципального округа; Руководители ТО сельских администраций Нукутского муниципального округа Государственный фонд «Защитники Отечества» |  |

Таблица 3. Перечень мероприятий (результатов) КПМ «Решение социально-бытовых вопросов семей участников СВО»

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Задача «Своевременное оказание содействия несовершеннолетним при необходимости, которые являются членами семьи участника СВО» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Предоставление детям участников СВО мест в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях, содействие в получении дополнительного образования исходя из интересов детей, потребности в развитии их личных способностей | осуществление текущей деятельности | Внеочередное зачисление в детские сады и школы, первоочередное право на группы продленного дня, летний отдых, а также бесплатное дополнительное образование, учитывающее индивидуальные способности и интересы ребенка | % | 0 | 2025 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | Задача «Оказание финансовой и организационной поддержки семьям погибших участников СВО» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Возмещение расходов на погребение погибших участников СВО | осуществление текущей деятельности | Лица, организовавшие похороны (родственники или иные лица), понесшие расходы подтвержденные квитанциями/чеками возмещаются расходы на погребение погибших участников СВО | % | 0 | 2025 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | Задача «Создание безбарьерной среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Приспособление дворовых территорий многоквартирных домов, территории частного сектора, территории дворов частных домов, в которых проживают ветераны СВО, имеющие инвалидность | осуществление текущей деятельности | Направлено на создание безбарьерной среды, обеспечивающей безопасность, самостоятельность и комфорт. Основные характеристики включают пандусы, расширенные дорожки, тактильную разметку, освещение и адаптированные парковочные места | % | 0 | 2025 | 80,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Таблица 4. Финансовое обеспечение реализации КПМ «Решение социально-бытовых вопросов семей участников СВО»

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Основной соисполнитель, соисполнитель, участник | Источники финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Комплекс процессных мероприятий «Решение социально-бытовых вопросов семей участников СВО» |  | Всего | Всего, в том числе: | 50,0 | 100,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
|  |  |  | Потребность из областного бюджета (далее - ОБ) - при наличии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Предусмотрено в ОБ - при наличии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет (далее - ФБ) - при наличии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Потребность из бюджета округа (далее - МБ) | 50,0 | 100,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
|  |  |  | Предусмотрено в МБ | 50,0 | 100,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
|  |  |  | Иные источники (далее - ИИ) - при наличии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Администрация Нукутского муниципального округа | Всего, в том числе: | 50,0 | 100,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
|  |  |  | Потребность из ОБ - при наличии | 50,0 | 100,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
|  |  |  | Предусмотрено в ОБ - при наличии | 50,0 | 100,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
|  |  |  | ФБ - при наличии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Потребность из МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Предусмотрено в МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ИИ - при наличии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. | Предоставление детям участников СВО мест в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях, содействие в получении дополнительного образования исходя из интересов детей, потребности в развитии их личных способностей |  | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Потребность из ОБ - при наличии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Предусмотрено в ОБ - при наличии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ФБ - при наличии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Потребность из МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Предусмотрено в МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ИИ - при наличии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Возмещение расходов на погребение погибших участников СВО |  | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Потребность из ОБ - при наличии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Предусмотрено в ОБ - при наличии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ФБ - при наличии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Потребность из МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Предусмотрено в МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ИИ - при наличии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Приспособление дворовых территорий многоквартирных домов, территории частного сектора, территории дворов частных домов, в которых проживают ветераны СВО, имеющие инвалидность |  | Всего, в том числе: | 50,0 | 100,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
|  |  |  | Потребность из ОБ - при наличии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Предусмотрено в ОБ - при наличии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ФБ - при наличии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Потребность из МБ | 50,0 | 100,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
|  |  |  | Предусмотрено в МБ | 50,0 | 100,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
|  |  |  | ИИ - при наличии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |