Приложение № 1

к Порядку принятия решений о

разработке муниципальных

программ муниципального

образования «Усть-Илимский район»

их формирования и реализации

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН»

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ»

за 2024 год

(весь период реализации 2019-2024 годы)

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Наименование соисполнителя, участника программы, участника мероприятия программы | Плановый срок исполнения | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный программой, тыс. руб. | Расходы за отчетный период, тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показа теля объема мероприятия | Фактическое значение показателя объема мероприятия | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1. Развитие дополнительного образования в муниципальном образовании «Усть-Илимский район» в области культуры |  |  | ОБ МБ ВБ Всего | 450,0 20 484,1 588,3 21 522,4 | 450,0 19 839,3 497,1 20 786,4 |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1. Организация условий для доступного и качественного дополнительного образования, развития, социализации и творческой самореализации населения муниципального образования «Усть-Илимский район» |  |  | ОБ МБ ВБ Всего | 450,0 20 484,1 588,3 21 522,4 | 450,0 19 839,3 497,1 20 786,4 |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Организация основной деятельности и содержание учреждения | Муниципальное образо-вательное учреждение дополнительного образования «Районная детская школа искусств» | 01.01.2024 -31.12.2024 | ОБ МБ ВБ Всего | 450,0 20 484,1 588,3 21 522,4 | 450,0 19 839,3 497,1 20 786,40 | Выполнение муниципальной услуги, чел. | 176 | 150 | Уменьшение показателя за счет демографического кризиса. Новое муниципальное задание с 01.10.2024 г. – 150 чел. |
|  |  |  |  |  |  |  | Количество преподавателей, чел. | 12 | 10 | Кадровая проблема |
|  |  |  |  |  |  |  | Набор в 1 класс, чел. | 24 | 24 | Отклонения нет |
|  |  |  |  |  |  |  | Удовлетворенность потребителями качеством оказываемой муниципальной услуги, % | 90 | 90 | Отклонения нет |
| 1.2. | Задача 2. Повышение квалификации преподавателей МОУДО «РДШИ» |  |  | ОБ МБ ВБ Всего | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Курсовая подготовка специалистов | Муниципальное образо-вательное учреждение дополнительного образования «Районная детская школа искусств» | 01.01.2024-31.12.2024 | ОБ МБ ВБ Всего | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | Доля преподавателей, прошедших курсовую переподготовку, % | 100 | 100 | Отклонения нет |
| 1.3. | Задача 3. Совершенствование материально-технической базы, обновление парка музыкальных инструментов, иного оборудования для организации образовательно-воспитательного процесса |  |  | ОБ МБ ВБ Всего | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Обновление парка музыкальных инструментов, иного оборудования для организации образовательно-воспитательного процесса | Муниципальное образо-вательное учреждение дополнительного образования «Районная детская школа искусств» | 01.01.2024-31.12.2024 | ОБ МБ ВБ Всего | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | Доля обновле-ния парка музыкальных инструментов, иного оборудования для органи-зации образова-тельно-воспита-тельного процесса, % | 1 | 1 | Отклонения нет |
| 1.4. | Задача 4. Организация демонстрации творческих достижений обучающихся в мероприятиях разного уровня, поддержка одаренных детей |  |  | ОБ МБ ВБ Всего | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Представление творческихдостижений одаренных детей и творческих коллективов в мероприятиях разного уровня: городских, областных, региональных, всероссийских, международных конкурсов исполнительского мастерства. Организация и проведение районных конкурсов исполнительского мастерства, фестивалей, концертов, выставок, творческих школ для обучающихся. | Муниципальное образо-вательное учреждение дополнительного образования «Районная детская школа искусств» | 01.01.2024-31.12.2024 | ОБ МБ ВБ Всего | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | Доля лауреатов и дипломантов конкурсов, % | 55 | 234 | Увеличение показателя произошло за счет высоких показателей образова-тельной деятель-ности |
|  |  |  |  |  |  |  | Доля обучающихся, участвующих в творческих коллективах, % | 50 | 56 | Увеличение показателя произошло за счет высоких показателей образова-тельной деятель-ности |
|  |  |  |  |  |  |  | Доля выпускников, поступивших в профильные специальные средние учебные заведения и высшие учебные заведения, % | 1 | 5,9 | Увеличение показателя произошло за счет высоких показателей образова-тельной деятель-ности |
|  |  |  |  |  |  |  | Количество стипендиатов Губернатора Иркутской области, мэра муниципа-льного образования «Усть-Илимс-кий район», чел. | 10 | 9 | Уменьшение показателя произошло за счет отсутствия кандидатов |
|  |  |  |  |  |  |  | Количество организован-ных и проведенных конкурсов исполнительского мастерства, фестивалей, выставок, творческих школ для обучающихся, ед. | 15 | 34 | Увеличение показателя произошло за счет развития направления – поддержка одаренных детей |
|  |  |  |  |  |  |  | Доля обучаю-щихся, являющихся участниками мероприятий, % | 60 | 100 | Увеличение показателя произошло за счет высоких показателей образова-тельной деятель-ности |
| 2. | Подпрограмма 2. Сохранение условий для развития традиционного народного творчества в муниципальном образовании «Усть-Илимский район» |  |  | ОБ МБ ВБ Всего | 0,0 10 724,6 171,8 10 896,4 | 0,0 10 256,7 47,9 10 304,6 |  |  |  |  |
| 2.1. | Задача 1. Повышение уровня организации деятельности по сохранению местного традиционного народного творчества |  |  | ОБ МБ ВБ Всего | 0,0 10 438,9 171,8 10 610,7 | 0,0 9 977,4 47,9 10 025,3 |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Функционирование муниципального учреждения (содержание учреждения) | Муниципальное учреждение «Межпоселенческий центр культуры» | 01.01.2024-31.12.2024 | ОБ МБ ВБ Всего | 0,0 10 438,9 171,8 10 610,7 | 0,0 9 977,4 47,9 10 025,3 | Выполнение муниципального задания, % | 100 | 100 | Отклонения нет |
| 2.2. | Задача 2. Организация демонстрации творческих достижений участников культурно-досуговых формирований и специалистов клубных учреждений |  |  | ОБ МБ ВБ Всего | 0,0 285,7 0,0 285,7 | 0,0 279,3 0,0 279,3 |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий | Муниципальное учреждение «Межпоселенческий центр культуры», учреждения культуры поселений муниципального образования «Усть-Илимский район», муниципальное казенное учреждение культуры «Межпоселенческая центральная библиотека», муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Районная детская школа искусств» | 01.01.2024-31.12.2024 | ОБ МБ ВБ Всего | 0,0 285,7 0,0 285,7 | 0,0 279,3 0,0 279,3 | Доля населения, являющегося посетителями культурно-досуговых мероприятий от общей численности населения, % | 33 | 33 | Отклонения нет |
|  |  |  |  |  |  |  | Численность участников культурно-досуговых мероприятий, тыс. чел. | 9,0 | 9,0 | Отклонения нет |
|  |  |  |  |  |  |  | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, %. | 50 | 50 | Отклонения нет |
|  |  |  |  |  |  |  | Доля населения, являющегося участниками культурно-досуговых формирований от общей численности населения, % | 15 | 29,8 | Увеличение показателя произошло за счет высоких показателей деятельности учреждения |
|  |  |  |  |  |  |  | Количество культурно-массовых мероприятий, ед. | 600 | 1774 | Увеличение показателя произошло за счет высоких показателей деятельности учреждения |
|  |  |  |  |  |  |  | Рост вырученных средств от оказания платных услуг, %. | 1,5 | 1,5 | Отклонений нет |
| 2.3. | Задача 3. Информационно-методическое обеспечение учреждений клубного типа муниципальных образований Усть-Илимского района |  |  | ОБ МБ ВБ Всего | 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Издание методических и информационных материалов | Муниципальное учреждение «Межпоселенческий центр культуры» | 01.01.2024-31.12.2024 | ОБ МБ ВБ Всего | 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 | Количество изданий и методических материалов, ед. | 5 | 5 | Отклонений нет |
| 2.4. | Организация курсов, семинаров-практикумов | Муниципальное учреждение «Межпоселенческий центр культуры» | 01.01.2024-31.12.2024 | ОБ МБ ВБ Всего | 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 | Доля специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию, % | 10 | 10 | Отклонения нет |
| 3. | Подпрограмма 3. Организация библиотечного дела на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» |  |  | ФБ ОБ МБ Всего | 117,5 39,1 9169,3 9325,9 | 117,5 39,1 8 655,6 8 812,2 |  |  |  |  |
| 3.1. | Задача 1. Создание условий для организации библиотечного обслуживания, комплектование библиотечного фонда |  |  | ФБ ОБ МБ Всего | 117,5 39,1 9154,3 9310,9 | 117,5 39,1 8 643,1 8 799,7 |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Функционирование муниципального казенного учреждения (содержание учреждения) | Муниципальное казенное учреждение культуры «Межпоселенческая центральная библиотека» | 01.01.2024-31.12.2024 | ФБ ОБ МБ Всего | 117,5 39,1 9154,3 9310,9 | 117,5 39,1 8 643,1 8 799,7 | Выполнение объема муниципального задания, % | 100 | 67 | Уменьшение показателя произошло за счет списания устаревшей литературы |
|  |  |  |  |  |  |  | Книгообеспеченность книжным фондом «МКУК МЦБ»: - на одного читателя библиотек; ед. | 26,2 | 23,7 | Уменьшение показателя произошло за счет списания устаревшей литературы по ветхости |
|  |  |  |  |  |  |  | - на одного жителя района; экз. | 2,7 | 2,9 | Увеличение показателя произошло за счет высоких показателей библиотечной деятельности |
|  |  |  |  |  |  |  | Количество выданных библиографических справок – экз. | 1230 | 1945 | Увеличение показателя произошло за счет высоких показателей библиотечной деятельности |
|  |  |  |  |  |  |  | Увеличение количества наименований библиографических записей (изданий) сводного электронного каталога библиотек, ед. | 28000 | 33901 | Увеличение показателя произошло за счет высоких показателей библиотечной деятельности |
| 3.2. | Задача 2. Повышение профессионального уровня специалистов Муниципального казенного учреждения культуры «Межпоселенческая центральная библиотека» и специалистов библиотек учреждений культуры муниципальных образований Усть-Илимского района |  |  | ФБ ОБ МБ Всего | 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Доля специалистов МКУК «МЦБ», прошедших повышение квалификации | Муниципальное казенное учреждение культуры «Межпоселенческая центральная библиотека | 01.01.2024-31.12.2024 | ФБ ОБ МБ Всего | 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 | Доля специалистов МКУК «МЦБ», прошедших повышение квалификации, % | 50 | 50 | Отклонения нет |
|  |  |  |  |  |  |  | Организация и проведение районных семинаров, семинаров-практикумов, совещаний для специалистов библиотек района, ед. | 3 | 1 | Уменьшение показателя произошло за счет отсутствия финансирования |
| 3.3. | Задача 3. Мероприятия, способствующие расширению спектра библиотечных услуг, повышению общего культурного уровня населения |  |  | ФБ ОБ МБ Всего | 0,0 0,0 15,0 15,0 | 0,0 0,0 12,5 12,5 |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Организация и проведение мероприятий | Муниципальное казенное учреждение культуры «Межпоселенческая центральная библиотека | 01.01.2024-31.12.2024 | ФБ ОБ МБ Всего | 0,0 0,0 15,0 15,0 | 0,0 0,0 12,5 12,5 | Увеличение числа посещений на мероприятиях МКУК «МЦБ», чел. | 3870 | 2964 | Уменьшение показателя произошло за счет закрытия учреждения на 40 дней для сверки фонда |
|  |  |  |  |  |  |  | Увеличение количества предоставляемых дополнительных услуг по отношению к 2019 году, % | 14 | 16 | Увеличение показателя произошло за счет высоких показателей библиотечной деятельности |
|  |  |  |  |  |  |  | Прирост объема платных услуг, % | 1,5 | 1,5 | Отклонения нет |
| 4. | Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной программы в сфере бухгалтерского учета |  |  | ОБ МБ ВБ Всего | 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 |  |  |  |  |
| 4.1. | Задача 1. Формирование полной и достоверной бухгалтерской и налоговой отчетности |  |  | ОБ МБ ВБ Всего | 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Обеспечение деятельности МКУ «ЦХБО» | Муниципальное казенное учреждение «Центр хозяйственного и бухгалтерского обслуживания» | 01.01.2024-31.12.2024 | ОБ МБ ВБ Всего | 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 | Достоверность подготовки текущей, годовой отчетности, % | 100 | 100 | Отклонения нет |
|  |  |  |  |  |  |  | Своевременность сдачи бухгалтерской и налоговой отчетности обслуживаемых муниципальных учреждений, % | 100 | 100 | Отклонения нет |
| 4.2. | Задача 2. Предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятельности и выявление внутрихозяйственных резервов обеспечения финансовой устойчивости |  |  | ОБ МБ ВБ Всего | 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Внутренний контроль финансово-хозяйственной деятельности | Муниципальное казенное учреждение «Центр хозяйственного и бухгалтерского обслуживания» | 01.01.2024-31.12.2024 | ОБ МБ ВБ Всего | 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 | Отсутствие прироста дебиторской и кредиторской задолженности, % | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Своевременность предоставления и обработки документов, % | 100 | 100 | Отклонения нет |
| 4.3. | Задача 3. Повышение квалификации работников |  |  | ОБ МБ ВБ Всего | 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 |  |  |  |  |
| 4.3.1. | Повышение профессионального уровня работников | Муниципальное казенное учреждение «Центр хозяйственного и бухгалтерского обслуживания» | 01.01.2024-31.12.2024 | ОБ МБ ВБ Всего | 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 | Количество работников, прошедших курсы повышения квалификации, чел | 0 | 0 | Отклонения нет |

Исполнитель:

___________   ______________       _____________________  _____________

подпись           должность                              ФИО                                 дата

Согласовано с Комитетом по экономике и финансам Администрации Усть-Илимского муниципального округа

___________   ______________       _____________________  _____________

подпись           должность                              ФИО                                дата

Приложение № 2 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Усть-Илимский район» и их формирования и реализации

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН»

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ»

за 2024 год (весь период реализации 2019-2024 годы)

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового |  | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |  |
| Подпрограмма 1. «Развитие дополнительного образования в муниципальном образовании «Усть-Илимский район» в области культуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Выполнение объема муниципального задания | чел. | 176 | 150 | -26 | 15 | Уменьшение показателя за счет демографического кризиса. Новое муниципальное задание с 01.10.2024 г. – 150 чел. |
| 1.2. | Набор в 1 класс | чел. | 24 | 24 | 0 | 0 |  |
| 1.3. | Количество преподавателей | чел. | 12 | 10 | -2 | 17 | Кадровая проблема |
| 1.4. | Удовлетворенность потребителями качеством оказываемой муниципальной услуги | % | 90 | 90 | 0 | 0 |  |
| 1.5. | Доля преподавателей, прошедших курсовую переподготовку | % | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| 1.6. | Доля обновления парка музыкальных инструментов, иного оборудования для организации образова-тельно-воспитательного процесса | % | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 1.7. | Доля лауреатов и дипломантов конкурсов | % | 55 | 234 | +179 | 325 | Увеличение показателя произошло за счет высоких показателей образовательной деятельности |
| 1.8. | Доля обучающихся, участвующих в творческих коллективах | % | 50 | 56 | +6 | 12 | Увеличение показателя произошло за счет высоких показателей образовательной деятельности |
| 1.9. | Доля выпускников, поступивших в профильные специальные средние учебные заведения и высшие учебные заведения | % | 1 | 5,9 | +4,9 | 490 | Увеличение показателя произошло за счет высоких показателей образовательной деятельности |
| 1.10. | Количество стипендиатов Губернатора Иркутской области, мэра муниципального образования «Усть-Илимский район» | чел. | 10 | 9 | -1 | 10 | Уменьшение показателя произошло за счет отсутствия кандидатов |
| 1.11. | Количество организованных и проведенных конкурсов исполнительского мастерства, фестивалей, выставок, творческих школ для обучающихся | ед. | 15 | 34 | +19 | 127 | Увеличение показателя произошло за счет развития направления – поддержка одаренных детей |
| 1.12. | Доля обучающихся, являющихся участниками мероприятий | % | 60 | 100 | +40 | 66 | Увеличение показателя произошло за счет высоких показателей образовательной деятельности |
| Подпрограмма 2. «Сохранение условий для развития традиционного народного творчества в муниципальном образовании «Усть-Илимский район» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Выполнение муниципального задания | % | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| 2.2. | Доля населения, являющегося посетителями культурно-досуговых мероприятий от общей численности населения | % | 33 | 33 | 0 | 0 |  |
| 2.3. | Численность участников культурно-досуговых мероприятий | тыс. чел | 9,0 | 9,0 | 0 | 0 |  |
| 2.4. | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях | % | 50 | 50 | 0 | 0 |  |
| 2.5. | Доля населения, являющегося участниками культурно-досуговых формирований от общей численности населения | % | 15 | 29,8 | +14,8 | 99 | Увеличение показателя произошло за счет высоких показателей деятельности учреждения |
| 2.6. | Количество культурно-массовых мероприятий | ед. | 600 | 1774 | + 1174 | 196 | Увеличение показателя произошло за счет высоких показателей деятельности учреждения |
| 2.7. | Рост вырученных средств от оказания платных услуг | % | 1,5 | 1,5 | 0 | 0 |  |
| 2.8. | Количество изданий и информационно-методических материалов | ед. | 5 | 5 | 0 | 0 |  |
| 2.9. | Доля специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию | % | 10 | 10 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 3. Организация библиотечного дела на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Выполнение объема муниципального задания | % | 100 | 67 | -33 | 23 | Уменьшение показателя произошло за счет списания устаревшей литературы |
| 3.2. | Книгообеспеченность книжным фондом «МКУК МЦБ»: - на одного читателя библиотек | экз. | 26,2 | 23,7 | -2,5 | 9,5 | Уменьшение показателя произошло за счет списания устаревшей литературы по ветхости |
| 3.3. | - на одного жителя Усть-Илимского района | экз. | 2,7 | 2,9 | +0,2 | 7 | Увеличение показателя произошло за счет высоких показателей библиотечной деятельности |
| 3.4. | Количество выданных библиографических справок | экз. | 1230 | 1945 | +715 | 58 | Увеличение показателя произошло за счет высоких показателей библиотечной деятельности |
| 3.5. | Увеличение количества наименований библиографических записей (изданий) сводного электронного каталога библиотек | ед. | 28000 | 33901 | +5901 | 21 | Увеличение показателя произошло за счет высоких показателей библиотечной деятельности |
| 3.6. | Доля специалистов МКУК «МЦБ», прошедших повышение квалификации | % | 50 | 50 | 0 | 0 |  |
| 3.7. | Организация и проведение районных семинаров, семинаров-практикумов, совещаний для специалистов библиотек района | ед. | 3 | 1 | -2 | 67 | Уменьшение показателя произошло за счет отсутствия финансирования |
| 3.8. | Увеличение числа посещений на мероприятиях МКУК «МЦБ» | чел. | 3870 | 2964 | -906 | 23 | Уменьшение показателя произошло за счет закрытия учреждения на 40 дней для сверки фонда |
| 3.9. | Увеличение количества предоставляемых дополнительных услуг по отношению к 2019 году | % | 14 | 16 | +2 | 14 | Увеличение показателя произошло за счет высоких показателей библиотечной деятельности |
| 3.10. | Прирост объема платных услуг | % | 1,5 | 1,5 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной программы в сфере бухгалтерского учета |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Достоверность подготовки текущей, годовой отчетности | % | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| 4.2. | Своевременность сдачи бухгалтерской и налоговой отчетности обслуживаемых муниципальных учреждений | % | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| 4.3. | Отсутствие прироста дебиторской и кредиторской задолженности | % | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.4. | Своевременность предоставления и обработки документов | % | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| 4.5. | Количество работников, прошедших курсы повышения квалификации, | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Приложение № 3

к Порядку принятия решений о

разработке муниципальных

программ муниципального

образования «Усть-Илимский район»

и их формирования и реализации

ОТЧЕТ О ФИНАНСИРОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН»

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ»

за 2024 год (весь период реализации 2019-2024 годы)

| Период реализации программы |  | Объем финансирования, предусмотренный программой, тыс. руб. (с одним знаком после запятой) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расходы за отчетный период, тыс. руб. (с одним знаком после запятой) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Финансовые средства, всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  | Финансовые средства, всего |  | в том числе внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ* |  |  | ОБ* |  |  | МБ* |  | внебюджетные средства |  |  | ФБ* |  | ОБ* |  | МБ* |  | внебюджетные средства |  |  |
| Подпрограмма 1. Развитие дополнительного образования в муниципальном образовании «Усть-Илимский район» в области культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего за весь период |  | 112 328,0 | 0,0 |  |  | 24 310,1 |  |  | 80 881,0 |  | 7 136,9 | 109 059,7 |  | 0,0 |  | 24 310,1 |  | 79 282,1 |  | 5 467,5 |  |  |
| Первый год реализации программы |  | 16 785,0 | 0,0 |  |  | 939,0 |  |  | 14 380,5 |  | 1 465,5 | 16 612,1 |  | 0,0 |  | 939,0 |  | 14 335,6 |  | 1 337,5 |  |  |
| Второй год реализации программы |  | 18 067,8 | 0,0 |  |  | 3 770,0 |  |  | 12 796,8 |  | 1 501,0 | 17 475,5 |  | 0,0 |  | 3 770,0 |  | 12 779,4 |  | 926,1 |  |  |
| Третий год реализации программы |  | 18 502,7 | 0,0 |  |  | 6 165,0 |  |  | 10 968,2 |  | 1 369,5 | 18 278,8 |  | 0,0 |  | 6 165,0 |  | 10 892,4 |  | 1 221,4 |  |  |
| Четвертый год реализации программы |  | 17 952,4 | 0,0 |  |  | 7 025,9 |  |  | 9 576,5 |  | 1 350,0 | 17 504,8 |  | 0,0 |  | 7 025,9 |  | 9 463,8 |  | 1 015,1 |  |  |
| Пятый год реализации программы |  | 19 497,7 | 0,0 |  |  | 5 960,2 |  |  | 12 674,9 |  | 862,6 | 18 402,1 |  | 0,0 |  | 5 960,2 |  | 11 971,6 |  | 470,3 |  |  |
| Последний год реализации |  | 21 522,4 | 0,0 |  |  | 450,0 |  |  | 20 484,1 |  | 588,3 | 20 786,4 |  | 0,0 |  | 450,0 |  | 19 839,3 |  | 497,1 |  |  |
| Подпрограмма 2. Сохранение условий для развития традиционного народного творчества в муниципальном образовании «Усть-Илимский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего за весь период |  | 51 304,3 | 0,0 |  |  | 9 069,1 |  |  | 41 545,9 |  | 689,3 | 49 791,6 |  | 0,0 |  | 9 069,1 |  | 40 362,2 |  | 360,3 |  |  |
| Первый год реализации программы |  | 6 408,1 | 0,0 |  |  | 326,8 |  |  | 5 991,3 |  | 90,0 | 6 261,3 |  | 0,0 |  | 326,8 |  | 5 871,3 |  | 63,2 |  |  |
| Второй год реализации программы |  | 6 801,7 | 0,0 |  |  | 1 400,6 |  |  | 5 286,6 |  | 114,5 | 6 705,1 |  | 0,0 |  | 1 400,6 |  | 5 280,8 |  | 23,7 |  |  |
| Третий год реализации программы |  | 7 187,5 | 0,0 |  |  | 1 949,3 |  |  | 5 209,0 |  | 29,2 | 7 138,3 |  | 0,0 |  | 1 949,3 |  | 5 159,8 |  | 29,2 |  |  |
| Четвертый год реализации программы |  | 9 048,6 | 0,0 |  |  | 2 613,3 |  |  | 6 323,3 |  | 112,0 | 8 809,3 |  | 0,0 |  | 2 613,3 |  | 6 141,5 |  | 54,5 |  |  |
| Пятый год реализации программы |  | 10 962,0 | 0,0 |  |  | 2 779,1 |  |  | 8 011,1 |  | 171,8 | 10 573,0 |  | 0,0 |  | 2 779,1 |  | 7 652,1 |  | 141,8 |  |  |
| Последний год реализации |  | 10 896,4 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 10 724,6 |  | 171,8 | 10 304,6 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 10 256,7 |  | 47,9 |  |  |
| Подпрограмма 3. Организация библиотечного дела на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего за весь период | 30 452,0 |  |  | 614,6 |  |  | 7 489,8 |  | 22 347,6 | 0,0 |  |  | 29 993,9 |  | 614,6 |  | 7 819,8 |  | 21 889,5 |  | 0,0 |  |
| Первый год реализации программы | 5375,5 |  |  | 8,2 |  |  | 340,6 |  | 5 026,7 | 0,0 |  |  | 5287,7 |  | 8,2 |  | 340,6 |  | 4938,9 |  | 0,0 |  |
| Второй год реализации программы | 5411,0 |  |  | 0,0 |  |  | 1 264,2 |  | 4 146,8 | 0,0 |  |  | 5375,3 |  | 0,0 |  | 1264,2 |  | 4111,1 |  | 0,0 |  |
| Третий год реализации программы | 5 838,3 |  |  | 205,8 |  |  | 1 808,5 |  | 3 824,0 | 0,0 |  |  | 5 724,0 |  | 205,8 |  | 1 808,5 |  | 3 709,7 |  | 0,0 |  |
| Четвертый год реализации программы | 6 668,6 |  |  | 194,3 |  |  | 1 808,7 |  | 4 665,6 | 0,0 |  |  | 6 584,2 |  | 194,3 |  | 1 808,7 |  | 4 581,2 |  | 0,0 |  |
| Пятый год реализации программы | 7 158,6 |  |  | 206,3 |  |  | 2 267,8 |  | 4 684,5 | 0,0 |  |  | 7 022,7 |  | 206,3 |  | 2 267,8 |  | 4 548,6 |  | 0,0 |  |
| Последний год реализации | 9 325,9 |  |  | 117,5 |  |  | 39,1 |  | 9 169,3 | 0,0 |  |  | 8 812,2 |  | 117,5 |  | 39,1 |  | 8 655,6 |  | 0,0 |  |
| Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной программы в сфере бухгалтерского учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего за весь период |  | 6151,2 |  | 0,0 |  |  | 908,4 |  | 5242,8 | 0,0 |  |  | 6109,0 |  | 0,0 |  | 908,4 |  | 5200,6 |  | 0,0 |  |
| Первый год реализации программы |  | 2874,0 |  | 0,0 |  |  | 183,1 |  | 2690,9 | 0,0 |  |  | 2850,60 |  | 0,0 |  | 183,1 |  | 2667,5 |  | 0,0 |  |
| Второй год реализации программы |  | 3277,2 |  | 0,0 |  |  | 725,3 |  | 2551,9 | 0,0 |  |  | 3258,4 |  | 0,0 |  | 725,3 |  | 2533,1 |  | 0,0 |  |
| Третий год реализации программы |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Четвертый год реализации программы |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Пятый год реализации программы |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Последний год реализации |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| ИТОГО по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего за весь период |  | 209 561,4 |  |  | 732,1 |  |  | 41 816,5 | 159186,6 | 7 826,2 |  |  | 203 766,5 |  | 732,1 |  | 41 816,5 |  | 155390,1 |  | 5 827,8 |  |
| Первый год реализации программы |  | 31442,6 |  |  | 8,2 |  |  | 1789,5 | 28089,4 | 1555,5 |  |  | 31011,70 |  | 8,2 |  | 1789,5 |  | 27813,3 |  | 1400,7 |  |
| Второй год реализации программы |  | 33557,7 |  |  | 0 |  |  | 7160,1 | 24782,1 | 1615,5 |  |  | 32814,4 |  | 0 |  | 7160,1 |  | 24704,5 |  | 949,8 |  |
| Третий год реализации программы |  | 31 528,5 |  |  | 205,8 |  |  | 9 922,8 | 20 001,2 | 1 398,7 |  |  | 31 141,1 |  | 205,8 |  | 9922,8 |  | 19761,9 |  | 1250,6 |  |
| Четвертый год реализации программы |  | 33 669,6 |  |  | 194,3 |  |  | 11 447,9 | 20 565,4 | 1 462,0 |  |  | 32 898,3 |  | 194,3 |  | 11 447,9 |  | 20 186,5 |  | 1069,6 |  |
| Пятый год реализации программы |  | 37 618,3 |  |  | 206,3 |  |  | 11 007,1 | 25 370,5 | 1 034,4 |  |  | 35 997,8 |  | 206,3 |  | 11 007,1 |  | 24 172,3 |  | 612,1 |  |
| Последний год реализации |  | 41 744,7 |  |  | 117,5 |  |  | 489,1 | 40 378,0 | 760,1 |  |  | 39 903,2 |  | 117,5 |  | 489,1 |  | 38 751,6 |  | 545,0 |  |

* Принятые сокращения: ФБ - средства федерального бюджета, ОБ - средства областного бюджета, МБ - средства местного бюджет

Исполнитель:

___________   ______________       _____________________  _____________

подпись           должность                              ФИО                                 дата

Согласовано с Комитетом по экономике и финансам Администрации Усть-Илимского муниципального округа

___________   ______________       _____________________  _____________

подпись           должность                              ФИО                                дата

Приложение № 4

к Порядку проведения и критериям оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Усть-Илимский район»

Форма 1. Оценка целевых показателей муниципальной программы

муниципального образования «Усть-Илимский район» «Развитие культуры»

за 2024 год

| Наименование целевого показателя | ЕИ | Значение целевого показателя |  | Отклонение % | Оценка (баллы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |
| Подпрограмма 1. Развитие дополнительного образования в муниципальном образовании «Усть-Илимский район» в области культуры» |  |  |  |  |  |
| Выполнение объема муниципального задания | чел. | 176 | 150 | -85 | -1 |
| Набор в 1 класс | чел. | 24 | 24 | 100 | + 1 |
| Количество преподавателей | чел. | 12 | 10 | -83 | - 1 |
| Удовлетворенность потребителями качеством оказываемой муниципальной услуги | % | 90 | 90 | 100 | + 1 |
| Доля преподавателей, прошедших курсовую переподготовку | % | 100 | 100 | 100 | + 1 |
| Доля обновления парка музыкальных инструментов, иного оборудования для организации образовательно-воспитательного процесса | % | 1 | 1 | 100 | +1 |
| Доля лауреатов и дипломантов конкурсов | % | 55 | 234 | 425 | + 4 |
| Доля обучающихся, участвующих в творческих коллективах | % | 50 | 56 | 112 | + 4 |
| Доля выпускников, поступивших в профильные специальные средние учебные заведения и высшие учебные заведения | % | 1 | 5,9 | 590 | +4 |
| Количество стипендиатов Губернатора Иркутской области, мэра муниципального образования «Усть-Илимский район» | чел. | 10 | 9 | -90 | -1 |
| Количество организованных и проведенных конкурсов исполнительского мастерства, фестивалей, выставок, творческих школ для обучающихся | ед. | 15 | 34 | 227 | + 4 |
| Доля обучающихся, являющихся участниками мероприятий | % | 60 | 100 | 166 | + 4 |
| Итоговая сводная оценка по подпрограмме 1 |  |  |  |  | + 21 |
| Подпрограмма 2. Сохранение условий для развития традиционного народного творчества в муниципальном образовании «Усть-Илимский район» |  |  |  |  |  |
| Выполнение объема муниципального задания | % | 100 | 100 | 100 | + 1 |
| Доля населения, являющегося посетителями культурно-досуговых мероприятий от общей численности населения | % | 33 | 33 | 100 | + 1 |
| Численность участников культурно-досуговых мероприятий | тыс. чел | 9,0 | 9,0 | 100 | + 1 |
| Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях | % | 50 | 50 | 100 | + 1 |
| Доля населения, являющегося участниками культурно-досуговых формирований от общей численности населения | % | 15 | 29,8 | 199 | + 4 |
| Количество культурно-массовых мероприятий | ед. | 600 | 1774 | 296 | + 4 |
| Рост вырученных средств от оказания платных услуг | % | 1,5 | 1,5 | 100 | + 1 |
| Количество изданий и информационно-методических материалов | ед. | 5 | 5 | 100 | + 1 |
| Доля специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию | % | 10 | 10 | 100 | + 1 |
| Итоговая сводная оценка по подпрограмме 2 |  |  |  |  | + 15 |
| Подпрограмма 3. Организация библиотечного дела на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» |  |  |  |  |  |
| Выполнение объема муниципального задания | % | 100 | 67 | -67 | -2 |
| Книгообеспеченность книжным фондом «МКУК МЦБ»: - на одного читателя библиотек | экз. | 26,2 | 23,7 | -90,5 | -1 |
| - на одного жителя Усть-Илимского района | экз. | 2,7 | 2,9 | 107 | +3 |
| Количество выданных библиографических справок | экз. | 1230 | 1945 | 158 | +4 |
| Увеличение количества наименований библиографических записей (изданий) сводного электронного каталога библиотек | ед. | 28000 | 33901 | 121 | +4 |
| Доля специалистов МКУК «МЦБ», прошедших повышение квалификации | % | 50 | 50 | 100 | +1 |
| Организация и проведение районных семинаров, семинаров-практикумов, совещаний для специалистов библиотек района | ед. | 3 | 1 | -33 | -2 |
| Увеличение числа посещений на мероприятиях МКУК «МЦБ» | чел. | 3870 | 2964 | -77 | -2 |
| Увеличение количества предоставляемых дополнительных услуг по отношению к 2019 году | % | 14 | 16 | 114 | +4 |
| Прирост объема платных услуг | % | 1,5 | 1,5 | 100 | + 1 |
| Итоговая сводная оценка по подпрограмме 3 |  |  |  |  | + 10 |
| Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной программы в сфере бухгалтерского учета |  |  |  |  |  |
| Достоверность подготовки текущей, годовой отчетности | % | 100 | 100 | 100 | + 1 |
| Своевременность сдачи бухгалтерской и налоговой отчетности обслуживаемых муниципальных учреждений | % | 100 | 100 | 100 | + 1 |
| Отсутствие прироста дебиторской и кредиторской задолженности | % | 0 | 0 | 100 | + 1 |
| Своевременность предоставления и обработки документов | % | 100 | 100 | 100 | + 1 |
| Количество работников, прошедших курсы повышения квалификации, | чел. | 0 | 0 | 100 | +1 |
| Итоговая сводная оценка по подпрограмме 4 |  |  |  |  | + 5 |
| ИТОГОВАЯ сводная оценка по муниципальной программе |  |  |  |  | 51 |

Форма 2. Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие культуры» за 2024 год

| Вывод об эффективности программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации программы |
| --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1. Развитие дополнительного образования в муниципальном образовании «Усть-Илимский район» в области культуры» |  |  |
| - ожидаемая эффективность достигнута; | положительное значение (21) |  |
| Подпрограмма 2. Сохранение условий для развития традиционного народного творчества в муниципальном образовании «Усть-Илимский район» |  |  |
| - ожидаемая эффективность достигнута | положительное значение (15) |  |
| Подпрограмма 3. Организация библиотечного дела на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» |  |  |
| 3) ожидаемая эффективность достигнута | положительное значение (10) |  |
| Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной программы в сфере бухгалтерского учета |  |  |
| - ожидаемая эффективность достигнута; | положительное значение (5) |  |
| ИТОГО по муниципальной программе | Положительное значение (51) |  |

Аналитическая записка об итогах реализации

муниципальной программы муниципального образования «Усть-Илимский район» «Развитие культуры» за 2024 год

Объемы финансирования

1) Объем финансирования на реализацию муниципальной программы муниципального образования «Усть-Илимский район» «Развитие культуры» (далее Программа), в соответствии с паспортом Программы на 2024 год утверждён в сумме 41 744,7 тыс. руб., из них: (федеральный бюджет – 117,5 тыс. руб., областной бюджет – 489,1 тыс. руб., местный бюджет – 40 378,0 тыс. руб., внебюджетные источники – 760,1 тыс. руб.);

2) из средств бюджета муниципального образования «Усть-Илимский район», предусмотренных на реализацию Программы в 2024 году фактически освоено 39 903,2 тыс. руб., из них: (федеральный бюджет – 117,5 тыс. руб., областной бюджет – 489,1 тыс. руб., местный бюджет – 38 751,6 тыс. руб., внебюджетные источники – 545,0 тыс. руб.), что составило 95,6 % к плану финансирования.

Подпрограмма № 1 «Развитие дополнительного образования в муниципальном образовании «Усть-Илимский район» в области культуры»

1) Объем финансирования на реализацию Подпрограммы № 1 «Развитие дополнительного образования в муниципальном образовании «Усть-Илимский район» в области культуры» на 2024 год (далее Подпрограмма № 1), в соответствии с паспортом Подпрограммы № 1 утверждён в сумме 21 522,4 тыс. руб. (областной бюджет – 450,0 тыс. руб., местный бюджет – 20 484,1 тыс. руб., внебюджетные источники – 588,3 тыс. руб.);

2) из средств бюджета муниципального образования «Усть-Илимский район», предусмотренных на реализацию Подпрограммы № 1 в 2024 году фактически освоено 20 786,4 тыс. руб. (областной бюджет – 450,0 тыс. руб., местный бюджет – 19 839,3 тыс. руб., внебюджетные источники – 497,1 тыс. руб.), что составило 96,5 % к плану финансирования.

Подпрограмма № 2 «Сохранение условий для развития традиционного народного творчества в муниципальном образовании «Усть-Илимский район»

1) Объем финансирования на реализацию Подпрограммы № 2 «Сохранение условий для развития традиционного народного творчества в муниципальном образовании «Усть-Илимский район» на 2024 год (далее Подпрограмма), в соответствии с паспортом Подпрограммы утверждён в сумме 10 896,4 тыс. руб., из них: (местный бюджет – 10 724,6 тыс. руб., внебюджетные источники – 171,8 тыс. руб.);

2) из средств бюджета муниципального образования «Усть-Илимский район», предусмотренных на реализацию Подпрограммы в 2024 году фактически освоено 10 304,6 тыс. рублей (местный бюджет – 10 256,7 тыс. руб., внебюджетные источники – 47,9 тыс. руб.), что составило 94,6 % к плану финансирования.

Подпрограмма № 3 «Организация библиотечного дела на территории муниципального образования «Усть-Илимский район»

1)   Объем финансирования на реализацию Подпрограммы № 3 «Организация библиотечного дела на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» в соответствии с паспортом Подпрограммы № 3 в 2024 году утверждён в сумме  9 325,9 тыс. руб., из них: (федеральный бюджет – 117,5 тыс. руб., областной бюджет – 39,1 тыс. руб., местный бюджет – 9 169,3 тыс. руб.)

2) из средств бюджета муниципального образования «Усть-Илимский район», предусмотренных на реализацию Подпрограммы № 3 в 2024 году фактически освоено 8 812,2 тыс. руб. (федеральный бюджет – 117,5 тыс. руб., областной бюджет – 39,1 тыс. руб., местный бюджет – 8 655,6 тыс. руб.), что составило 94,5 % к плану финансирования.

Подпрограммы № 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы в сфере бухгалтерского учета»

1) Объем финансирования на реализацию Подпрограммы № 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы в сфере бухгалтерского учета» (далее Подпрограмма № 4), в соответствии с паспортом Подпрограммы № 4 на 2024 год утверждён в сумме 0,0 тыс. руб.

2) из средств бюджета муниципального образования «Усть-Илимский район», предусмотренных на реализацию Подпрограммы № 4 в 2024 году фактически освоено 0,0 тыс. руб., что составило  100 % к плану финансирования.

2. О достижении целевых индикаторов муниципальной программы муниципального образования «Усть-Илимский район» «Развитие культуры»

По итогам отчетного периода из 36 индикаторов результативности плановые значения достигнуты по 30 позициям. Ожидаемая эффективность Программы  достигнута.

О достижении целевых индикаторов Подпрограммы № 1.

По итогам отчетного периода из 12-ти индикаторов результативности плановые значения достигнуты по 9 позициям. Ожидаемая эффективность Подпрограммы № 1 достигнута.

О достижении целевых индикаторов Подпрограммы № 2.

По итогам отчетного периода из 9-ти индикаторов результативности плановые значения достигнуты по 9 позициям. Ожидаемая эффективность Подпрограммы № 2 достигнута.

О достижении целевых индикаторов Подпрограммы № 3

По итогам отчетного периода из 10-ти индикаторов результативности плановые значения достигнуты по 6 позициям. Ожидаемая эффективность Подпрограммы № 3 достигнута.

О достижении целевых индикаторов Подпрограммы № 4.

По итогам отчетного периода из 5-ти индикаторов результативности плановые значения достигнуты по 5 позициям. Ожидаемая эффективность Подпрограммы № 4 достигнута.

3. Сведения о внесении в отчетном периоде изменений в Программу:

1. Постановление Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» от 13.05.2024 № 208 «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Усть-Илимский район» «Развитие культуры», утвержденную постановлением Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» от 28.12.2018 № 489.

2. Постановление Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» от 29.07.2024 № 337 «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Усть-Илимский район» «Развитие культуры», утвержденную постановлением Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» от 28.12.2018 № 489.

3. Постановление Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» от 31.03.2025 № 180-А «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Усть-Илимский район» «Развитие культуры», утвержденную постановлением Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» от 28.12.2018 № 489.