Российская Федерация

Администрация

Тайтурского городского поселения

Усольского муниципального района

Иркутской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 03.08.2022 г.								№147-р

р.п. Тайтурка

Об оказании содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения муниципальных выборов на территории Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области  11 сентября 2022 года

В целях оказания содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения  муниципальных выборов на территории Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области, в соответствии с пунктом 16 статьи 20 Федерального закона от 12 июня 2002 года  № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав  и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 7 статьи 81  Закона Иркутской области   от 11 ноября 2011 года  №116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области», руководствуясь статьями  23, 46 Устава Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области:

1. Образовать на период подготовки и проведения муниципальных выборов на территории Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области рабочую группу по оказанию содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения муниципальных выборов на территории Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области  11 сентября 2022 года  (далее – рабочая группа) в следующем составе:

Буяков Степан Владимирович, глава  Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области, председатель рабочей группы;

Леонова Елена Анатольевна, заместитель главы  Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области, заместитель председателя рабочей группы;

Гурьева Александра Олеговна, ведущий специалист по кадровым вопросам и делопроизводству, секретарь рабочей группы;

Мунтян Ольга Витальевна, главный специалист по юридическим вопросам и нотариальным действиям, член рабочей группы;

Батурина Юлия Анатольевна, ведущий специалист по социальным и организационно массовым вопросам, член рабочей группы;

Мушникова Марина Васильевна, специалист по работе с населением, член рабочей группы;

Соболева Е.Н., специалист администрации по благоустройству и землепользованию, член рабочей группы;

Налетова Мария Андреевна, специалист администрации в д. Буреть, д.Кочерикова, член рабочей группы;

Мешкова Ирина Николаевна, специалист администрации в с. Холмушино, член рабочей группы;

Васильева Марина Валерьевна, специалист по ГОЧС и ПБ, член рабочей группы.

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по оказанию содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения муниципальных выборов на территории Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области  11 сентября 2022 года  (далее – план мероприятий).

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Тайтурского городского поселения

Усольского муниципального района

Иркутской области                                                                                        С.В.Буяков

П Л А Н

мероприятий по оказанию содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения  муниципальных выборов на территории Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области  11 сентября 2022 года

| № | Содержание мероприятия в соответствии с законодательством | Срок исполнения | Органы и лица, реализующие мероприятия в соответствии с законодательством |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оказание содействия в проведении первых организационных заседаний УИК | Не позднее 11 августа 2022 года | Леонова Е.А. |
| 2 | Создание рабочей группы по оказанию содействия избирательным комиссиям в подготовке и проведении муниципальных выборов на территории Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области 11 сентября 2022 года | Не позднее 3 августа 2022 года | Леонова Е.А. |
| 3 | Оказание содействия УИКам в уточнении списков избирателей | В период по 31 августа один раз в неделю (по средам), с 31 августа по 11 сентября 2022 года – ежедневно. | Мушникова М.В., Налетова М.А., Мешкова И.Н. |
| 4 | Обеспечение предоставления избирательным комиссиям необходимых сведений и материалов, ответов на обращения избирательных комиссий | В 5-дневный срок, если обращение получено за 5 и менее дней до дня голосования, - не позднее дня, предшествующего дню голосования, а если в день голосования или в день, следующий за днем голосования, - немедленно | Леонова Е.А., Гурьева А.О.. |
| 5 | Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, связанных с выборами | В соответствии с законодательством | Леонова Е.А. |
| 6 | Рассмотрение заявок о представлении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей избирательных объединений, зарегистрировавших областные списки кандидатов, с избирателями. | В течение 3 дней со дня подачи заявки | Леонова Е.А., Собственники, владельцы этих помещений |
| 7 | Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов | Не позднее 11 августа 2022 года | Леонова Е.А., Соболева Е.Н. |
| 8 | Предоставление на безвозмездной основе необходимых помещений для избирательных комиссий, в том числе для голосования, хранения избирательной документации до передачи ее в архив либо до ее уничтожения по истечении сроков хранения, установленных законодательством | Весь период | Леонова Е.А. |
| 9 | Оказание содействия в обеспечении УИКов компьютерным оборудованием, необходимым для приёма заявлений о включении избирателей в список избирателей по месту нахождения | Не позднее 1 сентября 2022 года | Леонова Е.А. |
| 10 | Обеспечение охраны общественного порядка и общественной безопасности в период подготовки и проведения выборов, в т.ч. на безвозмездной основе охраны помещений избирательных комиссий, помещений для голосования, сопровождения и охраны транспортных средств, перевозящих бюллетени для голосования. | Весь период | Леонова Е.А. |
| 11 | Предоставление избирательным комиссиям на безвозмездной основе транспортных средств, средств связи, технического оборудования | Весь период | Леонова Е.А. |
| 12 | Оказание содействия избирательным комиссиям в оповещении избирателей о времени и месте голосования | По календарному плану Усольской районной ТИК | Леонова Е.А. |
| 13 | Проведение мероприятий, направленных на повышение гражданской (электоральной) активности. | На протяжении всего периода избирательной кампании | Леонова Е.А., Батурина Ю.А.. |