Приложение № 1

к Порядку принятия решений о

разработке муниципальных

программ муниципального

образования «Усть-Илимский район»

и их формирования и реализации

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН

«ДОСТУПНАЯ СРЕДА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ»

за 2022 год (весь период реализации 2019-2024 годы)

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного меропри-ятия, мероприятия муниципальной программы | Наименование соисполнителя, участника прог-раммы, участника мероприятия программы |  | Плановый срок исполнения | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный программой, тыс. руб. | Расходы за отчетный период, тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя объема мероприятия | Факти ческое значение показателя объема мероприятия | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача 1. Совершенствование организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения МО «Усть-Илимский район» |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 1.1. | Реализация Плана мероприятий «дорожная карта» «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности (2016-2030 годы) в муниципальном образовании «Усть-Илимский район» (постановление Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» от 30.12.2015 года № 398) | Отраслевые (функциональные) органы Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»; руководители учреждений муниципального образования «Усть-Илимский район» | 01.01.2022-31.12.2022 |  | МБ | 0,0 | 0,0 | Полнота реализации плана мероприятий «дорожная карта», % | 100 | 100 | Отклонений нет |
| 1.2. | Деятельность комис- сии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в много- квартирных домах, в которых проживают инвалиды на терри- тории МО «Усть-Илимский район» (Постановление Администрации МО «Усть-Илимский район» от 22.01.2018 года № 24) | главный специалист по социальным вопросам Администрации МО «Усть-Илимский район» |  | 01.01.2022-31.12.2022 | МБ | 0,0 | 0,0 | Количество проведенных заседаний комиссии, ед. | не менее 4 раз в год | 4 | Отклонений нет |
| 1.3. | Деятельность межве-домственной комис-сии по повышению уровня занятости инвалидов и обеспе-чению их трудоуст-ройства на терри-тории МО «Усть-Илимский район» (Постановление Администрации МО «Усть-Илимский район» от 19.12.2017 года № 421). | главный специа-лист по социаль-ным вопросам Администрации МО «Усть-Илимский район» ОГКУ «ЦЗН г. Усть-Илимска» (по согласованию) |  | 01.01.2022-31.12.2022 | МБ | 0,0 | 0,0 | Количество проведенных заседаний комиссии, ед. | не менее 4 раз в год | 4 | Отклонений нет |
| 1.4. | Деятельность комис-сии по координации деятельности в сфере формирования дос-тупной среды для инвалидов на терри-тории МО «Усть-Илимский район» (Постановление Ад-министрации МО «Усть-Илимский район» от 15.10.2015 года № 292) | главный специа-лист по социаль-ным вопросам Администрации МО «Усть-Илимс- кий район»; отдел по строи- тельству и архи- тектуре Админи - страции МО «Усть-Илимский район» |  | 01.01.2022-31.12.2022 | МБ | 0,0 | 0,0 | Количество проведенных заседаний комиссии, ед. | не менее 4 раз в год | 4 | Отклонений нет |
| 2. | Задача 2. Создание в муниципальном образовании «Усть-Илимский район» условий для социальной интеграции инвалидов и участия их в жизни общества |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2.1. | Оказание содействия в трудоустройстве инвалидов, в том числе: - через организацию временной занятос- ти; - на квотируемые рабочие места; - привлечение инва- лидов к обществен-ным работам | ОГКУ «ЦЗН г. Усть-Илимска» (по согласованию) |  | 01.01.2022-31.12.2022 | МБ | 0,0 | 0,0 | Увеличение численности трудоустроенных инвалидов, ед. | Не менее 3 ежегодно | 3 | Отклонений нет |
| 2.2. | Создание условий на территории МО «Усть-Илимский район» для занятий физической культу- рой и адаптивным спортом для инвалидов | МУ «Районный спортивно-оздоровительный центр «Молодежный» |  | 01.01.2022-31.12.2022 | МБ | 0,0 | 0,0 | Количество спортивных мероприятий, ед. | Не менее 1 ежегодно | 1 | Отклонений нет |
| 2.3. | Осуществление проекта «Библиотека как информацион- ный центр для инвалидов» (запись «говорящих» книг по запросам инвалидов) | МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека» |  | 01.01.2022-31.12.2022 | МБ | 0,0 | 0,0 | Количество записанных «говорящих» книг, ед. | Не менее 5 ежегодно | 5 | Отклонений нет |
| 2.4. | Проведение занятий по формированию толерантного отно- шения к инвалидам, в том числе детям-инвалидам, в образо- вательных организа- циях на территории МО «Усть-Илимский район» «Уроки доброты» | Отдел образования Администрации МО «Усть-Илимский район» |  | 01.01.2022-31.12.2022 | МБ | 0,0 | 0,0 | Количество проведенных занятий, ед. | Не менее 4 в год | 4 | Отклонений нет |
| 2.5. | Проведение совместных мероприятий для инвалидов и их сверстников, не имеющих инвалидности | МУ «Межпоселенческий центр культуры» |  | 01.01.2022-31.12.2022 | МБ | 0,0 | 0,0 | Количество проведенных мероприятий, ед. | Не менее 4 в год | 4 | Отклонений нет |
| 2.6. | Развитие кружковой и клубной деятель- ности для инвалидов, детей-инвалидов, их родителей, семей с детьми-инвалидами | МУ «Межпоселенчес- кий центр культуры»; УДО МО «Усть-Илимский район» |  | 01.01.2022-31.12.2022 | МБ | 0,0 | 0,0 | Количество клубных формирований, ед. | не менее 1 | 1 | Отклонений нет |
| 2.7. | Участие в областном фестивале для инва-лидов и их сверст-ников, не имеющих инвалидности «Байкальская звезда» | МУ «Межпоселенчес-кий центр культуры»; УДО МО «Усть-Илимский район» |  | 01.01.2022-31.12.2022 | МБ | 10,0 | 10,0 | Количество участников из числа инвалидов, ед. | не менее 1 | 1 | Отклонений нет |
| 2.8 | Обучение инвалидов совместно с другими обучающимися (в ин-клюзивных условиях) в общеобразователь-ных организациях | отдел образования Администрации МО «Усть-Илимский район» |  | 01.01.2022-31.12.2022 | МБ | 0,0 | 0,0 | Сохранение доли детей-инвалидов, охваченных обучением, % | 100 | 100 | Отклонений нет |
| 3. | Задача 3. Повышение уровня доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципального образования «Усть-Илимский район» объектов и услуг социальной инфраструктуры |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 3.1. | Оборудование пан-дусами входов зда-ний в образователь-ных организациях МО «Усть-Илимский район» | отдел по строительству и архитектуре Администрации МО «Усть-Илимский район»; руководители образовательных организаций |  | 01.01.2022-31.12.2022 | МБ | 0,0 | 0,0 | Количество установленных пандусов, ед. | по 1 ежегодно | 0 | Отклонение есть (в связи с дефицитом бюджета) |
| 3.2. | Выделение цветом или фактурой крае-вых ступеней лест-ничных маршей в учреждениях куль-туры, образования и спорта, расположен-ных на территории МО «Усть-Илимский район» | Директора муниципальных учреждений муниципального образования «Усть-Илимский район» |  | 01.01.2022-31.12.2022 | МБ | 0,0 | 0,0 | Увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов социальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности (учреждения культуры, образования, спорта), % | 100 | 100 | Отклонений нет |
| 3.3. | Выполнение контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей в учреждениях культуры, образования и спорта, расположенных на территории МО «Усть-Илимский район» | Директора муниципальных учреждений муниципального образования «Усть-Илимский район» |  | 01.01.2022-31.12.2022 | МБ | 0,0 | 0,0 | Увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов социальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности (учреждения культуры, образования, спорта), % | 100 | 100 | Отклонений нет |
| 3.4. | Приобретение транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки инвалидов и других маломобильных групп населения | Отдел по инфраструктуре и управлению ресурсами Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» |  | 01.01.2022-31.12.2022 | МБ | 0,0 | 0,0 | Количество приобретенного транспорта, ед. | 0 | 0 | Отклонений нет |

Исполнитель:

___________   ______________       _____________________  _____________

подпись           должность                              ФИО                                 дата

Согласовано с Комитетом по экономике и финансам Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»

___________   ______________       _____________________  _____________

подпись           должность                              ФИО                                дата

Приложение № 2

к Порядку принятия решений о

разработке муниципальных

программ муниципального

образования «Усть-Илимский район»

и их формирования и реализации

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН

«ДОСТУПНАЯ СРЕДА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ»

за 2022 год (весь период реализации 2019-2024 годы)

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового |  | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |  |
| 1. | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов на территории МО «Усть-Илимский район», в общем количестве приоритетных объектов | % | 18 | 18 | 0 | - |  |
| 2. | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов социальной инфраструктуры, находящихся в собственности МО «Усть-Илимский район» (учреждения культуры, образования, спорта) | % | 45 | 45 | 0 | - |  |
| 3. | Доля детей-инвалидов, охваченных обучением от общего количества детей - инвалидов, подлежащих обучению | % | 100 | 100 | 0 | - |  |
| 4. | Доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов в общем числе опрошенных граждан на территории МО «Усть-Илимский район» | % | 70 | 70 | 0 | - |  |

Приложение № 3

к Порядку принятия решений о

разработке муниципальных

программ муниципального

образования «Усть-Илимский район»

и их формирования и реализации

ОТЧЕТ О ФИНАНСИРОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН

«ДОСТУПНАЯ СРЕДА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ»

за 2022 год (весь период реализации 2019-2024 годы)

| Период реализации программы | Объем финансирования, предусмотренный программой, тыс. руб. (с одним знаком после запятой) |  |  |  |  | Расходы за отчетный период, тыс. руб. (с одним знаком после запятой) |  |  |  |  | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Финан-совые средства, всего | в том числе |  |  |  | Финан-совые средства, всего | в том числе внебюджетные средства |  |  |  |  |
|  |  | ФБ* | ОБ* | МБ* | внебюджетные средства |  | ФБ* | ОБ* | МБ* | внебюджетные средства |  |
| Всего за весь период | 272,0 |  |  | 272,0 |  | 263,5 |  |  | 263,5 |  | Отклонений нет |
| первый год реализации программы (2019 год) | 250,0 |  |  | 250,0 |  | 241,5 |  |  | 241,5 |  | Отклонений нет |
| второй год реализации программы (2020 год) | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | Отклонений нет |
| третий год реализации программы (2021 год) | 12,0 |  |  | 12,0 |  | 12,0 |  |  | 12,0 |  | Отклонений нет |
| четвертый год реализации программы (2022 год) | 10,0 |  |  | 10,0 |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  | Отклонений нет |
| последний год реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего за весь период | 272,0 |  |  | 272,0 |  | 263,5 |  |  | 263,5 |  | Отклонений нет |
| первый год реализации программы (2019 год) | 250,0 |  |  | 250,0 |  | 241,5 |  |  | 241,5 |  | Отклонений нет |
| второй год реализации программы (2020 год) | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | Отклонений нет |
| третий год реализации программы (2021 год) | 12,0 |  |  | 12,0 |  | 12,0 |  |  | 12,0 |  | Отклонений нет |
| четвертый год реализации программы (2022 год) | 10,0 |  |  | 10,0 |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  | Отклонений нет |
| последний год реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Принятые сокращения: ФБ - средства федерального бюджета, ОБ - средства областного бюджета, МБ - средства местного бюджет

Исполнитель:

___________   ______________       _____________________  _____________

подпись           должность                              ФИО                         дата

Согласовано с Комитетом по экономике и финансам Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»

___________   ______________       _____________________  _____________

подпись           должность                              ФИО                         дата

Приложение

к Порядку проведения и критериям оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Усть-Илимский район»

Форма 1. Оценка целевых показателей муниципальной программы

«Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения»  за 2022 год

| Наименование целевого показателя | ЕИ | Значение целевого показателя |  | Наименование целевого показателя, % | Оценка (баллы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |
| Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов на территории МО «Усть-Илимский район», в общем количестве приоритетных объектов | % | 18 | 18 | + 100 | + 1 |
| Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов социальной инфраструктуры, находящихся в собственности МО «Усть-Илимский район» (учреждения культуры, образования, спорта) | % | 45 | 45 | + 100 | + 1 |
| Доля детей-инвалидов, охваченных обучением от общего количества детей - инвалидов, подлежащих обучению | % | 100 | 100 | + 100 | + 1 |
| Доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов в общем числе опрошенных граждан на территории МО «Усть-Илимский район» | % | 70 | 70 | + 100 | + 1 |
| ИТОГОВАЯ сводная оценка по муниципальной программе |  |  |  |  | + 4 |

Форма 2. Оценка эффективности муниципальной программы

«Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения»  за 2022 год

| Вывод об эффективности программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации программы |
| --- | --- | --- |
| - ожидаемая эффективность достигнута; | положительное значение (+ 4) |  |
| ИТОГО по муниципальной программе | Положительное значение + 4 |  |

Пояснительная записка

об итогах реализации муниципальной программы муниципального образования «Усть-Илимский район» «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения»  в 2022 году

1.Объемы финансирования

1) Объем финансирования  на реализацию муниципальной программы муниципального образования «Усть-Илимский район» «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения»  (далее – Программа) в 2021 году  в соответствии с паспортом Программы  утверждён в сумме 10,0 тыс. руб. (средства местного бюджета);

2) из средств бюджета муниципального образования «Усть-Илимский район», предусмотренных на реализацию Программы в 2022 году  фактически  освоено 10,0 тыс. руб.,  что составило  100  % к плану финансирования.

2. О достижении целевых индикаторов муниципальной программы

По итогам отчетного периода из 4 индикаторов результативности плановые значения достигнуты по 4  позициям. Ожидаемая эффективность Программы  достигнута.

3. Сведения о внесении в отчетном периоде  изменений в Программу.

Постановление Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» от 06.04.2022 № 148.