## Приложение 4

к Положению о порядке принятия

решений о разработке муниципальных

программ Усть-Илимского муниципального округа,

их формирования и реализации

### Таблица 1

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

УСТЬ-ИЛИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

«Формирование комфортной городской среды на территории Усть-Илимского муниципального округа»

(наименование муниципальной программы Усть-Илимского муниципального округа (далее - муниципальная программа))

по состоянию на 01.01.2026

| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Признак возрастания/убывания | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового |  |  | Расчет фактического значения показателя | Обоснование причин отклонения (при отклонении на +/- 5%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | - | + | % |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель: Сокращение объемов потребления энергоресурсов муниципальными учреждениями Усть-Илимского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество благоустроенных общественных территорий. | Ед. | возрастающий | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | - |  |
| 2 | Количество населенных пунктов с благоприятной городской средой | Ед. | возрастающий | 1 | 0 | -1 |  | 100 | - | Выполнена оценка индикаторов благоприятной городской среды, средний балл составил 158,75 балла. Благоприятными для жизни признаются населённые пункты, набравшие более 180 баллов |
| 3 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов благоустройства, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территориях, в которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %. |  | возрастающий | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | - |  |

### Таблица 2

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ УСТЬ-ИЛИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

«Формирование комфортной городской среды на территории Усть-Илимского муниципального округа»

(наименование муниципальной программы Усть-Илимского муниципального округа (далее - муниципальная программа))

по состоянию на  01.01.2026

| N п/п |  | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объем финансового обеспечения (очередной год) |  |  | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Источник | Объем финансирования, предусмотренный на 2025 год, тыс. руб. | Кассовое исполнение, тыс. руб. | -/+ | % |
| 1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| «Формирование комфортной город-кой среды на территории Усть-Илимского муниципального округа» |  | Отдел по инфраструктуре и управлению ресурсами Администрации Усть-Илимского муниципального округа | Всего, в том числе: | 4439,40 | 4380,60 | -58,80 | 1,3% |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 3914,80 | 3914,80 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  | Областной бюджет | 206,00 | 206,00 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  | Местный бюджет | 318,60 | 259,80 | -58,80 | 18,5% |
|  |  |  | Иные источники (далее - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Проектная часть | Отдел по инфраструктуре и управлению ресурсами Администрации Усть-Илимского муниципального округа | Всего, в том числе: | 4439,40 | 4380,60 | -58,80 | 1,3% |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 3914,80 | 3914,80 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  | Областной бюджет | 206,00 | 206,00 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  | Местный бюджет | 318,60 | 259,80 | -58,80 | 18,5% |
|  |  |  | Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1 | Муниципальные проекты, направленные на реализацию федеральных проектов | Отдел по инфраструктуре и управлению ресурсами Администрации Усть-Илимского муниципального округа | Всего, в том числе: | 4129,40 | 4129,40 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 3914,80 | 3914,80 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  | Областной бюджет | 206,00 | 206,00 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  | Местный бюджет | 8,60 | 8,60 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  | Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1. | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | Отдел по инфраструктуре и управлению ресурсами Администрации Усть-Илимского муниципального округа | Всего, в том числе: | 4129,40 | 4129,40 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 3914,80 | 3914,80 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  | Областной бюджет | 206,00 | 206,00 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  | Местный бюджет | 8,60 | 8,60 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  | Иные источники |  |  |  |  |
| 2. | Муниципальные проекты, не направленные на реализацию федеральных проектов и региональных проектов | Отдел по инфраструктуре и управлению ресурсами Администрации Усть-Илимского муниципального округа | Всего, в том числе: | 310,00 | 251,20 | -58,80 | 19,0% |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 310,00 | 251,20 | -58,80 | 19,0% |
|  |  |  | Иные источники (далее – ИИ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1. | «Повышение комфортности условий проживания населения, в том числе общественных пространств» | Отдел по инфраструктуре и управлению ресурсами Администрации Усть-Илимского муниципального округа | Всего, в том числе: | 310,00 | 0,00 | -310,00 | 100,0% |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 310,00 | 0,00 | -310,00 | 100,0% |
|  |  |  | Иные источники (далее – ИИ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.2. | «Создание механизмов развития комфортной городской среды проживания, комплексного развития населенных пунктов» | Отдел по инфраструктуре и управлению ресурсами Администрации Усть-Илимского муниципального округа | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Иные источники (далее – ИИ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Исполнитель: Е.В.Брюханова

Пояснительная записка

к годовому отчету об исполнении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Усть-Илимского муниципального округа»

По итогам исполнения муниципальной программы Усть-Илимского муниципального округа «Формирование комфортной городской среды на территории Усть-Илимского муниципального округа» за 2025 год (период реализации 2025-2029 гг.) ожидаемая эффективность достигнута.

1. Основные результаты реализации муниципальной программы.

По итогам исполнения муниципальной программы за 2025 год, можно констатировать, что ожидаемая эффективность в отношении  проведения запланированных мероприятий  достигнута в полном объеме. Важно отметить, что на данном этапе реализации  программы  отклонений фактического значения целевых показателей, касающихся проведения запланированных мероприятий, от плановых за отчетный период не выявлено. Это свидетельствует о высокой степени организации, точности планирования и своевременности выполнения всех запланированных мероприятий.

Не выполнен показатель по количеству  населенных пунктов с благоприятной городской средой, так как  индекса качества городской среды ни в одном из населенных пунктов не соответствует расчетному.

Методика расчёта индекса качества городской среды  имеет следующие критерии оценки:

|  | Безопасность | Комфортность | Экологичность и здоровье | Идентичность и разнообразие | Современность и актуальность среды | Эффективность управления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жильё и прилегающие пространства | Доля площади многоквартирных домов, признанных аварийными, в общей площади многоквартирных домов (%) | Доля площади жилых помещений, оборудованных однов-ременно водопроводом, водоот-ведением (канализацией), отоп-лением, горячим водоснабжением, газом или напольными электрическими плитами | Доля твёрдых коммунальных отходов, направленных на обработку и утилизацию, в общем объёме образованных и вывезенных твёрдых коммунальных отходов (%) | Разнообразие жилой застройки (безразмерный коэффициент) | Разнообразие услуг в жилой зоне (%) | Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлён государственный кадастровый учёт, в общем количестве многоквартирных домов (%) |
| Озеленённые пространства | Доля озеленённых территорий общего пользования в общей площади зелёных насаждений (%) | Уровень озеленения (%) | Состояние зелёных насаждений (безразмерный коэффициент) | Привлекательность озеленённых территорий (ед./кв. км) | Разнообразие услуг на озеленённых территориях (ед./кв. км) | Доля населения, имеющего доступ к озеленённым территориям общего пользованияр.), в общей численности населения (%) |
| Общественно-деловая инфраструктура и прилегающие пространства | Доля освещённых частей улиц, проездов, набережных на конец года в общей протяжённости улиц, проездов, набережных (%) | Разнообразие услуг в общественно-деловых районах города (%) | Доля площади города, убираемая механизированным способом, в общей площади города (%) | Концентрация объектов культурного наследия (ед./га) | Уровень развития общественно-деловых районов города (ед./га) | Уровень внешнего оформления городского пространства (%) |
| Социально-досуговая инфраструктура и прилегающие пространства | Безопасность передвижения вблизи учреждений здравоохранения, образования, культуры и спорта (ед./кв. км) | Разнообразие культурно-досуговой и спортивной инфраструктуры (безразмерный коэффициент) | Обеспеченность спортивной инфраструктурой (%) | Доля объектов культурного наследия, в которых размещаются объекты социально-досуговой инфраструктуры, в общем количестве объектов культурного наследия (%) | Доля сервисов, способствующих повышению комфортности жизни маломобильных групп населения (%) | Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учёте для определения в дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет (%) |
| Улично-дорожная сеть | Доля погибших в дорожно-транспортных происшествиях (%) | Доля общей протяжённости улиц, обеспеченных ливневой канализацией (подземными водостоками), (%) | Загруженность дорог (безразмерный коэффициент) | Количество улиц с развитой сферой услуг (ед.) | Индекс пешеходной доступности (безразмерный коэффициент) | Уровень доступности городской среды для инвалидов и иных маломобильных групп населения (%) |
| Общегородское пространство | Количество дорожно-транспортных происшествий по отношению к численности населения в городе (безразмерный коэффициент) | Доступность остановок общественного транспорта (%) | Доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, в общей численности городского населения (%) | Количество центров притяжения для населения (ед.) | Доля населения, работающего в непроизводственном секторе экономики, в общей |  |

На основании указанной методики выполнена оценка  индикаторов благоприятной городской среды, средний балл составил 158,75 балла. Благоприятными для жизни признаются населённые пункты, набравшие более 180 баллов

Рекомендации по дальнейшей реализации муниципальной программы

Для повышения общей эффективности программы и достижения всех целевых показателей, включая индекс качества городской среды, необходимо провести дополнительный анализ причин, по которым ни один из населенных пунктов не набрал более 180 баллов по методике оценки. Следует разработать комплекс мер, направленных на улучшение показателей по всем критериям, возможно, с привлечением дополнительных экспертных оценок и учетом мнения жителей. Также целесообразно рассмотреть возможности расширения перечня мероприятий, направленных на создание и благоустройство общественных пространств, с учетом их потенциального влияния на индекс качества городской среды.

В рамках реализации программы выполнены следующие мероприятия:

- Организация пешеходных коммуникаций вдоль ул. Ленина р.п. Железнодорожный – в рамках Соглашения с Министерством жилищной политики  на общую сумму 4 129,4 тыс. руб., в том числе: местный бюджет -8,6 тыс. руб., областной бюджет-206,0 тыс. руб., федеральный бюджет 3 914,7 тыс. руб.

-р.п. Железнодорожный ТО - проектирование сквера в честь Героев Отечества СВО, на общую сумму 310,0  тыс. руб., в том числе: местный бюджет -310,0 тыс. руб., областной бюджет -0,0 тыс. руб., федеральный бюджет 0,0 тыс. руб.

2. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Реализация муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Усть-Илимского муниципального округа» за 2025 год продемонстрировала высокую эффективность использования бюджетных средств. Общий объем финансирования, направленный на достижение поставленных целей, составил 4 439,40 тыс. рублей. Важно подчеркнуть, что каждое из запланированных мероприятий было выполнено в полном объеме, что свидетельствует о рациональном распределении ресурсов и отсутствии необоснованных затрат.

Таким образом, за отчетный период  (2025 год) муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории Усть-Илимского муниципального округа» продемонстрировала высокую степень исполнения запланированных мероприятий. 	Отсутствие отклонений фактических значений целевых показателей от плановых (в части исполнения мероприятий) свидетельствует о качественной организации и контроле за ходом реализации. Высокая эффективность использования бюджетных средств, подтвержденная полным исполнением всех запланированных мероприятий, говорит о рациональном подходе к распределению ресурсов.

В целом, муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории Усть-Илимского муниципального округа» за 2025 год была реализована в полном объеме. Отсутствие отклонений фактических показателей от плановых является позитивным результатом.

Бюджетные средства, выделенные на программу, были использованы эффективно и рационально, принося непосредственную общественную пользу.

Исполнитель:  Е.В.Брюханова