## Приложение 4

к Положению о порядке принятия

решений о разработке муниципальных

программ Усть-Илимского муниципального округа,

их формирования и реализации

### Таблица 1

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

УСТЬ-ИЛИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

«БЕЗОПАСНОСТЬ»

(наименование муниципальной программы Усть-Илимского муниципального округа (далее - муниципальная программа))

по состоянию на 01.01.2026

| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Признак возрастания/убывания | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового |  |  | Расчет фактического значения показателя | Обоснование причин отклонения (при отклонении на +/- 5%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | - | + | % |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| «Повышение защиты муниципальных учреждений и населения Усть-Илимского округа от террористических угроз и обеспечение мероприятий по противодействию идеологии терроризма и профилактике экстремизма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Увеличение доли муниципальных объектов и мест массового пребывания людей оборудованных необходимыми инженерно-техническими средствами защиты | % | возрастающий | 65 | 65 |  |  |  |  |  |
| 2 | Доля обученных, прошедших повышение квалификации специалистов в области противодействия экстремистской деятельности и терроризму | % | возрастающий | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
| 3 | Доля приобретенных, разработанных материалов (текстовых, графических, печатных, аудио и видео), стендов, баннеров, памяток антитеррористической и антиэкстремистской направленности | % | возрастающий | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
| 4 | Доля проведенных профилактических мероприятий, направленных на разъяснение преступной сущности террористических, украинских националистических и неонацистских организаций, а также по формированию стойкого неприятия идеологии терроризма | % | возрастающий | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
| «Повышение уровня безопасности населения и территорий Усть-Илимского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Увеличение доли объектов муниципальных учреждений оборудованных (по срокам эксплуатации) элементами системы противопожарной защиты зданий (АПС, СОУЭ, огнезащитные покрытия) | % | возрастающий | 45 | 45 |  |  |  |  |  |
| 6 | Доля муниципальных учреждений, в которых проведены противопожарные мероприятия | % | возрастающий | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
| 7 | Доля проведенных противопожарных мероприятий, направленных на улучшение пожарной безопасности территории Усть-Илимского округа | % | возрастающий | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
| 8 | Доля проведенных мероприятий, направленных на совершенствование материально технической базы ДПО | % | возрастающий | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
| 9 | Доля граждан, пострадавших при пожаре, получивших помощь, от общего числа обратившихся пострадавших | % | возрастающий | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
| 10 | Доля мероприятий, проведенных по вопросам безопасности на водных объектах, охране их жизни и здоровья, от общего числа населения | % | возрастающий | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
| «Обеспечение мероприятий по профилактике правонарушений и снижению уровня преступности на территории Усть-Илимского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Доля, проведенных профилактических мероприятий, направленных на снижение уровня преступности | % | возрастающий | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
| 12 | Доля, проведенных мероприятий, направленных на повышение эффективности обеспечения общественного порядка и общественной безопасности | % | возрастающий | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
| 13 | Количество мероприятий, направленных на стимулирование граждан к участию в охране общественного порядка | % | возрастающий | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
| 14 | Количество мероприятий, проведенных с населением, направленных на профилактику правонарушений, о способах совершения и методах предотвращения преступлений в сфере ИТТ | % | возрастающий | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
| 15 | Число проведенных межведомственных мероприятий по вопросам пробации | % | возрастающий | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
| «Повышение эффективности управления силами и средствами РСЧС, предназначенными и привлекаемыми для предупреждения и ликвидации ЧС природного и техногенного характера, а также в условиях ведения ГО» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Количество специалистов оперативно-диспетчерского персонала МКУ «ЕДДС Усть-Илимского муниципального округа», прошедших обучение и повышение квалификации | % | возрастающий | 45 | 45 |  |  |  |  |  |
| 17 | Доля проведенных мероприятий по содержанию, модернизации, обслуживанию информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и системы обеспечения вызовов экстренных оперативных служб (Система-112) МКУ «ЕДДС Усть-Илимского муниципального округа» | % | возрастающий | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
| «Обеспечение условий для реализации полномочий в области гражданской обороны» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Увеличение доли охвата населения модернизация муниципальной системой оповещения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера | % | возрастающий | 80 | 80 |  |  |  |  |  |
| 19 | Доля обученных специалистов в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характер от числа запланированных к обучению | % | возрастающий | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
| 20 | Доля проведенных мероприятий по укреплению материально-технической базы гражданской обороны | % | возрастающий | 100 | 77 | 23 |  | 23 |  | контракт на исполнение мероприятий, был заключен в декабре 2025 года со сроком исполнения до апреля 2026 года, фактически работы выполнены в 1 квартале 2026 года. |

### Таблица 2

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ УСТЬ-ИЛИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

«БЕЗОПАСНОСТЬ»

(наименование муниципальной программы Усть-Илимского муниципального округа (далее - муниципальная программа)

по состоянию на 01.01.2026

| N п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники | Объем финансового обеспечения (очередной год) |  |  | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Источник | Объем финансирования, предусмотренный на 2025 год, тыс. руб. | Кассовое исполнение, тыс. руб. | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа |  | Всего | Всего, в том числе: | 35 556,7 | 34 828,6 | 731,1 | 2 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 6 915,6 | 6 864,0 | 51,6 | 0,7 |
|  |  |  | Местный бюджет | 28 641,1 | 27 964,6 | 676,5 | 2,4 |
|  |  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Проектная часть |  | Всего | Всего, в том числе: | 9 900,8 | 9 585,9 | 41,9 | 3,2 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 6 915,6 | 6 864,0 | 51,6 | 0,7 |
|  |  |  | Местный бюджет | 2 985,2 | 2 721,9 | 263,3 | 8,8 |
|  |  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1. | Муниципальные проекты, не направленные на реализацию ФП и РП (при необходимости) | Всего | Всего, в том числе: | 9 900,8 | 9 585,9 | 314,9 | 3,2 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 6 915,6 | 6 864,0 | 51,6 | 0,7 |
|  |  |  | Местный бюджет | 2 985,2 | 2 721,9 | 263,3 | 8,8 |
|  |  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1. | «Обеспечение комплексной безопасности населения и территорий» | Всего | Всего, в том числе: | 9 900,8 | 9 585,9 | 314,9 | 3,2 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 6 915,6 | 6 864,0 | 51,6 | 0,7 |
|  |  |  | Местный бюджет | 2 985,2 | 2 721,9 | 263,3 | 8,8 |
|  |  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.1. | «Обеспечение мероприятий по противодействию терроризму террористической деятельности | Отдел по ТБ и ЧС, территориальные отделы, муниципальные учреждения, Отдел образования | Всего, в том числе: | 65,1 | 10,0 | 55,1 | 84,6 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 65,1 | 10,0 | 55,1 | 84,6 |
|  |  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.2. | «Обеспечение мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | Отдел по ТБ и ЧС, территориальные отделы, муниципальные учреждения, Отдел образования | Всего, в том числе: | 3 885,3 | 3 748,5 | 136,8 | 3,5 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 2 352,0 | 2 352,0 |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 1 533,3 | 1 396,5 | 136,8 | 8,9 |
|  |  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.3. | «Обеспечение мероприятий по предупреждению правонарушений и поддержанию правопорядка» | Отдел по ТБ и ЧС, территориальные отделы, Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, Межмуниципальный отдел МВД России «Усть-Илимский», Усть-Илимский линейный пункт полиции Братского ЛО МВД России на транспорте, Усть-Илимский МФ ФКУ УИИ ГУФСИН России по Иркутской области | Всего, в том числе: | 406,8 | 389,5 | 17,3 | 4,3 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 51,6 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 406,8 | 389,5 | 17,3 | 4,3 |
|  |  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.4. | «Обеспечение своевременного эффективного реагирования на угрозы возникновения и возникновение ЧС» | Отдел по ТБ и ЧС, МКУ «ЕДДС Усть-Илимского муниципального округа» | Всего, в том числе: | 199,9 | 197,2 | 2,7 | 1,4 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 199,9 | 197,2 | 2,7 | 1,4 |
|  |  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.5. | «Обеспечение мероприятий по гражданской обороне и защите населения» | Отдел по ТБ и ЧС, МКУ «ЕДДС Усть-Илимского муниципального округа» | Всего, в том числе: | 5 343,7 | 5 240,7 | 103,0 | 1,9 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 4 512,0 | 4 512,0 |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 831,7 | 728,7 | 103,0 | 12,4 |
|  |  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Процессная часть |  | всего | Всего, в том числе: | 25 655,9 | 25 242,7 | 413,2 | 1,6 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 25 655,9 | 25 242,7 | 413,2 | 1,6 |
|  |  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий | Всего | Всего, в том числе: | 25 655,9 | 25 242,7 | 413,2 | 1,6 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 25 655,9 | 25 242,7 |  |  |
|  |  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.1. | «Организация муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС и обеспечение пожарной безопасности» | Всего | Всего, в том числе: | 25 655,9 | 25 242,7 |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 25 655,9 | 25 242,7 |  |  |
|  |  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.1.1. | «Обеспечение деятельности по повседневному управлению муниципальным звеном территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Усть-Илимского муниципального округа | Отдел по ТБ и ЧС, МКУ «ЕДДС Усть-Илимского муниципального округа» | Всего, в том числе: | 10 813,7 | 10 714,8 |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 10 813,7 | 10 813,7 |  |  |
|  |  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.1.2. | «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» | Отдел по территориальной безопасности и ЧС, МКУ «ЕДДС Усть-Илимского муниципального округа», территориальные отделы | Всего, в том числе: | 14 842,2 | 14 527,9 |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 14 842,2 | 14 527,9 |  |  |
|  |  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 |  |  |

Пояснительная записка

По итогам исполнения муниципальной программы Усть-Илимского муниципального округа «Безопасность» за 2025 год (период реализации 2025-2029 гг.) ожидаемая эффективность достигнута.

1. Основные результаты реализации муниципальной программы.

В 2025 году на территории Усть-Илимского муниципального округа террористических актов, чрезвычайных ситуаций не допущено. Имели место быть происшествия и события, которые повлекли человеческие жертвы, сопровождались причинением вреда здоровью людей и природной среде, материальными потерями. Однако, в соответствии с установленными критериями, данные происшествия и события не являлись последствиями террористического акта или чрезвычайными ситуациями.

Достигнуто 100% исполнение 19 из 20 целевых показателей муниципальной программы.

По показателю «Доля проведенных мероприятий по укреплению материально-технической базы гражданской обороны»  выявлено отклонение фактического значения от планового на 23%. Отклонение показателя, связано с тем, что контракт на исполнение мероприятий, запланированных на 2025 год, был заключен в декабре 2025 года, срок исполнения контракта установлен до 1 апреля 2026 года, таким образом работы нацеленные на выполнение показателя исполнены в 1 квартале 2026.

В отчетном периоде отклонение финансового исполнения от плана составляет 2 %. Выплаты производились согласно фактически начисленных расходам.

2. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Для обеспечения ежегодного планирования комплекса мероприятий по противодействию идеологии терроризма и своевременного внесения коррективов в профилактическую работу осуществляется анализ и оценка эффективности реализации общепрофилактических, адресных, индивидуальных и информационно-пропагандистских мероприятий с учетом результатов проводимых социологических исследований, мониторингов общественно – политических процессов и информационных интересов населения, прежде всего молодежи.

В целом оперативная обстановка на территории Усть-Илимского муниципального округа по линии противодействия терроризму за отчетный период остается стабильной и контролируемой. Уровень террористических угроз оценивается как низкий. Преступлений террористической направленности не зарегистрировано. Попыток формирования международных террористических организаций нет. Фактов возвращения к местам постоянного проживания жителей, получивших практический боевой опыт в составе международных террористических организаций, не зафиксировано. Распространение в сети Интернет материалов, пропагандирующих идеологию терроризма, не выявлено. Фактов проникновения идеологов терроризма на подведомственной территории не выявлено.

Проведение программных мероприятий в той или иной степени способствуют недопущению совершения террористических актов, вовлечения юных граждан и молодежи старших возрастов в экстремистские группировки, совершению ими  противоправных действий экстремистского характера, а также поддержанию в готовности сил и средств, привлекаемых для пресечения, минимизации и ликвидации последствий возможных террористических актов, угрозы преступных посягательств, защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и иного характера и по защите населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов.

В целях предупреждения и оперативной ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Усть-Илимского района ведется ежедневный мониторинг оперативной и гидрологической обстановки посредством участия оперативно-дежурного персонала МКУ «ЕДДС Усть-Илимского муниципального округа» в совещании (в режиме ВКС) при старшем дежурном ЦУКС Главного управления МЧС России по Иркутской области, с доведением информации о складывающейся обстановке специалистом Иркутского межрегионального территориального управления Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды и последующим направлением ежедневного оперативного прогноза возможных чрезвычайных ситуаций на территории Иркутской области, содержащего официальную информацию ФГБУ «Иркутское УГМС», Енисейского БВУ,  Байкальского филиала единой геофизической службы РАН.

Также специалистами отдела по мониторингу, прогнозированию и моделированию чрезвычайных ситуаций ЦУКС Главного управления МЧС России по Иркутской области предоставляются визуальные материалы и медиамодели по возможному развитию складывающейся оперативной обстановки на территориях муниципальных образований Иркутской области.

Мероприятия, за отчетный период, проведены в полном объеме в соответствии с Планом основных мероприятий Усть-Илимского муниципального округа в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2025 год, согласованным с начальником Главного управления МЧС России по Иркутской области.

План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Усть-Илимского муниципального округа, разработан, согласован с начальником 8 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Иркутской области, начальником межмуниципального отдела МВД России «Усть-Илимский» и утвержден.