|  |
| --- |
| **ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ** |
| **Муниципальное образование**  **«Тулунский район»**  **АДМИНИСТРАЦИЯ** |
| **Тулунского муниципального района** |
|  |
| **П О С Т А Н О В Л Е Н И Е** |
|  |
|  |
| **«27» 02 2019 г**. № 18- пг  **г. Тулун** |

***Об утверждении порядка организации***

***работы и расходования в 2019 году финансовых***

***средств из областного и местного***

***бюджетов на реализацию мероприятий***

***перечня проектов народных инициатив в***

***муниципальном образовании «Тулунский район».***

В целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при реализации в 2019 году мероприятий перечня народных инициатив в Тулунском муниципальном районе, в соответствии с Положением о предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 14 февраля 2019 года № 108-пп, руководствуясь пунктом 1 статьи 86 Бюджетного кодекса РФ, статьями 22, 36 Устава муниципального образования «Тулунский район»:

**П О С Т А Н О В Л Я Ю:**

1. Утвердить перечень проектов народных инициатив на 2019 год, реализация которых осуществляется за счет средств местного бюджета в объеме 523 051,00 рублей и субсидии из областного бюджета предоставляемой в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования «Тулунский район», в объеме 6 949 100,00 рублей (приложение № 1).
2. Утвердить Порядок организации работы и расходования в 2019 году финансовых средств из областного и местного бюджетов на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в муниципальном образовании «Тулунский район» (приложение № 2).
3. Утвердить перечень структурных подразделений администрации Тулунского муниципального района, ответственных за реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в муниципальном образовании «Тулунский район» в 2019 году (приложение № 3).
4. Установить предельный срок реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив в муниципальном образовании «Тулунский район» 30 декабря 2019 года.
5. Комитету по финансам администрации Тулунского муниципального района обеспечить внесение изменений в решение Думы «О бюджете Тулунского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» в части отражения расходов на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив с учетом Порядка организации работы по реализации мероприятий и расходования бюджетных средств и бюджетной классификацией.
6. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019 года.
7. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на официальном сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра Тулунского муниципального района В.Н. Карпенко.

Мэр Тулунского

муниципального района М.И. Гильдебрант

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Приложение № 1  к постановлению администрации  Тулунского муниципального района  от «27 » 02 2019 г. № 18 -пг |
| **Перечень проектов народных инициатив на 2019 год** | | | | | | |
|  | **Тулунский муниципальный район** | | | | | |
| (наименование муниципального района) | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия с количественными характеристиками | Срок реализации | Объем финансирования - всего, руб. | в том числе из: | | Пункт  статьи ФЗ от 06.10.2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |
| областного бюджета, руб. | местного бюджета, руб. |
|  | **Муниципальный район** | x | 7 472 151,00 | 6 949 100,00 | 523 051,00 | x |
| 1 | Выборочный капитальный ремонт здания пищеблока МОУ "Мугунская СОШ" | до 30 декабря 2019года | 1 276 063,66 | 1 186 739,13 | 89 324,53 | 15.11. |
| 2 | Приобретение мебели, мягкого инвентаря для летнего лагеря МОУ "Алгатуйская СОШ" | 430 000,03 | 399 900,00 | 30 100,03 | 15.11. |
| 3 | Приобретение орг.техники в компьютерный класс для образовательных учреждений Тулунского муниципального района | 1 934 635,46 | 1 799 210,87 | 135 424,59 | 15.11. |
| 4 | Приобретение и установка оборудования для детских уличных площадок, теневых навесов в ДОУ Тулунского муниципального района | 1 500 000,09 | 1 395 000,00 | 105 000,09 | 15.11. |
| 5 | Приобретение музыкальных инструментов для МКОУ ДО "ДШИ" с. Шерагул | 725 591,44 | 674 800,00 | 50 791,44 | 15.11. |
| 6 | Приобретение оборудования для гончарной мастерской МКУК "Центр ремесел" Тулунского муниципального района | 509 086,05 | 473 450,00 | 35 636,05 | 15.19.2. |
| 7 | Приобретение звукового оборудования и музыкальных инструментов для МКУК "МДК "Прометей"" | 1 043 010,82 | 970 000,00 | 73 010,82 | 15.19.1. |
| 8 | Приобретение компьютерного оборудования для МКУК "МОМЦ" Тулунского муниципального района | 53 763,45 | 50 000,00 | 3 763,45 | 15.19.1. |
|  | **ИТОГО:** | **7 472 151,00** | **6 949 100,00** | **523 051,00** |  |

Приложение № 2

к постановлению администрации

Тулунского муниципального района

от «27 » 02 2019 г. № 18 -пг

**Порядок**

**организации работы и расходования в 2019 году финансовых средств из областного и местного бюджетов на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в муниципальном образовании**

**«Тулунский район»**

1. Настоящий Порядок определяет сроки и направления деятельности структурных подразделений администрации Тулунского муниципального района по реализации мероприятий еречня проектов народных инициатив в муниципальном образовании «Тулунский район» в 2019 году (далее - Перечень), а также регулирует расходование финансовых средств из областного и местного бюджетов на эти цели в соответствии с [Положением](consultantplus://offline/ref=63D749F7E213B393016930A569CC0F9A5E12BA6304E406C3ABC7A4D87A57CCF7A2FA16B6A75DC063E7927DB0B5TAG) о предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 14 февраля 2019 года N 108-пп (далее - Положение о субсидии).

2. Администрация Тулунского муниципального района совместно с Комитетом по финансам Тулунского района проводит организационную работу, необходимую для заключения с министерством экономического развития Иркутской области соглашения о предоставлении и расходовании в 2019 году субсидии из областного бюджета бюджету Тулунского муниципального района в целях софинансирования расходных обязательств на реализацию мероприятий Перечня проектов народных инициатив.

3. Исполнение мероприятий Перечня предусматривается в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств с соблюдением процедур, предусмотренных Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=A202AFE7A1F261FEBF5DA7445B00ECB3F1E5585EA55B1FE9D1A8140112hEf3H) от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4. Использование полученной экономии субсидий осуществляется в соответствии с Положением о субсидии.

5. Должностные лица Администрации Тулунского муниципального района, ответственные за реализацию мероприятий Перечня, направляют в Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района информацию о ходе реализации мероприятий Перечня и итоговый сводный [отчет](consultantplus://offline/ref=23A7FBAAACD65E3D85D88920067A27628398D149177A28E4F925BCE19302D76EA75D33E6F0FA2A17B96D1EE5599FFF4498AF87E99F8C6FF1C029B7AFD0VCF) о реализации мероприятий Перечня в соответствии с Положением о субсидии.

6. Комитет по финансам Тулунского района в сроки и в порядке, предусмотренные соглашением, предоставляет в Министерство экономического развития Иркутской области отчетность об осуществлении расходов бюджета, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, а также о достижении значений показателей результативности использования субсидий.

Приложение № 3

к постановлению администрации

Тулунского муниципального района

от « 27 » 02 2019 г. № 18 -пг

ПЕРЕЧЕНЬ

СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПЕРЕЧНЯ ПРОЕКТОВ НАРОДНЫХ ИНИЦИАТИВ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ТУЛУНКИЙ РАЙОН» В 2019 ГОДУ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование мероприятия** | **Ответственный исполнитель** | **Срок исполнения** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Подготовка и предоставление документов в Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района  - перечень проектов | Комитет по образованию администрации Тулунского муниципального района (**С.В. Скурихин)**  Комитет по культуре, молодёжной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района  (**Л. И. Константинова**) | до 20 февраля 2019 года |
| 2 | Проверка документов на соответствие требованиям для получения субсидии из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив. | Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района **(Романчук Г.Э.)** | до 25 февраля 2019 года |
| 3 | Утверждение мероприятий перечня проектов народных инициатив. | Комитет по образованию администрации Тулунского муниципального района (**С.В. Скурихин)**  Комитет по культуре, молодёжной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района  (**Л. И. Константинова**) | февраль 2019 года |
| 4 | Предоставление документов в Министерство экономического развития Иркутской области  - заявка на предоставление субсидии; - перечень проектов народных инициатив;  - заверенные копии документов, подтверждающие право собственности; - выписка из сводной бюджетной росписи о наличии бюджетных ассигнований на софинансирование мероприятий. | Комитет по образованию администрации Тулунского муниципального района (**С.В. Скурихин)**  Комитет по культуре, молодёжной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района  (**Л. И. Константинова**)  Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района **(Романчук Г.Э.)** | до 1 марта 2019 года |
| 5 | Утверждение мероприятий перечня проектов народных инициатив. | Министерство экономического развития | до 22 марта 2019года |
| 6 | Распределение бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив с внесением изменений в бюджетную смету. | Комитет по образованию администрации Тулунского муниципального района (**С.В. Скурихин)**  Комитет по культуре, молодёжной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района  (**Л. И. Константинова**) | март 2019 года |
| 7 | Подготовка соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив. | Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района **(Романчук Г.Э.)** | до 30 апреля 2019 года |
| 8 | Контроль за выполнением мероприятий утвержденного перечня проектов народных инициатив в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств с соблюдением процедур, предусмотренных Федеральным Законом № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». | Комитет по образованию администрации Тулунского муниципального района (**С.В. Скурихин)**  Комитет по культуре, молодёжной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района  (**Л. И. Константинова**) | в течение 2019 года |
| 9 | Подготовка заявки на перераспределение сумм экономии субсидии и направление в Министерство экономического развития Иркутской области. | Комитет по образованию администрации Тулунского муниципального района (**С.В. Скурихин)**  Комитет по культуре, молодёжной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района  (**Л. И. Константинова**)  Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района**(Романчук Г.Э.)** | до 11 ноября 2019 года |
| 10 | Информирование населения о реализации мероприятий перечня народных инициатив через информационно-коммуникационную сеть Интернет, средства массовой информации. | Комитет по образованию администрации Тулунского муниципального района (**С.В. Скурихин)**  Комитет по культуре, молодёжной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района  (**Л. И. Константинова**)  Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района (**Романчук Г.Э.)** | до 30 декабря 2019 года |
| 11 | Размещение фотографий до и после выполнения мероприятий по проектам перечня народных инициатив за 2019 год в информационно – аналитической системе «Живой регион» (http:/expert.irkobl.ru.) и на сайте администрации Тулунского муниципального района (http://tulunr.irkobl.ru). | Комитет по образованию администрации Тулунского муниципального района (**С.В. Скурихин)**  Комитет по культуре, молодёжной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района  (**Л. И. Константинова**)  Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района (**Романчук Г.Э.)** | до 30 декабря 2019 года |
| 12 | Подготовка и направление в Министерство экономического развития Иркутской области отчетности об осуществлении расходов бюджета, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, а также о достижении значений показателей результативности использования субсидий. | Комитет по образованию администрации Тулунского муниципального района (**С.В. Скурихин)**  Комитет по культуре, молодёжной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района  (**Л. И. Константинова**)  Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района (**Романчук Г.Э.)** | до 1 февраля 2020 года |