****

**Российская Федерация**

**Иркутская область**

**Нижнеилимский муниципальный район**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**От**\_\_\_ 24.06. **\_\_\_**2021г. **№\_**548\_\_\_\_\_

г. Железногорск-Илимский

«Об утверждении Плана мероприятий

на 2021-2023 годы по реализации

в Нижнеилимском районе первого этапа

Концепции обеспечения комплексной

безопасности детей на территории

Иркутской области до 2025 года»

В соответствии с пунктом 2 указа Губернатора Иркутской области от 1 апреля 2021 года № 92-уг «О концепции обеспечения комплексной безопасности детей на территории Иркутской области до 2025 года», пунктом 1 распоряжения Правительства Иркутской области от 1 июня 2021 года № 298-рп «Об утверждении плана мероприятий на 2021-2023 годы по реализации в Иркутской области первого этапа Концепции обеспечения комплексной безопасности детей на территории Иркутской области до 2025 года», руководствуясь статьей 47 Устава муниципального образования «Нижнеилимский район», администрация Нижнеилимского муниципального района:

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить План мероприятий на 2021-2023 годы по реализации в Нижнеилимском районе первого этапа Концепции обеспечения комплексной

безопасности детей на территории Иркутской области до 2025 года (далее – план) (прилагается).

2. Ответственным за реализацию соответствующих мероприятий плана исполнителям рекомендовать:

2.1. принять необходимые меры по выполнению мероприятий в установленные сроки;

2.2. представлять в отдел организационной работы и социальной политики администрации Нижнеилимского муниципального района полугодовые отчеты о реализации плана в срок до 01 июля ежегодно, и годовые отчеты в срок до 30 декабря ежегодно.

3. Рекомендовать главам муниципальных образований Нижнеилимского района принять участие в реализации соответствующих мероприятий плана.

1. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании «Вестник Думы и администрации Нижнеилимского муниципального района» и на официальном сайте МО «Нижнеилимский район».
2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя мэра района по социальной политике Т.К.Пирогову.

Мэр района М.С.Романов

Рассылка: дело-2, ДО, ОКСДМ, КДН и ЗП, отдел ГО и ЧС, ОМВД, ОГБУЗ «ЖРБ», главам городских и сельских поселений – 17, пресс-служба, Нижнеилимское РО ВДПО, ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Иркутской области» Железногорский инспекторский участок, Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Усть-Кутскому и Нижнеилимскому районам, Пироговой Т.К.

Е.В.Дубро,

т. 3-02-06

УТВЕРЖДЕН  
постановлением администрации  
Нижнеилимского муниципального района  
от\_\_24.06.\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г. № \_\_548\_\_\_\_\_

**План мероприятий на 2021-2023 годы по реализации в Нижнеилимском районе первого этапа Концепции обеспечения комплексной безопасности детей на территории Иркутской области до 2025 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ожидаемый результат исполнения мероприятия | Исполнители |
| **Раздел 1. Обеспечение безопасности детей на объектах социальной инфраструктуры** | | | | |
| 1. | Проведение информационной кампании, направленной на обеспечение безопасного пребывания детей на объектах социальной инфраструктуры, в общественных местах, местах массового отдыха людей | Ежегодно | Снижение доли несовершеннолетних, травмированных и погибших на объектах социальной инфраструктуры, повышение уровня родительской ответственности | Департамент образования администрации Нижнеилим-ского муниципального района (далее – ДО), образовательные организации (далее - ОО), отдел по культуре, спорту и делам молодежи администрации Нижнеилимского муници-пального района (далее - ОКСДМ), пресс - служба, главы городских и сельских поселений (далее – ГП и СП) (по согласованию), Нижнеилимское районное отделение общероссийской организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» (далее – ВДПО) (по согласованию), Отдел надзорной деятель-ности и профилактической работы по Усть-Кутскому и Нижнеилимскому районам (далее – ОНДиПР) (по согласованию), ФКУ "Центр ГИМС МЧС России по Иркутской области" Железногорский инспекторский участок (далее – ГИМС) (по согласованию), ОМВД России по Нижне-илимскому району (далее – ОМВД) (по согласованию) |
| 2. | Проведение мероприятий по проверке технического состояния и эксплуатации аттракционов, батутов | Ежегодно | Сокращение числа несчастных случаев с участием детей | ГП и СП (по согласованию), ОНДиПР (по согласованию), отдел по гражданской оборо-не и чрезвычайным ситуациям администрации Нижнеилим-ского муниципального района (далее – отдел ГО и ЧС) |
| 3. | Модернизация инженерно - технических средств спортивных объектов муниципальных учреждений физической культуры и спорта | Ежегодно | Обеспечение условий безопасности на спортивных объектах муниципальных учреждений физической культуры и спорта | ДО, ОКСДМ,  ГП и СП (по согласованию) |
| 4. | Обеспечение антитеррористической защищенности объектов спорта, включая проведение категорирования объектов спорта и разработку паспорта безопасности объектов спорта | Ежегодно | Создание безопасных условий для детей на объектах спорта, повышение уровня ответственности за жизнь и здоровье детей | ДО, ОКСДМ,  ГП и СП (по согласованию) |
| 5. | Создание инициативных команд из числа родителей, педагогов муниципальных образовательных организаций, проведение рейдовых мероприятий по маршрутам движения детей в образовательные организации, к детским и спортивным площадкам, прибрежным зонам и другим территориям | Ежегодно | Обеспечение безопасности несовершеннолетних на объектах социальной инфраструктуры | ДО, ОО,  ГП и СП (по согласованию) |
| 6. | Организация проведения проверок строительных объектов, объектов незавершенного строительства, зданий и сооружений, эксплуатация которых прекращена, и других объектов, представляющих опасность, с привлечением общественных помощников | Ежегодно | ГП и СП (по согласованию) |
| 7. | Организация работы по инвентаризации детских площадок с определением балансовой принадлежности, бесхозности, демонтажу, ремонту, установке новых детских площадок на территории муниципальных образований | Ежегодно | ГП и СП (по согласованию) |
| 8. | Проведение мероприятий, направленных на устранение сухих либо поврежденных деревьев и веток, вблизи социальных объектов, дворовых территорий, а также в местах массового прохода граждан с детьми | Ежегодно | ГП и СП (по согласованию) |
| 9. | Проведение управляющими организациями  многоквартирных домов осмотров мест (чердаки, кровли многоквартирных домов и т.д.) в целях предотвращения несанкционированного доступа на них граждан | Ежегодно | Сокращение случаев гибели и травматизма детей | ГП и СП (по согласованию) |
| 10. | Принятие мер по устранению наледи и сосулек на крышах, у подъездов жилых домов | Ежегодно |
| 11. | Организация работы по увеличению количества оборудованных мест для катания детей на ледяных горках и ликвидации стихийных мест | Ежегодно |
| **Раздел 2. Обеспечение безопасности детей на объектах транспорта** | | | | |
| 1. | Организация и проведение в детских оздоровительных лагерях, в детских лагерях с дневным пребыванием детей профильных смен по безопасности дорожного движения | Ежегодно | Формирование у несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, знаний о правилах дорожного движения | ДО, ОО |
| 2. | Участие: |  |  |  |
| 2.1. | в региональном заочном конкурсе презентаций деятельности отрядов юных инспекторов движения | Октябрь - декабрь  2021-2023 годы | Вовлечение детей в отряды юных инспекторов движения | ДО, ОО |
| 2.2. | в акции «Обозначь себя!», направленной на применение обучающимися световозвращающих элементов | Ноябрь - январь  2021-2023 годы | Формирование у детей первичных знаний о принципе работы и предназначении световозвращающих элементов, используемых для обеспечения видимости людей в темное время суток | ДО, ОО, |
| 2.3. | в акции «Мы – за безопасность!» | Май- июнь, сентябрь  2021-2023 годы | Формирование у детей и подростков осознанного поведения на дорогах в условиях дорожно - транспортной инфра-структуры и транспортной культуры | ДО, ОО |
| 2.4. | в региональном этапе Всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо» | Апрель  2021-2023 годы | Привлечение детей к участию в пропаганде правил безопасного поведения на дорогах и безопасного участия в дорожном движении | ДО, ОО |
| 3. | Районный конкурс «Безопасное колесо» с привлечением родителей (законных представителей) детей | Март  2021-2023 годы | Пропаганда правил безопасного поведения на дорогах и безопасного участия детей в дорожном движении, привлечении родителей (законных представителей) к участию в пропаганде правил безопасного поведения на дорогах и безопасного участия детей в дорожном движении | ДО, ОО,  ГП и СП (по согласованию),  ОМВД (по согласованию) |
| 4. | Участие в региональном семинаре по профилактике дорожного движения для педагогических работников | Март  2021-2023 годы | Формирование профессиональной компетенции педагогических работников в области профилактики безопасного дорожного движения | ДО, ОО |
| 5. | Обеспечение установки и надлежащего обслуживания технических средств организации дорожного движения, средств фотовидеофиксации вблизи социальных объектов для детей и подростков на территории Иркутской области (образовательных, медицинских организаций, организаций культуры, спорта, объектов массового отдыха) | Ежегодно | Снижение количества случаев травматизма детей на дорогах вблизи социальных объектов | ДО, ОО, ОКСДМ, ОГБУЗ «Железногорская районная больница» (далее – ЖРБ) (по согласованию),  ОМВД (по согласованию) |
| 6. | Выполнение работ по обустройству пешеходных переходов, установке искусственных препятствий на участках улиц и дорог, прилегающих к социальным объектам для детей, с применением современных технологий (автономное электроосвещение, консольные дорожные знаки, желто- белая разметка, «зебра», шумовые полосы) | Ежегодно | 100% обеспечение близлежайшей территории всех объектов социальной инфраструктуры для детей пешеходными переходами, искусственными препятствиями снижения скорости автомобилистов | ОМВД (по согласованию),  ДО, ОО,  ГП и СП (по согласованию) |
| 7. | Организация работы школьных отрядов юных инспекторов дорожного движения | Ежегодно | Формирование у обучающихся знаний о правилах дорожного движения | ДО, ОО,  ГП и СП (по согласованию),  ОМВД (по согласованию) |
| 8. | Распространение социальной рекламы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма с рекламораспространителями | Ежегодно |
| 9. | Открытие новых детских автогородков в муниципальных образованиях Нижнеилимского района | Ежегодно |
| **Раздел 3. Предупреждение травматизма и гибели детей при пожарах, на водных объектах, выпадения несовершеннолетних из окон** | | | | |
| 1. | Участие в областном межведомственном профилактическом мероприятии «Осторожно ребенок на окне» | Апрель - октябрь  2021-2023 годы | Предупреждение травмирования и гибели малолетних детей от управляемых причин | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в МО «Нижнеилимский район» (далее – КДН и ЗП), ОМВД (по согласованию) |
| 2. | Организация и проведение профилактических и информационных мероприятий по надлежащему исполнению родительских обязанностей, предупреждению детского травматизма и гибели детей от внешних причин среди семей, находящихся в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации | Ежегодно | Повышение родительской ответственности за соблюдением защиты прав и законных интересов детей в семьях | КДН и ЗП, ДО, ОО,  ОМВД (по согласованию) |
| 3. | Участие: |  |  |  |
| 3.1. | в единой областной неделе профилактики от несчастных случаев и детского травматизма «Жизнь! Здоровье! Красота!» | Апрель  2021-2023 годы | Снижение травматизма среди обучающихся образовательных организаций | ДО, ОО |
| 3.2. | в областном заочном слёте «Дружин юных пожарных» | Сентябрь - октябрь 2021-2023 годы | Формирование у подрастающего поколения гражданской позиции в области обеспечения пожарной безопасности; вовлечение детей в деятельность дружин юных пожарных | ДО, ОО |
| 4. | Осуществление патрулирования мест организационного отдыха детей вблизи водных объектов на предмет соблюдения правил поведения на водных объектах, соблюдения правил безопасности, исключения фактов безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | Май-сентябрь 2021-2023 годы | Сокращение числа несовершеннолетних, погибших на водных объектах | ОМВД (по согласованию), ГИМС (по согласованию), ГП и СП (по согласованию) |
| 5. | Проведение «Месячника пожарной безопасности в образовательных организациях Нижнеилимского района с учебной эвакуацией, с демонстрацией пожарной техники | Сентябрь - октябрь  2021-2023 годы | Повышение уровня информированности обучающихся в вопросах безопасного поведения | ДО, ОО,  ВДПО (по согласованию) |
| 6. | Организация проведения профилактических мероприятий, направленных на повышение противопожарной культуры среди учащихся образовательных организаций, включая конкурсы на противопожарную тематику с изготовлением по итогам конкурсов буклетов с лучшими детскими работами, выставок детских, работ по пожарной безопасности и безопасности жизнедеятельности, фотоконкурсы в социальных сетях («В контакте», «Одноклассники», «Instagram»), квест-игры, включающие в себя викторины с участием родителей на знание правил пожаробезопасного поведения, в том числе с награждением победителей автономными пожарными извещателями | Ежегодно | Формирование у несовершеннолетних безопасного поведения при возникновении угрозы пожаров | ДО, ОО,  ГП и СП (по согласованию),  ВДПО (по согласованию) |
| 7. | Развитие и поддержка деятельности дружин юных пожарных в муниципальных организациях дополнительного образования, общеобразовательных организациях | Ежегодно | Формирование у несовершеннолетних безопасного поведения при возникновении угрозы пожаров | ДО, ОО,  ГП и СП (по согласованию) |
| 8. | Проведение в муниципальных образовательных организациях профилактических тематических недель | Ежегодно | Формирование ответственного поведения у обучающихся образовательных организаций | ДО, ОО, ОКСДМ,  ВДПО (по согласованию),  ОМВД (по согласованию), ГИМС (по согласованию) |
| 9. | Оснащение мест проживания многодетных, малообеспеченных семей, семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении, автономными пожарными извещателями, в том числе с GSM-модулем. Осуществление контроля за их исправностью, содействие в их обслуживании | Ежегодно | Обеспечение безопасных условий проживания отдельных категорий семей с детьми | ГП и СП (по согласованию) |
| 10. | Оказание семьям с детьми помощи в ремонте систем электроснабжения, ремонте печного отопления |
| 11. | Организация мероприятий по выявлению несанкционированных и опасных мест для купания, оборудованию знаков и аншлагов, запрещающих купание в необорудованных местах, а также местах гибели детей | Ежегодно | Профилактика детской гибели на водных объектах | ГП и СП (по согласованию) |
| 12. | Организация мероприятий по созданию санкционированных мест для купания населения, отвечающих требованиям безопасности | Ежегодно | Создание безопасных условий для купания несовершеннолетних | ГП и СП (по согласованию) |
| 13. | Оборудование замками безопасности оконных блоков в местах общего пользования многоквартирных домов | Ежегодно | Сокращение случаев выпадения детей из окон домов | ГП и СП (по согласованию) |
| 14. | Рассмотрение вопроса об организации бесплатного посещения детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, бассейнов в физкультурно-оздоровительных центрах (комплексах) | 2021 год | Обучение несовершеннолетних правилам поведения в воде | ОКСДМ,  ГП и СП (по согласованию) |
| 15. | Рассмотрение возможности создания интерактивной карты потенциально опасных мест для детей (заброшенные здания, строения, сооружения, открытые чердаки, подвалы, канализационные люки, неисправные детские и спортивные площадки) с целью организации внеплановых проверок указанных мест | Ежегодно | Профилактика детского травматизма | ГП и СП (по согласованию) |
| 16. | Рассмотрение возможности создания в муниципальных общеобразовательных организациях кадетских классов МЧС России | Ежегодно | Популяризация пожарно-спасательного дела, формирование сознания у подрастающего поколения | ДО, ОО,  ВДПО (по согласованию) |
| **Раздел 4. Профилактика правонарушений несовершеннолетних, принятие мер по предупреждению преступлений и правонарушений в отношении несовершеннолетних** | | | | |
| 1. | Организация обучения педагогических работников образовательных организаций социальным технологиям, способствующим успешной социальной интеграции детей с поведенческими проблемами, в том числе находящимися в конфликте с законом: программа «Восстановительное правосудие для несовершеннолетних: медиация», «Тренировка замещения агрессии», «Семейные групповые конференции» | Ежегодно | Повышение профессиональных компетенций сотрудников образовательных организаций | ДО, ОО |
| 2. | Организация предоставления региональной кураторской помощи муниципальным образовательным организациям по вопросам:  защиты прав детей, предупреждения жестокого обращения;  раннего выявления семейного неблагополучия | Ежегодно | Повышение профессиональных компетенций сотрудников образовательных организаций | КДН и ЗП, ДО, ОО |
| 3. | Внедрение инновационных технологий в систему профилактики употребления психоактивных веществ, наркомании среди несовершеннолетних | Ежегодно | Профилактика  деструктивного поведения среди несовершеннолетних | ОКСДМ, ДО, ОО |
| 4. | Участие: |  |  |  |
| 4.1. | в единой областной неделе по профилактике безнадзорности, беспризорности и правонарушений «Высокая ответственность» | сентябрь 2021 - 2023 годы | Снижение доли обучающихся, совершивших правонарушения и состоящих на разных формах учета | ДО, ОО |
| 4.2. | в проведении оперативно ­профилактической операции «Дети России» | ноябрь  2021 - 2023 годы | Снижение уровня наркопотребления среди несовершеннолетних | ОКСДМ, ДО, ОО, КДН и ЗП, ОМВД (по согласованию), ЖРБ (по согласованию) |
| 4.3. | в федеральном оперативно ­профилактическом мероприятии «Твой выбор» | Ежегодно | Нейтрализация попыток вовлечения  несовершеннолетних в деструктивную деятельность, незаконные массовые акции, противодействие проникновению в подростковую среду информации, пропагандирующей насилие в образовательных организациях | ДО, ОО, ОКСДМ, КДН и ЗП,  ГП и СП (по согласованию),  ОМВД (по согласованию) |
| 4.4. | в областных межведомственных профилактических мероприятиях (акциях) | Ежегодно | Профилактика деструктивного поведения среди несовершеннолетних | ДО, ОО, ОКСДМ,  ГП и СП (по согласованию), ОМВД (по согласованию), ЖРБ (по согласованию) |
| 4.5. | в областных профилактических неделях муниципальных образовательных организаций, направленных на профилактику экстремизма, правовое просвещение детей, профилактику деструктивных проявлений | Ежегодно | Формирование у родителей и обучающихся муниципальных образовательных организаций представлений о многонациональном обществе, повышение правовой грамотности | ДО, ОО, ОКСДМ,  ОМВД (по согласованию) |
| 5. | Проведение с детьми и подростками тематических мероприятий, направленных на правовое просвещение в различных сферах общественных отношений | 1 раз в полугодие | Повышение уровня правовой грамотности детей и подростков | КДН и ЗП, ДО, ОО, ОКСДМ, ГП и СП (по согласованию), ОМВД (по согласованию) |
| 6. | Участие в методических совещаниях для педагогических работников образовательных учреждений по вопросам выявления современных угроз детей и подростков | Ежегодно | Повышение уровня информированности педагогических работников по вопросам выявления и профилактики негативных явлений в детской и подростковой среде | ДО, ОО, ОКСДМ |
| 7. | Развитие в образовательных организациях волонтерского движения среди учащихся в целях вовлечения несовершеннолетних в общественно- полезную деятельность | Ежегодно | Вовлечение несовершеннолетних в общественно-полезную деятельность | ДО, ОО, ОКСДМ |
| 8. | Проведение профилактических мероприятий по проверкам семей с детьми, где родители или иные члены семьи имеют судимость, либо освободились из мест лишения свободы, либо имеют отсрочку исполнения наказания | Ежегодно | Предупреждение преступлений в отношении детей, профилактика вовлечения несовершеннолетних в  противоправную деятельность | КДН и ЗП,  ОМВД (по согласованию) |
| 9. | Проведение мероприятий, направленных на профилактику преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетних | Ежегодно | Предупреждение преступлений в отношении детей | КДН и ЗП, ДО, ОО,  ОМВД (по согласованию) |
| 10. | Организация и проведение в образовательных организациях месячника по профилактике социально-негативных явлений «Школа безопасности» | ноябрь  2021 - 2023 годы | Проведение среди родителей (законных представителей), обучающихся мероприятий по рассмотрению вопросов предупреждения жестокого обращения в отношении детей | ДО, ОО,  ГП и СП (по согласованию) |
| 11. | Развитие муниципальных служб (кабинетов) по оказанию семьям с детьми психолого­педагогической и правовой помощи | Ежегодно | Формирование у обучающихся  муниципальных образовательных  организаций бесконфликтных способов общения | ДО, ОО  ГП и СП (по согласованию) |
| 12. | Организация профилактической работы во взаимодействии с общественными организациями, осуществляющими деятельность на территории Нижнеилимского района, с работниками торговой сети по вопросам ограничения продажи несовершеннолетним спиртосодержащей продукции, никотин­содержащей продукции, газовых баллончиков | Ежегодно | Профилактика наркозависимости среди несовершеннолетних | ОКСДМ,  ГП и СП (по согласованию),  ОМВД (по согласованию) |
| 13. | Внесение в муниципальные программы по патриотическому воспитанию детей и молодежи показателей эффективности, предусматривающих охват мероприятиями несовершеннолетних, состоящих на всех видах профилактического учета, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2021 год | Обеспечение занятости отдельных категорий несовершеннолетних | ДО, ОКСДМ,  ГП и СП (по согласованию) |
| 14. | Принятие дополнительных мер по поддержке общественных организаций и объединений, осуществляющих деятельность в сфере молодежной политики, посредством предоставления грантов, организации конкурсов, предоставления материально-технической базы, информационных ресурсов | Ежегодно | Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних | ГП и СП (по согласованию), общественные организации (по согласованию) |
| 15. | Проведение просветительских мероприятий, организации дополнительного досуга/ занятости для детей и подростков «группы риска» на базе муниципальных библиотек | Ежегодно | Обеспечение занятости отдельных категорий несовершеннолетних | ОКСДМ, ОО, КДН и ЗП, ГП и СП (по согласованию) |
| 16. | Создание условий для обеспечения деятельности в муниципальных образовательных организациях органов ученического самоуправления | Ежегодно | Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних | ДО, ОО,  ГП и СП (по согласованию) |
| **Раздел 5. Обеспечение информационной безопасности несовершеннолетних** | | | | |
| 1. | Организация дополнительного профессионального образования и подготовки педагогических работников образовательных организаций, работников библиотек по проблемам обеспечения информационной безопасности детства, формирования информационной культуры и критического мышления у обучающихся | Ежегодно | Повышение профессиональной компетенции сотрудников | ДО, ОО, ОКСДМ |
| 2. | Организация и проведение мероприятий, информационных кампаний/дней единых действий, направленных на формирование навыков безопасного и ответственного поведения детей и молодежи в информационно­телекоммуникационной сети «Интернет» | Ежегодно | Формирование основ безопасного поведения несовершеннолетних в информационно­телекоммуникационной сети «Интернет» | ДО, ОО, ОКСДМ |
| 3. | Проведение Единого урока безопасности в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Ноябрь  2021 - 2023 годы | Повышение уровня медиаграмотности обучающихся образовательных  организаций | ДО, ОО |
| 4. | Участие в вебинаре: | ноябрь  2021 - 2023 годы | Повышение уровня медиаграмотности обучающихся образовательных  организаций | ДО, ОО |
| 4.1. | «Методы выявления риска буллинга и кибербуллинга в коллективах образовательных организаций Иркутской области» | ноябрь  2021 - 2023 годы | Повышение уровня медиаграмотности обучающихся образовательных  организаций | ДО, ОО |
| 4.2. | «Алгоритм вмешательства педагогов, родителей в случае кибер-угроз или кибер-травли детей и подростков» | май  2021 - 2023 годы | Повышение профессиональной компетентности педагогов образовательных организаций по вопросам информационной безопасности | ДО, ОО |
| 5. | Участие педагогических коллективов образовательных организаций в проекте «Цифровой диктант» | 2021 год | Диагностика уровня цифровой грамотности | ДО, ОО |
| 6. | Проведение в образовательных организациях родительских собраний о роли семьи в обеспечении информационной безопасности детей и подростков | май  2021 -2023 годы | Повышение грамотности в разрезе информационной безопасности родителей обучающихся | ДО, ОО |
| 7. | Участие в прохождении курсов повышения квалификации по дополнительным профессиональным программам на тему информационной и психологической безопасности несовершеннолетних, современных подходов организации дистанционного обучения в образовательных организациях | Ежегодно | Повышение профессиональной компетентности педагогов образовательных организаций информационной и психологической безопасности несовершеннолетних в  образовательных организациях | ДО, ОО |
| 8. | Организация работы по привлечению общественных организаций, молодежных объединений, родительского сообщества в деятельность по выявлению на интернет-сайтах, в социальных сетях, мессенджерах, видеохостингах противоправной информации | Ежегодно | Оказание содействия правоохранительным органам, Роскомнадзору и иным органам по выявлению и блокировке контентов, содержащих информацию, наносящую вред здоровью, нравственному и духовному развитию несовершеннолетних | ДО, ОО, ОКСДМ,  ГП и СП (по согласованию),  общественные организации  (по согласованию) |
| 9. | Включение в действующие муниципальные программы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, социально-негативных явлений в детской и молодежной среде мероприятий, направленных на формирование безопасного, законопослушного поведения детей в информационно­телекоммуникационной сети «Интернет» | Ежегодно | Повышение у обучающихся муниципальных образовательных организаций уровня кибербезопасности и цифровой грамотности | ДО, ОО |
| 10. | Проведение в муниципальных образовательных организациях организационно-методических мероприятий по вопросам обеспечения информационной безопасности детей и подростков и профилактики компьютерной зависимости у детей | Ежегодно |
| 11. | Проведение мониторинга по исключению доступа несовершеннолетних в общеобразовательных организациях к Интернет-ресурсам, несовместимым с целями и задачами образования и воспитания | Ежегодно |
| **Раздел 6. Обеспечение безопасного и качественного питания детей в образовательных организациях** | | | | |
| 1. | Мониторинг организации горячего питания для детей в образовательных учреждениях и организациях отдыха и оздоровления | Ежегодно | Обеспечение безопасного и качественного питания детей | ДО, ОО |
| 2. | Создание условий (технических и кадровых) для организации специализированного питания детей, имеющих особые пищевые потребности, в образовательных организациях | 2021 год | Обеспечение специализированного питания для детей, имеющих особые пищевые потребности | ДО, ОО |

Мэр района М.С.Романов