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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я

И Р К У Т С К А Я   О Б Л А С Т Ь

К И Р Е Н С К И Й   М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й   О К Р У Г

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


	от  14  января 2026 г.
	
	    № 23

	
	г. Киренск
	



	Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Киренского муниципального округа



В целях обеспечения эффективности и результативности расходования бюджетных средств, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом Киренского муниципального округа, администрация Киренского муниципального округа

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить Положение о порядке принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Киренского муниципального округа (далее – Положение) (приложение № 1 к настоящему постановлению).
2. В части  сдачи отчётности по муниципальным программам Киренского района за 2025 г., применяются нормы настоящего Положения.
3. Признать утратившими силу:
- Постановление администрации Киренского муниципального района  от 19 апреля  2016 года № 189«Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Киренского района в новой редакции»;
- Постановление администрации Киренского муниципального района  от 01.08.2016 г. № 385 «О внесении изменений в Постановление администрации Киренского муниципального района от 19 апреля 2016 года № 189»;
- Постановление администрации Киренского муниципального района  от 09.09.2016 г. № 414 «О внесении изменений в Положение о порядке принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Киренского района»;
- Постановление администрации Киренского муниципального района  от 19.12.2018 г. № 623 «О внесении изменений в Положение о порядке принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Киренского района»;
- Постановление администрации Киренского муниципального района  от 08.06.2022 г. № 333 «О внесении изменений в Положение о порядке принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Киренского района»;
- Постановление администрации Киренского муниципального района от 30.12.2022 г. № 813 «О внесении изменений в Положение о порядке принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Киренского района».

4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Киренского муниципального округа.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра по экономике и финансам.





Мэр округа                                                                                                           К.В. Свистелин





































СОГЛАСОВАНО:


Заместитель мэра по экономике и финансам                                                  Е.А. Чудинова

Начальник  правового отдела                                                                            Е.В. Зырянов

            






































Подготовил: 
Заведующий сектором 
по развитию предпринимательства
Лыкова Ирина Кимовна, т. 89646580961
                      



Приложение к постановлению администрации 
Киренского муниципального округа
от 14 января 2026 года № 23

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О РАЗРАБОТКЕ, РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ПРОГРАММ КИРЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

Глава 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок принятия решений о разработке муниципальных программ Киренского муниципального округа (далее – Округа), их формирования и реализации (далее – муниципальные программы).
1.2. Для целей настоящего Положения:
Муниципальная программа – документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам) и инструментов социально-экономического планирования, обеспечивающих достижение целей и задач социально-экономического Округа.
[bookmark: _Hlk198627761]Цели и задачи местного значения могут быть поставлены в рамках решения вопросов местного значения муниципального округа, а также по решению иных вопросов, которые в соответствии с федеральными, областными законами вправе решать органы местного самоуправления Округа.
подпрограмма муниципальной  программы (далее – подпрограмма) – это часть муниципальной  программы, представляющая собой комплекс мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам) и механизмов их реализации, выделенный исходя из масштабности и сложности, решаемых в рамках муниципальной программы задач.
основное мероприятие подпрограммы (далее – основное мероприятие) – комплекс увязанных по срокам и ресурсам мероприятий, направленных на реализацию одной из задач подпрограммы в среднесрочной перспективе, и детализируемый мероприятиями.
ответственный исполнитель муниципальной программы (далее – ответственный исполнитель) – структурное подразделение администрации Округа с правом или без права юридического лица, сотрудник администрации Округа;
соисполнители муниципальной программы (далее – соисполнители) – главные распорядители средств  бюджета Округа, сотрудники администрации, являющиеся ответственными за разработку и реализацию подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы;
участники муниципальной программы –  структурные подразделения администрации Киренского муниципального округа с правом и без права юридического лица и (или) иные главные распорядители средств бюджета Округа, или хозяйствующие субъекты(организации), являющиеся ответственными за разработку и реализацию ведомственных целевых программ, проектов, либо участвующие в реализации основных мероприятий, не являющиеся соисполнителями;
участники мероприятий муниципальной программы – хозяйствующие субъекты, иные организации, участвующие в реализации мероприятий, входящих в состав основных мероприятий.
1.3. Муниципальная программа может включать в себя подпрограммы, содержащие, в том числе ведомственные целевые программы, проекты и (или) основные мероприятия.
1.4. Муниципальная программа разрабатывается в целях реализации программы социально-экономического развития, с учетом планирования деятельности органов местного самоуправления Киренского муниципального округа и утверждается постановлением администрации Округа.
	1.5. Программы реализуются за счет средств бюджета Киренского муниципального округа.
        	Для реализации программ в установленном порядке могут привлекаться внебюджетные источники, средства федерального и областного бюджетов  и другие  источники.
        Финансовое обеспечение программ осуществляется в соответствии с бюджетным     законодательством.
        1.6. Методическое руководство  за формированием и реализацией программ осуществляет отдел по экономике администрации Киренского муниципального округа (далее – отдел по экономике)


Глава  2. Полномочия ответственного исполнителя, соисполнителей,
участников муниципальной программы и участников мероприятий
муниципальной  программы при разработке и реализации муниципальной
                                                            программы

2.1. Разработка проекта муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями, участниками муниципальной программы, участниками мероприятий муниципальной программы.
2.2. Ответственный исполнитель:
            - обеспечивает разработку программы, несет ответственность за качественную разработку проекта программы и своевременное представление проекта муниципальной программы мэру Округа;
- формирует структуру муниципальной программы, а также перечень соисполнителей и участников муниципальной программы;
           - подготавливает, согласовывает в соответствии с настоящим Положением и представляет мэру Округа проект постановления об утверждении муниципальной программы;
  - организует реализацию муниципальной программы, координирует деятельность соисполнителей и участников муниципальной программы, несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы, а также за достижение ожидаемых конечных результатов ее реализации;
- принимает решение о внесении изменений в муниципальную программу, обеспечивает разработку проектов изменений в муниципальную  программу, их согласование;
- обеспечивает своевременное предоставление муниципальной программы с подпрограммами в отдел по экономике;
- рекомендует соисполнителям и участникам муниципальной программы осуществить разработку отдельных мероприятий, в том числе в форме ведомственной целевой программы, основного мероприятия;
- обеспечивает размещение муниципальной программы и годового отчета о реализации муниципальной программы на официальном сайте администрации Округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- осуществляет мониторинг реализации муниципальной программы;
- запрашивает у соисполнителей и участников муниципальной программы информацию о ходе реализации муниципальной программы;
- готовит отчеты о реализации муниципальной программы, представляет их в отдел по экономике;
- разрабатывает меры по привлечению средств из федерального, областного бюджетов и иных источников в соответствии с законодательством для реализации мероприятий муниципальной программы. По мероприятиям, предусматривающим финансирование за счет средств внебюджетных источников и (или) федерального и областного бюджетов:
     - представляет выписки из федеральных  программ и областных  программ по мероприятиям и объектам капитального строительства, включенным в указанные программы, копии соглашений о предоставлении субсидии на софинансирование объекта капитального строительства;
  - подготавливает бюджетные заявки для включения мероприятий и объектов капитального строительства в федеральные  программы и федеральную адресную инвестиционную программу;
        - в соответствии с законодательством обеспечивает поступление средств из внебюджетных источников и (или) федерального и областного бюджетов.
2.3. Соисполнители:
- обеспечивают разработку и реализацию подпрограмм, согласование проекта муниципальной программы с участниками муниципальной программы в части подпрограмм, в реализации которых предполагается их участие; 
- несут ответственность за достижение целевых показателей подпрограмм, а также за достижение ожидаемых конечных результатов их реализации;
- осуществляют распределение предельных объемов бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период по основным мероприятиям подпрограмм, за реализацию которых несут ответственность;
- разрабатывают и согласовывают проект изменений в муниципальную программу в части подпрограмм, за реализацию которых несут ответственность;
- формируют предложения по разработке проекта муниципальной программы, внесению изменений в муниципальную программу, направляют их ответственному исполнителю;
- запрашивают у участников муниципальной программы информацию о ходе реализации мероприятий, ответственными за исполнение которых являются участники муниципальной программы;
- разрабатывают и представляют ответственному исполнителю отчеты о реализации соответствующей подпрограммы (подпрограмм), предложения по эффективности реализации подпрограмм;
2.4. Участники муниципальной программы:
- осуществляют разработку и реализацию ведомственных целевых программ, проектов, основных мероприятий;
- несут ответственность за достижение целевых показателей ведомственных целевых программ, основных мероприятий;
- осуществляют распределение предельных объемов бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период по мероприятиям, входящим в ведомственные целевые программы, основные мероприятия;
- согласовывают проект муниципальной программы, включение в проекты подпрограмм ведомственных целевых программ, основных мероприятий, план мероприятий, проект изменений в муниципальную программу в части ведомственных целевых программ, основных мероприятий;
- формируют предложения по разработке проекта муниципальной программы, внесению изменений в муниципальную программу, план мероприятий, направляют их ответственному исполнителю;
- представляют соисполнителю информацию о внесении изменений в ведомственные целевые программы;
- разрабатывают и представляют ответственному исполнителю отчеты о реализации ведомственных целевых программ, основных мероприятий.
2.5. Участники мероприятий муниципальной  программы участвуют в реализации мероприятий.


Глава 3. Формирование и утверждение программ

     3.1. Разработка муниципальных программ осуществляется на основании перечня муниципальных программ Киренского муниципального округа (далее – Перечень муниципальных программ), который формируется отделом по экономике совместно с финансовым управлением администрации Округа (далее – финансовое управление) исходя из целей и задач, определенных  Программой социально-экономического развития, и утверждается распоряжением администрации Округа. 
3.2. Перечень муниципальных программ содержит: 
а) наименования муниципальных программ;
б) сроки реализации муниципальных программ;
в) наименования ответственных исполнителей и соисполнителей;
3.3. Проект муниципальной программы разрабатывается в соответствии с макетом муниципальной программы Округа (приложение 1 к настоящему Положению).  Требования к содержанию разделов, указанных в типовом макете программы, являются обязательными.
 3.4. Разработка проекта муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями, участниками муниципальной программы, участниками мероприятий муниципальной программы.
3.5. Требования к содержанию подпрограмм аналогичны требованиям к содержанию  программы в целом. 
 3.6. Муниципальная программа содержит:
а) паспорт муниципальной программы;
б) характеристику текущего состояния сферы реализации муниципальной программы;
в) цель и задачи муниципальной программы, целевые показатели муниципальной программы, сроки реализации муниципальной программы;
г) основные мероприятия муниципальной программы, обоснование выделения подпрограмм;
д) ресурсное обеспечение муниципальной программы;
е) ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы;
ж) подпрограммы муниципальной программы (при необходимости).
3.7. Ответственный исполнитель обеспечивает согласование проекта муниципальной программы с  соисполнителями, участниками муниципальной программы.
       3.8. Подготовленный проект программы ответственный исполнитель программы направляет  в отдел по экономике и в  финансовое управление, которые в течение 5 рабочих дней со дня поступления проекта программы совместно проводят анализ проекта программы, обращая при этом особое внимание на:
   а) приоритетный характер проблемы, предлагаемой для решения программно-целевым методом;
  б) обоснованность и комплексность программных мероприятий, сроки их реализации;
   в) ресурсное обеспечение программы, реальность предполагаемых объемов финансирования из бюджетных источников, необходимость и возможность привлечения внебюджетных средств;
        г) эффективность механизма реализации программы;
   д) социальную и экономическую эффективность программы в целом, ожидаемые конечные результаты;
   е) соответствие рекомендациям и требованиям, предъявляемым к разработке программ;
   ж) соответствие программы предложениям о программной разработке проблемы.
       3.9. По результатам экспертизы отдел по экономике совместно с финансовым управлением  готовят заключение о целесообразности и возможности  реализации проекта  программы в предложенном варианте. В случае необходимости формируются и доводятся  до ответственного исполнителя  рекомендации по доработке проекта Программы либо обоснованное заключение о нецелесообразности разработки программы.
      3.10. С учетом рекомендаций по доработке проекта программы (при их наличии)  ответственный исполнитель осуществляет доработку проекта программы. Доработанный проект программы  повторно направляется в отдел по экономике и финансовое управление.
3.11.  В случае отсутствия замечаний  со стороны  отдела по экономике и финансового управления,  проект программы  направляется ответственным исполнителем на экспертизу в Контрольно-ревизионную комиссию Киренского муниципального округа (далее -  КРК). По результатам экспертизы, КРК готовит экспертное заключение. В случае необходимости проект муниципальной программы дорабатывается и направляется ответственным исполнителем на публичные слушания.
3.12. Ответственный исполнитель обеспечивает проведение публичных слушаний проекта муниципальной программы в соответствии с решением Думы Киренского муниципального округа от 01.10.2025 г. № 3 «Об утверждении порядка организации и проведения публичных слушаний на территории Киренского муниципального округа Иркутской области».
3.13. Согласованный с соисполнителями, участниками муниципальной программы проект муниципальной программы, прошедший публичные слушания и доработанный, при необходимости, по его результатам, вместе с проектами ведомственных целевых программ и подпрограмм  входящих в ее состав, направляется ответственным исполнителем для рассмотрения  на Административный совет.
3.14. Административный совет в течение 10 календарных дней со дня поступления проекта муниципальной программы обеспечивает его рассмотрение, по результатам которого проект муниципальной программы  может быть рекомендован  для утверждения мэру Округа, к направлению на доработку с последующим рассмотрением, либо к отклонению.
Решение Административного совета оформляется протоколом, который направляется ответственному исполнителю в течение 5 рабочих дня со  дня рассмотрения муниципальной программы Административным советом.
3.15. Рассмотренный Административным советом проект муниципальной программы представляется ответственным исполнителем мэру Округа для рассмотрения и утверждения с учетом рекомендаций Административного совета. 
      3.16. Программы, предлагаемые к финансированию, начиная с очередного финансового года, подлежат утверждению мэром  Округа не позднее 15 октября и направляются ответственным исполнителем  программы в течение 3 дней с момента утверждения в финансовое управление и отдел по экономике.
3.17. Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется по согласованию с соисполнителями и участниками муниципальной программы, с отделом по экономике и финансовым управлением и оформляется постановлением администрации Округа. Корректировка объёмов финансирования в целях приведения муниципальной программы в соответствие с законом (решением) о бюджете, согласно п.2 ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, производится не позднее 1 февраля текущего финансового года. Корректировка муниципальных программ, в случае внесения изменений в решение о бюджете, производится не позднее 5 июля (по состоянию на 30 июня) и до последнего рабочего дня текущего финансового года. Внесение других изменений (в основные мероприятия, мероприятия, задачи и др.) производится по мере необходимости.
3.18.  Ответственный исполнитель в течение 7 дней после внесения изменений  представляет в отдел по экономике муниципальную программу с подпрограммами в последней редакции (в формате word) и  постановление в отсканированном виде для размещения в системе ГАС «Управление»;


Глава 4. Реализация муниципальных программ

4.1. Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом мероприятий, который разрабатывается ответственным исполнителем совместно с соисполнителями на очередной финансовый год и содержит перечень мероприятий муниципальной программы с указанием исполнителей, сроков реализации, показателей мероприятий и объемов ресурсного обеспечения в соответствии с формой (приложение 2 к настоящему положению).
4.2. Ответственный исполнитель не позднее 15 января текущего финансового года направляет проект плана мероприятий в отдел по экономике и финансовое управление, которые в течение 10 календарных дней обеспечивает согласование проекта плана мероприятий. 
4.3. План мероприятий утверждается ответственным исполнителем в срок до 28 января текущего финансового года и в срок до 31 января  текущего финансового года направляется в отдел по экономике и финансовое управление.
4.4. В случае внесения изменений в муниципальную программу ответственный исполнитель одновременно вносит соответствующие изменения в план мероприятий, по согласованию с отделом по экономике и финансовым управлением. 
4.5. Ответственный исполнитель, совместно с соисполнителями формирует и представляет в отдел по экономике:
 - за 1 полугодие,  до 25 июля  отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы и использовании средств всех уровней бюджета (далее – полугодовой отчет) нарастающим итогом с начала года;
- ежегодно, не позднее 1 марта года, следующего за отчетным годом, годовой отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы (далее – годовой отчет).
4.6. Полугодовой отчет содержит информацию об исполнении мероприятий муниципальной программы, с указанием причин отклонений фактически выполненных показателей мероприятий от запланированных (приложение 3 к настоящему Положению, таблица 2) .
4.7. Годовой отчет содержит: 
а) отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы по итогам отчетного года (приложение 3 к настоящему Положению, таблица 1);
б) отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы и использовании средств всех уровней бюджета за отчетный год (приложение 3 к настоящему Положению, таблица 2);
в) пояснительную записку, содержащую анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, сведения о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу, иную информацию, необходимую для отражения результатов реализации муниципальной программы  (приложение 4 к настоящему Положению).
4.8. Полугодовой отчет и годовой отчет составляются по форме (прилагается).
4.9. Отдел по экономике совместно с финансовым управлением ежегодно, до 20 апреля года, следующего за отчетным годом, разрабатывает и представляет в Думу Киренского муниципального округа сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ, который содержит:
а) сведения о результатах реализации муниципальных программ за отчетный год;
б) сведения о степени соответствия установленных в муниципальных программах и достигнутых целевых показателей муниципальных программ за отчетный год;
в) сведения об использовании бюджетных средств  на реализацию муниципальных программ;
г) оценку деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ (при необходимости).
Оценка эффективности реализации отдельного целевого индикатора Программы определяется (с учетом математических допущений) на основе расчета коэффициента эффективности отдельного целевого индикатора:
При прогрессирующем целевом показателе («чем больше, тем лучше»)
Kn = (Tfn  / Tn) x 100, единицы измерения % 
При регрессирующем целевом показателе («чем меньше, тем лучше»)
Kn = (Tn  / Tfn) x 100, единицы измерения % 
где
K – коэффициент эффективности хода реализации n-го целевого индикатора программы;
Tfn – фактическое значение n-го целевого индикатора, достигнутое в ходе реализации программы;
Tn – нормативное (плановое) значение n-го целевого индикатора, утвержденное муниципальной программой на соответствующий год;
n – порядковый номер целевого индикатора Программы.
Математические допущения:
	
	
	

	N
	Случай
	Допущение

	1
	Плановое и фактическое значение регрессирующего («чем меньше, тем лучше») целевого показателя равно «0»
	
Отношение Tn /Tfn
 признается равным «1»

	2
	Значение целевого показателя меньше «0»
	Целевой показатель не используется при расчете эффективности и корректирующего коэффициента эффективности

	3
	Значение целевого показателя не имеет количественного выражения
	Целевой показатель не используется при расчете эффективности и корректирующего коэффициента эффективности

	4
	Фактическое значение регрессирующего («чем меньше, тем лучше») целевого показателя равно «0», плановое значение больше «0»
	
Отношение Tn/Tfn
 признается равным «1»

	
5
	Плановое значение прогрессирующего показателя (чем больше, тем лучше) равно «0», а фактическое значение больше или равно «0»
	Отношение Tfn/Tn
 признается равным «1»

	
	
	



Оценка эффективности реализации муниципальной программы в целом определяется на основе расчетов итоговой сводной оценки по формуле:
E = SUM К / m,    единицы измерения % 
где:
E – эффективность реализации программы (процентов);
SUM – обозначение математического суммирования;
K – коэффициенты эффективности хода реализации индикаторов программы;
m – количество индикаторов программы.
После проведения расчета общей оценки эффективности по конкретной муниципальной программе производится сопоставление полученного результата с данными, приведенными в следующей таблице:
	Фактически полученное значение оценки эффективности в целом по муниципальной программе
	Степень эффективности реализации муниципальной программы

	80-100% и более
	Высокая

	60-80%
	Хорошая

	30-60%
	Удовлетворительная

	0-30%
	Неудовлетворительная


 	В случае необходимости, аналогичным образом проводится оценка эффективности  подпрограммы муниципальной программы.
4.10.По результатам оценки эффективности муниципальной программы Дума Киренского муниципального Округа  может принять решение о сокращении или увеличении на очередной финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований на ее реализацию или о досрочном прекращении реализации отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом, начиная с очередного финансового года.
4.11. Годовой отчет подлежит размещению на официальном сайте ответственного исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Сводный годовой доклад о ходе реализации муниципальных программ подлежит размещению на официальном сайте администрации Киренского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 15 мая года, следующего за отчетным годом.


	
	Приложение 1
к Положению о порядке принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Киренского муниципального округа



МАКЕТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КИРЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

1. ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КИРЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА (далее – муниципальная программа)

Титульный лист муниципальной программы оформляется по форме (прилагается) и должен содержать:
наименование муниципальной программы;
срок реализации муниципальной программы.
	
2. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Паспорт муниципальной программы оформляется по форме (прилагается).

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Данный раздел муниципальной программы должен содержать:
анализ текущего состояния сферы реализации муниципальной программы, включая характеристику итогов реализации муниципальной политики в этой сфере, выявление потенциала развития анализируемой сферы и существующих ограничений (проблем); 
основные показатели уровня развития сферы реализации муниципальной программы;
прогноз развития сферы реализации муниципальной программы и планируемые показатели социально-экономического развития Киренского муниципального округа по итогам реализации муниципальной программы.

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ,
 СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ


Данный раздел муниципальной программы должен содержать:
цель и задачи муниципальной программы;
перечень целевых показателей, характеризующих достижение цели и решение задач муниципальной программы; 
сроки реализации цели и задач муниципальной программы.
Цель муниципальной программы должна соответствовать задаче Программы социально-экономического развития и отражать результаты реализации муниципальной программы.
Задача муниципальной программы должна отражать результат реализации комплекса взаимосвязанных мероприятий или муниципальных функций, направленных на достижение цели муниципальной программы.
Сформулированные задачи должны быть необходимы и достаточны для достижения поставленной цели. 
Цель (задача) должна обладать следующими свойствами:
специфичность (соответствие сфере реализации муниципальной программы);
конкретность (формулировки должны быть четкими, не допускающими произвольного или неоднозначного толкования);
измеримость (достижение цели (задачи) можно проверить путем оценки с использованием целевых показателей);
достижимость (цель (задача) должна быть достижима за период реализации муниципальной программы);
релевантность (цель (задача) должна соответствовать ожидаемым конечным результатам реализации муниципальной программы.
Формулировка цели (задачи) должна быть краткой и ясной, не должна содержать специальных терминов, указаний на иные цели, задачи или результаты, которые являются следствием ее достижения, а также описания путей, средств или методов достижения цели (задачи).
Характеристика цели и задач муниципальной программы должна включать в себя срок их реализации.
Срок реализации цели муниципальной программы соответствует общему сроку реализации муниципальной программы.
Срок реализации задачи муниципальной программы не может превышать срок реализации цели муниципальной программы.
Целевые показатели муниципальной программы могут устанавливаться на основе:
а) показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, установленных в соответствии с Указом Президента Российской Федерации
от 28.04.2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов»;
б) целевых показателей, установленных в Программе социально-экономического развития;
в) показателей прогноза социально-экономического развития;
г) согласно требований региональных министерств.
Целевые показатели муниципальных программ должны быть измеримыми, непосредственно зависеть от реализации цели и решения задач муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы (далее - подпрограмма).
Количество целевых показателей не должно быть меньше, чем количество поставленных задач муниципальной программы.
Целевые показатели муниципальной программы должны соответствовать следующим требованиям:
адекватность (показатель должен очевидным образом характеризовать прогресс в достижении цели или решении задачи и охватывать все существенные аспекты достижения цели или решения задачи);
точность (погрешности измерения не должны приводить к искаженному представлению о результатах реализации программы);
объективность (не допускается использование показателей, улучшение отчетных значений которых возможно при ухудшении реального положения дел);
достоверность (способ сбора и обработки исходной информации должен допускать возможность проверки точности полученных данных в процессе независимого мониторинга);
однозначность (определение показателя должно обеспечивать одинаковое понимание существа измеряемой характеристики как специалистами, так и конечными потребителями услуг, включая индивидуальных потребителей, для чего следует избегать излишне сложных показателей и показателей, не имеющих четкого, общепринятого определения и единиц измерения);
экономичность (получение отчетных данных должно проводиться с минимально возможными затратами, применяемые показатели должны в максимальной степени основываться на уже существующих процедурах сбора информации);
сопоставимость (выбор показателей следует осуществлять исходя из необходимости непрерывного накопления данных и обеспечения их сопоставимости за отдельные периоды с показателями, используемыми для оценки прогресса в реализации аналогичных задач в других субъектах Российской Федерации);
своевременность и регулярность (отчетные данные должны поступать со строго определенной периодичностью и с незначительным временным лагом между моментом сбора информации и сроком ее использования (для использования в целях мониторинга отчетные данные должны предоставляться не реже 1 раза в год).
В перечень целевых показателей муниципальной программы подлежат включению показатели, значения которых удовлетворяют одному из следующих условий:
определяются на основе данных государственного статистического наблюдения;
рассчитываются по методикам, которые отражаются в муниципальной программе.
В муниципальной программе указываются значения целевых показателей за отчетный год (факт), на текущий год (оценка) и на планируемый период по годам реализации муниципальной программы (прогноз). 
Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы приводятся по форме (прилагается). 

РАЗДЕЛ 3. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ

Раздел должен содержать краткую характеристику подпрограмм, включенных в муниципальную программу, а также обоснование их выделения (включения). 
В качестве обоснования выделения подпрограмм может использоваться в том числе анализ соответствия целей и задач подпрограмм цели и задачам муниципальной программы.
В разделе приводится перечень основных мероприятий муниципальной программы и ведомственных целевых программ. 
Муниципальная программа может включать подпрограмму, которая направлена на обеспечение реализации муниципальной программы. К подпрограмме, направленной на обеспечение реализации муниципальной программы, предъявляются требования, аналогичные требованиям к другим подпрограммам.

РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В данном разделе отражаются следующие сведения:
ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования с приложением табличного материала по форме (прилагается);
Источниками финансирования реализации мероприятий муниципальной программы являются средства бюджета Округа, областного бюджета, федерального бюджета, иных источников. 
Расходы на реализацию муниципальной программы указываются в целом, с распределением по подпрограммам, ведомственным целевым программам и основным мероприятиям подпрограмм. 

РАЗДЕЛ 5. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Данный раздел содержит:
перечень ожидаемых конечных результатов по итогам реализации муниципальной программы;
При описании ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы необходимо дать характеристику планируемых изменений в сфере реализации муниципальной программы. 

3. ПОДПРОГРАММЫ 

Подпрограмма является частью муниципальной программы и формируется с учетом согласованности основных параметров подпрограммы и муниципальной программы.
Подпрограмма содержит:
1) паспорт подпрограммы;
2) меры муниципального регулирования, направленные на достижение цели и задач подпрограммы;
3) сведения об участии организаций. 

Паспорт подпрограммы разрабатывается по форме (прилагается).
В разделе «Меры муниципального регулирования, направленные на достижение цели и задач подпрограммы» приводится перечень мер муниципального регулирования, направленных на достижение цели и задач подпрограммы с указанием нормативных правовых актов администрации Округа, устанавливающих указанные меры. По каждой мере муниципального регулирования приводится обоснование необходимости и оценка результатов ее применения, в том числе финансовая. Сведения о мерах правового регулирования дополнительно содержат информацию о сроках принятия необходимых нормативных правовых актов администрации Округа.
В разделе «Сведения об участии организаций» отражается следующая информация:
наименование организации (или группы организаций), участвующей (участвующих) в реализации подпрограммы, 
мероприятия, реализуемые организацией (группой организаций);
перечень и обоснование планируемых мер по координации деятельности организаций;

	
	












































	






	Приложение 1
к Макету муниципальной программы Киренского муниципального округа



ФОРМА ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КИРЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Утверждена
постановлением администрации
                                                             Киренского муниципального округа
от _______________ № __________



НАИМЕНОВАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
КИРЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
(СРОК РЕАЛИЗАЦИИ)




















Киренск, ________ год



	
	Приложение 2
к Макету муниципальной программы Киренского муниципального округа



ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КИРЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
(далее – муниципальная программа)

	Наименование муниципальной программы 
	

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	

	Соисполнители муниципальной программы
	

	Участники муниципальной программы
	

	Цель муниципальной программы 
	

	Задачи муниципальной программы
	

	Сроки реализации муниципальной программы
	

	Целевые показатели муниципальной программы
	

	Подпрограммы муниципальной программы
	

	Основные мероприятия муниципальной программы
	

	Ресурсное обеспечение муниципальной программы
	

	Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы
	




	
	Приложение 3
к Макету муниципальной программы Киренского муниципального округа



СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
КИРЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
_______________________________________________________________________
(указать наименование)

	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед. изм.
	Значения целевых показателей

	
	
	
	отчетный год
	текущий год (оценка)
	первый год действия программы
	второй год действия программы
	третий год действия программы
	…
	год завершения действия программы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Муниципальная программа (указать наименование)

	1
	Целевой показатель
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Целевой показатель
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Подпрограмма 1 (указать наименование)

	1.1
	Целевой показатель
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Целевой показатель
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	и т.д. по подпрограммам
	
	
	
	
	
	
	
	







	
	Приложение 4
к Макету муниципальной программы Киренского муниципального округа


РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КИРЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ (далее – муниципальная программа)

	Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий
	Источники финансирования
	Оценка расходов
(тыс. руб.), годы

	
	
	
	первый год действия муниципальной программы
	второй год действия программы
	…
	…
	год 
завершения действия программы
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 Муниципальная программа
	всего, в том числе:
	всего
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ)
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ)
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	Местный бюджет (МБ)
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	иные источники (ИИ)
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	ответственный исполнитель муниципальной программы
	Всего
	
	
	
	
	
	

	
	
	ОБ
	
	
	
	
	
	

	
	
	ФБ
	
	
	
	
	
	

	
	
	МБ
	
	
	
	
	
	

	
	
	ИИ
	
	
	
	
	
	

	
	соисполнитель муниципальной программы 1
	Всего
	
	
	
	
	
	

	
	
	ОБ
	
	
	
	
	
	

	
	
	ФБ
	
	
	
	
	
	

	
	
	МБ
	
	
	
	
	
	

	
	
	ИИ
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	

	
	участник 1
	Всего
	
	
	
	
	
	

	
	
	ОБ
	
	
	
	
	
	

	
	
	ФБ
	
	
	
	
	
	

	
	
	МБ
	
	
	
	
	
	

	
	
	ИИ
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	

	Подпрограмма 1
	всего, в том числе:
	Всего
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	ОБ
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	ФБ
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	МБ
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	ИИ
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель муниципальной программы)
	всего
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	ОБ
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	ФБ
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	МБ
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	ИИ
	
	
	
	
	
	

	
	участник 1
	Всего
	
	
	
	
	
	

	
	
	ОБ
	
	
	
	
	
	

	
	
	ФБ
	
	
	
	
	
	

	
	
	МБ
	
	
	
	
	
	

	
	
	ИИ
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	

	ВЦП 1.1
	исполнитель ведомственной целевой программы
	Всего
	
	
	
	
	
	

	
	
	ОБ
	
	
	
	
	
	

	
	
	ФБ
	
	
	
	
	
	

	
	
	МБ
	
	
	
	
	
	

	
	
	ИИ
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие 
	Исполнитель мероприятия
	Всего
	
	
	
	
	
	

	
	
	ОБ
	
	
	
	
	
	

	
	
	ФБ
	
	
	
	
	
	

	
	
	МБ
	
	
	
	
	
	

	
	
	ИИ
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	Основное мероприятие 1.1 
	ответственный исполнитель мероприятия
	Всего
	
	
	
	
	
	

	
	
	ОБ
	
	
	
	
	
	

	
	
	ФБ
	
	
	
	
	
	

	
	
	МБ
	
	
	
	
	
	

	
	
	ИИ
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие 1.1.1
	исполнитель мероприятия
	Всего
	
	
	
	
	
	

	
	
	ОБ
	
	
	
	
	
	

	
	
	ФБ
	
	
	
	
	
	

	
	
	МБ
	
	
	
	
	
	

	
	
	ИИ
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	Основное мероприятие 1.2 
	ответственный исполнитель мероприятия
	Всего
	
	
	
	
	
	

	
	
	ОБ
	
	
	
	
	
	

	
	
	ФБ
	
	
	
	
	
	

	
	
	МБ
	
	
	
	
	
	

	
	
	ИИ
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие 1.2.1
	исполнитель мероприятия
	Всего
	
	
	
	
	
	

	
	
	ОБ
	
	
	
	
	
	

	
	
	ФБ
	
	
	
	
	
	

	
	
	МБ
	
	
	
	
	
	

	
	
	ИИ
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	








	
	Приложение 5
к Макету муниципальной программы Киренского муниципального округа



ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КИРЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА


	Наименование муниципальной программы
	

	Наименование подпрограммы 
	

	Ответственный исполнитель подпрограммы 
	

	Участники подпрограммы
	

	Цель подпрограммы
	

	Задачи подпрограммы
	

	Сроки реализации подпрограммы
	

	Целевые показатели подпрограммы
	

	Перечень основных мероприятий подпрограммы
	

	Перечень ведомственных целевых программ, входящих в состав подпрограммы
	

	Ресурсное обеспечение подпрограммы
	

	Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
	








	
	Приложение 2
к Положению о порядке принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Киренского муниципального округа



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
КИРЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА (далее – муниципальная программа)

	№ п/п
	Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, проекта, основного мероприятия, мероприятия
	Ответственный исполнитель
	Срок реализации 
	Наименование показателя объема мероприятия
	Значения показателя объема мероприятия (очередной год)
	Объем ресурсного обеспечения (очередной год), тыс. руб.

	
	
	
	с (месяц/год)
	по (месяц/год)
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Муниципальная программа
	
	
	
	Х
	Х
	

	1.
	Подпрограмма 1
	
	
	
	Х
	Х
	

	1.1
	Основное мероприятие 1.1
	
	
	
	Х
	Х
	

	
	Мероприятие 1.1.1
	
	
	
	
	
	

	
	Мероприятие 1.1.2
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Основное мероприятие 1.2
	
	
	
	Х
	Х
	

	
	Мероприятие 1.2.1
	
	
	
	
	
	

	
	Мероприятие 1.2.2
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	

	1.3
	ВЦП 1.3
	
	
	
	Х
	Х
	

	
	
	
	
	
	
	
	










	







	Приложение 3
к Положению о порядке принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности  муниципальных программ Киренского муниципального округа



Таблица 1.
 
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КИРЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА (годовая)
_______________________________________________________
(наименование муниципальной программы Киренского муниципального округа (далее – муниципальная программа)
по состоянию на 31.12.20___

	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед. изм.
	Плановое значение
	Фактическое значение
	Отклонение фактического значения от планового
	Обоснование причин отклонения

	
	
	
	
	
	-/+
(гр.5-гр.4)
	%
(гр.5*100/гр.4-100)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Муниципальная программа (указать наименование)

	1
	Целевой показатель 
	
	
	
	
	
	

	2
	Целевой показатель 
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	

	Подпрограмма 1 (указать наименование)

	1.1
	Целевой показатель 
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Целевой показатель 
	
	
	
	
	
	

	
	... 
	
	
	
	
	
	



 
Таблица 2.
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КИРЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА И ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ВСЕХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТА
_______________________________________________________ (полугодовая нарастающим итогом, годовая)
(наименование муниципальной программы Киренского муниципального округа (далее – муниципальная программа)
по состоянию на __________

	Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия
	Ответственный исполнитель
	Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал)
	Источник финансирования
	Объем финансирования, предусмотренный на 20___ год, тыс. руб.
	Профинансировано за отчетный период, тыс. руб.
	Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения
	Плановое значение показателя мероприятия на 20__ год
	Фактическое значение показателя мероприятия
	Обоснования причин отклонения (при наличии)

	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Муниципальная программа
	всего, в том числе:
	Х
	
	
	
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	ответственный исполнитель муниципальной программы
	Х
	
	
	
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	соисполнитель 1
	Х
	
	
	
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	 …
	Х
	
	
	
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	участник 1
	Х
	
	
	
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	…
	Х
	
	
	
	Х
	Х
	Х
	Х

	Подпрограмма 1
	всего, в том числе:
	Х
	
	
	
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	ответственный исполнитель муниципальной программы
	Х
	
	
	
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	соисполнитель 1
	Х
	
	
	
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	 …
	Х
	
	
	
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	участник 1
	Х
	
	
	
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	…
	Х
	
	
	
	Х
	Х
	Х
	Х

	ВЦП 1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Основное мероприятие 1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие 1.1.1
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	Приложение 4
к Положению о порядке принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности  муниципальных программ Киренского муниципального округа




Структура пояснительной записки к отчету по муниципальной программе

Разделы пояснительной записки:
· Основные результаты реализации программы.
 Указываются:
· затраты на реализацию мероприятий программы плановые и фактические, всего за отчётный год и по уровням бюджетов, процент освоения денежных средств;  
· информация о реализованных мероприятиях муниципальной программы;
· сведения о нереализованных или реализованных частично подпрограммах, основных мероприятиях, причинах их нереализации. 
· информация о  целевых показателях программы,  значения которых не достигли запланированного уровня с указанием причин недостижения.

· Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы. Могут быть указаны как положительные, так и отрицательные факторы. Указываются, например:
· Своевременное/ не своевременное поступление межбюджетных трансфертов; 
· Дефицит средств местного бюджета;
· недобросовестное исполнение подрядчиками  муниципальных контрактов, оспаривание результатов, приостановление и расторжение муниципальных контрактов, в следствие чего нарушаются плановые сроки реализации мероприятий;
· Дефицит и недостаточность квалификации специалистов;
· Иные факторы.

· Сведения о внесённых изменениях в программу. Приводится перечень всех внесённых в течение отчётного периода изменений в программу с указанием реквизитов нормативно-правовых актов, утвердивших изменения.
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