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	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

	Черемховское районное муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е



	16.09.2025
	№ 398-р

	Черемхово


Об утверждении паспорта структурного элемента
«Развитие инфраструктуры муниципальной системы образования для
всестороннего развития ребенка»
В соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 20 марта 2025 года № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», постановлением администрации Черемховского районного муниципального образования от 9 июля 2025 года № 482-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Черемховского районного муниципального образования», статьями 24, 50 Устава Черемховского районного муниципального образования:
1. Утвердить паспорт структурного элемента «Развитие инфраструктуры муниципальной системы образования для всестороннего развития ребенка» (прилагается).
2. Отделу организационной работы (Коломеец Ю.А.) разместить на официальном сайте Черемховского районного муниципального образования.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2026 года.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя мэра по социальным вопросам Манзулу Е.А.
Мэр района С.В. Марач
Утвержден 

распоряжением администрации

Черемховского районного

муниципального образования

от 16.09.2025 № 398-р
Паспорт структурного элемента

 «Развитие инфраструктуры муниципальной системы образования для всестороннего развития ребенка»
1. Основные положения

	Ответственный исполнитель
	Отдел образования администрации Черемховского районного муниципального образования

	Соисполнитель
	Муниципальное казенное учреждение «Центр развития образования»

	Участники
	Образовательные организации Черемховского районного муниципального образования



	Период реализации
	2026 - 2030

	Связь с муниципальной программой, государственной программой Иркутской области, государственной программой Российской Федерации


	Муниципальная программа «Развитие образования в Черемховском районном муниципальном образовании», утвержденная постановлением администрации Черемховского районного муниципального образования от 16 сентября 2025 года № 613-п



	
	Государственная программа Иркутской области «Развитие образования», утвержденная постановлением Правительства Иркутской области от 13 ноября 2023 года № 1025-пп

	
	Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642




2. Влияние на достижение показателей муниципальной программы

	№ п/п
	Показатели муниципальной программы, на достижение которых влияет структурный элемент

	1


	Повышение качества образования на основе комплекса мониторингов системы образования в части оценки качества реализации общеобразовательных программ

	2
	Доступность дошкольного образования для детей в возрастной группе от 2 месяцев до 8 лет

	3
	Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты

	4
	Доля организаций муниципальной системы образования, отвечающих современным требованиям безопасности


3. Показатели структурного элемента «Развитие инфраструктуры муниципальной системы образования для всестороннего развития ребенка»
	№ п/п
	Наимено​вание показателя
	Уровень показа- теля
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение


	Значения показателя по годам
	
	Признак возрастания/

убывания
	Информа​ционная система (при наличии)

	
	
	
	
	2024 


	2026


	2027


	2028


	2029
	2030
	
	

	1.
	Задача № 1: Создание единого образовательного и воспитательного пространства, направленного на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодёжи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности



	1.1.
	Обеспеченность образовательного пространства учреждений системы образования на основе комплекса мониторингов в части оценки качества реализации общеобразовательных программ
	МП
	%
	85
	95
	97
	98,5
	99
	100
	Возрастающий
	

	1.2.
	Доля общеобразовательных организаций, имеющих школьный театр, в общем числе муниципальных общеобразовательных организаций
	МП
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Возрастающий
	

	1.3.
	Доля общеобразовательных организаций, имеющих школьный музей/музейный уголок/музейную экспозицию, в общем числе муниципальных общеобразовательных организаций
	МП
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Возрастающий
	

	1.4.
	Доля общеобразовательных организаций, имеющих школьный спортивный клуб, в общем числе муниципальных общеобразовательных организаций
	МП
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Возрастающий
	

	1.5.
	Уровень компьютеризации общеобразовательных учреждений
	МП
	%
	81
	82
	83
	84
	85
	86
	Возрастающий
	

	1.6.
	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченными услугами дополнительного образования
	МП
	%
	71,3
	74,03
	74,33
	74,63
	74,93
	75,43
	Возрастающий
	

	2.
	Задача № 2:  Реализация мероприятий по капитальному ремонту зданий и благоустройству территорий общеобразовательных организаций района, включенных в региональный проект, и их оснащение средствами обучения и воспитания для обеспечения безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность

	2.1.
	Доля образовательных организаций, здания которых находятся в удовлетворительном состоянии и не требует капитального ремонта
	МП
	%
	90
	80
	70
	60
	50
	40
	Убывающий
	

	2.2.
	Доля общеобразовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы, обновивших материально-техническое оснащение
	МП
	%
	18
	20
	21
	22
	23
	24
	Возрастающий
	

	2.3.
	Уровень обеспеченности местами в дошкольных организациях

	МП
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Возрастающий
	


4. Мероприятия структурного элемента «Развитие инфраструктуры муниципальной системы образования
для всестороннего развития ребенка»
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение


	Значения показателя по годам
	2030

	Характеристика мероприятия


	Связь с показателями структурного элемента



	
	
	
	2024 
	2026


	2027


	2028


	2029
	
	
	

	1


	Задача № 1 Создание единого образовательного и воспитательного пространства, направленного на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодёжи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности



	1.1
	Приобретение средств обучения и воспитания, необходимых для оснащения муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области
	Объект
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	Модернизация образовательных пространств
	1.1,1.2,1.3,1.5,1.6

	1.2.
	Приобретение учебников и учебных пособий, а также учебно-методических материалов, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования муниципальными общеобразовательными организациями в Иркутской области
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Приобретение товаров, работ, услуг
	1.1

	1.3.
	Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта
	%
	71,3
	72
	72,5
	73
	73,5
	74
	Создание условий
	1.4

	2
	Задача № 2 Реализация мероприятий по капитальному ремонту зданий и благоустройству территорий общеобразовательных организаций района, включенных в региональный проект, и их оснащение средствами обучения и воспитания для обеспечения безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность

	2.1.
	Модернизация школьных/дошкольных систем образования в рамках регионального проекта «Всё лучшее детям»
	Объект
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	Приведение в нормативное техническое состояние ОО
	2.1,2.3

	2.2.
	Реализация мероприятий по благоустройству территорий муниципальных общеобразовательных организаций, участвующих в реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках  регионального проекта «Всё лучшее детям»
	Объект
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	Приобретение товаров, работ, услуг
	2.1

	2.3.
	Реализация первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовки к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры
	Объект
	11
	15
	18
	20
	25
	30
	Приведение в нормативное техническое состояние ОО
	2.2

	2.4.
	Приобретение модульных конструкций сборно-разборного быстровозводимого здания модульного типа (пищеблоки)
	Объект
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	Приведение в нормативное техническое состояние ОО
	2.2

	2.5
	Реализация мероприятий, связанных с проведением капитального ремонта зданий и сооружений, а также разработкой ПСД на проведение капитального ремонта
	Объект
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Приведение в нормативное техническое состояние ОО
	2.1


5. Финансовое обеспечение реализации структурного элемента «Развитие инфраструктуры муниципальной системы образования 
для всестороннего развития ребенка»
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования
	Финансовое обеспечение по годам реализации, тыс. руб.
	Всего

	
	
	2026


	2027

	2028

	2029

	2030

	

	1


	Задача № 1  Создание  единого образовательного и воспитательного пространства, направленного на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодёжи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности



	1.1.


	Мероприятие: Приобретение средств обучения и воспитания, необходимых для оснащения муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области

	
	
	
	
	
	

	
	Всего предусмотрено в местном бюджете, из них:


	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Местный бюджет


	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.
	Мероприятие: Приобретение учебников и учебных пособий, а также учебно-методических материалов, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования муниципальными общеобразовательными организациями в Иркутской области
	
	
	
	
	
	

	
	Всего предусмотрено в местном бюджете, из них:


	15,00
	15,00
	15,00
	15,00
	15,00
	75,00

	
	Местный бюджет


	15,00
	15,00
	15,00
	15,00
	15,00
	75,00

	1.3.
	Мероприятие: Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта
	
	
	
	
	
	

	
	Всего предусмотрено в местном бюджете, из них:


	55,00
	55,00
	55,00
	55,00
	55,00
	275,00


	
	Местный бюджет


	55,00
	55,00
	55,00
	55,00
	55,00
	275,00

	2
	Задача № 2 Реализация мероприятий по капитальному ремонту зданий и благоустройству территорий общеобразовательных организаций района, включенных в региональный проект, и их оснащение средствами обучения и воспитания для обеспечения безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность

	2.1.
	Мероприятие: Модернизация школьных систем образования в рамках регионального проекта «Всё лучшее детям»

	
	
	
	
	
	

	
	Всего предусмотрено в местном бюджете, из них:


	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Местный бюджет


	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.2.
	Мероприятие: Реализация мероприятий по благоустройству территорий муниципальных общеобразовательных организаций, участвующих в реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках  регионального проекта «Всё лучшее детям»

	
	
	
	
	
	

	
	Всего предусмотрено в местном бюджете, из них:


	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Местный бюджет


	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.3.
	Мероприятие: Реализация первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовки к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры
	
	
	
	
	
	

	
	Всего предусмотрено в местном бюджете, из них:


	126,00
	252,00
	0,00
	0,00
	0,00
	378,00

	
	Местный бюджет


	126,00
	252,00
	0,00
	0,00
	0,00
	378,00

	2.4.
	Мероприятие: Приобретение модульных конструкций сборно-разборного быстровозводимого здания модульного типа (пищеблоки)
	
	
	
	
	
	

	
	Всего предусмотрено в местном бюджете, из них:


	3 306,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 306,60

	
	Местный бюджет


	3 306,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 306,60

	2.5.
	Мероприятие: Реализация мероприятий, связанных с проведением капитального ремонта зданий и сооружений, а также разработкой ПСД на проведение капитального ремонта

	
	
	
	
	
	

	
	Всего предусмотрено в местном бюджете, из них:


	0,00
	5 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5 000,00

	
	Местный бюджет


	0,00
	5 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5 000,00

	ВСЕГО предусмотрено, из них:


	3 502,60
	5 322,00
	70,00
	70,00
	70,00
	9 034,60

	Местный бюджет
	3 502,60
	5 322,00
	70,00
	70,00
	70,00
	9 034,60


6. План реализации структурного элемента «Развитие инфраструктуры муниципальной системы образования 
для всестороннего развития ребенка»
	№ п/п
	Наименование мероприятия, контрольной точки
	Срок реализации
	Взаимосвязь1
	Ответственный исполнитель (ФИО, должность)

	Вид и характеристика документа

	Информа​ционная система (при наличии)


	
	
	Начало
	Окончание
	Предшест​венники

	Последо​ватели

	
	
	

	1.


	Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций»


	01.01.2026
	31.12.2030
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Хомякова Н.В., начальник отдела образования


	Обеспечено развитие образовательного пространства школ Черемховского района (в том числе для изучения естественно-научного и математического цикла, для реализации образовательных программ по учебным предметам «Основы безопасности и защиты Родины», «Труд (Технология)», включая создание условий для привития культуры здорового образа жизни обучающихся (включая обновление инфраструктуры, предназначенной для занятий физической культурой и спортом, внутришкольного пространства, актовых залов, библиотек, кабинетов для организации воспитательной работы и дополнительного образования детей, помещений школьных творческих и волонтерских центров (в том числе помещений школьных театров, художественных мастерских) и обновленных медицинских кабинетов.
	

	1.1.
	Контрольная точка 1 «Включение закупки в план-график»

	х
	20.02.2026
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Хомякова Н.В., начальник отдела образования


	Прочий тип документа

Ссылка на позицию плана-графика в ЕИС
	

	1.2.
	Контрольная точка 2 «Заключены контракты на выполнение капитального ремонта»

	х
	01.04.2026
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Хомякова Н.В., начальник отдела образования
	Прочий тип документа

Перечень контрактов
	

	1.3
	Контрольная точка 10 «Ремонтные работы завершены, подписаны акты приемок выполненных работ»


	х
	30.12.2026
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Хомякова Н.В., начальник отдела образования
	Прочий тип документа

Документы, подтверждающие приемку законченного объекта
	

	2.


	Мероприятие (результат) «Образовательные организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов»


	01.01.2025
	31.12.2026
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Хомякова Н.В., начальник отдела образования
	В целях создания единого образовательного пространства в образовательных организациях Черемховского района, реализующих программы общего образования, а также развития современных компетенций и навыков у обучающихся оснащена (обновлена) материально- техническая база кабинетов по учебным предметам «Основы безопасности и защиты Родины» и «Труд (Технология)»
	

	2.1.


	Контрольная точка 1 «Утвержден перечень организаций. Участвующих в оснащении предметных кабинетов ОБЗР и Труд»


	x
	21.02.2026
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Хомякова Н.В., начальник отдела образования
	Отчет

Утвержден перечень общеобразовательных организаций, участвующих в 2025 году в мероприятиях по оснащению предметных кабинетов для реализации образовательных программ по учебным предметам «основы безопасности и защиты Родина», «Труд (Технология)»


	

	2.2.
	Контрольная точка 2 «Заключены контракты на поставку оборудования»
	x
	01.05.2025
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Хомякова Н.В., начальник отдела образования
	Отчет

Представление подтверждающих документов о заключении контрактов на поставку оборудования для оснащения средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций
	

	2.3.
	Контрольная точка 3 «Проведен промежуточный мониторинг хода реализации мероприятия»
	x
	20.06.2025
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Хомякова Н.В., начальник отдела образования
	Прочий тип документа

Реестр фактичекски поставленного оборудования
	

	2.4.
	Контрольная точка 4 «Закуплено, доставлено и налажено оборудование и средства обучения»
	x
	22.08.2025
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Хомякова Н.В., начальник отдела образования
	Отчет

Реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках оснащения средствами обучения и воспитания
	

	2.5.
	Контрольная точка 5 «Проведен промежуточный мониторинг хода реализации мероприятия»
	x
	30.11.2025
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Хомякова Н.В., начальник отдела образования
	Отчет

Подготовлен промежуточный отчет о проделанной работе «Общеобразовательные организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов»
	

	2.6
	Контрольная точка 6 «Итоговый отчет о проделанной работе «Общеобразовательные организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов»
	x
	31.12.2025
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Хомякова Н.В., начальник отдела образования
	Отчет

Подготовлен итоговый отчет 

о проделанной работе «Общеобразовательные организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов»
	


