Приложение 4
к Положению о порядке принятия
решений о разработке муниципальных
программ Усть-Илимского муниципального округа,
их формирования и реализации, утвержденным 
постановлением Администрации Усть-Илимского
муниципального округа от 09.12.2024 № 100-А

Таблица 1
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
УСТЬ-ИЛИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

«ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»
 (наименование муниципальной программы Усть-Илимского муниципального округа (далее - муниципальная программа))
за 2025 год

в части антинаркотической профилактической деятельности

	N п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Признак возрастания/убывания
	Плановое значение
	Фактическое значение
	Отклонение фактического значения от планового
	Расчет фактического значения показателя
	Обоснование причин отклонения (при отклонении на +/- 5%)

	
	
	
	
	
	
	-
	+
	%
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	«Наименование цели муниципальной программы Усть-Илимского муниципального округа»

	.3
	[bookmark: _Hlk190015490]Доля подростков и молодежи, совершающих правонарушения, связанные с употреблением наркотических средств, психотропных веществ, спиртосодержащей и табачной продукции, выявленных субъектами системы профилактики, охваченных профилактическими занятиями и мероприятиями.
	процент
	возрастающий
	72
	100
	-
	+28
	38,9%
	
	Целевой показатель достигнут

	4
	Количество информационных постов (публикаций) в средствах массовой информации, социальных сетях, мессенджерах о мерах профилактики социально-значимых явлений и заболеваний, заболеваний, представляющих опасность для окружающих, о мерах профилактики инфекционных и хронических неинфекционных заболеваний.
	единиц
	возрастающий
	11
	17
	-
	+6
	+54,5%
	
	Целевой показатель достигнут



Таблица 2

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ УСТЬ-ИЛИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
«ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»
 (наименование муниципальной программы Усть-Илимского муниципального округа (далее - муниципальная программа))
за 2025 год

в части антинаркотической профилактической деятельности

	N п/п
	Наименование программы, структурного элемента программы
	Ответственный исполнитель, соисполнители
	Источники финансирования
	Объем финансового обеспечения (очередной год)
	Отклонение

	
	
	
	
	Объем финансирования, предусмотренный на 2025 год, тыс.руб.
	Кассовое исполнение, тыс. руб.
	-/+
	

%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	3.3.
	[bookmark: _Hlk190133121]Комплекс процессных мероприятий: «Профилактика социально-негативных явлений, инфекционных и неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни»
	
	Всего, в том числе:
	40,00
	23,00
	17,00
	57,50

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Местный бюджет
	40,00
	23,00
	17,00
	57,50

	
	
	
	Иные источники (далее - ИИ) - при наличии, в том числе:
	0
	0
	0
	0

	3.3.1.
	Реализация  мероприятий по профилактике социально-негативных явлений: наркомании, табакокурения, снифинга, алкоголизма и др.
	Отдел  образования

муниципальные учреждения культуры

	Всего, в том числе:
	33,00
	23,00
	10,00
	69,70

	
	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	0
	

	
	
	
	Областной бюджет
	
	
	0
	

	
	
	
	Местный бюджет
	33,00
	23,00
	10,00
	69,70

	
	
	
	Иные источники (далее - ИИ) - при наличии, в том числе:
	
	
	0
	

	3.3.2.
	Санитарно-гигиеническое просвещение населения Усть-Илимского муниципального округа

	Отдел по социальным вопросам

муниципальные учреждения культуры

	Всего, в том числе:
	7,0
	0
	7,0
	0

	
	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	0
	

	
	
	
	Областной бюджет
	
	
	0
	

	
	
	
	Местный бюджет
	7,0
	0
	7,0
	0

	
	
	
	Иные источники (далее - ИИ) - при наличии, в том числе:
	
	
	0
	





Приложение 5
к Положению о порядке принятия
решений о разработке муниципальных
программ Усть-Илимского муниципального округа,
 их формирования и реализации

[bookmark: P3465]ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ УСТЬ-ИЛИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
«ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» за 2025 год

в части антинаркотической профилактической деятельности

1. Основные результаты реализации муниципальной программы.
По итогам реализации мероприятий муниципальной программы достигнуты следующие показатели:
1. Доля подростков и молодежи, совершающих правонарушения, связанные с употреблением наркотических средств, психотропных веществ, спиртосодержащей и табачной продукции, выявленных субъектами системы профилактики, охваченных профилактическими занятиями и мероприятиями. Показатель был перевыполнен на 38,9%. Со всеми выявленными подростками и молодежью (в количестве 9 человек), совершившими правонарушения, были проведены профилактические занятия и мероприятия.
2. Количество информационных постов (публикаций) в средствах массовой информации, социальных сетях, мессенджерах о мерах профилактики социально-значимых явлений и заболеваний, заболеваний, представляющих опасность для окружающих, о мерах профилактики инфекционных и хронических неинфекционных заболеваний. Плановое значение составляло 11 единиц. Показатель перевыполнен на 54,5%, так как количество постов на сайте Администрации Усть-Илимского муниципального округа в разделах «Новости», «Новости госорганов и ведомств» и социальных сетях и мессенджерах Администрации и территориальных отделов составило 17 единиц.
2. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.
На результат реализации муниципальной программы повлияли следующие факторы: 
1) активная работа Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по проведению профилактики с подростками и молодежью, совершающих правонарушения, связанные с употреблением наркотических средств, психотропных веществ, спиртосодержащей и табачной продукции.
2) активная работа Отдела по социальным вопросам и организационного отдела по размещению информационных постов (публикаций) в средствах массовой информации, социальных сетях, мессенджерах о мерах профилактики социально-значимых явлений и заболеваний, заболеваний, представляющих опасность для окружающих, о мерах профилактики инфекционных и хронических неинфекционных заболеваний.
Социально значимым эффектом для жителей Усть-Илимского муниципального округа от реализации муниципальной программы в части антинаркотической профилактической деятельности является:
содействие обеспечению эпидемиологического благополучия, ранней профилактике заболеваний, укреплению здоровья и повышению качества жизни населения, повышение информированности граждан о возможности распространения социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, о мерах профилактики социально значимых заболеваний, инфекционных и хронических неинфекционных заболеваний, профилактика социально-негативных явлений: наркомании, табакокурения, алкоголизма и др.

