## Приложение 4

к Положению о порядке принятия

решений о разработке муниципальных

программ Усть-Илимского муниципального округа,

их формирования и реализации, утвержденным

постановлением Администрации Усть-Илимского

муниципального округа от 09.12.2024 № 100-А

### Таблица 1

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

УСТЬ-ИЛИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

«ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»

(наименование муниципальной программы Усть-Илимского муниципального округа (далее - муниципальная программа))

за 2025 год

в части антинаркотической профилактической деятельности

| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Признак возрастания/убывания | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового |  |  | Расчет фактического значения показателя | Обоснование причин отклонения (при отклонении на +/- 5%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | - | + | % |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| «Наименование цели муниципальной программы Усть-Илимского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .3 | Доля подростков и молодежи, совершающих правонарушения, связанные с употреблением наркотических средств, психотропных веществ, спиртосодержащей и табачной продукции, выявленных субъектами системы профилактики, охваченных профилактическими занятиями и мероприятиями. | процент | возрастающий | 72 | 100 | - | +28 | 38,9% |  | Целевой показатель достигнут |
| 4 | Количество информационных постов (публикаций) в средствах массовой информации, социальных сетях, мессенджерах о мерах профилактики социально-значимых явлений и заболеваний, заболеваний, представляющих опасность для окружающих, о мерах профилактики инфекционных и хронических неинфекционных заболеваний. | единиц | возрастающий | 11 | 17 | - | +6 | +54,5% |  | Целевой показатель достигнут |

### Таблица 2

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ УСТЬ-ИЛИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

«ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»

(наименование муниципальной программы Усть-Илимского муниципального округа (далее - муниципальная программа))

за 2025 год

в части антинаркотической профилактической деятельности

| N п/п | Наименование программы, структурного элемента программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источники финансирования | Объем финансового обеспечения (очередной год) |  | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Объем финансирования, предусмотренный на 2025 год, тыс.руб. | Кассовое исполнение, тыс. руб. | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3.3. | Комплекс процессных мероприятий: «Профилактика социально-негативных явлений, инфекционных и неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни» |  | Всего, в том числе: | 40,00 | 23,00 | 17,00 | 57,50 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 40,00 | 23,00 | 17,00 | 57,50 |
|  |  |  | Иные источники (далее - ИИ) - при наличии, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.1. | Реализация мероприятий по профилактике социально-негативных явлений: наркомании, табакокурения, снифинга, алкоголизма и др. | Отдел образования муниципальные учреждения культуры | Всего, в том числе: | 33,00 | 23,00 | 10,00 | 69,70 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  | 0 |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  | 0 |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 33,00 | 23,00 | 10,00 | 69,70 |
|  |  |  | Иные источники (далее - ИИ) - при наличии, в том числе: |  |  | 0 |  |
| 3.3.2. | Санитарно-гигиеническое просвещение населения Усть-Илимского муниципального округа | Отдел по социальным вопросам муниципальные учреждения культуры | Всего, в том числе: | 7,0 | 0 | 7,0 | 0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  | 0 |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  | 0 |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 7,0 | 0 | 7,0 | 0 |
|  |  |  | Иные источники (далее - ИИ) - при наличии, в том числе: |  |  | 0 |  |

## Приложение 5

к Положению о порядке принятия

решений о разработке муниципальных

программ Усть-Илимского муниципального округа,

их формирования и реализации

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ УСТЬ-ИЛИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

«ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» за 2025 год

в части антинаркотической профилактической деятельности

1. Основные результаты реализации муниципальной программы.

По итогам реализации мероприятий муниципальной программы достигнуты следующие показатели:

1. Доля подростков и молодежи, совершающих правонарушения, связанные с употреблением наркотических средств, психотропных веществ, спиртосодержащей и табачной продукции, выявленных субъектами системы профилактики, охваченных профилактическими занятиями и мероприятиями. Показатель был перевыполнен на 38,9%. Со всеми выявленными подростками и молодежью (в количестве 9 человек), совершившими правонарушения, были проведены профилактические занятия и мероприятия.

2. Количество информационных постов (публикаций) в средствах массовой информации, социальных сетях, мессенджерах о мерах профилактики социально-значимых явлений и заболеваний, заболеваний, представляющих опасность для окружающих, о мерах профилактики инфекционных и хронических неинфекционных заболеваний. Плановое значение составляло 11 единиц. Показатель перевыполнен на 54,5%, так как количество постов на сайте Администрации Усть-Илимского муниципального округа в разделах «Новости», «Новости госорганов и ведомств» и социальных сетях и мессенджерах Администрации и территориальных отделов составило 17 единиц.

2. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

На результат реализации муниципальной программы повлияли следующие факторы:

1) активная работа Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по проведению профилактики с подростками и молодежью, совершающих правонарушения, связанные с употреблением наркотических средств, психотропных веществ, спиртосодержащей и табачной продукции.

2) активная работа Отдела по социальным вопросам и организационного отдела по размещению информационных постов (публикаций) в средствах массовой информации, социальных сетях, мессенджерах о мерах профилактики социально-значимых явлений и заболеваний, заболеваний, представляющих опасность для окружающих, о мерах профилактики инфекционных и хронических неинфекционных заболеваний.

Социально значимым эффектом для жителей Усть-Илимского муниципального округа от реализации муниципальной программы в части антинаркотической профилактической деятельности является:

содействие обеспечению эпидемиологического благополучия, ранней профилактике заболеваний, укреплению здоровья и повышению качества жизни населения, повышение информированности граждан о возможности распространения социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, о мерах профилактики социально значимых заболеваний, инфекционных и хронических неинфекционных заболеваний, профилактика социально-негативных явлений: наркомании, табакокурения, алкоголизма и др.