Приложение № 1 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Усть-Илимский район» и их формирования и реализации

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Муниципальные финансы муниципального образования «Усть-Илимский район»

(наименование целевой программы района)

за \_2021\_ год (за весь период реализации 2019-2024годы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  подпрограммы,  основного  мероприятия,  мероприятия | Наименование  соисполнителя,  участника  программы,  участника  мероприятия  программы | Плановый  срок  исполнения | | Источник  финанси-рования | | | | | Объем  финансирования,  предусмотренный  программой,  тыс. руб. | | Расходы  за отчетный  период,  тыс. руб. | | | Наимено-вание  показа-  теля  объема  мероприя-тия,  единица  измерения | | | Плановое  значение  показателя  объема  мероприя-тия | | Факти-ческое  значение  показателя  объема  мероприятия | | Обоснование  причин  отклонения | | |
| **1.** | **Подпрограмма № 1 «Долгосрочная сбалансированность и устойчивость местного бюджета»** |  |  | | МБ  ОБ  Всего | | | | | 18 929,2  70 646,8  89 576,0 | | 18 848,6  70 646,8  89 495,4 | | |  | | |  | |  | | |  | |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. «Обеспечение сбалансированности местных бюджетов» |  |  | | МБ  ОБ  Всего | | | | | 18 848,6  70 646,8  89 495,4 | | 18 848,6  70 646,8  89 495,4 | | |  | | |  | |  | | |  | |
| 1.1.1 | Соблюдение ограничений дефицита бюджета, установленного  бюджетным законодательством | КЭФ МО УИ района | 2021 год | | - | | | | | - | | - | | | Размер дефицита местного бюджета % | | | Не более 7,5% | | 0,4% | | - | | |
| 1.1.2 | Обеспечение выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований Усть-Илимского района | КЭФ МО УИ района | 2021 год | | МБ  ОБ  Всего | | | | | 17 388,6  70 646,8  88 035,4 | | 17 388,6  70 646,8  88 035,4 | | | Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из местного бюджета поселениям, расчетная бюджетная обеспеченность которых не превышает уровень, установленный в качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности поселений в % от количества таких поселений | | | 100% | | 100% | | - | | |
| 1.1.3 | Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований «Усть-Илимского района» | КЭФ МО УИ района | 2021 | | МБ | | | | | 1 460,0 | | 1 460,0 | | | Объем просроченной кредиторской задолженности ОМСУ и подведомственных им учреждений | | | 0,0 рублей | | 0,0 рублей | | - | | |
| 1.2. | Основное мероприятие 2. «Повышение качества прогнозирования и собираемости доходов местного бюджета» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Повышение качества прогнозирования доходов местного бюджета | Главные администраторы доходов | 2021 год | | - | | | | | - | | - | | | Уровень качества прогнозирования доходов, % | | Не менее 100 % | | | 100,4% | | - | | |
| 1.2.2 | Участие в работе постоянно действующих межведомственных комиссий по повышению доходной базы бюджетов бюджетной системы РФ | КЭФ МО УИ района | 2021 год | | - | | | | | - | | - | | | Количество комиссий, ед. | | Не менее 4 раз в год | | | - | | В связи проведением в 2021 году ограничительных мероприятий в связи с нераспространением новой короновирусной инфекции комиссии не проводились | | |
| 1.2.3 | Организация межведомственной комиссии по увеличению поступлений в консолидированный бюджет | КЭФ МО УИ района | 2021 год | | - | | | | | - | | - | | | Количество комиссий, ед. | | Не менее 6 раз в год | | | 4 | | В связи проведением в 2021 году ограничительных мероприятий в связи с нераспространением новой короновирусной инфекции | | |
| 1.3 | Основное мероприятие 3. Совершенствование долгосрочной долговой политики | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | Обеспечение эффективного управления муниципальным долгом | КЭФ МО УИ района | 2021 год | | МБ | | | | | 80,6 | | 0,0 | | | 1.Уровень муниципального долга в %  2.Уровень просроченной задолженности по муниципальному долгу, % | | | 1.Не более 10%  2.Объем равен 0% | | 1. 0 %  2. 0 % | | 1. –  2.- | | |
| 1.3.2 | Разработка сценарных условий долговой политики, направленной на минимизацию издержек использования заемных средств | КЭФ МО УИ района | 2021 год | | - | | | | | - | | - | | | Уровень расходов на обслуживание муниципального долга в % | | | Не более 5% | | 0 % | | - | | |
| **2.** | **Подпрограмма № 2 «Совершенствование системы управления бюджетными расходами»** |  |  | | | МБ | | | | 130,0 | | 130,0 | | |  | | |  | |  | | |  | |
| 2.1. | Основное мероприятие 1. Достижение оптимального, устойчивого и экономически обоснованного соответствия расходных обязательств муниципального образования источникам их финансового обеспечения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Мониторинг расходных обязательств местного бюджета | ГРБС,  КЭФ МО УИ района | 2021 год | | - | | | | | - | | - | | | Исполнение расходных обязательств муниципального образования, % | | | 100 % | | 97,3 % | | При условии соблюдения уровня дефицита бюджета показатели исполнения бюджета могут варьироваться в пределах 5% | | |
| 2.1.2 | Реализация мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов ГРБС | ГРБС | 2021 год | | - | | | | | - | | - | | | Доля муниципальных учреждений ГРБС, реализующих мероприятия по повышению эффективности бюджетных расходов, % | | | 100% | | 100 % | | - | | |
| 2.1.3 | Оценка эффективности финансового обеспечения муниципальных программ | Отраслевые функциональные органы Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район», КЭФ МО УИ района | 2021 год | | - | | | | | - | | - | | | Доля освоенных средств к запланированных в муниципальных программах, % | | | 100 % | | 97,4% | | Показатели исполнения бюджета могут варьироваться в пределах 5% | | |
| 2.1.4 | Развитие новых инструментов финансового обеспечения муниципальных услуг (работ) на основе единых нормативных затрат финансового обеспечения оказания муниципальных услуг (выполнения работ) одного типа | ГРБС | 2021 год | | - | | | | | - | | - | | | Доля муниципальных услуг, для которых установлены единые нормативные затраты финансового обеспечения, % | | | 100 % | | 100 % | | - | | |
| 2.1.5 | Оптимизация бюджетных средств по результатам проведения муниципальных закупок | ГРБС | 2021 год | | - | | | | | - | | - | | | Экономия бюджетных средств по состоявшимся закупкам при определении поставщиков конкурентными способами, % | | | Не менее 1 % | | 5,9 % | |  | | |
| 2.2. | Основное мероприятие 2. Развитие и совершенствование механизмов бюджетного процесса |  |  | | |  | | | | 130,0 | | 130,0 | | |  | | |  | |  | | |  | |
| 2.2.1 | Обеспечение ликвидности единого счета бюджета | КЭФ МО УИ района | 2021 год | | - | | | | | - | | - | | | Ликвидность единого счета бюджета в течении года | | | Не менее 1 | | 1 | | - | | |
| 2.2.2 | Осуществление мониторинга дебиторской и кредиторской задолженности | ГРБС, КЭФ МО УИ района | 2021 год | | - | | | | | - | | - | | | Уровень просроченной кредиторской и дебиторской задолженности,% | | | Менее 1 | | - | |  | | |
| 2.2.3 | Погашение обязательств, связанных с просроченной кредиторской задолженностью | ГРБС, муниципальные учреждения | 2021 год | | МБ | | | | | 130,0 | | 130,0 | | | Прирост обязательств, связанных с просроченной кредиторской задолженности, % | | | Менее 1 | | - | |  | | |
| 2.2.4 | Не допущение просроченной кредиторской задолженности | ГРБС, муниципальные учреждения | 2021 год | |  | | | | |  | |  | | | Объем просроченной кредиторской задолженности, руб. | | | отсутствие | | - | |  | | |
| 2.2.5 | Размещение информации по осуществлению бюджетного процесса на всех его стадиях на официальном сайте Администрации | КЭФ МО УИ района | 2021 год | |  | | | | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |
| 2.3. | Основное мероприятие 3. «Повышение качества финансового управления» |  |  | | | | МБ | | | - | | | - | |  | | |  | |  | | |  | |
| 2.3.1 | Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений и контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | КЭФ МО УИ района | 2021 год | | - | | | | | - | | - | | | Соотношение количества проведенных контрольных мероприятий к количеству запланированных, % | | | 100 % | | 100 % | | - | | |
| 2.3.2 | Повышение квалификации специалистов финансово-экономических служб органов местного самоуправления | ГРБС | 2021 год | | МБ | | | | | - | | - | | |  | | |  | |  | |  | | |
| 2.3.3 | Нормативное правовое регулирование, методологическое обеспечение и организация бюджетного процесса | ГРБС, КЭФ МО УИ района | 2021 год | | - | | | | | - | | - | | | Отсутствие замечаний надзорных органов | | | 0 | | 0 | |  | | |
| **3.** | **Подпрограмма № 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»** |  |  | | | | МБ  ОБ  Всего | | | 21 887,6  9 696,4  31 584,0 | | | 21 494,3  9 696,4  31 190,7 | |  | | |  | |  | | |  | |
| 3.1. | Основное мероприятие 1. «Создание условий для повышения качества управления муниципальными финансами» |  |  | | | | МБ  ОБ  Всего | | | 20 369,5  9 696,4  30 065,9 | | | 19 976,2  9 696,4  29 672,6 | |  | | |  | |  | | |  | |
| 3.1.1 | Финансовое обеспечение выполнения функций | КЭФ МО УИ района | 2021 год | | | | | МБ  ОБ  Всего | | 12 994,5  9 696,4  22 690,9 | | | | 12 896,2  9 696,4  22 592,6 | Доля освоенных бюджетных средств | | | 100% | | 100% | |  | | |
| 3.1.2 | Передача полномочий по составлению проекта бюджета поселения, исполнению бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением, составлению отчета об исполнении бюджета поселения и ведению бухгалтерского учета поселения | КЭФ МО УИ района | 2021 год | | | | | МБ | | 7 351,2 | | | | 7 056,2 |  | | |  | |  | |  | | |
| 3.1.3 | Повышение квалификации специалистов финансово-экономических служб органов местного самоуправления | ГРБС | 2021 год | | | | | МБ | | 23,8 | | | | 23,8 |  | | |  | |  | |  | | |
| 3.2 | Основное мероприятие 2. «Внедрение инновационных информационных технологий управления муниципальными финансами» |  | |  | | | | | МБ | | 1 518,1 | | | 1 518,1 | |  | | |  | |  | | |  | |
| 3.2.1 | Совершенствование и развитие автоматизированных систем планирования и исполнения бюджета, контроля за исполнением местного бюджета | КЭФ МО УИ района | 2020 год | | | | | МБ | | 1 118,5 | | 1 118,5 | | | Количество новых внедренных модулей, ед. | | | До 2024 г 3 ед. | | 1 ед. | | - | | |
| 3.2.2 | Модернизация технических средств обеспечения бесперебойного функционирования автоматизированных систем управления муниципальными финансами | КЭФ МО УИ района | 2020 год | | | | | МБ | | 399,6 | | 399,6 | | | Количество модернизированных технических средств для обеспечения функционирования автоматизированных систем, ед. | | | До 2024 г 10 ед. | | ед. | | - | | |

Согласовано Комитет по экономике и финансам Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

подпись должность ФИО дата

Приложение № 2

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования

«Усть-Илимский район» и их формирования и реализации

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Муниципальные финансы муниципального образования

«Усть-Илимский район»

за \_2021\_год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевого  показателя | Ед.  изм. | Плановое  значение | Фактическое  значение | Отклонение  фактического  значения от  планового | | Обоснование  причин  отклонения |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |  |
| Подпрограмма № 1 «Долгосрочная сбалансированность и устойчивость местного бюджета» | | | | | | | |
| 1.1 | Темп роста налоговых и неналоговых доходов местного бюджета | % | более 100 | 95,0 | -5,0 | 95,0 |  |
| 1.2 | Уровень муниципального долга относительно объема налоговых и неналоговых доходов, % | % | не более 50 | 0,0 | - | - |  |
| 1.3 | Размер дефицита местного бюджета, % | % | не более 7,5 | 0,4 | - | - |  |
| 1.4 | Предоставление дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений из местного бюджета поселениям, расчетная бюджетная обеспеченность которых не превышает уровень, установленный в качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности поселений муниципального образования «Усть-Илимский район» | % | В объеме 100% от количества поселений, расчетная бюджетная обеспеченность которых не превышает уровень, установленный в качестве критерия выравнивания | 100 | - | - |  |
| 1.5 | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов местного бюджета (без учета субвенций) (процентов) | % | Не менее 56 | 46,5 | -9,5 | 83 |  |
| Подпрограмма № 2 «Совершенствование системы управления бюджетными расходами» | | | | | | | |
| 2.1 | Формирование программно – целевого местного бюджета | % | 95 | 96,5 | +1,5 | 101,5 |  |
| 2.2 | Объем просроченной кредиторской задолженности местного бюджета по социально значимым расходам (заработной плате, начислениям на выплаты по оплате труда, коммунальным услугам, пособиям по социальной помощи населению), в общих расходах местного бюджета | % | 0 | 0 | - | - |  |
| 2.3 | Количество проведенных мероприятий муниципального финансового контроля к количеству запланированных мероприятий | % | 100 | 100 | - | - |  |
| Подпрограмма № 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | | | | | | | |
| 3.1 | Эффективность реализации муниципальной программы | бал | 0,8 | 0,99 | +0,19 | 123,75 |  |
| 3.2 | Совершенствование и обновление систем управления муниципальными финансами | Ед. | До 2024 г. 3 ед. | 1 | - | - |  |

Приложение № 3

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Усть-Илимский район» и их формирования и реализации

ОТЧЕТ О ФИНАНСИРОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Муниципальные финансы муниципального образования «Усть-Илимский район»

(наименование целевой программы района)

за 2021 год (за весь период реализации 2019-2024 годы)

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Период реализации  программы | Объем финансирования, предусмотренный программой | | | | | | Расходы за отчетный период | | | | | | | | | Обоснование  причин отклонения | |
| Финансовые  средства, всего | в том числе | | | | | Финансовые  средства, всего | в том числе | | | | | | | |  | |
| ФБ\* | | ОБ\* | МБ\* | внебюджетные  средства | ФБ\* | | ОБ\* | | МБ\* | | внебюджетные  средства | |  | |
| **Подпрограмма № 1 «Долгосрочная сбалансированность и устойчивость местного бюджета»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Всего за весь период** | **216 301,2** | **-** | | **187 561,1** | **58 740,1** | **-** | **246 220,6** | **-** | | **187 561,1** | | **58 659,5** | | - | |  | |
| первый год реализации | 80 220,7 | - | | 56 968,5 | 23 252,2 | - | 80 220,7 | - | | 56 968,5 | | 23 252,2 | | - | |  | |
| второй год реализации | 76 504,5 | - | | 59 945,8 | 16 558,7 | - | 76 504,5 | - | | 59 945,8 | | 16 558,7 | | - | |  | |
| третий год реализации | 89 576,0 | - | | 70 646,8 | 18 929,2 | - | 89 495,4 | - | | 70 646,8 | | 18 848,6 | | - | |  | |
| **Подпрограмма № 2 «Совершенствование системы управления бюджетными расходами»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Всего за весь период** | **998,5** | **-** | | **-** | **998,5** | **-** | **998,4** | **-** | | **-** | | **998,4** | | - | |  | |
| первый год реализации | 737,9 | - | | - | 737,9 | - | 737,9 | - | | - | | 737,9 | | - | |  | |
| второй год реализации | 130,6 | - | | - | 130,6 | - | 130,5 | - | | - | | 130,5 | | - | | - | |
| третий год реализации | 130,0 | - | | - | 130,0 | - | 130,0 | - | | - | | 130,0 | |  | |  | |
| **Подпрограмма № 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Всего за весь период** | **71 807,9** | **-** | | **15 633,1** | **56 174,8** | **-** | **71 243,1** | **-** | | **15 633,1** | | **55 610,0** | |  | |  | |
| первый год реализации | 17 961,1 | - | | 1 221,7 | 16 739,4 | - | 17 950,1 | - | | 1 221,7 | | 16 728,4 | | - | | - | |
| второй год реализации | 22 262,8 | - | | 4 715,0 | 17 547,8 | - | 22 102,3 | - | | 4 715,0 | | 17 387,3 | | - | | - | |
| третий год реализации | 31 584,0 | - | | 9 696,4 | 21 887,6 | - | 31 190,7 | - | | 9 696,4 | | 21 494,3 | | - | | - | |
| **ИТОГО по муниципальной программе** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Всего за весь период** | **319 107,6** | **-** | **203 194,2** | | **115 913,4** | **-** | **318 462,1** | | **-** | | **203 194,2** | **115 267,9** | **-** | | **-** | |
| первый год  реализации | 98 919,7 | - | 58 190,2 | | 40 729,5 | - | 98 908,7 | | - | | 58 190,2 | 40 718,5 | - | | - | |
| второй год реализации | 98 897,9 | - | 64 660,8 | | 34 237,1 | - | 98 737,3 | | - | | 64 660,8 | 34 076,5 | - | | - | |
| третий год реализации | 121 290,0 | - | 80 343,2 | | 40 946,8 | - | 120 816,1 | | - | | 80 343,2 | 40 472,9 | - | | - | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_­­\_\_\_\_\_

ФБ\*- средства федерального бюджета

ОБ\*- средства областного бюджета

МБ\*- средства местного бюджета

Согласовано Комитет по экономике и финансам Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

подпись должность ФИО дата

Приложение

к Порядку проведения и критериям

оценки эффективности реализации

муниципальных программ муниципального образования «Усть-Илимский район»

Форма 1. Оценка целевых показателей муниципальной программы.

Муниципальные финансы муниципального образования

«Усть-Илимский район»

за 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого  показателя | ЕИ | Значение целевого  показателя | | Отклонение,  % | Оценка  (баллы) | |
|  |  | план | факт |  |  | |
| Подпрограмма № 1 «Долгосрочная сбалансированность и устойчивость местного бюджета» | | | | | | |
| Темп роста налоговых и неналоговых доходов местного бюджета | % | Более 100 | 95,0 | 95,0 | | 1 |
| Уровень муниципального долга относительно объема налоговых и неналоговых доходов | % | Не более 50 | 0 | >110,1 | | 4 |
| Размер дефицита местного бюджета | % | Не более 7,5 | 0 | >110,1 | | 4 |
| Предоставление дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений из местного бюджета поселениям, расчетная бюджетная обеспеченность которых не превышает уровень, установленный в качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности поселений муниципального образования «Усть-Илимский район» | % | Не менее 100 | 100 | - | | 1 |
| Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов местного бюджета (без учета субвенций) | % | Не менее 56 | 46,5 | 83,0 | | -1 |
| Итоговая сводная оценка по  подпрограмме 1 |  |  |  |  | | 9 |
| Подпрограмма № 2 «Совершенствование системы управления бюджетными расходами» | | | | | | |
| Формирование программно – целевого местного бюджета | % | 95 | 96,5 | 101,5 | 2 | |
| Объем просроченной кредиторской задолженности местного бюджета по социально значимым расходам (заработной плате, начислениям на выплаты по оплате труда, коммунальным услугам, пособиям по социальной помощи населению), в общих расходах местного бюджета | % | 0 | 0 | - | 1 | |
| Количество проведенных мероприятий муниципального финансового контроля к количеству запланированных мероприятий | % | 100 | 100 | - | 1 | |
| Итоговая сводная оценка по  подпрограмме 2 |  |  |  |  | 4 | |
| Подпрограмма № 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | | | | | | |
| Эффективность реализации муниципальной программы | Бал. | 0,8 | 0,99 | >110,1 | 4 | |
| Итоговая сводная оценка по  подпрограмме 3 |  |  |  |  | 4 | |
| ИТОГОВАЯ сводная оценка по  муниципальной программе |  |  |  |  | 17 | |

Форма 2. Оценка эффективности муниципальной программы.

Муниципальные финансы муниципального образования «Усть-Илимский район»

(наименование целевой программы муниципального образования «Усть-Илимский район»)

за \_2020\_ год (весь период реализации)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вывод об эффективности программы | Итоговая  сводная оценка  (баллов) | Предложения  по дальнейшей  реализации  программы |
| Подпрограмма № 1 «Долгосрочная сбалансированность и устойчивость местного бюджета» | | |
| Ожидаемая эффективность достигнута | 9 |  |
| Подпрограмма № 2 «Совершенствование системы управления бюджетными расходами» | | |
| Ожидаемая эффективность достигнута | 4 |  |
| Подпрограмма № 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | | |
| Ожидаемая эффективность достигнута | 4 |  |
| **ИТОГО по муниципальной программе** | **17** |  |