# Р о с с и й с к а я Ф е д е р а ц и я ##### Иркутская область Тайшетский муниципальный округ Иркутской области ###### АДМИНИСТРАЦИЯ ТАЙШЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «___» февраля 2026 года									№____

О внесении изменений в муниципальную программу Тайшетского муниципального округа Иркутской области «Доступное жилье»

В целях обеспечения жильем граждан, проживающих в жилых помещениях, признанных непригодными для проживания  и ликвидации жилых домов, признанных аварийными, в соответствии со статьями 14, 15 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 20 марта 2025 года № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», Законом Иркутской области от 23 апреля 2025 № 26-оз «О преобразовании всех поселений, входящих в состав муниципального образования «Тайшетский муниципальный район Иркутской области» путем их объединения, постановлением Правительства Иркутской области от 19 сентября 2025 года № 763-пп «Об утверждении региональной адресной программы Иркутской области «Переселение граждан, проживающих на территории Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года, в 2025-2028 годах», постановлением Правительства Иркутской области от 2 октября 2025 года № 765-пп «О внесении изменений в государственную программу Иркутской области «Доступное жилье», решением Думы Тайшетского муниципального округа Иркутской области от 22 сентября 2025 года № 10 «Об утверждении Положения о порядке правопреемства органов местного самоуправления Тайшетского муниципального округа Иркутской области», Администрация Тайшетского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу Тайшетского муниципального округа Иркутской области «Доступное жилье», утвержденную постановлением Администрации Тайшетского муниципального округа от 7 ноября 2025 года № 101 (в редакции постановления от 21 ноября 2025 года №158), изложив в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению (далее – Программа).

2. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене нормативных правовых актов Тайшетского муниципального округа «Официальная среда», разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Тайшетского района и в сетевом издании «Портал правовой информации администрации Тайшетского района» (https://npa-tr.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра Тайшетского муниципального округа Евдокименко А.С.

Мэр Тайшетского муниципального округа                                                                           А.С. Кузин

Утверждена

постановлением Администрации

Тайшетского муниципального округа Иркутской области

от «______» февраля 2026 г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ТАЙШЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

«Доступное жилье»

## Раздел I. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ

- Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы.

Реализация права граждан на жилище, обеспечение достойных и доступных условий проживания – одна из фундаментальных задач правового государства. Развитие жилищного строительства является приоритетным направлением социально-экономического развития Тайшетского муниципального округа Иркутской области.

Мероприятия муниципальной программы направлены на развитие жилищного строительства и создание комфортных условий для проживания граждан в рамках реализации приоритетных направлений государственной жилищной политики.

Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной программы «Доступное жилье» (далее –  Программа) установлены в следующих документах:

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;

государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2017 года № 1710;

государственная программа Иркутской области «Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье», утвержденная постановлением Правительства Иркутской области от 13 ноября 2023 года № 1008-пп;

стратегия социально-экономического развития муниципального образования «Тайшетский район» на 2019-2036 годы, утвержденная решением Думы Тайшетского района от 29 ноября 2018 года № 174 (далее – стратегия).

Реализация мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальной программы влияет на достижения целевых показателей, характеризующих достижение национальной цели развития Российской Федерации «Комфортная и безопасная среда для жизни»:

улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно и увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. кв. метров в год.

Вклад в достижение национальной цели развития Российской Федерации обеспечивается, в том числе, путем достижения показателей муниципальной программы:

количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда;

количество молодых семей, улучшивших жилищные условия.

Муниципальная программа является инструментом достижения тактической цели Стратегии «Повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства»;

обеспечение успешной социализации и эффективной самореализации молодежи (направление реализации - создание условий для улучшения жилищных условий молодым семьям).

В соответствии с приоритетными направлениями социально-экономического развития Тайшетского муниципального округа Иркутской области определены цели муниципальной программы:

расселение к концу 2027 года 7,98 тыс.кв.м жилищного фонда, признанного непригодным для проживания;

создание механизма муниципальной поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы на территории Тайшетского муниципального округа Иркутской области.

2. Краткий анализ текущего состояния сферы реализации муниципальной программы с указанием существующих проблем и ограничений, текущих итогов реализации муниципальной политики в данной сфере, а также обоснование целесообразности разработки муниципальной программы.

Одной из важнейших проблем жилищно-коммунальной реформы является проблема ликвидации аварийного жилищного фонда. Его наличие не только ухудшает внешний облик Тайшетского муниципального округа Иркутской области и сдерживает развитие инфраструктуры, но и создает потенциальную угрозу безопасности и комфортности проживания граждан, ухудшает качество предоставляемых коммунальных услуг, повышает социальную напряженность в обществе.

Проблема аварийного жилищного фонда – источник целого ряда отрицательных социальных тенденций. Указанный жилищный фонд негативно влияет и на здоровье граждан, и на демографическую ситуацию. Проживание в указанных жилых помещениях практически всегда сопряжено с низким уровнем благоустройства, что создает неравенство доступа граждан к ресурсам городского хозяйства и сужает возможности их использования.

Одним из направлений улучшения жилищных условий граждан является ликвидация аварийного жилищного фонда. Указанное направление осуществляется в рамках мероприятий по переселению из аварийного жилья, признанного таковым после 1 января 2017 года.

В настоящее время, объем аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года, составляет 19 312,43 тыс. кв. м, в котором проживают 948 человека. В 2026 году запланировано произвести расселение 3155,84 кв.м из аварийного жилого фонда, в 2027 году произвести расселение 4 827,39 кв.м.

Перечень многоквартирных домов, признанных в установленном порядке после 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации на территории, в которых имеются не расселённые квартиры: (планируемый год расселения 2026)

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Год ввода дома в эксплуатацию | Дата признания аварийным/ограниченно работоспособным | Этажность | Общее кол-во квартир | Общая площадь жилых помещений (кв.м) |  | Кол- во человек |  | Общая площадь расселенных жилых помещений (кв.м) |  | Кол- во не расселенных квартир |  | Общая площадь не расселенных жилых помещений (кв.м) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |
| 1 | г. Тайшет, ул. Суворова, дом 5 | 1946 | 2017 | 2 | 8 | 492,3 |  | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 492,3 |  |
| 2 | г. Тайшет, ул. Северовокзальная, д.37, | 1946 | 2017 | 2 | 8 | 479,40 |  | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 479,40 |  |
| 3 | г. Тайшет, ул. Пушкина, д. 34 | 1963 | 2017 | 2 | 8 | 333,70 |  | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 333,70 |  |
| 4 | г. Тайшет, ул. Северовокзальная, д.16 | 1900 | 2017 | 1 | 6 | 195,90 |  | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 195,90 |  |
| 5 | г. Тайшет, ул. Северовокзальная, д.15 | 1912 | 2017 | 2 | 8 | 396,50 |  | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 396,50 |  |
| 6 | г. Тайшет, ул. Северовокзальная, д.35 | 1950 | 2017 | 2 | 8 | 778,50 |  | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 778,50 |  |
| 7 | г. Тайшет, ул. Кирова, д.171 | 1979 | 2017 | 2 | 8 | 315,20 |  | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 315,20 |  |
| 8 | г. Бирюсинск, переулок Горького, д. 4 | 1988 | 2017 | 2 | 6 | 164,34 |  | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 164,34 |  |
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 60 |  | 3155,84 |  | 153 |  | 0 |  | 0 |  | 3155,84 |  |

Перечень многоквартирных домов, признанных в установленном порядке после 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации на территории, в которых имеются не расселённые квартиры: (планируемый год расселения 2027)

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Год ввода дома в эксплуатацию | Дата признания аварийным/ограниченно работоспособным | Этажность | Общее кол-во квартир |  | Общая площадь жилых помещений (кв.м) |  | Кол- во человек |  | Общая площадь расселенных жилых помещений (кв.м) |  | Кол- во не расселенных квартир |  | Общая площадь не расселенных жилых помещений (кв.м) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |
| 1 | г. Тайшет, ул. Северовокзальная, д.1 | 1896 | 2017 | 2 | 8 |  | 304,00 |  | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 304,00 |  |
| 2 | г. Тайшет, ул. Северовокзальная, д.5, | 1920 | 2017 | 2 | 8 |  | 357,00 |  | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 357,00 |  |
| 3 | г. Тайшет, ул. Северовокзальная, д.11 | 1912 | 2017 | 2 | 8 |  | 383,30 |  | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 383,30 |  |
| 4 | г. Тайшет, ул. Чехова, д.17А | 1959 | 2017 | 1 | 2 |  | 92,76 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 92,76 |  |
| 5 | г. Тайшет, ул. Чехова, д. 19А | 1959 | 2017 | 1 | 2 |  | 94,03 |  | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 94,03 |  |
| 6 | г. Тайшет, ул. Советская, д.40 | 1984 | 2017 | 2 | 8 |  | 732,50 |  | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 732,50 |  |
| 7 | г. Тайшет, ул. Гагарина, д.116 | 1982 | 2017 | 2 | 8 |  | 856,00 |  | 33 |  | 0 |  | 0 |  | 856,00 |  |
| 8 | г. Тайшет, ул. Транспортная, д.91 | 1937 | 2017 | 2 | 8 |  | 500,80 |  | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 500,80 |  |
| 9 | г. Тайшет, ул. Северовокзальная, д.2 | 1936 | 2017 | 2 | 8 |  | 449,00 |  | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 449,00 |  |
| 10 | г. Тайшет, ул. Северовокзальная, д. 3 | 1936 | 2017 | 2 | 8 |  | 446,20 |  | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 446,20 |  |
| 11 | г. Тайшет, ул. Партизанская, д. 20А | 1952 | 2018 | 1 | 6 |  | 93,30 |  | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 93,30 |  |
| 12 | г. Тайшет, ул. Кирова, д. 199 | 1980 | 2018 | 2 | 8 |  | 318,90 |  | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 318,90 |  |
| 13 | г. Тайшет, ул. Ленина, д.126 | 1940 | 2018 | 2 | 8 |  | 199,60 |  | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 199,60 |  |
| ВСЕГО: |  |  |  |  |  | 90 |  | 4827,39 |  | 192 |  | 0 |  | 0 |  | 4827,39 |  |

Предполагаемые способы реализации программы предусматривают предоставление гражданам высвободившихся жилых помещений, являющихся муниципальной собственностью, приобретение жилья на вторичном рынке, а также заключение соглашений с собственниками жилых помещений аварийного жилищного фонда о предоставлении выплат лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилой фонд, возмещения за изымаемые жилые помещения в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации.

Одной из тактических целей стратегии социально-экономического развития Тайшетского муниципального округа Иркутской области является – демографическое развитие.

Возможность обеспечить семью соответствующими жилищными условиями – одно из направлений достижения данной цели.

Жилье является важнейшим благом, обеспечивающим достойное существование человека. Проблема обеспеченности жильем – одна из главных причин снижения рождаемости и возникновения социальных проблем современного общества. В современных условиях большинство молодых семей не имеет финансовой возможности решить жилищную проблему самостоятельно, что отрицательно сказывается на институте семьи, демографической ситуации в обществе.

Неудовлетворительные жилищные условия оказывают особенно отрицательное влияние на репродуктивное поведение молодой семьи. Вынужденное проживание с родителями одного из супругов снижает уровень рождаемости и увеличивает количество разводов среди молодых семей. Установлено, что средний состав семей, занимающих отдельную квартиру или дом, численно выше, чем семей, которые снимают комнату или проживают в общежитии.

Расходы, связанные с получением кредита, ежемесячным обслуживанием и погашением дорогостоящих заемных средств, являются непосильным финансовым бременем для молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Невозможность решить жилищную проблему является одной из причин нехватки специалистов в бюджетных организациях Тайшетского муниципального округа Иркутской области, которые не могут пригласить молодых специалистов, поскольку нет вариантов решения вопросов с жильем.

Особенности современного этапа социально-экономических преобразований в стране определили такое текущее соотношение между уровнем доходов и цен на жилье, при котором большинство молодых семей не в состоянии оплатить жилье ни единовременно, ни в рассрочку. При этом многие из них пессимистично оценивают свои шансы на приобретение жилья и считают ситуацию безвыходной, что порождает апатию, неуверенность в завтрашнем дне, безынициативность молодежи.

В современных условиях, когда большинство молодых семей не имеют возможности решить жилищную проблему самостоятельно, требуется продуманная и реалистичная политика в отношении оказания поддержки молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий.

На 01.01.2025 года население Тайшетского муниципального округа составило 68732 человека, в том числе численность молодежи от 18 до 35 лет – 16478 человек (оценка), что составляет 24 % от общей численности населения Тайшетского муниципального округа.

Уменьшение численности населения Тайшетского муниципального округа подтверждается и сведениями, приведенными в таблице 1.

| Наименование показателя | На 01.01.2023 г. | На 01.01.2024 г. | На 01.01.2025 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения (чел.) | 70728 | 69773 | 68732 |
| Численность молодежи в возрасте от 18 до 35 лет | 17260 | 16739 | 16478* |

* оценка

В целях закрепления молодых специалистов в организациях, повышения экономической и социальной активности молодежи, улучшения демографической ситуации и укрепления института семьи, имеется острая необходимость оказания помощи молодым семьям в решении их жилищных проблем.

Начиная с 2007 года на территории Тайшетского муниципального округа реализуется муниципальная программа "Молодым семьям – доступное жильё". За период действия программы 209 семей получили муниципальную и государственную поддержку.

Динамика количества молодых семей Тайшетского муниципального округа, улучшивших свои жилищные условия

| Наименование показателя | 2007 г.-2018г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество молодых семей, улучшивших свои жилищные условия, ед. | 111 | 17 | 22 | 17 | 19 | 9 | 7 | 7 |

Дополнительные социальные выплаты при рождении (усыновлении) детей получили 15 молодых семей.

По состоянию на 01.01.2025 года на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий состоит 101 молодая семья, это несомненно, обуславливает необходимость действия программы в Тайшетском муниципальном округе Иркутской области и усовершенствования программно–целевых методов по созданию финансово – организационных условий для улучшения жилищных условий граждан.

Раздел II. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Доступное жилье»

## Таблица 1

Основные положения

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Тайшетского муниципального округа (далее – Управление ЖКХ) |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | Управление делами администрации Тайшетского муниципального округа (далее – Управление делами) |
| Участники муниципальной программы | Управление ЖКХ; Публично-правовая компания «Фонд развития территорий» (далее – Фонд развития территорий); Управление делами; Управление имущественных и земельных отношений администрации Тайшетского муниципального округа (далее - Управление имущественных и земельных отношений). |
| Период реализации муниципальной программы | 2026 – 2031 годы |
| Цели муниципальной программы | 1.Расселение к концу 2027 года 7,98 тыс. кв. м жилищного фонда, признанного непригодным для проживания. 2. Создание механизма муниципальной поддержки многодетных семей в решении жилищной проблемы на территории Тайшетского муниципального округа Иркутской области. |
| Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, в том числе по годам реализации | 2026 год – 30 153,7 тыс.руб.; 2027 год – 357 998,6 тыс.руб.; 2028 год – 5 285,9 тыс. руб.; 2029 год – 5 285,9 тыс. руб.; 2030 год – 5 285,9 тыс. руб.; 2031 год – 5 285,9 тыс. руб. |
| Связь с национальными целями Российской Федерации/государственной программой Российской Федерации, Иркутской области | 1. Национальная цель «Комфортная и безопасная среда для жизни», определенная Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»; 2. Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2017 года № 1710; 3. Государственная программа Иркутской области «Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» утвержденная постановлением Правительства Иркутской области от 13 ноября 2023 года № 1008-пп; |

ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Доступное жилье»

Таблица 1

| N п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения | Базовое значение |  | Значения показателя по годам |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |
| 1 | Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда | Возрастающий | кв.м | 0 | 2024 | 3 155,84 | 4 827,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ |  |
| 2 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | Возрастающий | семей | 9 | 2025 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | Управление делами |  |

Методика расчета целевого показателя

Таблица 2

| N п/п | Алгоритм формирования (формула расчета) | Показатели для расчета | Источники информации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда |  |  |
|  |  |  | Отчетные данные Управления ЖКХ |
| 2 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия |  |  |
|  |  |  | Отчетные данные Управления делами |

## Таблица 3

ПЕРЕЧЕНЬ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Доступное жилье»

| N п/п | Задачи структурного элемента/отдельного мероприятия | Ответственный за реализацию структурного элемента/от-дельного мероприятия | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента/отдельного мероприятия | Связь с показа-телями |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Проектная часть |  |  |  |  |
| Муниципальный проект |  |  |  |  |
| 1.1.«Переселение граждан, проживающих на территории Тайшетского муниципального округа Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года» |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Создание постоянно действующих механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации | Управление ЖКХ | Предотвращение старения жилищного фонда, обеспечение расселения аварийного жилищного фонда и сокращение накопленного аварийного жилищного фонда | 1 |
| 1.2 «Молодым семьям – доступное жилье» |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Оказание финансовой поддержки в обеспечении жильем молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий | Управление делами | Предоставлена государственная поддержка молодым семьям в целях обеспечения их жильем |  |
| 1.3 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда, расположенного на территории города Бирюсинска Тайшетского муниципального округа, в 2026 году, признанного таковым после 1 января 2017 года» |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Создание безопасных условий проживания граждан | Управление ЖКХ | Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем, сокращение непригодного для проживания жилищного фонда |  |

## Таблица 4

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Доступное жилье»

| Ответственный исполнитель, Соисполнители | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | за весь период реализации муниципальной программы |  | в том числе по годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| «Доступное жилье» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего, в том числе: | 409 295,9 |  | 30 153,7 | 357 998,6 | 5 285,9 | 5 285,9 | 5 285,9 | 5 285,9 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 328 012,7 |  | 0,0 | 328 012,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Фонд развития территорий | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Тайшетского муниципального округа Иркутской области | 81 283,2 |  | 30 153,7 | 29 985,9 | 5 285,9 | 5 285,9 | 5 285,9 | 5 285,9 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проектная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Переселение граждан, проживающих на территории Тайшетского муниципального округа Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управление ЖКХ | Всего, в том числе: | 364 762,0 | 12 049,3 |  | 352 712,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 328 012,7 | 0,0 |  | 328 012,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Фонд развития территорий | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Тайшетского муниципального округа Иркутской области | 36 749,3 | 12 049,3 |  | 24 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| «Молодым семьям – доступное жилье» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управление делами | Всего, в том числе: | 31 715,4 | 5 285,9 |  | 5 285,9 | 5 285,9 | 5 285,9 | 5 285,9 | 5 285,9 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Тайшетского муниципального округа Иркутской области | 31715,4 | 5 285,9 |  | 5 285,9 | 5 285,9 | 5 285,9 | 5 285,9 | 5 285,9 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда, расположенного на территории города Бирюсинска Тайшетского муниципального округа, в 2026 году, признанного таковым после 1 января 2017 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управление ЖКХ | Всего, в том числе: | 12 818,5 | 12 818,5 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Тайшетского муниципального округа Иркутской области | 12 818, 5 | 12 818,5 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

## РАЗДЕЛ III. ПАСПОРТА СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Паспорт муниципального проекта

«Переселение граждан, проживающих на территории Тайшетского муниципального округа Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года»

I. Общие сведения

| Наименование проекта | Переселение граждан, проживающих на территории Тайшетского муниципального округа Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года |
| --- | --- |
| Куратор проекта | Первый заместитель мэра Тайшетского муниципального округа Иркутской области |
| Руководитель рабочей группы | Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Тайшетского муниципального округа |
| Участники проекта | Управление ЖКХ; Публично-правовая компания «Фонд развития территорий» |
| Взаимосвязь с государственными программами Российской Федерации, Иркутской области | Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» утвержденная постановлением Правительства Иркутской области от 13 ноября 2023 года № 1008-пп |
| Взаимосвязь с муниципальными программами муниципального образования «Тайшетский муниципальный округ Иркутской области» | Муниципальная программа Тайшетского муниципального округа Иркутской области «Доступное жилье» |
| Цель проекта | Устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда |
| Задачи проекта | Создание постоянно действующих механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации |
| Период реализации проекта | 2026 - 2027 годы |
| Риски реализации проекта | Изменения федерального и регионального законодательства в сфере реализации Проекта, административный риск, связанный с неправомерными, либо несвоевременными действиями лиц, непосредственно или косвенно связанных с исполнением мероприятий проекта |

II. Показатели проекта

| Задача проекта: Создание постоянно действующих механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевые показатели проекта | Базовое значение |  | Значения показателя по годам |  |  |  |  |  | Признак возрастания/ убывания |
|  |  | значе-ние | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |  |
| 1.1 | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда | 0 | 2024 | 153 | 192 |  |  |  |  |  |

Методика расчета целевого показателя

| № п/п | Формула расчета | Показатели для расчета | Источники информации |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 1 | Наименование целевого показателя «Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда» |  |  |
|  | Результат формируется на основании ведомственной отчетности Управления ЖКХ |  | Расчет показателя осуществляется на основании ведомственной отчетности Управления ЖКХ |

### III. Мероприятия (результат) проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика мероприятия (результата) | Единица измерения | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Задача проекта: Создание постоянно действующих механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Граждане расселены из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года | Строи-тельство (приобретение объекта недвижимого имущества) | Расселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года | Кв.м | 0,0 | 2024 | 3 155,84 | 4847,40 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Методика расчета результата

| N п/п | Алгоритм формирования (формула расчета) | Источники информации |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда, кв. м |  |  |
|  | Результат формируется на основании ведомственной отчетности Управления ЖКХ | Ведомственная отчетность Управления ЖКХ |  |

IV. План реализации проекта

| N п/п | Наименование мероприятия (результат) | Контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача проекта: Создание постоянно действующих механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Граждане расселены из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года | Контрольная точка 1.1. Заключено соглашение о предоставлении субсидий | 15.02.2026 15.02.2027 | Управление ЖКХ |  |  |
|  |  | Контрольная точка 1.2. Заключены контракты на строительство и (или) приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | 30.06.2026 30.09.2026 30.11.2026 30.06.2027 30.09.2027 30.11.2027 | Управление ЖКХ |  |  |
|  |  | Контрольная точка 1.3. Заключены соглашения с собственниками жилых помещений аварийного жилищного фонда о предоставлении выплат лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, возмещения за изымаемые жилые помещения | 30.06.2026 30.09.2026 30.11.2026 30.06.2027 30.09.2027 30.11.2027 | Управление ЖКХ |  |  |
|  |  | Контрольная точка 1.4. Мероприятия, предусмотренные соглашением, проведены | 30.06.2026 30.09.2026 30.11.2026 30.06.2027 30.09.2027 30.11.2027 | Управление ЖКХ |  |  |
|  |  | Контрольная точка 1.5. Предоставлен отчет об использовании субсидий за текущий календарный год | 31.12.2026 31.12.2027 | Управление ЖКХ |  |  |

V. Финансовое обеспечение проекта

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) |  | Период |  | Финансовое обеспечение, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Федераль-ный бюджет | Област-ной бюджет |  | Бюджет Тайшетс кого муниципального округа Иркутской области |  | Фонд развития территорий |  | Внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Задача 1:Создание постоянно действующих механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Граждане расселены из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года |  | 2026 | 0,0 | 0,0 |  | 12 049,3 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 12 049,3 |  |
|  |  |  | 2027 | 0,0 | 328 012,70 |  | 24 700,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 352 712,7 |  |
|  | ИТОГО: |  | 2026 | 0,0 | 0,0 |  | 12 049,3 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 12 049,3 |  |
|  |  |  | 2027 | 0,0 | 328 012,7 |  | 24 700,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 352 712,7 |  |

Паспорт муниципального проекта

«Молодым семьям – доступное жилье»

| I. Общие сведения |  |
| --- | --- |
| Наименование проекта | «Молодым семьям – доступное жилье» |
| Куратор проекта | Заместитель мэра Тайшетского муниципального округа Иркутской области по социальным вопросам |
| Руководитель рабочей группы | Управляющий делами администрации Тайшетского муниципального округа |
| Участники проекта | Управление делами |
| Взаимосвязь с государственными программами Российской Федерации, Иркутской области | Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 года № 1710-пп. Государственная программа Иркутской области "Доступное жилье", утвержденная постановлением Правительства Иркутской области от 13 ноября 2023 года № 1008-пп. |
| Взаимосвязь с муниципальными программами | Муниципальная программа «Доступное жилье" |
| Цель проекта | Обеспечение доступным жильем молодых семей, проживающих на территории Тайшетского муниципального округа Иркутской области и признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий |
| Задачи проекта | Оказание финансовой поддержки в обеспечении жильем молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий |
| Период реализации проекта | 2026 - 2031 годы |
| Риски реализации проекта | Изменения федерального и регионального законодательства в сфере реализации Проекта, административный риск, связанный с неправомерными либо несвоевременными действиями лиц, непосредственно или косвенно связанных с исполнением мероприятий проекта |

II. Показатели проекта

| Задача проекта: Оказание финансовой поддержки в обеспечении жильем молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевые показатели проекта | Базовое значение |  | Значения показателя по годам |  |  |  |  |  | Признак возрастания/ убывания |
|  |  | значе-ние | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |  |
| 1.1 | Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения | 9 | 2025 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | Возрастающий |

Методика расчета целевого показателя

| № п/п | Формула расчета | Показатели для расчета | Источники информации |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 1 | Наименование целевого показателя "Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения" |  |  |
|  | Показатель формируется на основании отчетных данных ведомственной отчетности Управления делами |  | Отчетные данные ведомственной отчетности Управления делами |

### III. Мероприятия (результат) проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результат) | Характеристика мероприятия (результата) | Единица измерения | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значе-ние | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  | 2031 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |
| Задача проекта: Оказание финансовой поддержки в обеспечении жильем молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Принято участие в областном конкурсе муниципальных программ по обеспечению жильем молодых семей | Осуществление текущей деятельности | Определен список молодых семей, прошедших конкурсный отбор на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения в следующем году | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |
| 1.2. | Предоставлены социальные выплаты молодым семьям на приобретение (строительство) жилого помещения на территории Тайшетского муниципального округа Иркутской области | Оказание услуг | Улучшены жилищные условия молодых семей, проживающих на территории Тайшетского муниципального округа Иркутской области | % | 8,6 | 2024 | 8,6 | 9,5 | 10,5 | 10,5 | 11,4 | 11,4 |  |

Методика расчета результата

| № п/п | Формула расчета | Источники информации |
| --- | --- | --- |
| 11 1. | Предоставлены социальные выплаты молодым семьям на приобретение (строительство) жилого помещения на территории Тайшетского муниципального округа Иркутской области |  |
|  | Дмс=МСуОчМС ×100 где: Дмс - доля молодых семей, улучшивших жилищные условия с использованием социальной выплаты; МСу – количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с использованием социальной выплаты; ОчМС- общее число молодых семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий на 1 января текущего года | Отчетные данные Управления делами |

IV. План реализации проекта

| N п/п | Наименование мероприятия (результат) | Контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача проекта: Оказание финансовой поддержки в обеспечении жильем молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Принято участие в областном конкурсе муниципальных программ по обеспечению жильем молодых семей | Контрольная точка 1.1. Подготовлен пакет документов для участия в конкурсном отборе муниципальных образований Иркутской области | 01.05.2026 01.05.2027 01.05.2028 01.05.2029 01.05.2030 01.05.2031 | Управление делами |  |  |  |
|  |  | Контрольная точка 1.2. Подготовлен список молодых семей – участников государственной программы от Тайшетского муниципального округа Иркутской области на соответствующий год | 01.06.2026 01.06.2027 01.06.2028 01.06.2029 01.06.2030 01.06.2031 | Управление делами |  |  |  |
|  |  | Контрольная точка 1.3. Завершено прохождение конкурсного отбора муниципальных образований Иркутской области | 01.09.2026 01.09.2027 01.09.2028 01.09.2029 01.09.2030 01.09.2031 | Управление делами |  |  |  |
|  |  | Контрольная точка 1.4. Получена выписка из списка молодых семей – участников государственной программы на соответствующий год | 25.12.2026 25.12.2027 25.12.2028 25.12.2029 25.12.2030 25.12.2031 | Управление делами |  |  |  |
| 2. | Предоставлены социальные выплаты молодым семьям на приобретение (строительство) жилого помещения на территории Тайшетского муниципального округа Иркутской области | Контрольная точка 2.1. Заключены Соглашения о предоставлении субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету | 28.02.2026 28.02.2027 28.02.2028 28.02.2029 28.02.2030 28.02.2031 | Управление делами |  |  |  |
|  |  | Контрольная точка 2.2. Вручены молодым семьям свидетельства на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения в текущем году | 01.03.2026 01.03.2027 01.03.2028 01.03.2029 01.03.2030 01.03.2031 | Управление делами |  |  |  |
|  |  | Контрольная точка 2.3. Направлен отчет по результатам мониторинга хода обеспечения жильем молодых семей за 3 месяца соответствующего года | 25.04.2026 25.04.2027 25.04.2028 25.04.2029 25.04.2030 25.04.2031 | Управление делами |  |  |  |
|  |  | Контрольная точка 2.4. Направлен отчет по результатам мониторинга хода обеспечения жильем молодых семей за 6 месяцев соответствующего года | 25.07.2026 25.07.2027 25.07.2028 25.07.2029 25.07.2030 25.07.2031 | Управление делами |  |  |  |
|  |  | Контрольная точка 2.5. Направлен отчет по результатам мониторинга хода обеспечения жильем молодых семей за 9 месяцев соответствующего года | 25.10.2026 25.10.2027 25.10.2028 25.10.2029 25.10.2030 25.10.2031 | Управление делами |  |  |  |
|  |  | Контрольная точка 2.6. Направлены сведения о реализации мероприятий Программы в Министерство по молодежной политике Иркутской области | 30.12.2026 30.12.2027 30.12.2028 30.12.2029 30.12.2030 30.12.2031 | Управление делами |  |  |  |

V. Финансовое обеспечение проекта

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Период | Финансовое обеспечение, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Федераль-ный бюд-жет | Област-ной бюджет | Бюджет Тайшетского муниципального округа Иркутской области |  |  | Внебюджетные источники |  |
| Задача: Оказание финансовой поддержки в обеспечении жильем молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Принято участие в областном конкурсе муниципальных программ по обеспечению жильем молодых семей | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2031 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Предоставлены социальные выплаты молодым семьям на приобретение (строительство) жилого помещения на территории Тайшетского муниципального округа Иркутской области | 2026 | 0,0 | 0,0 | 5 285,9 |  |  | 0,0 | 5 285,9 |
|  |  | 2027 | 0,0 | 0,0 | 5 285,9 |  |  | 0,0 | 5 285,9 |
|  |  | 2028 | 0,0 | 0,0 | 5 285,9 |  |  | 0,0 | 5 285,9 |
|  |  | 2029 | 0,0 | 0,0 | 5 285,9 |  |  | 0,0 | 5 285,9 |
|  |  | 2030 | 0,0 | 0,0 | 5 285,9 |  |  | 0,0 | 5 285,9 |
|  |  | 2031 | 0,0 | 0,0 | 5 285,9 |  |  | 0,0 | 5 285,9 |

Паспорт муниципального проекта

«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда, расположенного на территории города Бирюсинска Тайшетского муниципального округа, в 2026 году, признанного таковым после 1 января 2017 года»

I. Общие сведения

| Наименование проекта | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда, расположенного на территории города Бирюсинска Тайшетского муниципального округа, в 2026 году, признанного таковым после 1 января 2017 года |
| --- | --- |
| Куратор проекта | Первый заместитель мэра Тайшетского муниципального округа |
| Руководитель рабочей группы | Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Тайшетского муниципального округа |
| Участники проекта | Управление ЖКХ; Управление имущественных и земельных отношений |
| Взаимосвязь с государственными программами Российской Федерации, Иркутской области | - |
| Взаимосвязь с муниципальными программами муниципального образования «Тайшетский муниципальный округ Иркутской области» | Муниципальная программа Тайшетского муниципального округа Иркутской области «Доступное жилье» |
| Цель проекта | Обеспечение жильем граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для проживания, и ликвидация существующего аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года |
| Задачи проекта | Сокращение непригодного для проживания жилищного фонда, расположенного на территории города Бирюсинска Тайшетского муниципального округа, и улучшение жилищных условий для граждан проживающих, в аварийном жилищном фонде |
| Период реализации проекта | 2026 год |
| Риски реализации проекта | Изменения федерального и регионального законодательства в сфере реализации проекта, административный риск, связанный с неправомерными, либо несвоевременными действиями лиц, непосредственно или косвенно связанных с исполнением мероприятий проекта |

II. Показатели проекта

| Задача проекта: Сокращение непригодного для проживания жилищного фонда, расположенного на территории города Бирюсинска Тайшетского муниципального округа, и улучшение жилищных условий для граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевые показатели проекта | Базовое значение |  | Значения показателя по годам | Признак возрастания/ убывания |
|  |  | значение | год | 2026 |  |
| 1.1 | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда | 0 | 2025 | 8 | возрастающий |

Методика расчета целевого показателя

| № п/п | Формула расчета | Показатели для расчета | Источники информации |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 1 | Наименование целевого показателя «Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда» |  |  |
|  | Результат формируется на основании ведомственной отчетности Управления ЖКХ |  | Расчет показателя осуществляется на основании ведомственной отчетности Управления ЖКХ |

### III. Мероприятия (результат) проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика мероприятия (результата) | Единица измерения | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Задача проекта: Сокращение непригодного для проживания жилищного фонда, расположенного на территории города Бирюсинска Тайшетского муниципального округа, и улучшение жилищных условий для граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Граждане расселены из непригодного для проживания жилищного фонда, расположенного на территории города Бирюсинс-ка, признанного таковым после 1 января 2017 года | Строительство (приобрете-ние объекта недвижимого имущества) | Сокращение не-пригодного для проживания жилья, располо-женного на тер-ритории города Бирюсинска; количество квад-ратных метров расселенного не-пригодного для проживания жи-лищного фонда на территории города Бирюсинска | кв.м | 0,0 | 2025 | 164,34 |

Методика расчета результата

| N п/п | Алгоритм формирования (формула расчета) | Источники информации |
| --- | --- | --- |
| 1. | Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда на территории города Бирюсинска, кв. м |  |
|  | Результат формируется на основании ведомственной отчетности Управления ЖКХ | Ведомственная отчетность Управления ЖКХ |

IV. План реализации проекта

| N п/п | Наименование мероприятия (результат) | Контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача проекта: Сокращение непригодного для проживания жилищного фонда, расположенного на территории города Бирюсинска Тайшетского муниципального округа, и улучшение жилищных условий для граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде |  |  |  |  |
| 1. | Граждане расселены из непригодного для проживания жилищного фонда, расположенного на территории города Бирюсинс-ка, признанного таковым после 1 января 2017 года | Контрольная точка 1.1. Заключены контракты на приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | 20.03.2026 | Управление ЖКХ |
|  |  | Контрольная точка 1.2. Объект недвижимого имущества приобретен | 03.04.2026 | Управление ЖКХ |
|  |  | Контрольная точка 1.3. Государственная регистрация права на объекты недвижимого имущества произведена | 14.04.2026 | Управление имущественных и земельных отношений |
|  |  | Контрольная точка 1.4. Объект поставлен на баланс | 28.04.2026 | Управление имущественных и земельных отношений |
|  |  | Контрольная точка 1.5. Заключены договоры социального найма | 30.04.2026 | Управление ЖКХ |

V. Финансовое обеспечение проекта

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Период | Финансовое обеспечение, тыс. руб. |  |  |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Федераль-ный бюд-жет | Област-ной бюджет |  | Бюджет Тайшетского муниципального округа | Внебюджетные источ-ники |  |
|  | Задача 1: Сокращение непригодного для проживания жилищного фонда, расположенного на территории города Бирюсинска Тайшетского муниципального округа, и улучшение жилищных условий для граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Граждане расселены из непригодного для проживания жилищного фонда, расположенного на территории города Бирюсинска, признанного таковым после 1 января 2017 года | 2026 | 0,0 |  | 0,0 | 12 818,5 | 0,0 | 12 818,5 |
|  | ИТОГО: | 2026 | 0,0 |  | 0,0 | 12 818,5 | 0,0 | 12 818,5 |

РАЗДЕЛ IV. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ ИЗ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТАЙШЕТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Данный раздел не содержит информации о порядке предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования «Тайшетский муниципальный округ Иркутской области».

РАЗДЕЛ V. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СУБСИДИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ), ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, А ТАКЖЕ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ – ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ИЗ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТАЙШЕТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Данный раздел не содержит информации о порядке предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг из бюджета муниципального образования «Тайшетский муниципальный округ Иркутской области».

РАЗДЕЛ VI. РЕШЕНИЕ О ПОДГОТОВКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЪЕКТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТАЙШЕТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Подготовлено решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности муниципального образования «Тайшетский муниципальный округ Иркутской области» на проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда, расположенного на территории города Бирюсинска Тайшетского муниципального округа, в 2026 году, признанного таковым после 1 января 2017 года».

РАЗДЕЛ VII. ИНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТАЙШЕТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Переселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда в рамках
Программы регулируются статьями 32 и 89 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Мэр Тайшетского муниципального округа                                                                                А.С. Кузин