****

**Российская Федерация**

**Иркутская область**

**Нижнеилимский муниципальный район**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**От « 18\_» декабря 2020г.** **№ 1167**

г. Железногорск-Илимский

«О внесении изменений в постановление

администрации Нижнеилимского муниципального

района от 11.03.2019г. № 251 «Об организации

мероприятий по подготовке проведения

Всероссийской переписи населения в 2020 году

на территории Нижнеилимского района

Иркутской области»

В целях своевременного выполнения мероприятий по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Нижнеилимского района, в соответствии с Федеральным законом 25 января 2002 года № 8-ФЗ «О Всероссийской переписи населения», постановлением Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2019 года № 1608 «Об организации Всероссийской переписи населения 2020 года», Законом Иркутской области от 4 декабря 2020 года № 115 - ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года», распоряжением Губернатора Иркутской области от 30 октября 2020 года № 264-р «Об организации мероприятий по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Иркутской области», руководствуясь статьей 47 Устава Нижнеилимского муниципального района, администрация Нижнеилимского муниципального района

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в постановление администрации Нижнеилимского муниципального района от 11.03.2019г. № 251 «Об организации мероприятий по подготовке проведения Всероссийской переписи населения в 2020 году на территории Нижнеилимского района Иркутской области» (далее - постановление) следующие изменения:
   1. Индивидуализированный заголовок постановления изложить в следующей редакции:

«Об организации мероприятий по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Нижнеилимского района Иркутской области»;

1.2. Состав Комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Нижнеилимского района Иркутской области читать в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению;

1.3. План мероприятий по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Нижнеилимского района Иркутской области читать в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению;

1.4. подпункт 7.2. пункта 7 изложить в следующей редакции:

«7.2. Выполнять План мероприятий по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года»;

1.5. в подпункте 8.1. пункта 8 слова «разработать и представить до 1 июля 2020 года» заменить словами «представить до 1 февраля 2021 года»;

1.6. в подпункте 8.3. пункта 8 слова «до 1 июля 2020 года» заменить словами «до 1 февраля 2021 года»;

1.7. в подпункте 8.4. пункта 8 слова «до 1 августа 2020 года» заменить словами «до 1 марта 2021 года».

2. Постановление администрации Нижнеилимского муниципального района от 4 марта 2020 г. № 165 ««О внесении изменений в постановление администрации Нижнеилимского муниципального района от 11.03.2019г. № 251 «Об организации мероприятий по подготовке проведения Всероссийской переписи населения в 2020 году на территории Нижнеилимского района Иркутской области» считать утратившим силу.

3. Данное постановление подлежит опубликованию в периодическом печатном издании "Вестник Думы и администрации Нижнеилимского муниципального района" и размещению на официальном сайте муниципального образования «Нижнеилимский район».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

**Мэр района М.С. Романов**

Рассылка: дело-2; членам Комиссии; СМИ.

Е.В.Дубро

30206

Приложение № 1

к постановлению администрации

Нижнеилимского муниципального района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020г. № \_\_\_\_\_

СОСТАВ

Комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Нижнеилимского района

Иркутской области

|  |  |
| --- | --- |
| Романов  Максим Сергеевич | мэр района, председатель Комиссии по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Нижнеилимского района (далее - Комиссия); |
| Пирогова  Татьяна Константиновна | заместитель мэра района по социальной политике, заместитель председателя Комиссии; |
| Дубро  Елена Владиславовна | главный специалист отдела организационной работы и социальной политики, секретарь Комиссии. |
| Члены Комиссии: |  |
| Киценко  Алена Владимировна | ведущий специалист- эксперт отдела Госстатистики в г. Иркутске (г.Железногорск - Илимский) (по согласованию); |
| Чеснокова  Алена Григорьевна | начальник отдела организационной работы и социальной политики; |
| Большаков  Алексей Николаевич | начальник отдела социально - экономического развития; |
| Скворцова  Виктория Николаевна | уполномоченный по переписи населения - 2020 по Нижнеилимскому району (по согласованию); |
| Муталибов  Назим Фахрудинович | заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) ОМВД России по Нижнеилимскому району (по согласованию) |
| Ларченко Екатерина Александровна | и.о. начальника отделения по вопросам миграции ОМВД России по Нижнеилимскому району (по согласованию); |
| Ступина  Ирина Григорьевна | пресс – секретарь администрации района; |
| Козлов  Алексей Юрьевич | Глава МО «Железногорск - Илимское городское поселение» (по согласованию); |
| Сотников  Николай Иванович | Глава МО «Новоигирминское городское поселение» (по согласованию) |
| Гаталюк  Сергей Зиновьевич | Глава МО «Видимское городское поселение» (по согласованию) |
| Козлова  Александра Ивановна | Глава МО «Радищевское городское поселение» (по согласованию) |
| Панова  Галина Николаевна | Глава МО «Рудногорское городское поселение» (по согласованию) |
| Рыбалко  Надежда Федоровна | Глава МО «Хребтовское городское поселение» (по согласованию) |
| Узунова  Александра Викторовна | Глава МО «Шестаковское городское поселение» (по согласованию) |
| Жёлтышев  Максим Вячеславович | Глава МО «Янгелевское городское поселение» (по согласованию) |
| Ефимова  Анна Петровна | Глава МО «Березняковское сельское поселение» (по согласованию) |
| Белецкий  Валерий Людвикович | Глава МО «Брусничное сельское поселение» (по согласованию) |
| Смирнова  Татьяна Михайловна | Глава МО «Дальнинское сельское поселение» (по согласованию) |
| Киященко  Александр Николаевич | Глава МО «Заморское сельское поселение» (по согласованию) |
| Коротких  Виктория Михайловна | Глава МО «Коршуновское сельское поселение»  (по согласованию) |
| Печанский  Николай Николаевич | Глава МО «Новоилимское сельское поселение» (по согласованию) |
| Короткова  Оксана Александровна | Глава МО «Речушинское сельское поселение» (по согласованию) |
| Окунева  Лилия Владимировна | Глава МО «Семигорское сельское поселение» (по согласованию) |
| Распутина  Лариса Леонидовна | Глава МО «Соцгородское сельское поселение» (по согласованию) |

**Мэр района М.С.Романов**

Приложение № 2

к постановлению администрации

Нижнеилимского муниципального района

от «\_\_\_\_» декабря 2020г. №\_\_\_\_\_\_

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 2020 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ НИЖНЕИЛИМСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок реализации мероприятия** | **Ответственный исполнитель** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Согласование сформированных Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области (далее – Иркутскстат) организационных планов проведения Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Нижнеилимского района Иркутской области (далее - перепись населения), в которых установлены новые сроки проведения переписи населения в 2021 году на отдаленных и труднодоступных территориях | до 1 декабря  2020 года | Главы МО  «Дальнинское СП»,  «Заморское СП»  (по согласованию) |
| 2 | Оказание содействия муниципальным образованиям в подготовке медиа - планов | до 1 декабря  2020 года | отдел Госстатистики в г. Иркутске  (г.Железногорск - Илимский)  (по согласованию),  администрация района |
| 3 | Взаимодействие с Иркутскстатом по организации доступа лиц, осуществляющих сбор сведений о населении Нижнеилимского района, в жилые помещения с ограниченным доступом (подъезды с кодовыми замками, охраняемые территории жилых домов и пр.) | Декабрь  2020года - февраль  2021 года | Главы городских и сельских поселений  (по согласованию) |
| 4 | Организовать проведение информационно – разъяснительной работы в рамках подготовки и проведения Всероссийской переписи населения 2020 года | по утвержденному плану  декабрь – июнь 2021 года | Иркутскстат  (по согласованию), администрация района, главы городских и  сельских поселений (по согласованию) |
| 5 | Осуществление приемки муниципальной комиссией по подготовке и проведению переписи населения охраняемых помещений, оборудованных мебелью, средствами связи и пожаротушения и пригодных для обучения и работы лиц, привлекаемых к сбору сведений о населении Нижнеилимского района, а также для хранения переписных листов и иных документов переписи населения | январь – март  2021 года | Комиссия по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Нижнеилимского района  Иркутской области  (далее – Комиссия) |
| 6 | Предоставление необходимых транспортных средств, средств связи для проведения переписи населения | январь – июнь  2021 года | Администрация Нижнеилимского района |
| 7 | Оказание содействия Иркутскстату в привлечении граждан, проживающих на территориях соответствующих муниципальных образований, к сбору сведений о населении Нижнеилимского района | январь – март  2021 года | Администрация Нижнеилимского района,  главы городских и  сельских поселений (по согласованию) |
| 8 | Оказание содействия в размещении печатных агитационных и информационных материалов, предоставленных Иркутсстатом | декабрь  2020 года,  январь - март  2021 года | Администрация Нижнеилимского района,  главы городских и сельских поселений (по согласованию) |
| 9 | Сбор актов готовности муниципальных образований Нижнеилимского района к проведению переписи населения | до 1 марта 2021года | Администрация Нижнеилимского района,  главы городских и сельских поселений (по согласованию) |
| 10 | Обеспечение наличия в муниципальных образованиях указателей названий улиц, номеров домов и квартир; обеспечению освещения улиц и подъездов домов в вечернее время для создания необходимых условий для работы лиц, осуществляющих сбор сведений о населении | до 31 декабря 2020 года | Главы городских и сельских поселений (по согласованию) |
| 11 | Подготовка и направление в Иркутскстат информации: |  |  |
| 11.1. | об актуализации данных о количестве жилых помещений и иных помещений, находящихся в муниципальной собственности, и численности лиц, проживающих и зарегистрированных в жилых помещениях по месту жительства и пребывания, а также лиц, проживающих и зарегистрированных в указанных иных помещениях по месту пребывания; | до 01 марта 2021года | Администрация Нижнеилимского района,  главы городских и сельских поселений (по согласованию) |
| 11.2 | о ходе работы по обеспечению наличия в муниципальных образованиях указателей названий улиц, номеров домов и квартир; обеспечению освещения улиц и подъездов домов в вечернее время для создания необходимых условий для работы лиц, осуществляющих сбор сведений о населении; | Ежеквартально  до 31 декабря 2020года в сроки, установленные Иркутскстатом | Администрация Нижнеилимского района,  главы городских и сельских поселений (по согласованию) |
| 11.3. | о подборе охраняемых помещений, оборудованных мебелью, средствами связи и пожаротушения и пригодных для обучения и работы лиц, привлекаемых к сбору сведений о населении, а также для хранения переписных листов и иных документов переписи населения, и приеме их комиссиями муниципальных районов Иркутской области с участием представителей Иркутскстата, филиалов областного государствен-ного бюджетного учреждения "Пожарно-спасательная служба Иркутской области"; | декабрь  2020 года – февраль  2021 года | Администрация Нижнеилимского района,  главы городских и сельских поселений (по согласованию) |
| 11.4 | об обеспеченности переписных участков необходимыми транспортными средствами, средствами связи для проведения переписи населения; | декабрь  2020 года – февраль  2021 года | Администрация Нижнеилимского района |
| 11.5 | об обеспеченности доступа лиц, осуществляющих сбор сведений о населении в жилые помещения с ограниченным доступом (подъезды с кодовыми замками, охраняемые территории жилых домов и пр.); | до 1 марта  2021 года | Администрация Нижнеилимского района,  главы городских и сельских поселений (по согласованию) |
| 11.6 | об административных данных (пол и возраст (дата рождения) лиц, отсутствующих в период проведения переписи населения или отказавшихся сообщить сведения о себе, в целях обеспечения полноты сбора сведений обо всех членах домохозяйства. | апрель  2021 года | Администрация Нижнеилимского района,  главы городских и сельских поселений (по согласованию) |
| 12 | Размещение в средствах массовой информации, на официальных сайтах администрации района, городских и сельских поселений информации об адресах размещения стационарных переписных участков с указанием номеров телефонов и режима работы | до 1 апреля  2021 года | Администрация Нижнеилимского района,  главы городских и сельских поселений (по согласованию) |
| 13 | Проведение среди государственных гражданских служащих Нижнеилимского района, а также работников государственных и муниципальных учреждений информационно - разъяснительной работы о необходимости участия в переписи населения и целесообразности использования для этих целей сервиса федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» | до 25 апреля  2021 года | Администрация Нижнеилимского района,  главы городских и сельских поселений (по согласованию) |
| 14 | Размещение в печатных средствах массовой информации, учрежденных администрацией Нижнеилимского муниципального района, информации о целях, задачах, способах сбора сведений о населении, ходе подготовки и проведении Всероссийской переписи населения 2020 года, перечне сведений о населении, сбор которых осуществляется в рамках переписи населения | в течение  2020 года  и 1 полугодия 2021 года | Администрация Нижнеилимского района,  главы городских и сельских поселений (по согласованию) |
| 15 | Рассмотрение на заседаниях Комиссии информации о ходе выполнения настоящего Плана мероприятий | декабрь  2020 года,  в течение  2021 года,  не реже 1 раза  в квартал | Комиссия,  Администрация Нижнеилимского района |

**Мэр района М.С. Романов**