Иркутская область

Нижнеилимский район

Контрольно-счетная палата

Нижнеилимского муниципального района

_____________________________________________________________________________

====================================================================

от 22 марта 2023 года

г.Железногорск-Илимский

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 01-08/21
по результатам экспертно-аналитического мероприятия 
«Финансово-экономическая экспертиза проекта изменений в муниципальную программу «Развитие инфраструктуры городских и сельских поселений Нижнеилимского муниципального района» на 2021-2025 годы», утвержденную постановлением администрации Нижнеилимского муниципального района от 23.06.2021г. № 545»

В соответствии с Положением о Контрольно-счетной палате Нижнеилимского муниципального района, утвержденным Решением Думы Нижнеилимского муниципального района от 29.09.2021г. № 147, Порядком рассмотрения Думой Нижнеилимского муниципального района проектов муниципальных программ Нижнеилимского муниципального района и предложений о внесении изменений в муниципальные программы Нижнеилимского муниципального района, утвержденным Решением Думы Нижнеилимского муниципального района от 30.11.2017г. № 260, Контрольно-счетной палатой Нижнеилимского муниципального района (далее – КСП района) проведена финансово-экономическая экспертиза проекта изменений в муниципальную программу «Развитие инфраструктуры городских и сельских поселений Нижнеилимского муниципального района» на 2021-2025 годы», по результатам которой составлено настоящее заключение.

В ходе экспертно-аналитического мероприятия установлено следующее.

Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры городских и сельских поселений Нижнеилимского муниципального района» на 2021-2025 годы» (далее – Муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Нижнеилимского муниципального района от 23.06.2021г. № 545. В редакции изменений от 30.12.2022г. Муниципальная программа утверждена в новой редакции – постановление администрации района № 1178.
На 2023 год объем финансового обеспечения реализации Муниципальной программы Паспортом программы (в ред. последних изменений) предусмотрен в сумме   4 971,1 тыс. рублей, что соответствует утвержденному бюджетом района на текущий финансовый год (Решение Думы от 22.12.2022г. № 239) объему бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации данной программы.
Сравнительный анализ действующей Муниципальной программы и проекта изменений в неё показал, что предлагаемые изменения предполагают увеличение бюджетных ассигнований на ее реализацию в текущем 2023г. на 26 732,9 тыс. рублей. Согласно проекту изменений, общий объем ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы на 2023г. составит 31 704,0 тыс. рублей.
Информация о предлагаемых изменениях (в разрезе подпрограмм) на 2023 год представлена в нижеприведенной таблице.

	Наименование МП/ПП
	Ресурсное обеспечение на 2023г., тыс. рублей

	
	Решение о бюджете от 22.12.2022г. № 239          
	Действующая МП 
(в ред. постановления    от 30.12.2022г.            № 1178)
	Проект изменений МП
	Отклонение 

(изменение)

	МП «Развитие инфраструктуры городских и сельских поселений НМР», 

всего:
	4 971,1
	4 971,1
	31 704,0
	+26 732,9

	в том числе:
	

	ПП «Развитие социальной инфраструктуры городских и сельских поселений НМР»
	500,0
	500,0
	9 120,2
	+8 620,2

	ПП «Развитие дорожного хозяйства городских и сельских поселений НМР» 
	0,0
	0,0
	10 845,4
	+10 845,4

	ПП «Развитие коммунального хозяйства городских и сельских поселений НМР»
	0,0
	0,0
	2 567,3
	+2 567,3

	ПП «Развитие пассажирских перевозок в поселениях НМР»
	4 471,1 
	4 471,1 
	9 171,1
	+4 700,0


Как следует из представленных данных, ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы на текущий год увеличится на 26 732,9 тыс. рублей за счет увеличения финансового обеспечения реализации всех четырех Подпрограмм. 
Анализ проекта изменений Муниципальной программы показал, что дополнительные бюджетные ассигнования в сумме 8 620,2 тыс. рублей планируются в рамках Подпрограммы 1 на реализацию следующих мероприятий:

- проведение районного конкурса «Лучший проект ТОС в Нижнеилимском районе» +500,0 тыс. рублей – пояснения в данной части отсутствуют. Согласно представленному проекту изменений на реализацию данного мероприятия всего планируются ассигнования в сумме 1 000,0 тыс. рублей, на которые ожидается достичь 8 мероприятий, реализованных гражданами, участниками ТОС в Поселениях района;
- проведение районного конкурса «Решение ЗА ВАМИ» - новое (вводимое) мероприятие с планируемым объемом ассигнований на его реализацию 2 000,0 тыс. рублей, по результатам реализации которого ожидается достичь 8 реализованных проектов в Поселениях района в рамках конкурса «Решение ЗА ВАМИ»;

- софинансирование строительства многофункциональных плоскостных спортивных сооружений в Поселениях Нижнеилимского района +6 120,2 тыс. рублей – согласно пояснительной записке перенесено финансирование с 2022г. в связи с окончанием строительства в 2023г. Анализ представленных изменений и действующей Муниципальной программы показал, что денежные средства в 2022г. не были освоены, показатель результативности не достигнут. В текущем году на планируемый объем бюджетных ассигнований предполагается заключение 4-х контрактов на строительство плоскостных спортивных сооружений Поселениями района.
В рамках Подпрограммы 2 ассигнования в сумме 10 845,4 тыс. рублей планируются на реализацию мероприятий:
- разработка проектно-сметной документации с положительным заключением государственной экспертизы на капитальный ремонт дорог общего пользования, являющихся собственностью Поселений Нижнеилимского района +5 600,0 тыс. рублей – согласно пояснительной записке перенесено финансирование с 2022г. в связи с окончанием проектирования в 2023г. Анализ представленных изменений и действующей Муниципальной программы показал, что денежные средства в 2022г. освоены не в полном объеме, показатель результативности не достигнут;
- приобретение дорожной техники для обслуживания автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Поселений Нижнеилимского района +5 245,0 тыс. рублей – на проведение конкурсов среди поселений на приобретение дорожной техники в количестве 2-х единиц.

Планирование ассигнований в сумме 2 567,3 тыс. рублей в рамках Подпрограммы 3 предусматривается на реализацию мероприятий:

- разработка проектной документации на строительство канализационно-очистных сооружений и (или) возмещение затрат (части затрат), понесённых при разработке проектной документации на строительство канализационно-очистных  сооружений в Поселениях Нижнеилимского района +973,0 тыс. рублей – пояснения отсутствуют;
- финансовая поддержка поселений при прохождении отопительного сезона +1 594,3 тыс. рублей – пояснения отсутствуют.
В рамках Подпрограммы 4 дополнительные бюджетные ассигнования в сумме 4 700,0 тыс. рублей планируются на реализацию мероприятия:

- организация регулярных перевозок пассажиров и багажа в Поселениях Нижнеилимского района – пояснения отсутстуют.
По результатам экспертно-аналитического мероприятия КСП района считает возможным рекомендовать администрации района принятие предлагаемых изменений в Муниципальную программу  только при условии освоения в текущем финансовом году бюджетных ассигнований и достижении соответствующих показателей.

Председатель КСП

Нижнеилимского муниципального района




  О.В. Кияница
Исполнитель: 

инспектор Авдась О.А.
