27

Приложение № 1

к Порядку принятия решений о 

разработке муниципальных

программ муниципального

образования «Усть-Илимский район»

и их формирования и реализации

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ муниципальной программы

муниципального образования «Усть-Илимский район» «Безопасность»
за  2024 год (весь период реализации 2019-2026 годы)

	№
п/п
	Наименование

подпрограммы,

основного

мероприятия,

мероприятия
	Наименование

соисполнителя,

участника

программы,

участника

мероприятия

программы
	Плановый

срок

исполнения
	Источник

финансирования
	Объем

финансирования,

предусмотренный

программой,

тыс. руб.
	Расходы

за отчетный

период,

тыс. руб.
	Наименование

показателя

объема

мероприятия,

единица

измерения
	Плановое

значение

показателя

объема

мероприятия
	Фактическое

значение

показателя

объема

мероприятия
	Обоснование

причин

отклонения

	1.
	Подпрограмма № 1  «Обеспечение антитеррористической защищенности муниципальных учреждений муниципального образования «Усть-Илимский район»
	
	742,0
	30,0
	
	
	
	

	
	Задача 1. Повышение технической укрепленности и охраны муниципальных учреждений, а также мест с массовым пребыванием людей в них от возможных угроз и посягательств террористического и преступного характера
	
	712,0
	0,0
	
	
	
	

	1.1.
	Установка в образовательных учреждениях и на их объектах кнопок тревожного вызова
	Муниципальные общеобразовательные учреждения Усть-Илимского района


	2024
	МБ
	160,0
	0,0
	Количество муниципальных учреждений и их объектов, оборудованных кнопками тревожного вызова, ед. 
	2
	0
	Установлены во всех образовательных учреждения

	1.2.
	Укрепление и замена дверей в учреждениях и на их объектах на входах и запасных выходах
	
	2024
	МБ
	530,0
	0,0
	Количество муниципальных учреждений и их объектов, оснащенных укрепленными дверями на входах и запасных выходах, ед.
	4
	0
	Установлены во всех образовательных учреждения

	1.3.
	Установка домофонов на входных дверях дошкольных образовательных учреждений
	
	2024
	МБ
	22,0
	0,0
	Количество муниципальных учреждений и их объектов, оборудованных домофонами на входных дверях, ед.
	2
	0
	Установлены во всех образовательных учреждения 

	1.4.
	Оборудование муниципальных учреждений и их объектов системами охранного видео-наблюдения (внутреннего и внешнего обзора)
	
	2024
	МБ
	0,0
	0,0
	Количество муниципальных учреждений и их объектов, оборудованных системами охранного видео-наблюдения, ед.
	2
	0
	Установлены во всех образовательных учреждениях



	1.5.
	Установка и ремонт

ограждений территорий

объектов муниципальных
учреждений района
	
	2024
	МБ
	0,0
	0,0
	Количество муниципальных учреждений и их объектов, оснащенных периметральным ограждением, ед.
	2
	0
	Установлены во всех образовательных учреждениях

	1.6.
	Подготовка, переподготовка специалистов в области противодействия экстремистской деятельности и терроризму.
	
	2024
	МБ
	0,0
	0,0
	Количество обученных специалистов в области противодействия экстремистской деятельности и терроризму, ед.
	1
	0
	Обучение специалистов не требовалось

	1.7.
	Обеспечение муниципальных учреждений и их объектов, ручными металлодетекторами.
	
	2024
	МБ
	0,0
	0,0
	Количество муниципальных учреждений и их объектов, обеспеченных ручными металлодетекторами, ед.
	1
	0
	Приобретены для всех учреждений



	
	Задача 2. Улучшение информационно-пропагандистского сопровождения мероприятий в сфере противодействия терроризму и экстремизму и их профилактики
	
	30,0
	30,0
	
	
	
	

	2.1
	Приобретение специализированной литературы и наглядных пособий антитеррористической и антиэкстремистской направленности, оборудование стендов (уголков) «Терроризм – угроза обществу», правилам поведения и действиям при угрозе и совершении террористических актов и других преступных посягательств
	Отдел образования Администрации  «Усть-Илимского района»
	2024
	МБ
	30,0
	30,0
	Количество муниципальных учреждений и их объектов, оборудованных стендами (уголками), ед.
	2
	2
	Установлены стенды в двух учреждениях

	2. 
	Подпрограмма № 2 «Обеспечение пожарной безопасности объектов муниципальных учреждений муниципального образования «Усть-Илимский район»
	
	22 833,2
	22 231,0
	
	
	
	

	
	Задача 1. Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальных учреждений с массовым пребыванием людей
	
	22 561,2
	22 031,2
	
	
	
	

	1.1. 
	Установка (замена) автоматической пожарной сигнализации
	Муниципальные образовательные учреждения Усть-Илимского района


	2024
	МБ
	21 868,7
	21 868,1
	Количество объектов муниципальных учреждений с массовым пребыванием людей (по срокам эксплуатации) оборудованных автоматической пожарной сигнализацией и системами оповещения о пожаре, ед.
	2
	10
	

	1.2.
	Огнезащитная обработка сгораемых конструкций
	
	2024
	МБ
	128,7
	45,3
	Количество объектов муниципальных учреждений, где проведена огнезащитная обработка сгораемых конструкций, ед.


	2
	1
	финансовые средства были выделены  только на одно учреждение

	1.3.
	Установка распашных металлических решеток на окнах, противопожарных дверей
	
	2024
	МБ
	303,9
	0,0
	Количество объектов муниципальных учреждений оснащенных распашными металлическими решетками на окнах, противопожарными дверями, ед.
	2
	0
	Установлены во всех образовательных учреждения

	1.4.
	Подготовка, переподготовка и повышение квалификации в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
	Отдел по территориальной безопасности и ЧС Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»
	2024
	МБ
	48,7
	48,7
	Количество обученных специалистов в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, ед.
	2
	13
	Обучено 13 специалистов

	1.5.
	Улучшение пожарной безопасности объектов муниципальных учреждений, организация, выполнение противопожарных мероприятий.
	Муниципальные   учреждения Усть-Илимского района
	2024
	МБ
	211,2
	69,1
	Улучшение пожарной безопасности объектов муниципальных учреждений, организация, выполнение противопожарных мероприятий, %
	100 % в год
	32,7%
	На запланированные мероприятия потребовалось меньше финансирования

	1.6.
	Установка (замена) системы речевого оповещения и управления эвакуацией
	
	2024
	МБ
	0,0
	0,0
	Количество объектов муниципальных учреждений с массовым пребыванием людей, оборудованных системой речевого оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ)


	1
	0
	Установлены во всех образовательных учреждения

	
	Задача 2. Оказание помощи гражданам, пострадавшим при пожаре, проживающим на территории  Усть-Илимского района.
	
	125,0
	125,0
	
	
	
	

	2.1.
	Оказание помощи гражданам, пострадавшим при пожаре, проживающим на территории Усть-Илимского района
	
	2024
	МБ
	125,0
	125,0
	Доля граждан, пострадавших при пожаре, получивших помощь, от числа обратившихся, % 
	80 % в год
	80 % в год
	отклонений нет

	
	Задача 3. Проверка готовности противопожарной техники и пожарно-технического вооружения к тушению пожаров подразделениями добровольной пожарной охраны.
	
	60,0
	60,0
	
	
	
	

	3.1.
	Проведение смотра-конкурса на звание «Лучшее подразделение добровольной пожарной охраны» в МО «Усть-Илимский район».
	Отдел по территориальной безопасности и ЧС
	2024
	МБ
	60,0
	60,0
	Доля принявших участие в конкурсе добровольной пожарной охраны, %
	100 % в год
	100 % в год
	отклонений нет

	
	Задача 4. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья на территории муниципального образования «Усть-Илимский район».
	
	47,0
	14,8
	
	
	
	

	4.1.


	Ликвидация съездов к несанкционированным ледовым переправам 
	Отдел по территориальной безопасности и ЧС
	2024
	МБ
	47,0
	14,8
	Улучшение информационного обеспечения по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья на территории муниципального образования «Усть-Илимский район», %.
	100 % в год
	31,4%
	На запланированные мероприятия потребовалось меньше финансирования

	4.2.
	Приобретение методической литературы, изготовление памяток, плакатов, баннеров, листовок по вопросам безопасности на водных объектах.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Задача 5. Организация и осуществление мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности населения и территорий района от чрезвычайных ситуаций, вызванных лесными и ландшафтными пожарами.
	
	39,8
	0,0
	
	
	
	

	5.1.
	Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципальных районов за границами городских и сельских населенных пунктов.


	Отдел по территориальной безопасности и ЧС
	2024
	МБ
	39,8
	0,0
	Улучшение пожарной безопасности территории муниципального образования, %
	100 % в год
	0 % 
	Потребность в проведении мероприятий отсутствовала

	3.
	Подпрограмма № 3 «Правопорядок»
	
	119,2
	81,5
	
	
	
	

	
	Задача. Создание условий для снижения уровня преступности на территории Усть-Илимского района
	
	119,2
	81,5
	
	
	
	

	1.1.
	Проведение разъяснительной работы (изготовление и распространение информационных материалов) в общеобразовательных муниципальных учреждениях по вопросам законности и правопорядка.
	Отдел по территориальной безопасности и ЧС Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»,

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав  муниципального образования «Усть-Илимский район»
	2024
	МБ
	59,2
	21,9
	Повышение информационного обеспечения по обеспечению охраны общественного порядка на территории муниципального образования «Усть-Илимский район», на  20%
	20
	100%
	отклонений нет

	1.2.
	Проведение мероприятий по профилактике правонарушений среди населения Усть-Илимского района 
	Межмуниципальный отдел МВД России «Усть-Илимский»,

Отдел по территориальной безопасности и ЧС Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»
	2024
	МБ
	0,0
	0,0
	Количество профилактических мероприятий, направленных на снижение уровня преступности, ед.
	2
	257
	отклонений нет

	1.3.
	Организация и проведение смотра-конкурса на звание «Лучшая добровольная народная дружина по охране общественного порядка муниципального образования «Усть-Илимский район»
	Отдел по территориальной безопасности и ЧС Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»
	2024
	МБ
	60,0
	59,6
	Доля принявших участие в конкурсе добровольной народной дружины, %
	100
	100%
	отклонений нет

	4.
	Подпрограмма № 4 «Охрана окружающей среды на территории муниципального образования «Усть-Илимский район»
	
	45 477,8
	3 488,0
	
	
	
	

	
	Задача 1. Снижение уровня негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления
	
	45 477,8
	3 488,0
	
	
	
	

	1.1
	Ликвидация

несанкционированных

свалок на территории
Усть-Илимского района
	Отдел по инфраструктуре и управлению ресурсами Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»
	2024
	Всего
	0,0
	0,0
	Количество ликвидированных несанкционированных свалок на территории

муниципального образования «Усть-Илимский район», ед
	не менее 2 ед.
	0 ед.
	Отсутствие несанкционированных свалок в плане природоохранных мероприятий

	
	
	
	
	МБ
	80,0
	0,0
	
	
	
	

	
	
	
	
	ОБ
	0,0
	0,0
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Проведение разъясни-
тельной работы о необходимости соблюдения природоохранного законодательства
	
	2024
	МБ
	x
	х
	Количество информационных мероприятий по вопросам охраны окружающей среды, в том числе оказание консультативной помощи физическим и юридическим лицам по вопросам экологии, охраны окружающей среды и природопользованию,  ед.
	не менее 5 ед.
	0 ед.
	Отсутствие финансирования

	1.3.
	Создание и содержание

контейнерных площадок

в сельских населенных

пунктах
	
	2024
	Всего
	3 434,3
	3 383,0
	Количество представлений, требований контрольно-надзорных органов об устранении нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства в части создания и содержания контейнерных площадок, шт.
	Не более 

5 шт.
	0 ед.
	Средства  местного бюджета были запланированы только на содержание контейнерных площадок (создание не требуется)

	
	
	
	
	МБ

	3 434,3
	3 383,0
	
	
	
	

	
	
	
	
	ОБ
	0,0
	0,0
	
	
	
	

	1.4.
	Реализация мероприятий по выявлению и оценке объектов накопленного вреда окружающей среде, в том числе проведения инженерных изысканий, разработка ПСД ликвидации накопленного вреда и работы по ликвидации накопленного вреда.
	
	2024
	МБ
	42 043,6
	104,9
	Количество выявленных и ликвидированных объектов накопленного вреда окружающей среде, ед.
	1 в год
	0 ед.
	Позднее утверждение плана природоохранных мероприятий, установление устойчивого снежного покрова

	
	Задача 2. Повышение уровня экологической грамотности населения
	
	0,0
	0,0
	
	
	
	

	2.1.
	Организация на территории Усть - Илимского района Дней защиты от экологической

опасности, иных мероприятий

экологической направленности
	Отдел по инфраструктуре и управлению ресурсами Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»
	2024
	МБ
	0,0
	0,0
	Количество

проведенных

мероприятий

экологической

направленности, ед.
	не менее

50 ед. в год
	67 ед.
	Проведено 67 мероприятий, в том числе субботников экологической направленности

	2.2.
	Организация экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения ТКО
	
	2024
	МБ
	0,0
	0,0
	Количество

опубликованных на сайте Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» и в СМИ информационных материалов, направленных на формирование экологической культуры в области

образования с твердыми

коммунальными отходами, ед.
	не менее 5 ед. в год
	5 ед.
	Количество опубликованных материалов экологической направленности в 2024 году составило 5 ед.

	5.
	Подпрограмма № 5 «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Усть-Илимский район»
	
	10 677,7
	530,6
	
	
	
	

	
	Задача 1. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения
	
	0,0
	0,0
	
	
	
	

	1.1
	Проведение совместных
профилактических  операций, направленных на

предупреждение аварийности
	Отдел по инфраструктуре и управлению ресурсами Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»   
	2024
	МБ
	Х
	0,0
	Снижение количества
дорожно-транспортных

происшествий с пострадавшими, ед.
	На 2 ед. ежегодно
	0 ед.
	

	1.2
	Регулярное  освещение
вопросов  безопасности

дорожного движения в печатных изданиях, на официальном  «Интернет»-сайте


	
	2024
	МБ

	Х

	0,0
	Снижение количества лиц,
пострадавших в дорожно-

транспортных происшествиях, чел.
	На 1 ед.
ежегодно
	0 чел.
	

	1.3
	 Размещение социальной
рекламы по пропаганде

безопасности дорожного

движения на дорогах местного значения


	
	2024
	МБ


	0,0

	0,0

	
	
	
	

	
	Задача 2. Формирование у детей и подростков понимания необходимости соблюдения правил дорожного движения
	
	0,0
	0,0
	
	
	
	

	2.1
	Профилактическая работа с обучающимися общеобразовательных учреждений, воспитанниками дошкольных образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей
	МКОУ ДО
«РЦДОД»
	2023
	МБ
	Х
	0,0
	Отсутствие
дорожно-

транспортных

происшествий

с участием

детей, ед.
	На 1 ед. ежегодно
	0 ед.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Задача 3. Повышение уровня эксплуатационного состояния и безопасного использования автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Усть-Илимский район»


	
	10 677,7
	530,6
	
	
	
	

	3.1
	Организация содержания  и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них
	Отдел по инфраструктуре и управлению ресурсами Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»   
	2023
	МБ
	10 677,7
	530,6
	Увеличение доли автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным, показателям по сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, %
	На 0,5 % ежегодно
	0,5%
	Отклонений нет

	6.
	Подпрограмма № 6 «Обеспечение деятельности по повседневному управлению муниципальным (районным) звеном областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях (РСЧС)»
	
	8 964,6
	8 794,3
	
	
	
	

	
	Задача 1. Повышение готовности органов местного самоуправления Усть-Илимского района и служб Усть-Илимского к реагированию на угрозы возникновения или возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, эффективности взаимодействия привлекаемых сил и средств единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе экстренных оперативных служб, организаций (объектов) при совместных действиях по предупреждению и ликвидации ЧС (происшествий)
	
	8 964,6
	8 794,3
	
	
	
	

	1.1


	Модернизация сетей связи автоматизированной системы оперативно-диспетчерского управления
	МКУ «ЕДДС Усть-Илимского района»


	2024
	МБ
	0,0
	0,0
	Повышение качества связи автоматизированной системы оповещения населения, %
	20
	20%
	отклонений нет

	1.2
	Повышение квалификации оперативно-диспетчерского персонала учреждения 
	
	
	
	50,0
	44,4
	Количество обученных оперативно-диспетчерского персонала МКУ «ЕДДС Усть-Илимского района», ед.
	2
	2
	отклонений нет

	2.5
	Обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС Усть-Илимского района»
	
	2024
	МБ
	8 914,6
	8 749,9
	Доля освоенных бюджетных средств, %.
	100%
	98,1%
	

	7.
	Подпрограмма № 7«Гражданская защита населения и мобилизационная подготовка экономики»
	
	1 162,3
	1 077,1
	
	
	
	

	
	Задача 1. Повышение эффективности реагирования по ликвидации кризисных ситуаций
 и происшествий, а также улучшение координации оперативного взаимодействия всех дежурно-диспетчерских служб за счет интеграции соответствующих систем в единое информационное пространство.
	
	885,1
	885,1
	
	
	
	

	1.1
	Построение (развитие) АПК «Безопасный город» (закупка оборудования, проведение монтажных, пусконаладочных работ)
	Отдел по территориальной безопасности и ЧС Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»
	2024
	МБ
	0,0
	0,0
	Увеличение площади территории муниципального образования «Усть-Илимский район», покрытой комплексной системой «Безопасный город», до 50% (при наличии утвержденной концепции развития).
	20
	20%
	отклонений нет

	1.2
	Содержание и доукомплектование автоматизированной системы централизованного оповещения населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера


	
	
	
	1 000,0
	914,9
	Увеличение качества оперативности реагирования населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций, %
	20
	20%
	отклонений нет

	
	Задача 2. Развитие и совершенствование гражданской защиты населения и мобилизационной подготовки экономики.


	
	0,0
	0,0
	
	
	
	

	2.1
	Организация прямых каналов с ДДС экстренных служб, ДДС ППО


	МКУ «ЕДДС Усть-Илимского района»

	2024
	МБ
	0,0
	0,0
	Развитие и совершенствование комплекса средств автоматизации  МКУ «ЕДДС Усть-Илимского района», %
	40


	40
	отклонений нет

	2.2
	Организационно-техническое объединение специальных технических средств оповещения сетей вещания и каналов связи
	
	2024
	МБ
	0,0
	0,0
	
	
	
	

	2.3
	Проведение комплекса мероприятий по введению единого номера «112» в связи с изменением статуса номеров «01», «02», «03» в части приема сообщений о ЧС


	
	2024
	МБ
	0,0
	0,0
	
	
	
	

	2.4
	Создание баз трехмерных моделей объектов, являющимися ППО и объектов с массовым пребыванием людей.


	
	2024
	МБ
	0,0
	0,0
	
	
	
	

	2.5
	Эксплуатационно-техническое обслуживание аппаратуры оповещения П-166 М и Рупор, а также обслуживание каналов (линий) связи

	
	2024
	МБ
	162,2
	162,2
	
	
	
	

	
	Задача 3 Организация и осуществление мероприятий по гражданской защите населения. 
	
	0,0
	0,0
	
	
	
	


	3.1
	Создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств


	
	2024
	МБ
	0,0
	0,0
	Укрепление материально-технической базы, %
	20
	0
	денежные средства на мероприятия не были запланированы

	3.2
	Организация мероприятий по содержанию и оснащению загородного запасного пункта управления (проектирование, строительство, обслуживание, проведение государственной экспертизы и проектно-сметной          документации
	
	2024
	МБ
	0,0
	0,0
	Повышение эффективности проведения мероприятий по ГО, %
	40
	0
	денежные средства на мероприятия не были запланированы

	Начальник отдела по территориальной безопасности и ЧС 

Администрации Усть-Илимского муниципального округа                                                                                         Ф.В. Моисеев

Согласовано с Комитетом по экономике и финансам 
Администрации Усть-Илимского муниципального округа 
______________
   _________________________________   ________________________________  «_______»________________2024 год



подпись







должность

















ФИО


Приложение № 2

к Порядку принятия решений о 

разработке муниципальных

программ муниципального

образования «Усть-Илимский район»

и их формирования и реализации
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ муниципального образования «Усть-Илимский район» «Безопасность» за 2024 год 
	№
п/п
	Наименование целевого

показателя
	Ед.

изм.
	Плановое

значение
	Фактическое

значение
	Отклонение

фактического

значения от

планового
	Обоснование

причин

отклонения


	
	
	
	
	
	-/+
	%
	

	Подпрограмма № 1 «Обеспечение антитеррористической защищенности муниципальных учреждений

муниципального образования «Усть-Илимский район»

	1
	Количество муниципальных учреждений и их объектов, оборудованных кнопками тревожного вызова
	ед.
	2
	0
	-2
	-100
	Установлены во всех образовательных учреждения

	2
	Количество муниципальных учреждений и их объектов, оснащенных укрепленными дверями на входах и запасных выходах
	ед.
	4
	0
	- 4
	-100
	Установлены во всех образовательных учреждения

	3
	Количество муниципальных учреждений и их объектов, оборудованных домофонами на входных дверях
	ед.
	2
	0
	- 2
	-100
	Установлены во всех образовательных учреждения

	4
	Количество муниципальных учреждений и их объектов, оборудованных системами охранного видеонаблюдения
	ед.
	2
	0
	- 2
	-100
	денежные средства на мероприятия не были запланированы

	5
	Количество муниципальных учреждений и их объектов, оснащенных периметральным ограждением
	ед.
	2
	0
	-2
	-100
	Установлены во всех образовательных учреждения

	6
	Количество обученных специалистов в области противодействия экстремистской деятельности и терроризму
	ед.
	1
	0
	-1
	-100
	Обучение специалистов не требовалось

	7
	Обеспечение муниципальных учреждений и их объектов, ручными металлодетекторами.
	ед.
	1
	0
	-1
	-100
	Приобретены для всех учреждений

	8
	Количество муниципальных учреждений и их объектов, оборудованных стендами (уголками) «Терроризм – угроза обществу»
	ед.
	2
	2
	0
	0
	Отклонений нет

	Подпрограмма № 2 «Обеспечение пожарной безопасности объектов муниципальных учреждений

муниципального образования «Усть-Илимский район»

	1
	Количество объектов муниципальных учреждений с массовым пребыванием людей (по срокам эксплуатации), оборудованных автоматической пожарной сигнализацией и системами оповещения о пожаре 
	ед.
	2
	10
	+8
	+500
	В 10 учреждениях установлена сигнализация

	2
	Количество объектов муниципальных учреждений, где проведена огнезащитная обработка сгораемых конструкций
	ед.
	2
	1
	1
	-50
	

	3
	Количество объектов муниципальных учреждений оснащенных распашными металлическими решетками на окнах, противопожарными дверями
	ед.
	2
	0
	- 2
	-100
	Установлены во всех образовательных учреждения

	4
	Количество обученных специалистов в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
	ед.
	2
	13
	+11
	+650
	Обучено 13 специалистов

	5
	Улучшение пожарной безопасности объектов муниципальных учреждений, организация, выполнение противопожарных мероприятий
	%
	100
	32,7
	-67,3
	-67,3
	

	6
	Установка (замена) системы речевого оповещения и управления эвакуацией
	ед.
	1
	0
	-1
	-100
	Установлены во всех образовательных учреждения

	7
	Доля граждан, пострадавших при пожаре, получивших помощь, от числа обратившихся
	%
	80
	80
	0
	0
	Отклонений нет

	8
	Доля принявших участие в конкурсе добровольной пожарной охраны
	%
	100
	100
	0
	0
	Отклонений нет

	9
	Улучшение информационного обеспечения по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья на территории муниципального образования «Усть-Илимский район»
	%
	100
	31,4
	-68,6
	-68,6
	Отклонение из-за отсутствия необходимости ликвидации съездов

	10
	Улучшение пожарной безопасности территории муниципального образования, %
	%
	100
	0
	-100
	-100
	

	Подпрограмма № 3 «Правопорядок»

	1
	Повышение информационного обеспечения по обеспечению охраны общественного порядка на территории муниципального образования «Усть-Илимский район»
	%
	20
	100
	-80
	-80
	

	2
	Количество профилактических мероприятий, направленных на снижение уровня преступности
	ед.
	2
	257
	+255
	+12 750
	

	3
	Доля принявших участие в конкурсе   народной дружины
	%
	100
	100
	0
	0
	Отклонений нет

	Подпрограмма № 4 «Охрана окружающей природной среды на территории муниципального образования

«Усть-Илимский район»

	1
	Количество ликвидированных несанкционированных свалок на территории муниципального образования «Усть-Илимский район»
	ед.
	не менее 2 
	0 
	-2
	-100
	Отсутствие несанкционированных свалок в плане природоохранных мероприятий

	2
	Снижение количества выбросов загрязняющих

веществ в атмосферный воздух от стационарных

источников загрязнения, тыс. тонн
	ед.
	не менее 5
	0
	-5
	-100
	Отсутствие финансирования

	3
	Количество представлений, требований контрольно-надзорных органов об устранении нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства в части создания и содержания контейнерных площадок, шт.
	шт.
	не более 5 
	0
	-5
	-100
	Отсутствие представлений

	4
	Количество выявленных и ликвидированных объектов накопленного вреда окружающей среде, ед.
	ед.
	1 в год
	0 ед.
	-1
	-100
	Отсутствие критериев

ОН ВОС

	5
	Количество проведенных мероприятий экологической направленности, ед.
	ед.
	не менее 50 ед.
	67 ед.
	+17
	+34
	Проведено 67 мероприятий, в том числе субботников экологической направленности

	6
	Количество опубликованных на сайте Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» и в СМИ  информационных материалов, направленных на формирование экологической культуры  в области образования с твердыми коммунальными отходами, ед.   
	ед.
	не менее 5 ед.
	5 ед.
	0
	0
	Количество опубликованных материалов экологической направленности в 2024 году составило 5 ед.

	Подпрограмма № 5 «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального

образования «Усть-Илимский район»

	1
	Снижение количества
дорожно-транспортных

происшествий с пострадавшими.
	ед.
	на 2 ед. ежегодно
	0 ед.
	-2
	-100
	

	2
	Снижение количества лиц,
пострадавших в дорожно-

транспортных происшествиях.
	чел.
	на 1 чел. ежегодно
	0 чел.
	-1
	-100
	

	3
	Отсутствие дорожно-

транспортных происшествий

с участием детей, ед.
	ед.
	до 1 ед.
ежегодно
	0
	-1
	-100
	

	4
	Увеличение доли автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным, показателям по сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
	%
	0,5
	0,5
	0
	-100
	

	Подпрограмма № 6 «Обеспечение деятельности по повседневному управлению муниципальным (районным) звеном областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях (РСЧС)»

	1
	Повышение качества связи автоматизированной системы оповещения населения
	%
	20
	20
	0
	0
	Отклонений нет

	2
	Количество обученных оперативно-диспетчерского персонала «Единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования «Усть-Илимский район» (далее - МКУ «ЕДДС Усть-Илимского района»)
	ед.
	2
	2
	0
	0
	Отклонений нет

	3
	Доля освоенных бюджетных средств
	%
	100
	98,1
	-1,9
	-1,9
	отклонение из-за кадровых изменений

	Подпрограмма № 7«Гражданская защита населения и мобилизационная подготовка экономики»

	1
	Увеличение площади территории муниципального образования «Усть-Илимский район», покрытой комплексной системой «Безопасный город»
	%
	20
	20
	0
	0
	Отклонений нет

	2
	Увеличение качества оперативности реагирования населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций
	%
	20
	20
	0
	0
	Отклонений нет

	3
	Развитие и совершенствование комплекса средств автоматизации МКУ «ЕДДС Усть-Илимского района»
	%
	40
	0
	-40
	-100
	Денежные средства на мероприятие не были запланированы

	4
	Укрепление материально-технической базы, %
	%
	20
	0
	-20
	-100
	Денежные средства на мероприятие не были запланированы

	5
	Повышение эффективности проведения мероприятий по ГО, %
	%
	40
	0
	-40
	-100
	Денежные средства на мероприятие не были запланированы


Приложение № 3
к Порядку принятия решений о 
разработке муниципальных
программ муниципального
образования «Усть-Илимский район»
и их формирования и реализации
ОТЧЕТ О ФИНАНСИРОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
 муниципального образования «Усть-Илимский район» «Безопасность»
за  2024 год (весь период реализации 2019-2026 годы)
	Период реализации
программы
	Объем финансирования, предусмотренный программой, тыс. руб. (с одним знаком после запятой)
	Расходы за отчетный период, тыс. руб. 
(с одним знаком после запятой)
	Обоснование
причин отклонения

	
	Финансовые
средства, всего
	в том числе
	Финансовые
средства, всего
	в том числе
	

	
	
	ФБ*
	ОБ*
	МБ*
	внебюджетные
средства
	
	ФБ*
	ОБ*
	МБ*
	внебюджетные
средства
	

	Подпрограмма № 1 «Обеспечение антитеррористической защищенности муниципальных учреждений муниципального образования «Усть-Илимский район»

	Всего за весь период
	22 690,3
	-
	-
	22 690,3
	-
	21 594,6
	-
	-
	21 594,6
	-
	

	Первый год реализации
	622,5
	-
	-
	622,5
	-
	550,8
	-
	-
	550,8
	-
	

	Второй год реализации
	11 294,6
	-
	-
	11 294,6
	-
	10 995,6
	-
	-
	10 995,6
	-
	

	Третий год реализации
	10,0
	-
	-
	10,0
	-
	10,0
	-
	-
	10,0
	-
	

	Четвертый год реализации
	10 021,2
	-
	-
	10 021,2
	-
	10 008,2
	-
	-
	10 008,2
	-
	

	Пятый год реализации
	0,0
	-
	-
	0,0
	-
	0,0
	-
	-
	0,0
	-
	

	Шестой год реализации
	742,0
	-
	-
	742,0
	-
	30,0
	-
	-
	30,0
	-
	

	Подпрограмма № 2 «Обеспечение пожарной безопасности объектов муниципальных учреждений муниципального образования «Усть-Илимский район»

	Всего за весь период
	39 985,7
	-
	-
	39 985,7
	-
	38 948,7
	-
	-
	38 948,7
	-
	

	Первый год реализации
	1 007,5
	-
	-
	1 007,5
	-
	933,1
	-
	-
	933,1
	-
	

	Второй год реализации
	3 169,7
	-
	-
	3 169,7
	-
	3 169,7
	
	
	3 169,7
	-
	

	Третий год реализации
	3 016,4
	-
	-
	3 016,4
	-
	2 777,4
	-
	-
	2 777,4
	-
	

	Четвертый год реализации
	5 536,7
	-
	-
	5 536,7
	-
	5 426,4
	
	
	5 426,4
	-
	

	Пятый год реализации
	4 422,3
	-
	-
	4 422,3
	-
	4 411,1
	-
	-
	4 411,1
	-
	

	Шестой год реализации
	22 833,1
	-
	-
	22 833,1
	-
	22 231,0
	-
	-
	22 231,0
	-
	

	Подпрограмма № 3 «Правопорядок»

	Всего за весь период
	346,7
	-
	-
	346,7
	-
	302,4
	-
	-
	302,4
	-
	

	Первый год реализации
	63,8
	-
	-
	63,8
	-
	63,8
	-
	-
	63,8
	-
	

	Второй год реализации
	10,0
	-
	-
	10,0
	-
	10,0
	-
	-
	10,0
	-
	

	Третий год реализации
	30,0
	-
	-
	30,0
	-
	24,0
	-
	-
	24,0
	-
	

	Четвертый год реализации
	33,7
	-
	-
	33,7
	-
	33,5
	-
	-
	33,5
	-
	

	Пятый год реализации
	90,0
	-
	-
	90,0
	-
	89,6
	-
	-
	89,6
	-
	

	Шестой год реализации
	119,2
	-
	-
	119,2
	-
	81,5
	-
	-
	81,5
	-
	

	Подпрограмма № 4 «Охрана окружающей среды на территории муниципального образования «Усть-Илимский район»

	Всего за весь период
	125 498,9
	-
	26 294,3
	99 204,6
	-
	50 155,6
	-
	26 230,7
	23 924,9
	-
	

	Первый год реализации
	18 403,5
	-
	12 004,2
	6 399,3
	-
	17 922,5
	-
	11 940,6
	5 981,9
	-
	

	Второй год реализации
	4 870,1
	-
	-
	4 870,1
	-
	4 870,1
	-
	-
	4 870,1
	-
	

	Третий год реализации
	18 436,6
	-
	14 290,1
	4 146,5
	-
	18 436,6
	-
	14 290,1
	4 146,5
	-
	

	Четвертый год реализации
	7 922,5
	-
	-
	7 922,5
	-
	2 668,4
	-
	-
	2 668,4
	
	

	Пятый год реализации
	30 388,4
	-
	-
	30 388,4
	-
	2 770,0
	-
	-
	2 770,0
	
	

	Шестой год реализации
	45 477,8
	-
	-
	45 477,8
	-
	3 488,0
	-
	-
	3 488,0
	-
	

	Подпрограмма № 5 «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Усть-Илимский район»

	Всего за весь период
	40 881,8
	-
	-
	40 881,8
	-
	3 876,9
	-
	-
	3 876,9
	-
	

	Первый год реализации
	3 293,1
	-
	-
	3 293,1
	-
	219,6
	-
	-
	219,6
	-
	

	Второй год реализации
	4 760,3
	-
	-
	4 760,3
	-
	596,0
	-
	-
	596,0
	-
	

	Третий год реализации
	6 032,3
	-
	-
	6 032,3
	-
	1 064,8
	-
	-
	1 064,8
	-
	

	Четвертый год реализации
	7 217,0
	-
	-
	7 217,0
	-
	616,0
	-
	-
	616,0
	-
	

	Пятый год реализации
	8 901,4
	-
	-
	8 901,4
	-
	849,9
	-
	-
	849,9
	-
	

	Шестой год реализации
	10 677,7
	-
	-
	10 677,7
	-
	530,6
	-
	-
	530,6
	
	

	Подпрограмма № 6 «Обеспечение деятельности по повседневному управлению муниципальным (районным) звеном областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях (РСЧС)»

	Всего за весь период
	41 115,5
	-
	9 071,4
	32 043,6
	-
	40 648,6
	-
	9 071,4
	31 577,2
	-
	

	Первый год реализации
	5 536,4
	-
	337,4
	5 199,0
	-
	5 530,7
	-
	337,4
	5 193,3
	-
	

	Второй год реализации
	6 200,4
	-
	1 521,3
	4 679,1
	-
	6 183,9
	-
	1 521,3
	4  662,6
	-
	

	Третий год реализации
	6 238,3
	-
	2 512,2
	3 726,1
	-
	6 136,7
	-
	2 512,2
	3 624,5
	-
	

	Четвертый год реализации
	6 732,8
	-
	2 172,9
	4 559,9
	-
	6 687,6
	-
	2 172,9
	4 514,7
	-
	

	Пятый год реализации
	7 442,5
	-
	2 527,6
	4 914,9
	-
	7 315,4
	-
	2 527,6
	4 787,8
	
	

	Шестой год реализации
	8 964,6
	-
	-
	8 964,6
	-
	8 794,3
	-
	-
	8 794,3
	
	

	Подпрограмма № 7 «Гражданская защита населения и мобилизационная подготовка экономики»

	Всего за весь период
	2 730,0
	-
	-
	2 730,0
	-
	2 613,1
	-
	-
	2 613,1
	-
	

	Первый год реализации
	100,0
	-
	-
	100,0
	-
	99,0
	-
	-
	99,0
	-
	

	Второй год реализации
	0,0
	-
	-
	0,0
	-
	0,0
	-
	-
	0,0
	-
	

	Третий год реализации
	342,6
	-
	-
	342,6
	-
	333,7
	-
	-
	333,7
	-
	

	Четвертый год реализации
	240,0
	-
	-
	240,0
	-
	218,2
	-
	-
	218,2
	-
	

	Пятый год реализации
	885,1
	-
	-
	885,1
	-
	885,1
	-
	-
	885,1
	-
	

	Шестой год реализации
	1 162,3
	-
	-
	1 162,3
	-
	1 077,1
	-
	-
	1 077,1
	
	

	ИТОГО по муниципальной программе

	Всего за весь период
	273 248,6
	-
	35 365,7
	237 882,9
	-
	158 140,1
	-
	35 302,1
	122 838,0
	-
	

	Первый год реализации
	29 026,8
	-
	12 341,6
	16 685,2
	-
	25 319,5
	-
	12 278,0
	13 041,5
	-
	

	Второй год реализации
	30 305,1
	-
	1 521,3
	28 783,8
	-
	25 825,3
	-
	1 521,3
	24 304,0
	-
	

	Третий год реализации
	34 106,2
	-
	16 802,3
	17 303,9
	-
	28 783,2
	-
	16 802,3
	11 980,9
	-
	

	Четвертый год реализации
	37 703,9
	-
	2 172,9
	35 531,0
	-
	25 658,3
	-
	2 172,9
	23 458,4
	-
	

	Пятый год реализации
	52 129,7
	-
	2 527,6
	49 602,1
	-
	16 321,1
	-
	2 527,6
	13 793,5
	
	

	Шестой год реализации
	89 976,9
	-
	-
	89 976,9
	-
	36 232,7
	-
	-
	36 232,7
	-
	


Начальник отдела по территориальной безопасности и ЧС 

Администрации Усть-Илимского муниципального округа                                                                        Ф.В. Моисеев

Согласовано с Комитетом по экономике и финансам 
Администрации Усть-Илимского муниципального округа 
______________
   _________________________________   ________________________________  «_______»________________2025 год



подпись







должность

















ФИО

Оценка целевых показателей муниципальной программы

муниципального образования «Усть-Илимский район»

«Безопасность» за 2024 год
	Наименование целевого

показателя
	ЕИ
	Значение целевого

показателя
	Отклонение,

%
	Оценка

(баллы)
	

	
	
	план
	факт
	
	
	

	Подпрограмма № 1 «Обеспечение антитеррористической защищенности муниципальных учреждений муниципального образования «Усть-Илимский район»
	

	Количество муниципальных учреждений и их объектов, оборудованных кнопками тревожного вызова
	ед.
	2
	0
	100
	1
	

	Количество муниципальных учреждений и их объектов, оснащенных укрепленными дверями на входах и запасных выходах
	ед.
	4
	0
	100
	1
	

	Количество муниципальных учреждений и их объектов, оборудованных домофонами на входных дверях
	ед.
	2
	0
	100
	1
	

	Количество муниципальных учреждений и их объектов, оборудованных системами охранного видеонаблюдения
	ед.
	2
	0
	100
	-2
	

	Количество муниципальных учреждений и их объектов, оснащенных периметральным ограждением
	ед.
	2
	0
	100
	1
	

	Количество обученных специалистов в области противодействия экстремистской деятельности и терроризму
	ед.
	1
	0
	100
	1
	

	Обеспечение муниципальных учреждений и их объектов, ручными металлодетекторами
	ед.
	1
	0
	100
	1
	

	Количество муниципальных учреждений и их объектов, оборудованных стендами (уголками) «Терроризм – угроза обществу»
	ед.
	2
	2
	0
	1
	

	Итоговая сводная оценка по  подпрограмме 1
	
	
	
	
	5
	

	Подпрограмма № 2 «Обеспечение пожарной безопасности объектов муниципальных учреждений муниципального образования «Усть-Илимский район»
	

	Количество объектов муниципальных учреждений с массовым пребыванием людей (по срокам эксплуатации), оборудованных автоматической пожарной сигнализацией и системами оповещения о пожаре 
	ед.
	2
	10
	+500
	4
	

	Количество объектов муниципальных учреждений, где проведена огнезащитная обработка сгораемых конструкций
	ед.
	2
	1
	50
	-2
	

	Количество объектов муниципальных учреждений оснащенных распашными металлическими решетками на окнах, противопожарными дверями
	ед.
	2
	0
	100
	1
	

	Количество обученных специалистов в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
	ед.
	2
	13
	+650
	4
	

	Улучшение пожарной безопасности объектов муниципальных учреждений, организация, выполнение противопожарных мероприятий
	%
	100
	32,7
	67,3
	-2
	

	Установка (замена) системы речевого оповещения и управления эвакуацией
	ед.
	1
	0
	100
	1
	

	Доля граждан, пострадавших при пожаре, получивших помощь, от числа обратившихся
	%
	80
	80
	0
	1
	

	Доля принявших участие в конкурсе добровольной пожарной охраны
	%
	100
	100
	0
	1
	

	Улучшение информационного обеспечения по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья на территории муниципального образования «Усть-Илимский район»
	%
	100
	31,4
	68,6
	1
	

	Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципальных районов за границами городских и сельских населенных пунктов.
	%
	100
	0
	100
	1
	

	Итоговая сводная оценка по  подпрограмме 2
	
	
	
	
	10
	

	Подпрограмма № 3 «Правопорядок»
	

	Повышение информационного обеспечения по обеспечению охраны общественного порядка на территории муниципального образования «Усть-Илимский район»
	%
	20
	100
	80
	-1
	

	Количество профилактических мероприятий, направленных на снижение уровня преступности
	ед.
	2
	257
	+ 12750
	4
	

	Доля принявших участие в конкурсе  народной дружины
	%
	100
	100
	0
	1
	

	Итоговая сводная оценка по подпрограмме 3
	
	
	
	
	4
	

	Подпрограмма 4 «Охрана окружающей природной среды на территории

муниципального образования «Усть-Илимский район»
	

	Количество ликвидированных несанкционированных свалок на территории муниципального образования «Усть-Илимский район»
	ед.
	не менее 2 ед.
	0
	100
	-2
	

	Количество информационных мероприятий по вопросам охраны окружающей среды, в том числе оказание консультативной помощи физическим и юридическим лицам по вопросам экологии, охраны окружающей среды и природопользованию,  ед.
	ед.
	не менее 
5 ед.
	0
	100
	-2
	

	Количество представлений, требований контрольно-надзорных органов об устранении нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства в части создания и содержания контейнерных площадок, шт.
	шт.
	не более 5 шт.
	0
	100
	-2
	

	Количество выявленных и ликвидированных объектов накопленного вреда окружающей среде, ед.
	ед.
	1 в год
	0 ед.
	100
	1
	

	Количество проведенных мероприятий экологической направленности, ед.
	ед.
	не менее 50 ед. 
	67 ед.
	+34
	4
	

	Количество опубликованных на сайте Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» и в СМИ  информационных материалов, направленных на формирование экологической культуры  в области образования с твердыми коммунальными отходами, ед.   
	ед.
	не менее 5 ед. 
	5 ед.
	0
	1
	

	Итоговая сводная оценка по подпрограмме 4
	
	
	
	
	3
	

	Подпрограмма 5 «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Усть-Илимский район»
	

	Снижение количества дорожно-транспортных
происшествий с пострадавшими
	ед.
	на 2 ед. ежегодно
	0 ед.
	0
	1
	

	Снижение количества лиц, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях
	чел.
	на 1 чел. ежегодно
	0 чел.
	0
	1
	

	Сокращение количества  дорожно- транспортных происшествий с участием детей      
	ед.
	до 1 ед.
	0 ед.
	0
	1
	

	Увеличение доли автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным, показателям по сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
	%
	на 0,5% ежегодно
	0,5
	0
	1
	

	Итоговая сводная оценка по  подпрограмме 5
	
	
	
	
	4
	

	Подпрограмма № 6 «Обеспечение деятельности по повседневному управлению муниципальным (районным) звеном областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях (РСЧС)»
	

	Повышение качества связи автоматизированной системы оповещения населения
	%
	20
	20
	0
	1
	

	Количество обученных оперативно-диспетчерского персонала МКУ «ЕДДС Усть-Илимского района»
	ед.
	2
	2
	0
	1
	

	Доля освоенных бюджетных средств
	%
	100
	98,1
	1,9
	1
	

	Итоговая сводная оценка по подпрограмме 6
	
	
	
	
	3
	

	Подпрограмма № 7 « Гражданская защита населения и мобилизационная подготовка экономики» 
	

	Увеличение площади территории муниципального образования «Усть-Илимский район», покрытой комплексной системой «Безопасный город»
	%
	20
	20
	0
	1
	

	Увеличение качества оперативности реагирования населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций
	%
	20
	20
	0
	1
	

	Развитие и совершенствование комплекса средств автоматизации МКУ «ЕДДС Усть-Илимского района»
	%
	40
	0
	100
	-2
	

	Укрепление материально-технической базы ГО
	%
	20
	0
	100
	-2
	

	Повышение эффективности проведения мероприятий по ГО
	%
	40
	0
	100
	-2
	

	Итоговая сводная оценка по подпрограмме 7
	
	
	
	
	-4
	

	ИТОГОВАЯ сводная оценка по 

муниципальной программе
	
	
	
	
	25
	


Оценка эффективности муниципальной программы
муниципального образования «Усть-Илимский район»

«Безопасность» за 2024 год
	Вывод об эффективности программы
	Итоговая

сводная оценка

(баллов)
	Предложения

по дальнейшей

реализации

программы

	Подпрограмма № 1 «Обеспечение антитеррористической защищенности муниципальных учреждений муниципального образования «Усть-Илимский район»

	ожидаемая эффективность не достигнута
	5
	Эффективность программы в сравнении с прошлым годом осталась прежней

	Подпрограмма № 2 «Обеспечение пожарной безопасности объектов муниципальных учреждений муниципального образования «Усть-Илимский район» 

	ожидаемая эффективность не достигнута
	10
	Эффективность программы по сравнению с прошлым годом повысилась

	Подпрограмма № 3 «Правопорядок» 

	ожидаемая эффективность достигнута  
	4
	Эффективность программы по сравнению с прошлым годом понизилась

	Подпрограмма 4 «Охрана окружающей природной среды на территории муниципального образования «Усть-Илимский район»

	ожидаемая эффективность не  достигнута  
	3
	Эффективность программы в сравнении с прошлым годом на прежнем уровне

	Подпрограмма 5 «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Усть-Илимский район»

	ожидаемая эффективность не  достигнута
	4
	Эффективность программы в сравнении с прошлым годом на прежнем уровне

	Подпрограмма № 6 «Обеспечение деятельности по повседневному управлению муниципальным (районным) звеном областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях (РСЧС)»

	ожидаемая эффективность достигнута
	3
	Эффективность программы по сравнению с прошлым годом повысилась

	Подпрограмма № 7«Гражданская защита населения и мобилизационная подготовка экономики»

	ожидаемая эффективность не достигнута
	-4
	Эффективность программы в сравнении с прошлым годом на прежнем уровне

	ИТОГО по муниципальной программе
	25
	


Начальник отдела по территориальной безопасности и ЧС
Администрации Усть-Илимского муниципального округа



Моисеев Ф.В. 

Пояснительная записка к муниципальной программе  

муниципального образования «Усть-Илимский район» «Безопасность» за 2024 год.
В 2024 году на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» чрезвычайных ситуаций не произошло. Имели место происшествия и события, которые повлекли человеческие жертвы, сопровождались причинением вреда здоровью людей и природной среде, материальными потерями и нарушением условий жизнедеятельности определенной части населения муниципальных образований района. Однако, в соответствии с установленными критериями, данные происшествия и события не являлись чрезвычайными ситуациями.


В сфере обеспечения безопасности граждан, профилактике правонарушений и преступлений в муниципальном образовании «Усть-Илимский район» на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» предусмотрена реализация муниципальной программы муниципального образования «Усть-Илимский район» «Безопасность».

1. Подпрограмма «Обеспечение антитеррористической защищенности муниципальных учреждений муниципального образования «Усть-Илимский район» 

Объем финансирования по подпрограмме № 1 на 2024 год составил 742,00 тыс. рублей. за счет средства местного бюджета. Освоено в 2024 году 30,0 тыс. рублей.

Основной задачей данной подпрограммы является повышение технической укрепленности и охраны муниципальных учреждений, а также мест с массовым пребыванием людей в них, от возможных угроз и посягательств террористического и преступного характера, а также улучшение информационно-пропагандистского сопровождения мероприятий в сфере противодействия терроризму и экстремизму и их профилактики.


В целях реализации  подпрограммы были выполнены следующие мероприятия:

- приобретение специализированной литературы и наглядных пособий – 30,0 тыс. руб. (отдел образования, МОУ Железнодорожная СОШ №1). 
2. Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности объектов муниципальных учреждений муниципального образования «Усть-Илимский район»

Объем финансирования по подпрограмме № 2 на 2024 год составил 22 833,1 тыс. рублей, за счет средства местного бюджета. Освоено в 2024 году 22 230,9 тыс. рублей.

В целях реализации  подпрограммы были выполнены следующие мероприятия:
- установка (замена) автоматической пожарной сигнализации в муниципальных учреждениях — 21 868,0 тыс. руб. (МДОУ «Березка», МДОУ «Журавушка», МОУ «Бадарминская СОШ», МОУ «Железнодорожная СОШ № 2», МОУ «Эдучанская СОШ», МОУ «Седановская СОШ», МКОУ «Ершовская СОШ» школа и д/сад, МКДОУ «Чебурашка», МКОУ «Подъеланская СОШ»);
- огнезащитная обработка сгораемых конструкций муниципальных учреждений – 45,3 тыс. руб. (МОУДО РДШИ);

- подготовка, переподготовка и повышение квалификации в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера – 48,8 тыс. руб. (обучено в УМЦ г. Красноярск 13 специалистов).
- улучшение пожарной безопасности объектов муниципальных учреждений, организация, выполнение противопожарных мероприятий – 69,1 тыс. руб. (МКДОУ «Елочка», МКДОУ "Чебурашка", МКОУ "Ершовская СОШ", МКОУ "Подъеланская СОШ", МОУДО "РДШИ", отдел образования);
- выплата единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим при пожаре – 125,0 тыс. рублей;

- участие в смотре-конкурсе на звание «Лучшее подразделение добровольной пожарной охраны» в муниципальном образовании «Усть-Илимский район» - 60,0 тыс. рублей;


- ликвидация съездов к несанкционированным ледовым переправам, приобретение методической литературы, изготовление памяток, плакатов, банеров, листовок по вопросам безопасности на водных объектах – 14,7 тыс. рублей (приобретение запрещающих знаков, изготовление информационных материалов).

3. Подпрограмма «Правопорядок»

Объем финансирования по подпрограмме № 3 на 2024 год составил 119,3 тыс. рублей. за счет средства местного бюджета. Освоено в 2024 году 81,5 тыс. рублей.

В целях реализации  подпрограммы были выполнены следующие мероприятия:

- проведение разъяснительной работы (изготовление и распространение информационных материалов) – 21,9 тыс. рублей (изготовление печатных материалов (памяток) профилактической тематики – мошеннические действия, совершаемые посредством интернет-технологий, банковских карт, смс-рассылки и мобильного банка и баннеров);

- организация и проведение смотра-конкурса на звание «Лучшая добровольная народная дружина по охране общественного порядка муниципального образования «Усть-Илимский район» - 59,6 тыс. руб.
Подпрограмма 4 «Охрана окружающей среды на территории муниципального образования «Усть-Илимский район».

Объем финансирования по подпрограмме № 4 на 2024 год составил 45 477,9 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. Освоено в 2024 году 3 488,0 тыс. рублей.
В целях реализации  подпрограммы были выполнены следующие мероприятия:
- создание и содержание контейнерных площадок в сельских населенных пунктах – 3 383,0 тыс. рублей (средства МБ были запланированы только на содержание контейнерных площадок);

- реализация мероприятий по выявлению и оценке объектов накопленного вреда окружающей среде, в том числе проведения инженерных изысканий, разработка ПСД ликвидации накопленного вреда и работы по ликвидации накопленного вреда – 105,0 тыс. руб.
Подпрограмма 5 «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Усть-Илимский район».


Объем финансирования по подпрограмме № 5 на 2024 год составил 10 677,7 тыс. рублей за счет средства местного бюджета. Освоено в 2024 году 530,6 тыс. рублей.
В целях реализации  подпрограммы были выполнены следующие мероприятия:

- организация содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них – 530,6 тыс. рублей (проведены мероприятия по повышению уровня эксплуатационного состояния и безопасного использования автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования «Усть-Илимский район», остатки денежных средств аккумулируются с переходящим остатком и будут направлены на улучшение дорожной сети в текущем году).
6. Подпрограмма «Обеспечение деятельности по управлению муниципальным (районным) звеном областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях (РСЧС)»

Объем финансирования по подпрограмме № 6 на 2024 год составил 8 964,6 тыс. рублей за счет средства местного бюджета. Освоено в 2024 году 8 794,4 тыс. рублей.

В целях реализации подпрограммы были выполнены следующие мероприятия:


- повышение квалификации оперативно-диспетчерского персонала учреждения – 44,5 тыс. рублей (обучено 2 диспетчера);

- обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС Усть-Илимского района» - 8 749,9 тыс. рублей.

7. Подпрограмма «Гражданская защита населения и мобилизационная подготовка экономики».


Объем финансирования по подпрограмме № 7 на 2024 год составил 1 162,3 тыс. рублей за счет средства местного бюджета. Освоено в 2024 году 1 077,1 тыс. рублей.
В целях реализации  подпрограммы были выполнены следующие мероприятия:

- содержание и доукомплектование автоматизированной системы централизованного оповещения населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера – 914,9 тыс. рублей, (установка оконечного устройства МСОН в п. Невон);

- эксплуатационно-техническое обслуживание аппаратуры оповещения П-166 М и Рупор, а также обслуживание каналов (линий) связи – 162,2 тыс. руб.

