Отчет об итогах реализации инициативного проекта

| 1. | Наименование инициативного проекта | «Мир фермера» |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Территория муниципального образования или его часть, в границах которой реализован инициативный проект с указанием адреса объекта (при наличии) | Голуметское МО, 665441 Иркутская область Черемховский район село Голуметь улица Кирова 18 |  |
| 3. | Наименование муниципальной программы (подпрограммы), в рамках которой был реализован инициативный проект | Муниципальная программа «Развитие образования в Черемховском районном муниципальном образовании», утвержденная постановлением администрации Черемховского района № 655 от 13.11.2017 года |  |
| 4. | Сроки реализации инициативного проекта, в том числе: | 15.01.2024 -30.12.2024 |  |
|  | – начало реализации инициативного проекта; | 15.01.2024 |  |
|  | – окончание реализации инициативного проекта. | 20.12.2024 |  |
| 5. | Общая стоимость реализации инициативного проекта, в том числе: | 2 000 000 руб |  |
|  | – областной бюджет; | 1 700 000 руб |  |
|  | – местный бюджет; | - |  |
|  | – инициативные платежи. | 300 000 руб |  |
| 6. | Израсходовано средств на реализацию инициативного проекта, в том числе: | 2 000 000 руб |  |
|  | – областной бюджет; | 1 700 000 руб |  |
|  | – местный бюджет; | - |  |
|  | – инициативные платежи. | 300 000 руб |  |
| 7. | Остаток средств субсидии, в том числе: | 0 |  |
|  | – областной бюджет; | 0 |  |
|  | – местный бюджет; | 0 |  |
|  | – инициативные платежи. | 0 |  |
| 8. | Причины отклонения | - |  |
| 9. | Сведения об имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта | Имущественное участие (формы имущественного участия - предоставление техники, транспортных средств, оборудования и других форм) ИП Яковлев Александр Валерьевич–доставка закупленного оборудования из города Иркутска Разрез «Иретский»– Выделение пиломатериала для замены полов КФХ «Солнцев»– помощь в вывозе мусора и демонтаж стен и полов. | Трудовое участие (наименование видов деятельности (работ), количество граждан) Сотрудники школы, учащиеся и их родители (29 чел.) |
| 10. | Краткое описание реализации инициативного проекта | Создание условий с целью открытия центра профессиональной подготовки и переподготовки обучающихся и жителей села Голуметь по профессиям сельскохозяйственного профиля; Расширение образовательных услуг за счет организации профессиональной подготовки и переподготовки по профессии тракторист категории «А1», «B». Выращивание с/х продукции для школьной столовой. Создание новой материально-технической базы для достижения высоких предметных и метапредметных результатов по технологии, химии, биологии и окружающему миру. Организация внеурочной деятельности по профилю «Агробизнес-образования» Приобретена компьютерная техника, металлическая мебель, навесное оборудование для трактора, видеонаблюдение Проведен демонтаж стен и полов и системы отопления оконных проемов. Установлены окна и двери, система отопления, уложен черновой пол, производится штукатурка стен. Окрашен потолок, идет установка электрооборудования и системы видеонаблюдения. |  |

+Дополнительно к отчету необходимо предоставить фото реализованного проекта.