Отчет об итогах реализации инициативного проекта

	1.
	Наименование инициативного проекта
	«Мир фермера»

	2.
	Территория муниципального образования или его часть, в границах которой реализован инициативный проект с указанием адреса объекта (при наличии)
	Голуметское МО, 665441 Иркутская область Черемховский район село Голуметь улица Кирова 18

	3.
	Наименование муниципальной программы (подпрограммы), в рамках которой был реализован инициативный проект
	Муниципальная программа «Развитие образования в Черемховском районном муниципальном образовании», утвержденная постановлением администрации Черемховского района № 655 от 13.11.2017 года

	4.
	Сроки реализации инициативного проекта, в том числе:
	15.01.2024 -30.12.2024

	
	– начало реализации инициативного проекта;
	15.01.2024 

	
	– окончание реализации инициативного проекта.
	20.12.2024

	5.
	Общая стоимость реализации инициативного проекта, в том числе:
	2 000 000 руб

	
	– областной бюджет;
	1 700 000 руб

	
	– местный бюджет;
	-

	
	– инициативные платежи.
	300 000 руб

	6.
	Израсходовано средств на реализацию инициативного проекта, в том числе:
	2 000 000 руб

	
	– областной бюджет;
	1 700 000 руб

	
	– местный бюджет;
	-

	
	– инициативные платежи.
	300 000 руб

	7.
	Остаток средств субсидии, в том числе:
	0

	
	– областной бюджет;
	0

	
	– местный бюджет;
	0

	
	– инициативные платежи.
	0

	8.
	Причины отклонения
	-

	9.
	Сведения об имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта
	Имущественное участие (формы имущественного участия - предоставление техники, транспортных средств, оборудования и других форм)
ИП Яковлев Александр Валерьевич–доставка закупленного оборудования из города Иркутска
Разрез «Иретский»– Выделение пиломатериала для замены полов
КФХ «Солнцев»– помощь в вывозе мусора и демонтаж стен и полов.
	Трудовое участие (наименование видов деятельности (работ), количество граждан)
Сотрудники школы, учащиеся и их родители (29 чел.)

	10.
	Краткое описание реализации инициативного проекта
	Создание условий с целью открытия центра профессиональной подготовки  и переподготовки обучающихся и жителей села Голуметь по профессиям сельскохозяйственного профиля;     Расширение образовательных услуг за счет организации профессиональной подготовки и переподготовки по профессии тракторист категории «А1», «B».
Выращивание с/х продукции для школьной столовой. Создание новой материально-технической базы для достижения высоких предметных и метапредметных результатов по технологии, химии, биологии и окружающему миру. Организация внеурочной деятельности по профилю «Агробизнес-образования»
Приобретена компьютерная техника, металлическая мебель, навесное оборудование для трактора, видеонаблюдение
Проведен демонтаж стен и полов и системы отопления оконных проемов. Установлены окна и двери, система отопления, уложен черновой пол, производится штукатурка стен. Окрашен потолок, идет установка электрооборудования и системы видеонаблюдения.



+Дополнительно к отчету необходимо предоставить фото реализованного проекта.
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