Приложение № 1

к Порядку принятия решений о

разработке муниципальных

программ муниципального

образования «Усть-Илимский район»

и их формирования и реализации

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ муниципальной программы

муниципального образования «Усть-Илимский район» «Безопасность»

за  2022 год (весь период реализации 2019-2024 годы)

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Наименование соисполнителя, участника программы, участника мероприятия программы | Плановый срок исполнения | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный программой, тыс. руб. | Расходы за отчетный период, тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя объема мероприятия | Фактическое значение показателя объема мероприятия | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Обеспечение антитеррористической защищенности муниципальных учреждений муниципального образования «Усть-Илимский район» |  |  |  | 10 021,2 | 10 008,2 |  |  |  |  |
|  | Задача 1. Повышение технической укрепленности и охраны муниципальных учреждений, а также мест с массовым пребыванием людей в них от возможных угроз и посягательств террористического и преступного характера |  |  |  | 10 008,2 | 9 995,2 |  |  |  |  |
| 1.1. | Установка в образовательных учреждениях и на их объектах кнопок тревожного вызова | Муниципальные общеобразовательные учреждения Усть-Илимского района | 2022 | МБ | 0,0 | 0,0 | Количество муниципальных учреждений и их объектов, оборудованных кнопками тревожного вызова, ед. | 2 | 0 | денежные средства на мероприятия не были запланированы |
| 1.2. | Укрепление и замена дверей в учреждениях и на их объектах на входах и запасных выходах |  | 2022 | МБ | 0,0 | 0,0 | Количество муниципальных учреждений и их объектов, оснащенных укрепленными дверями на входах и запасных выходах, ед. | 4 | 0 | денежные средства на мероприятия не были запланированы |
| 1.3. | Установка домофонов на входных дверях дошкольных образовательных учреждений |  | 2022 | МБ | 0,0 | 0,0 | Количество муниципальных учреждений и их объектов, оборудованных домофонами на входных дверях, ед. | 2 | 0 | денежные средства на мероприятия не были запланированы |
| 1.4. | Оборудование муниципальных учреждений и их объектов системами охранного видео-наблюдения (внутреннего и внешнего обзора) |  | 2022 | МБ | 0,0 | 0,0 | Количество муниципальных учреждений и их объектов, оборудованных системами охранного видео-наблюдения, ед. | 2 | 0 | денежные средства на мероприятия не были запланированы |
| 1.5. | Установка и ремонт ограждений территорий объектов муниципальных учреждений района |  | 2022 | МБ | 9 966,2 | 9 966,2 | Количество муниципальных учреждений и их объектов, оснащенных периметральным ограждением, ед. | 2 | 6 |  |
| 1.6. | Подготовка, переподготовка специалистов в области противодействия экстремистской деятельности и терроризму. |  | 2022 | МБ | 6,0 | 6,0 | Количество обученных специалистов в области противодействия экстремистской деятельности и терроризму, ед. | 1 | 4 |  |
| 1.7. | Обеспечение физической охраной муниципальных учреждений и их объектов |  | 2022 | МБ | 0,0 | 0,0 | Количество муниципальных учреждений и их объектов, обеспеченных физической охраной, ед. | 2 | 0 | денежные средства на мероприятия не были запланированы |
| 1.8. | Обеспечение муниципальных учреждений и их объектов, ручными металлодетекторами. |  | 2022 | МБ | 36,0 | 36,0 | Количество муниципальных учреждений и их объектов, обеспеченных ручными металлодетекторами, ед. | 1 | 5 |  |
|  | Задача 2. Улучшение информационно-пропагандистского сопровождения мероприятий в сфере противодействия терроризму и экстремизму и их профилактики |  |  |  | 13,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2.1 | Приобретение специализированной литературы и наглядных пособий антитеррористической и антиэкстремистской направленности, оборудование стендов (уголков) «Терроризм – угроза обществу», правилам поведения и действиям при угрозе и совершении террористических актов и других преступных посягательств | Отдел образования Администрации «Усть-Илимского района» | 2022 | МБ | 13,0 | 0,0 | Количество муниципальных учреждений и их объектов, оборудованных стендами (уголками), ед. | 2 | 0 | Стенды установлены во всех образовательных учреждениях |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Обеспечение пожарной безопасности объектов муниципальных учреждений муниципального образования «Усть-Илимский район» |  |  |  | 5 536,7 | 5 426,4 |  |  |  |  |
|  | Задача 1. Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальных учреждений с массовым пребыванием людей |  |  |  | 4 954,6 | 4 942,2 |  |  |  |  |
| 1.1. | Установка (замена) автоматической пожарной сигнализации | Муниципальные образовательные учреждения Усть-Илимского района | 2022 | МБ | 1 242,6 | 1 242,6 | Количество объектов муниципальных учреждений с массовым пребыванием людей (по срокам эксплуатации) оборудованных автоматической пожарной сигнализацией и системами оповещения о пожаре, ед. | 2 | 1 | В Невонская СОШ № 1 установлена сигнализация, по трем образовательным учреждениям разработаны ПСД |
| 1.2. | Огнезащитная обработка сгораемых конструкций |  | 2022 | МБ | 40,5 | 40,5 | Количество объектов муниципальных учреждений, где проведена огнезащитная обработка сгораемых конструкций, ед. | 2 | 1 | финансовые средства были выделены только на одно учреждение |
| 1.3. | Установка распашных металлических решеток на окнах, противопожарных дверей |  | 2022 | МБ | 0,0 | 0,0 | Количество объектов муниципальных учреждений оснащенных распашными металлическими решетками на окнах, противопожарными дверями, ед. | 2 | 0 | денежные средства на мероприятия не были запланированы |
| 1.4. | Подготовка, переподготовка и повышение квалификации в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Отдел по территориальной безопасности и ЧС Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» | 2022 | МБ | 13,3 | 13,3 | Количество обученных специалистов в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, ед. | 2 | 2 |  |
| 1.5. | Улучшение пожарной безопасности объектов муниципальных учреждений, организация, выполнение противопожарных мероприятий. | Муниципальные учреждения Усть-Илимского района | 2022 | МБ | 32,5 | 20,1 | Улучшение пожарной безопасности объектов муниципальных учреждений, организация, выполнение противопожарных мероприятий, % | 100 % в год | 100% |  |
| 1.6. | Установка (замена) системы речевого оповещения и управления эвакуацией |  | 2022 | МБ | 3 625,7 | 3 625,7 | Количество объектов муниципальных учреждений с массовым пребыванием людей, оборудованных системой речевого оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) | 1 | 11 |  |
| 1.7. | Установка (замена) светильников наружного и внутреннего освещения |  | 2022 | МБ | 0,0 | 0,0 | Количество объектов муниципальных учреждений с массовым пребыванием людей, оборудованных светильниками наружного и внутреннего освещения | 2 | 0 | денежные средства на мероприятия не были запланированы |
|  | Задача 2. Оказание помощи гражданам, пострадавшим при пожаре, проживающим на территории Усть-Илимского района. |  |  |  | 425,0 | 350,0 |  |  |  |  |
| 2.1. | Оказание помощи гражданам, пострадавшим при пожаре, проживающим на территории Усть-Илимского района |  | 2022 | МБ | 425,0 | 350,0 | Доля граждан, пострадавших при пожаре, получивших помощь, от числа обратившихся, % | 80 % в год | 80 % в год |  |
|  | Задача 3. Проверка готовности противопожарной техники и пожарно-технического вооружения к тушению пожаров подразделениями добровольной пожарной охраны. |  |  |  | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведение смотра-конкурса на звание «Лучшее подразделение добровольной пожарной охраны» в МО «Усть-Илимский район». | Отдел по территориальной безопасности и ЧС | 2022 | МБ | 100,0 | 100,0 | Доля принявших участие в конкурсе добровольной пожарной охраны, % | 100 % в год | 100 % в год |  |
|  | Задача 4. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья на территории муниципального образования «Усть-Илимский район». |  |  |  | 45,1 | 22,2 |  |  |  |  |
| 4.1. | Ликвидация съездов к несанкционированным ледовым переправам | Отдел по территориальной безопасности и ЧС | 2022 | МБ | 45,1 | 22,2 | Улучшение информационного обеспечения по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья на территории муниципального образования «Усть-Илимский район», %. | 100 % в год | 31,5 | Отклонение из-за отсутствия необходимости ликвидации съездов |
| 4.2. | Приобретение методической литературы, изготовление памяток, плакатов, баннеров, листовок по вопросам безопасности на водных объектах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 5. Организация и осуществление мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности населения и территорий района от чрезвычайных ситуаций, вызванных лесными и ландшафтными пожарами. |  |  |  | 12,0 | 12,0 |  |  |  |  |
| 5.1. | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципальных районов за границами городских и сельских населенных пунктов. | Отдел по территориальной безопасности и ЧС | 2022 | МБ | 12,0 | 12,0 | Улучшение пожарной безопасности территории муниципального образования, % | 100 % в год | 100 | отклонений нет |
| 3. | Подпрограмма № 3 «Правопорядок» |  |  |  | 33,7 | 33,5 |  |  |  |  |
|  | Задача. Создание условий для снижения уровня преступности на территории Усть-Илимского района |  |  |  | 33,7 | 33,5 |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение разъяснительной работы (изготовление и распространение информационных материалов) в общеобразовательных муниципальных учреждениях по вопросам законности и правопорядка. | Отдел по территориальной безопасности и ЧС Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район», Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования «Усть-Илимский район» | 2022 | МБ | 33,7 | 33,5 | Повышение информационного обеспечения по обеспечению охраны общественного порядка на территории муниципального образования «Усть-Илимский район», на 20% | 20 | 20 | отклонений нет |
| 1.2. | Проведение мероприятий по профилактике правонарушений среди населения Усть-Илимского района | Межмуниципальный отдел МВД России «Усть-Илимский», Отдел по территориальной безопасности и ЧС Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» | 2022 | МБ | 0,0 | 0,0 | Количество профилактических мероприятий, направленных на снижение уровня преступности, ед. | 2 | 2 | отклонений нет |
| 1.3. | Организация и проведение смотра-конкурса на звание «Лучшая добровольная народная дружина по охране общественного порядка муниципального образования «Усть-Илимский район» | Отдел по территориальной безопасности и ЧС Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» | 2022 | МБ | 0,0 | 0,0 | Доля принявших участие в конкурсе добровольной народной дружины, % | 100 | 0 | денежные средства на мероприятия не были запланированы |
| 4. | Подпрограмма № 4 «Охрана окружающей среды на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» |  |  |  | 7 922,5 | 2 668,4 |  |  |  |  |
|  | Задача 1. Снижение уровня негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления |  |  |  | 7 922,5 | 2 668,4 |  |  |  |  |
| 1.1 | Ликвидация несанкционированных свалок на территории Усть-Илимского района | Отдел по инфраструктуре и управлению ресурсами Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» | 2022 | Всего | 0,0 | 0,0 | Количество ликвидированных несанкционированных свалок на территории муниципального образования «Усть-Илимский район», ед | не менее 2 ед. | 0 ед. | Отсутствие несанкционированных свалок на подведомственных территориях |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 1.2 | Проведение разъясни- тельной работы о необходимости соблюдения природоохранного законодательства |  | 2022 | МБ | x | x | Снижение количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников загрязнения, тыс. тонн | не менее 5 ед. | 0 ед. | Отсутствие финансирования |
| 1.3 | Создание и содержание мест (площадок) временного накопления твердых коммунальных отходов |  | 2022 | МБ | 2684,3 | 0,0 | Количество представлений, требований контрольно-надзорных органов об устранении нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства в части создания и содержания контейнерных площадок, шт. | не более 5 шт. | 0 ед. | Отсутствие представлений |
| 1.4. | Создание и содержание контейнерных площадок в сельских населенных пунктах |  | 2022 | Всего | 7 922,5 | 2 668,4 | Количество выявленных и ликвидированных объектов накопленного вреда окружающей среде, ед. | 1 раз в год | 127 ед | Средства местного бюджета были запланированы только на содержание контейнерных площадок |
|  |  |  |  | МБ | 7 922,5 | 2 668,4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Задача 2. Повышение уровня экологической грамотности населения |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация на территории Усть- Илимского района Дней защиты от экологической опасности, иных мероприятий экологической направленности | Отдел по инфраструктуре и управлению ресурсами Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» | 2022 | МБ | 0,0 | 0,0 | Количество проведенных мероприятий экологической направленности, ед. | не менее 50 ед. в год | 65 ед. | Проведено 65 мероприятий, в том числе субботников экологической направленности |
| 2.2. | Организация экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения ТКО |  | 2022 | МБ | 0,0 | 0,0 | Количество опубликованных на сайте Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» и в СМИ информационных материалов, направленных на формирование экологической культуры в области образования с твердыми коммунальными отходами, ед. | не менее 5 ед. в год | 2 ед. | Количество опубликованных материалов экологической направленности в 2022 году составило 2 ед. |
| 5. | Подпрограмма № 5 «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» |  |  |  | 7 217,0 | 616,0 |  |  |  |  |
|  | Задача 1. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение совместных профилактических операций, направленных на предупреждение аварийности | Отдел по инфраструктуре и управлению ресурсами Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» | 2022 | МБ | Х | 0,0 | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, ед. | На 2 ед. ежегодно | 13 ед. | По информации, представленной ОГИБДД МО «Усть- Илимский», количество ДТП с пострадавшими в 2021 год – 28 ед., 2022 год – 15 ед. |
| 1.2 | Регулярное освещение вопросов безопасности дорожного движения в печатных изданиях, на официальном «Интернет»-сайте |  | 2022 | МБ | Х | 0,0 | Снижение количества лиц, пострадавших в дорожно- транспортных происшествиях, чел. | На 1 ед. ежегодно | 6 чел. | По информации, представленной ОГИБДД МО «Усть- Илимский», количество лиц, пострадавших в ДТП в 2021 год – 31 чел., в 2022 год – 25 чел. |
| 1.3 | Размещение социальной рекламы по пропаганде безопасности дорожного движения на дорогах местного значения |  | 2022 | МБ | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Задача 2. Формирование у детей и подростков понимания необходимости соблюдения правил дорожного движения |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2.1 | Профилактическая работа с обучающимися общеобразовательных учреждений, воспитанниками д/у и учреждений дпо | МКОУ ДО «РЦДОД» | 2022 | МБ | Х | 0,0 | Отсутствие дорожно- транспортных происшествий с участием детей, ед. | На 1 ед. ежегодно | 3 ед. | По информации, представленной ОГИБДД МО «Усть- Илимский», количество ДТП с участием детей в в 2021 год – 4 ед., в 2022 год –3 ед. |
| 2.2 | Организация и проведение районного конкурса юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо», участие в областном конкурсе |  | 2022 | МБ | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Задача 3. Повышение уровня эксплуатационного состояния и безопасного использования автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Усть-Илимский район» |  |  |  | 7 217,0 | 616,0 |  |  |  |  |
| 3.1 | Организация содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Отдел по инфраструктуре и управлению ресурсами Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» | 2022 | МБ | 7 217,0 | 616,0 | Увеличение доли автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным, показателям по сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, % | На 0,5 % ежегодно | 0,5 |  |
| 6. | Подпрограмма № 6 «Обеспечение деятельности по повседневному управлению муниципальным (районным) звеном областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях (РСЧС)» |  |  |  | 6 732,8 | 6 687,6 |  |  |  |  |
|  | Задача 1. Повышение готовности органов местного самоуправления Усть-Илимского района и служб Усть-Илимского к реагированию на угрозы возникновения или возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, эффективности взаимодействия привлекаемых сил и средств единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе экстренных оперативных служб, организаций (объектов) при совместных действиях по предупреждению и ликвидации ЧС (происшествий) |  |  |  | 6 732,8 | 6 687,6 |  |  |  |  |
| 1.1 | Модернизация сетей связи автоматизированной системы оперативно-диспетчерского управления | МКУ «ЕДДС Усть-Илимского района» | 2022 | МБ | 0,0 | 0,0 | Повышение качества связи автоматизированной системы оповещения населения, % | 20 | 20 |  |
| 1.2 | Повышение квалификации оперативно-диспетчерского персонала учреждения |  |  |  | 36,0 | 34,5 | Количество обученных оперативно-диспетчерского персонала МКУ «ЕДДС Усть-Илимского района», ед. | 2 | 3 |  |
| 2.6 | Обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС Усть-Илимского района» |  | 2022 | Всего | 6 696,8 | 6 653,1 | Доля освоенных бюджетных средств, %. | 100 | 99,8 | отклонение из-за кадровых изменений |
|  |  |  |  | МБ | 4 523,9 | 4 480,2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | 2 172,9 | 2 172,9 |  |  |  |  |
| 7. | Подпрограмма № 7«Внедрение аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории муниципального образования «Усть-Илимский район»» |  |  |  | 240,0 | 218,2 |  |  |  |  |
|  | Задача 1. Повышение эффективности реагирования по ликвидации кризисных ситуаций и происшествий, а также улучшение координации оперативного взаимодействия всех дежурно-диспетчерских служб за счет интеграции соответствующих систем в единое информационное пространство. |  |  |  | 40,0 | 40,0 |  |  |  |  |
| 1.1 | Построение (развитие) АПК «Безопасный город» (закупка оборудования, проведение монтажных, пусконаладочных работ) | Отдел по территориальной безопасности и ЧС Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» | 2022 | МБ | 40,0 | 40,0 | Увеличение площади территории муниципального образования «Усть-Илимский район», покрытой комплексной системой «Безопасный город», до 50% (при наличии утвержденной концепции развития). | 20 | 20 |  |
| 1.2 | Содержание и доукомплектование автоматизированной системы централизованного оповещения населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  | 0,0 | 0,0 | Увеличение качества оперативности реагирования населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций, % | 20 | 0 | денежные средства на мероприятия не были запланированы |
|  | Задача 2. Развитие и совершенствование гражданской защиты населения и мобилизационной подготовки экономики. |  |  |  | 150,0 | 128,2 |  |  |  |  |
| 2.1 | Организация прямых каналов с ДДС экстренных служб, ДДС ППО | МКУ «ЕДДС Усть-Илимского района» | 2022 | МБ | 0,0 | 0,0 | Развитие и совершенствование комплекса средств автоматизации МКУ «ЕДДС Усть-Илимского района», % | 40 | 40 | отклонений нет |
| 2.2 | Организационно-техническое объединение специальных технических средств оповещения сетей вещания и каналов связи |  | 2022 | МБ | 150,0 | 128,2 |  |  |  |  |
| 2.3 | Проведение комплекса мероприятий по введению единого номера «112» в связи с изменением статуса номеров «01», «02», «03» в части приема сообщений о ЧС |  | 2022 | МБ | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2.4 | Создание баз трехмерных моделей объектов, являющимися ППО и объектов с массовым пребыванием людей. |  | 2022 | МБ | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2.5 | Эксплуатационно-техническое обслуживание аппаратуры оповещения П-166 М и Рупор, а также обслуживание каналов (линий) связи |  | 2022 | МБ | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Задача 3 Организация и осуществление мероприятий по гражданской защите населения. |  |  |  | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |
| 3.1 | Создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств |  | 2022 | МБ | 50,0 | 50,0 | Укрепление материально-технической базы, % | 20 | 20 |  |
| 3.2 | Организация мероприятий по содержанию и оснащению загородного запасного пункта управления (проектирование, строительство, обслуживание, проведение государственной экспертизы и проектно-сметной документации |  | 2022 | МБ | 0,0 | 0,0 | Повышение эффективности проведения мероприятий по ГО, % | 40 | 0 | денежные средства на мероприятия не были запланированы |
| Начальник отдела по территориальной безопасности и ЧС Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» Ф.В. Моисеев Согласовано с Комитетом по экономике и финансам Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» ______________ _________________________________ ________________________________ «_______»________________2022 год подпись должность ФИО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

к Порядку принятия решений о

разработке муниципальных

программ муниципального

образования «Усть-Илимский район»

и их формирования и реализации

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ муниципального образования «Усть-Илимский район» «Безопасность» за 2022 год

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение |  | Отклонение фактического значения от планового |  | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | -/+ | % |  |
| Подпрограмма № 1 «Обеспечение антитеррористической защищенности муниципальных учреждений муниципального образования «Усть-Илимский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество муниципальных учреждений и их объектов, оборудованных кнопками тревожного вызова | ед. | 2 | 0 |  | - 2 | - 100 | денежные средства на мероприятия не были запланированы |
| 2 | Количество муниципальных учреждений и их объектов, оснащенных укрепленными дверями на входах и запасных выходах | ед. | 4 | 0 |  | - 4 | - 100 | денежные средства на мероприятия не были запланированы |
| 3 | Количество муниципальных учреждений и их объектов, оборудованных домофонами на входных дверях | ед. | 2 | 0 |  | - 2 | - 100 | денежные средства на мероприятия не были запланированы |
| 4 | Количество муниципальных учреждений и их объектов, оборудованных системами охранного видеонаблюдения | ед. | 2 | 0 |  | - 2 | - 100 | денежные средства на мероприятия не были запланированы |
| 5 | Количество муниципальных учреждений и их объектов, оснащенных периметральным ограждением | ед. | 2 | 6 |  | 4 | 200 |  |
| 6 | Количество обученных специалистов в области противодействия экстремистской деятельности и терроризму | ед. | 1 | 4 |  | 3 | 300 |  |
| 7 | Количество муниципальных учреждений и их объектов, обеспеченных физической охраной | ед. | 2 | 0 |  | - 2 | - 100 | денежные средства на мероприятия не были запланированы |
| 8 | Обеспечение муниципальных учреждений и их объектов, ручными металлодетекторами. | ед. | 1 | 5 |  | 4 | 400 |  |
| 9 | Количество муниципальных учреждений и их объектов, оборудованных стендами (уголками) «Терроризм – угроза обществу» | ед. | 2 | 0 |  | - 2 | -100 | Стенды установлены во всех образовательных учреждениях |
| Подпрограмма № 2 «Обеспечение пожарной безопасности объектов муниципальных учреждений муниципального образования «Усть-Илимский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество объектов муниципальных учреждений с массовым пребыванием людей (по срокам эксплуатации), оборудованных автоматической пожарной сигнализацией и системами оповещения о пожаре | ед. | 2 | 1 |  | -1 | -50 | В Невонская СОШ № 1 установлена сигнализация, по трем образовательным учреждениям разработаны ПСД |
| 2 | Количество объектов муниципальных учреждений, где проведена огнезащитная обработка сгораемых конструкций | ед. | 2 | 1 |  | - 1 | - 50 | Финансовые средства были выделены только на одно учреждение |
| 3 | Количество объектов муниципальных учреждений оснащенных распашными металлическими решетками на окнах, противопожарными дверями | ед. | 2 | 0 |  | - 2 | - 100 | денежные средства на мероприятия не были запланированы |
| 4 | Количество обученных специалистов в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | ед. | 2 | 2 |  | 0 | 0 |  |
| 5 | Улучшение пожарной безопасности объектов муниципальных учреждений, организация, выполнение противопожарных мероприятий | % | 100 | 100 |  | 0 | 0 |  |
| 6 | Установка (замена) системы речевого оповещения и управления эвакуацией | ед. | 1 | 11 |  | 10 | 1000 |  |
| 7 | Установка (замена) светильников наружного и внутреннего освещения | ед. | 2 | 0 |  | -2 | -200 | денежные средства на мероприятия не были запланированы |
| 8 | Доля граждан, пострадавших при пожаре, получивших помощь, от числа обратившихся | % | 80 | 80 |  | 0 | 0 |  |
| 9 | Доля принявших участие в конкурсе добровольной пожарной охраны | % | 100 | 100 |  | 0 | 0 |  |
| 10 | Улучшение информационного обеспечения по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» | % | 100 | 31,5 |  | - 68,5 | - 68,5 | Отклонение из-за отсутствия необходимости ликвидации съездов |
| 11 | Улучшение пожарной безопасности территории муниципального образования, % | % | 100 | 100 |  | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма № 3 «Правопорядок» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Повышение информационного обеспечения по обеспечению охраны общественного порядка на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» | % | 20 | 20 |  | 0 | 0 | Отклонений нет |
| 2 | Количество профилактических мероприятий, направленных на снижение уровня преступности | ед. | 2 | 2 |  | 0 | 0 | Отклонений нет |
| 3 | Доля принявших участие в конкурсе народной дружины | % | 100 | 0 |  | -100 | -100 | денежные средства на мероприятия не были запланированы |
| Подпрограмма № 4 «Охрана окружающей природной среды на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество ликвидированных несанкционированных свалок на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» | ед. | не менее 2 | 0 | -2 |  | -100 | Отсутствие несанкционированных свалок на подведомственных территориях |
| 2 | Снижение количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников загрязнения, тыс. тонн | ед. | не менее 5 | 0 . | -5 |  | -100 | Отсутствие финансирования |
| 3 | Количество представлений, требований контрольно-надзорных органов об устранении нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства в части создания и содержания контейнерных площадок, шт. | шт. | не более 5 | 0 | -5 |  | -100 | Отсутствие представлений |
| 4 | Количество выявленных и ликвидированных объектов накопленного вреда окружающей среде, ед. | ед. | 1 в год | 127 ед. | +117 |  | 1170 | Средства местного бюджета были запланированы только на содержание контейнерных площадок |
| 5 | Количество проведенных мероприятий экологической направленности, ед. | ед. | не менее 50 ед. | 65 ед. | 15 |  | 30 | Проведено 65 мероприятий, в том числе субботников экологической направленности |
| 6 | Количество опубликованных на сайте Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» и в СМИ информационных материалов, направленных на формирование экологической культуры в области образования с твердыми коммунальными отходами, ед. | ед. | не менее 5 ед. | 2 ед. | -3 |  | +60 | Количество опубликованных материалов экологической направленности в 2022 году составило 2 ед. |
| Подпрограмма № 5 «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. | ед. | на 2 ед. ежегодно | 15 ед. |  | 13 | 650 | По информации, представленной ОГИБДД МО «Усть-Илимский», количество ДТП с пострадавшими в 2021 год – 28 ед., в 2022 год – 15 ед. |
| 2 | Снижение количества лиц, пострадавших в дорожно- транспортных происшествиях. | чел. | на 1 чел. ежегодно | 25 чел. |  | 24 | 240 | По информации, представленной ОГИБДД МО «Усть-Илимский», количество лиц, пострадавших в ДТП в 2021 год – 31 чел., в 2022 год – 25 чел. |
| 3 | Отсутствие дорожно- транспортных происшествий с участием детей,ед. | ед. | до 1 ед. ежегодно | 3 |  | 2 | 200 | По информации, представленной ОГИБДД МО «Усть- Илимский», количество лиц, пострадавших в ДТП в 2021 год – 4 чел., в 2022 год – 3 чел. |
| 4 | Увеличение доли автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным, показателям по сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 0,5 | 0,5 |  | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма № 6 «Обеспечение деятельности по повседневному управлению муниципальным (районным) звеном областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях (РСЧС)» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Повышение качества связи автоматизированной системы оповещения населения | % | 20 | 20 |  | 0 | 0 |  |
| 2 | Количество обученных оперативно-диспетчерского персонала «Единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования «Усть-Илимский район» (далее - МКУ «ЕДДС Усть-Илимского района») | ед. | 2 | 3 |  | + 1 | 50 |  |
| 3 | Доля освоенных бюджетных средств | % | 100 | 99,8 |  | - 0,2 | -0,2 | отклонение из-за кадровых изменений |
| Подпрограмма № 7«Внедрение аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории муниципального образования «Усть-Илимский район»» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Увеличение площади территории муниципального образования «Усть-Илимский район», покрытой комплексной системой «Безопасный город» | % | 20 | 20 |  | 0 | 0 |  |
| 2 | Увеличение качества оперативности реагирования населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций | % | 20 | 0 |  | - 20 | - 100 | Мероприятие не проводилось из-за отсутствия денежных средств |
| 3 | Развитие и совершенствование комплекса средств автоматизации МКУ «ЕДДС Усть-Илимского района» | % | 40 | 40 |  | 0 | 0 |  |
| 4 | Укрепление материально-технической базы, % | % | 20 | 20 |  | 0 | 0 |  |
| 5 | Повышение эффективности проведения мероприятий по ГО, % | % | 40 | 0 |  | -40 | 0 | Денежные средства на мероприятие не были запланированы |

Приложение № 3

к Порядку принятия решений о

разработке муниципальных

программ муниципального

образования «Усть-Илимский район»

и их формирования и реализации

ОТЧЕТ О ФИНАНСИРОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

муниципального образования «Усть-Илимский район» «Безопасность»

за  2022 год (весь период реализации 2019-2024 годы)

| Период реализации программы | Объем финансирования, предусмотренный программой, тыс. руб. (с одним знаком после запятой) |  |  |  |  | Расходы за отчетный период, тыс. руб. (с одним знаком после запятой) |  |  |  |  | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Финансовые средства, всего | в том числе |  |  |  | Финансовые средства, всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  | ФБ* | ОБ* | МБ* | внебюджетные средства |  | ФБ* | ОБ* | МБ* | внебюджетные средства |  |
| Подпрограмма № 1 «Обеспечение антитеррористической защищенности муниципальных учреждений муниципального образования «Усть-Илимский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего за весь период | 21 948,3 | - | - | 21 948,3 | - | 21 564,6 | - | - | 21 564,6 | - |  |
| Первый год реализации | 622,5 | - | - | 622,5 | - | 550,8 | - | - | 550,8 | - |  |
| Второй год реализации | 11 294,6 | - | - | 11 294,6 | - | 10 995,6 | - | - | 10 995,6 | - |  |
| Третий год реализации | 10,0 | - | - | 10,0 | - | 10,0 | - | - | 10,0 | - |  |
| Четвертый год реализации | 10 021,2 | - | - | 10 021,2 | - | 10 008,2 | - | - | 10 008,2 | - |  |
| Подпрограмма № 2 «Обеспечение пожарной безопасности объектов муниципальных учреждений муниципального образования «Усть-Илимский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего за весь период | 12 730,3 | - | - | 12 730,3 | - | 12 306,6 | - | - | 12 306,6 | - |  |
| Первый год реализации | 1 007,5 | - | - | 1 007,5 | - | 933,1 | - | - | 933,1 | - |  |
| Второй год реализации | 3 169,7 | - | - | 3 169,7 | - | 3 169,7 |  |  | 3 169,7 | - |  |
| Третий год реализации | 3 016,4 | - | - | 3 016,4 | - | 2 777,4 | - | - | 2 777,4 | - |  |
| Четвертый год реализации | 5 536,7 | - | - | 5 536,7 | - | 5 426,4 |  |  | 5 426,4 |  |  |
| Подпрограмма № 3 «Правопорядок» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего за весь период | 137,5 | - | - | 137,5 | - | 131,3 | - | - | 131,3 | - |  |
| Первый год реализации | 63,8 | - | - | 63,8 | - | 63,8 | - | - | 63,8 | - |  |
| Второй год реализации | 10,0 | - | - | 10,0 | - | 10,0 | - | - | 10,0 | - |  |
| Третий год реализации | 30,0 | - | - | 30,0 | - | 24,0 | - | - | 24,0 | - |  |
| Четвертый год реализации | 33,7 | - | - | 33,7 | - | 33,5 | - | - | 33,5 | - |  |
| Подпрограмма № 4 «Охрана окружающей среды на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего за весь период | 49 632,7 | - | 26 294,3 | 23 338,4 | - | 43 897,6 | - | 26 230,7 | 17 666,9 | - |  |
| Первый год реализации | 18 403,6 | - | 12 004,2 | 6 399,4 | - | 17 922,6 | - | 11 940,6 | 5 982,0 | - |  |
| Второй год реализации | 4 870,1 | - | - | 4 870,1 | - | 4 870,1 | - | - | 4 870,1 | - |  |
| Третий год реализации | 18 436,6 | - | 14 290,1 | 4 146,5 | - | 18 436,6 | - | 14 290,1 | 4 146,5 | - |  |
| Четвертый год реализации | 7 922,5 | - | - | 7 922,5 | - | 2 668,4 | - | - | 2 668,4 |  |  |
| Подпрограмма № 5 «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего за весь период | 21 302,7 | - | - | 21 302,7 | - | 2 496,4 | - | - | 2 496,4 | - |  |
| Первый год реализации | 3 293,1 | - | - | 3 293,1 | - | 219,6 | - | - | 219,6 | - |  |
| Второй год реализации | 4 760,3 | - | - | 4 760,3 | - | 596,0 | - | - | 596,0 | - |  |
| Третий год реализации | 6 032,3 | - | - | 6 032,3 | - | 1 064,8 | - | - | 1 064,8 | - |  |
| Четвертый год реализации | 7 217,0 | - | - | 7 217,0 | - | 616,0 | - | - | 616,0 | - |  |
| Подпрограмма № 6 «Обеспечение деятельности по повседневному управлению муниципальным (районным) звеном областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях (РСЧС)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего за весь период | 24 707,9 | - | 6 543,8 | 18 164,1 | - | 24 538,9 | - | 6 543,8 | 17 995,1 | - |  |
| Первый год реализации | 5 536,4 | - | 337,4 | 5 199,0 | - | 5 530,7 | - | 337,4 | 5 193,3 | - |  |
| Второй год реализации | 6 200,4 | - | 1 521,3 | 4 679,1 | - | 6 183,9 | - | 1 521,3 | 4 662,6 | - |  |
| Третий год реализации | 6 238,3 | - | 2 512,2 | 3 726,1 | - | 6 136,7 | - | 2 512,2 | 3 624,5 | - |  |
| Четвертый год реализации | 6 732,8 | - | 2 172,9 | 4 559,9 | - | 6 687,6 | - | 2 172,9 | 4 514,7 | - |  |
| Подпрограмма № 7 «Внедрение аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего за весь период | 682,6 | - | - | 682,6 | - | 650,9 | - | - | 650,9 | - |  |
| Первый год реализации | 100,0 | - | - | 100,0 | - | 99,0 | - | - | 99,0 | - |  |
| Второй год реализации | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - |  |
| Третий год реализации | 342,6 | - | - | 342,6 | - | 333,7 | - | - | 333,7 | - |  |
| Четвертый год реализации | 240,0 | - | - | 240,0 | - | 218,2 | - | - | 218,2 |  |  |
| ИТОГО по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего за весь период | 131 142,0 | - | 32 838,1 | 98 303,9 | - | 105 586,3 | - | 32 774,5 | 72 811,8 | - |  |
| Первый год реализации | 29 026,9 | - | 12 341,6 | 16 685,3 | - | 25 319,6 | - | 12 278,0 | 13 041,6 | - |  |
| Второй год реализации | 30 305,1 | - | 1 521,3 | 28 783,8 | - | 25 825,3 | - | 1 521,3 | 24 304,0 | - |  |
| Третий год реализации | 34 106,2 | - | 16 802,3 | 17 303,9 | - | 28 783,2 | - | 16 802,3 | 11 980,9 | - |  |
| Четвертый год реализации | 37 703,9 | - | 2 172,9 | 35 531,0 | - | 25 658,3 | - | 2 172,9 | 23 458,4 | - |  |

Начальник отдела по территориальной безопасности и ЧС

Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»                                                                        Ф.В. Моисеев

Согласовано с Комитетом по экономике и финансам

Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»

______________	   _________________________________   ________________________________  «_______»________________2023 год

подпись								должность																		ФИО

Приложение

к Порядку проведения и критериям

оценки эффективности реализации

муниципальных программ муниципального образования «Усть-Илимский район»

Оценка целевых показателей муниципальной программы

муниципального образования «Усть-Илимский район»

«Безопасность» за 2022 год

| Наименование целевого показателя | ЕИ | Значение целевого показателя |  | Отклонение, % | Оценка (баллы) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |  |
| Подпрограмма № 1 «Обеспечение антитеррористической защищенности муниципальных учреждений муниципального образования «Усть-Илимский район» |  |  |  |  |  |  |
| Количество муниципальных учреждений и их объектов, оборудованных кнопками тревожного вызова | ед. | 2 | 0 | -100 | -2 |  |
| Количество муниципальных учреждений и их объектов, оснащенных укрепленными дверями на входах и запасных выходах | ед. | 4 | 0 | -100 | -2 |  |
| Количество муниципальных учреждений и их объектов, оборудованных домофонами на входных дверях | ед. | 2 | 0 | -100 | -2 |  |
| Количество муниципальных учреждений и их объектов, оборудованных системами охранного видеонаблюдения | ед. | 2 | 0 | -100 | -2 |  |
| Количество муниципальных учреждений и их объектов, оснащенных периметральным ограждением | ед. | 2 | 6 | 300 | +4 |  |
| Количество обученных специалистов в области противодействия экстремистской деятельности и терроризму | ед. | 1 | 4 | 400 | +4 |  |
| Количество муниципальных учреждений и их объектов, обеспеченных физической охраной | ед. | 2 | 0 | -100 | -2 |  |
| Обеспечение муниципальных учреждений и их объектов, ручными металлодетекторами | ед. | 1 | 5 | 500 | +4 |  |
| Количество муниципальных учреждений и их объектов, оборудованных стендами (уголками) «Терроризм – угроза обществу» | ед. | 2 | 0 | -100 | -2 |  |
| Итоговая сводная оценка по подпрограмме 1 |  |  |  |  | 0 |  |
| Подпрограмма № 2 «Обеспечение пожарной безопасности объектов муниципальных учреждений муниципального образования «Усть-Илимский район» |  |  |  |  |  |  |
| Количество объектов муниципальных учреждений с массовым пребыванием людей (по срокам эксплуатации), оборудованных автоматической пожарной сигнализацией и системами оповещения о пожаре | ед. | 2 | 1 | 50 | -2 |  |
| Количество объектов муниципальных учреждений, где проведена огнезащитная обработка сгораемых конструкций | ед. | 2 | 1 | 50 | -2 |  |
| Количество объектов муниципальных учреждений оснащенных распашными металлическими решетками на окнах, противопожарными дверями | ед. | 2 | 0 | -100 | -2 |  |
| Количество обученных специалистов в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | ед. | 2 | 2 | 100 | 1 |  |
| Улучшение пожарной безопасности объектов муниципальных учреждений, организация, выполнение противопожарных мероприятий | % | 100 | 100 | 100 | 1 |  |
| Установка (замена) системы речевого оповещения и управления эвакуацией | ед. | 1 | 11 | 1100 | 4 |  |
| Установка (замена) светильников наружного и внутреннего освещения | ед. | 2 | 0 | -100 | -2 |  |
| Доля граждан, пострадавших при пожаре, получивших помощь, от числа обратившихся | % | 80 | 80 | 100 | 1 |  |
| Доля принявших участие в конкурсе добровольной пожарной охраны | % | 100 | 100 | 100 | 1 |  |
| Улучшение информационного обеспечения по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» | % | 100 | 31,5 | 31,5 | -2 |  |
| Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципальных районов за границами городских и сельских населенных пунктов. | % | 100 | 100 | 100 | 1 |  |
| Итоговая сводная оценка по подпрограмме 2 |  |  |  |  | -1 |  |
| Подпрограмма № 3 «Правопорядок» |  |  |  |  |  |  |
| Повышение информационного обеспечения по обеспечению охраны общественного порядка на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» | % | 20 | 20 | 100 | 1 |  |
| Количество профилактических мероприятий, направленных на снижение уровня преступности | ед. | 2 | 2 | 100 | 1 |  |
| Доля принявших участие в конкурсе народной дружины | % | 100 | 0 | -100 | -2 |  |
| Итоговая сводная оценка по подпрограмме 3 |  |  |  |  | 0 |  |
| Подпрограмма 4 «Охрана окружающей природной среды на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» |  |  |  |  |  |  |
| Количество ликвидированных несанкционированных свалок на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» | ед. | не менее 2 ед. | 0 | -100 | -2 |  |
| Количество информационных мероприятий по вопросам охраны окружающей среды, в том числе оказание консультативной помощи физическим и юридическим лицам по вопросам экологии, охраны окружающей среды и природопользованию, ед. | ед. | не менее 5 ед. | 0 | -100 | -2 |  |
| Количество представлений, требований контрольно-надзорных органов об устранении нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства в части создания и содержания контейнерных площадок, шт. | шт. | не более 5 шт. | 0 | -100 | -2 |  |
| Количество выявленных и ликвидированных объектов накопленного вреда окружающей среде, ед. | ед. | 1 в год | 127 ед. | 12700 | 4 |  |
| Количество проведенных мероприятий экологической направленности, ед. | ед. | не менее 50 ед. | 65 ед. | 130 | 4 |  |
| Количество опубликованных на сайте Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» и в СМИ информационных материалов, направленных на формирование экологической культуры в области образования с твердыми коммунальными отходами, ед. | ед. | не менее 5 ед. | 2 ед. | 40 | -2 |  |
| Итоговая сводная оценка по подпрограмме 4 |  |  |  |  | 0 |  |
| Подпрограмма 5 «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» |  |  |  |  |  |  |
| Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими | ед. | на 2 ед. ежегодно | 15 ед. | 250 | 4 |  |
| Снижение количества лиц, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях | чел. | на 1 чел. ежегодно | 25 чел. | 2500 | 4 |  |
| Сокращение количества дорожно- транспортных происшествий с участием детей | ед. | до 1 ед. | 3 ед. | 300 | -1 |  |
| Увеличение доли автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным, показателям по сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | на 0,5% ежегодно | 0,5 | 100 | 1 |  |
| Итоговая сводная оценка по подпрограмме 5 |  |  |  |  | 8 |  |
| Подпрограмма № 6 «Обеспечение деятельности по повседневному управлению муниципальным (районным) звеном областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях (РСЧС)» |  |  |  |  |  |  |
| Повышение качества связи автоматизированной системы оповещения населения | % | 20 | 20 | 100 | 1 |  |
| Количество обученных оперативно-диспетчерского персонала МКУ «ЕДДС Усть-Илимского района» | ед. | 2 | 3 | +150 | 4 |  |
| Доля освоенных бюджетных средств | % | 100 | 99,8 | 99,8 | 1 |  |
| Итоговая сводная оценка по подпрограмме 6 |  |  |  |  | 5 |  |
| Подпрограмма № 7 «Внедрение аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение площади территории муниципального образования «Усть-Илимский район», покрытой комплексной системой «Безопасный город» | % | 20 | 20 | 100 | 1 |  |
| Увеличение качества оперативности реагирования населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций | % | 20 | 0 | -100 | -2 |  |
| Развитие и совершенствование комплекса средств автоматизации МКУ «ЕДДС Усть-Илимского района» | % | 40 | 40 | 100 | 1 |  |
| Укрепление материально-технической базы ГО | % | 20 | 20 | 100 | 1 |  |
| Повышение эффективности проведения мероприятий по ГО | % | 40 | 0 | -100 | -2 |  |
| Итоговая сводная оценка по подпрограмме 7 |  |  |  |  | -1 |  |
| ИТОГОВАЯ сводная оценка по муниципальной программе |  |  |  |  | 11 |  |

Оценка эффективности муниципальной программы

муниципального образования «Усть-Илимский район»

«Безопасность» за 2022 год

| Вывод об эффективности программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации программы |
| --- | --- | --- |
| Подпрограмма № 1 «Обеспечение антитеррористической защищенности муниципальных учреждений муниципального образования «Усть-Илимский район» |  |  |
| ожидаемая эффективность не достигнута | 0 | необходимо пересмотреть целевые показатели |
| Подпрограмма № 2 «Обеспечение пожарной безопасности объектов муниципальных учреждений муниципального образования «Усть-Илимский район» |  |  |
| ожидаемая эффективность достигнута | -1 | Эффективность по сравнению с прошлым годом снизилась |
| Подпрограмма № 3 «Правопорядок» |  |  |
| ожидаемая эффективность не достигнута | 0 | необходимо пересмотреть целевые показатели |
| Подпрограмма 4 «Охрана окружающей природной среды на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» |  |  |
| ожидаемая эффективность не достигнута | 0 | Эффективность по сравнению с прошлым годом снизилась |
| Подпрограмма 5 «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» |  |  |
| эффективность по сравнению с предыдущим годом повысилась | 8 | Эффективность программы по сравнению с прошлым годом повысилась, значения большинства целевых показателей были выполнено. |
| Подпрограмма № 6 «Обеспечение деятельности по повседневному управлению муниципальным (районным) звеном областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях (РСЧС)» |  |  |
| ожидаемая эффективность достигнута | 5 | Эффективность программы по сравнению с прошлым годом повысилась |
| Подпрограмма № 7«Внедрение аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории муниципального образования «Усть-Илимский район»» |  |  |
| ожидаемая эффективность не достигнута | -1 | необходимо пересмотреть целевые показатели |
| ИТОГО по муниципальной программе | 11 |  |

Начальник отдела по территориальной безопасности и ЧС

Администрации муниципального

образования «Усть-Илимский район»							Моисеев Ф.В.