23.01.2025 Г. № 9

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АЛАРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БАХТАЙ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ МЕРОПРИЯТИЙ И ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ИСПОЛНЕНИЮ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПЕРЕЧНЯ

ПРОЕКТОВ НАРОДНЫХ ИНИЦИАТИВ НА 2025 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2026-2027 ГОДА.

В целях  эффективной реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив, сформированных на основании протокола схода граждан об одобрении перечня мероприятий народных инициатив , в соответствии с Положением о предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив, утвержденных постановлением Правительства Иркутской области от 14 февраля 2019 года № 108-пп, руководствуясь, пунктом 1 статьи 86, статьей 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Бахтай», администрация муниципального образования «Бахтай»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить мероприятия перечня проектов народных инициатив, реализация которых в 2025 году и плановом периоде 2026-2027 годах осуществляется за счет средств местного бюджета в объеме:

- в 2025 году  8200 (Восемь тысяч двести)  рублей и субсидии из областного бюджета, предоставляемой в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований в объеме 400000 (Четыреста тысяч) рублей;

- в 2026 году  8200 (Восемь тысяч двести)  рублей и субсидии из областного бюджета, предоставляемой в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований в объеме 400000 (Четыреста тысяч) рублей;

- в 2027 году  4100 (Четыре тысяч сто)  рублей и субсидии из областного бюджета, предоставляемой в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований в объеме 400000 (Четыреста тысяч) рублей,

а также сроки исполнения мероприятий:

| Период | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Объем финансирования- всего, руб. | в том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | областного бюджета, руб. | местного бюджета, руб. |
| 2025г | Создание аллеи славы участников СВО в с.Бахтай | До 31.12.2025 | 408200,00 | 400000,00 | 8200,00 |
| 2026г | Приобретение для МБУК «ИКЦ» МО «Бахтай» видео и музыкальное оборудование | До 31.12.2026 | 408200,00 | 400000,00 | 8200,00 |
| 2027г | Устройство ограждения водокачек в с.Бахтай. | До 31.12.2027 | 404100,00 | 400000,00 | 4100,00 |

- Установить следующих ответственных лиц за исполнение мероприятий перечня проектов народных инициатив:

-  Халтаев А.А.  -  глава администрации муниципального образования «Бахтай»;

- Доржееву А.Н. - начальник финансового отдела администрации муниципального образования «Бахтай».

Подготовка отчета об использовании субсидии из областного бюджета и предоставление его в срок до 01 февраля соответствующего отчетному периоду года в Министерство экономического развития Иркутской области возлагается на начальника финансового отдела администрации муниципального образования «Бахтай» Доржееву А.Н.

- Утвердить Порядок организации работы по исполнению расходных обязательств,

направленных на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив, в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

4. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования «Бахтай» №5 от 22.01.2024 «Об утверждении перечня мероприятий и Порядка организации работы по исполнению расходных обязательств, направленных на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2024 год и плановый период 2025-2026 года».

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в «Бахтайский вестник» и в разделе МО «Бахтай» на официальном сайте «Муниципального образования Аларский район» в сети Интернет.

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования «Бахтай»

А.А. Халтаев

Приложение

к Постановлению Администрации

муниципального образования

от «23» января 2025 г. N 9

Порядок

организации работы по исполнению расходных обязательств, направленных

на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в 2025 году и

плановом периоде 2026-2027 годах

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 14.02.2019 № 108-пп  «О  предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив» (далее – Положение 108-пп) и  устанавливает цели, условия предоставления и расходования субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив (далее – субсидии).

2. Органом, организующим исполнение расходного обязательства по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив (далее – Мероприятия), является администрация муниципального образования «Бахтай» ( далее – Администрация).

3. Условиями предоставления субсидий являются:

1) наличие в местном бюджете (сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на реализацию Мероприятий в объеме, необходимом для их реализации, включающем размер планируемых к предоставлению субсидий;

2) заключение соглашения о предоставлении субсидий, соответствующего требованиям, предусмотренным пунктом 9 Правил, устанавливающих общие требования к формированию, предоставлению и распределению субсидий местным бюджетам из областного бюджета, 
а также порядок определения и установления предельного уровня софинансирования Иркутской области (в процентах) объема расходного обязательства муниципального образования Иркутской области, установленных распоряжением Правительства Иркутской области 
от 29 мая 2020 года № 498-рп, а также предусматривающего обязательства муниципального образования по реализации Мероприятий и ответственность за неисполнение предусмотренных указанным соглашением обязательств (далее соответственно – соглашение, Правила формирования, предоставления и распределения субсидий);

3) реализация полномочий, установленных статьями 14, 15, 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Законом Иркутской области от 3 ноября 2016 года № 96-ОЗ «О закреплении за сельскими поселениями Иркутской области вопросов местного значения»;

4) соответствие Мероприятий следующим требованиям:

соответствие направлениям расходования субсидий, установленным приложением 3 к Положению 108-пп;

период реализации – до 30 декабря текущего года предоставления субсидий;

отсутствие в государственных программах Иркутской области;

определение объема финансирования в соответствии с пунктами 6, 7 Положения 108-пп;

финансирование каждого Мероприятия за счет средств субсидий и местного бюджета;

5) наличие документов об одобрении Мероприятий по итогам проведенных сходов граждан, конференций граждан (собрания делегатов), собраний граждан или других форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия в его осуществлении – для муниципальных образований, наделенных статусом поселения;

наличие документов об одобрении Мероприятий по итогам проведенных конференций граждан (собрания делегатов), собраний граждан или других форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия в его осуществлении либо документов об одобрении Мероприятий представительным органом муниципального образования – для муниципальных образований, наделенных статусом городского округа, муниципального района;

6) имущество, включая земельные участки, предназначенное для реализации Мероприятий, должно находиться в собственности (пользовании) муниципального образования;

7) наличие муниципального правового акта, устанавливающего расходные обязательства муниципального образования на реализацию Мероприятий, перечень Мероприятий и порядок организации работы по их реализации (далее – муниципальный правовой акт);

8) наличие заключения экспертизы о достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта (далее – заключение экспертизы) либо письменного обязательства, подписанного главой муниципального образования, представить в министерство заключение экспертизы в срок до 1 июля года предоставления субсидий (далее – письменное обязательство) (для муниципальных образований, включивших в Заявку мероприятие по капитальному ремонту).

4.  Администрация в срок  до 01 февраля  представляет в Министерство экономического развития и промышленности Иркутской области (далее – Министерство):

1) Заявку по форме в соответствии с приложением 4 к настоящему Положению;

2) документы об одобрении Мероприятий по итогам проведенных сходов граждан, конференций граждан (собрания делегатов), собраний граждан или других форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия в его осуществлении – для муниципальных образований, наделенных статусом поселения;

документы об одобрении Мероприятий по итогам проведенных конференций граждан (собрания делегатов), собраний граждан или других форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия в его осуществлении либо документы об одобрении Мероприятий представительным органом муниципального образования – для муниципальных образований, наделенных статусом городского округа, муниципального района;

3) копии документов, подтверждающих право собственности (пользования) муниципального образования на имущество, включая земельные участки, предназначенное для реализации Мероприятий;

4) выписку из сводной бюджетной росписи местного бюджета, содержащую сведения о наличии в местном бюджете (сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на реализацию Мероприятий в объеме, необходимом для их реализации, включающем размер планируемых к предоставлению субсидий;

5) копию муниципального правового акта;

6) копию заключения экспертизы либо письменное обязательство (для муниципальных образований, включивших в Заявку мероприятие по капитальному ремонту);

5. Минимальный размер финансирования из местного бюджета Мероприятий  Перечня не может быть установлен ниже 2 процентов от объема субсидии, установленным Распоряжением Правительства Иркутской области от 25.07.2023 № 488-рп «Об утверждении предельного уровеня софинансирования Иркутской области (в процентах) объема расходного обязательства муниципального образования Иркутской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»

6. В случае образования экономии субсидий в результате осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, изменения конъюнктуры цен, расторжения контракта, невыполнения Мероприятий по иным причинам или необходимости перераспределения объемов финансирования на другие Мероприятия Администрация в срок до 11 ноября года предоставления субсидий направляет в министерство Заявку на перераспределение субсидий по форме в соответствии с приложением 5 к Положению 108-пп, документы, указанные в подпунктах 2 - 5, 7 пункта 9 Положения 108-пп, и заверенную в установленном порядке копию заключения экспертизы (перераспределение субсидий мероприятие по капитальному ремонту).

7. Администрация по форме, в сроки и в порядке, предусмотренные соглашением о предоставлении субсидий, заключаемого между Министерством и Администрацией , предоставляет в Министерство отчетность об осуществлении расходов местного бюджета, в

целях софинансирования которых предоставляются субсидии, а также о достижении значений показателей результативности использования субсидий.