	

	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

	Черемховское районное муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ


П О С Т А Н О В Л Е Н И Е




	02.04.2025
	№ 251-п

	Черемхово




	Об оказании содействия избирательным комиссиям
[bookmark: _GoBack]в организации подготовки и проведения
дополнительных выборов депутатов Думы Нижнеиретского
муниципального образования пятого созыва




В целях оказания содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения дополнительных выборов депутатов Думы Нижнеиретского муниципального образования пятого созыва, назначенных на 18 мая 2025 года, в соответствии с Федеральными законами от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области», решением Черемховской районной территориальной избирательной комиссии от 24 марта 2025 года № 131/1263 «Об утверждении календарного плана мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов Думы Нижнеиретского муниципального образования пятого созыва по замещению четырёх вакантных мандатов в десятимандатном избирательном округе», руководствуясь статьями 24, 50 Устава Черемховского районного муниципального образования, администрация Черемховского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав рабочей группы по оказанию содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения дополнительных выборов депутатов Думы Нижнеиретского муниципального образования пятого созыва  (приложение № 1).
2. Утвердить план мероприятий по оказанию содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения дополнительных выборов депутатов Думы Нижнеиретского муниципального образования пятого созыва (приложение № 2).
3. Рекомендовать администрации Нижнеиретского сельского поселения сформировать рабочую группу по оказанию содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения дополнительных выборов  депутатов Думы Нижнеиретского муниципального образования пятого созыва. 
4. Отделу организационной работы (Коломеец Ю.А.) направить настоящее постановление на опубликование в газету «Мое село, край Черемховский» и разместить на официальном сайте Черемховского районного муниципального образования. 
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на руководителя аппарата администрации М.Г. Рихальскую.



Мэр района	 С.В. Марач
































ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации Черемховского районного муниципального образования
от 02.04.2025 № 251-п

Состав рабочей группы по оказанию содействия избирательным комиссиям 
в организации подготовки и проведения дополнительных выборов депутатов Думы Нижнеиретского муниципального образования пятого созыва  


	Марач Сергей Владимирович
	- мэр  Черемховского районного муниципального образования, председатель рабочей группы;

	Рихальская Марина Геннадьевна
	- руководитель аппарата администрации 
Черемховского районного муниципального образования, заместитель председателя рабочей группы;

	Коломеец Юлия Анатольевна
	- начальник отдела организационной работы, секретарь рабочей группы;

	
	

	Члены рабочей группы:
	

	Козлова Любовь Михайловна
	- председатель Думы Черемховского района (по согласованию);

	Артёмов Евгений Анатольевич
	- первый заместитель мэра;

	Манзула Евгений Александрович
	- заместитель мэра по социальным вопросам;

	Пилипей Алексей Сергеевич
	- начальник отдела информационных технологий;

	Чайковская Светлана Федоровна
	- председатель Черемховской
районной территориальной 
избирательной комиссии
(по согласованию);

	Гайдук Юлия Николаевна
	- начальник финансового управления администрации;

	Ермаков Сергей Анатольевич
	- начальник отдела правового обеспечения;

	Колесников Александр Николаевич
	- консультант по вопросам организации профилактики правонарушений;

	Сазонова Надежда Михайловна
	- начальник управления жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта, связи и экологии; 

	Веретнова Ирина Петровна
	- консультант отдела организационной работы;

	Попова Анна Александровна
	- главный редактор газеты «Мое село, край Черемховский» (по согласованию);

	Линский Сергей Валентинович
	-начальник МО МВД России «Черемховский» (по согласованию);

	Смирнов Александр Викторович
	- начальник ОНД МЧС РФ (по согласованию);
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации Черемховского районного муниципального образования
от 02.04.2025 № 251-п

План мероприятий по оказанию содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения дополнительных выборов депутатов Думы Нижнеиретского муниципального образования пятого созыва  

День голосования – 18 мая 2025 года 
Сокращения:
ТИК – территориальная избирательная комиссия;
Закон – Закон Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области».

	№ п.п.
	Содержание мероприятий
	Срок исполнения
	Органы и должностные лица,
реализующие мероприятия 
в соответствии с законодательством

	1. 
	Опубликование списков избирательных участков
	Не позднее 20 апреля 2025 года
	Администрация Черемховского районного муниципального образования

	2. 
	Представление сведений об избирателях в ТИК, а в случаях, предусмотренных Законом, в УИК (п. 2 ст. 22 Закона)  
	Сразу после назначения дня голосования или после образования УИК (в случае, если список избирателей составляется УИК) 
	Администрация Черемховского районного муниципального образования

	3. 
	Оказание содействия соответствующим избирательным комиссиям в составлении списков избирателей
	До составления списков избирателей
	Администрация Нижнеиретского  муниципального образования

	4. 
	Создание рабочей группы по оказанию содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения дополнительных выборов депутатов Думы Нижнеиретского муниципального образования пятого созыва  
	Не позднее 5 апреля  2025 года  
	Администрация Черемховского районного муниципального образования, администрация Нижнеиретского муниципального образования

	5. 
	Обеспечение предоставления избирательным комиссиям необходимых сведений и материалов на безвозмездной основе, ответов на обращения избирательных комиссий
	В пятидневный срок;
не позднее дня, предшествующего дню голосования на обращения, поступившие за пять и менее дней до дня голосования; немедленно – на обращения, поступившие в день голосования или в день, следующий за днем голосования  
	Администрация Черемховского районного муниципального образования, администрация Нижнеиретского муниципального образования

	6. 
	Опубликование сведений о размере (валюте Российской Федерации) и других условий оплаты печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов. Представление указанных сведений и уведомлений о готовности предоставления печатной площади для проведения предвыборной агитации, услуг по размещению агитационных материалов в ТИК (п. 7 ст. 77 Закона)
	Не позднее чем через  20 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов
	МКУ ЧРМО «Газета «Мое село, край Черемховский»

	7. 
	Представление в ТИК данных учета объемов и стоимости печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов, предоставленных для проведения предвыборной агитации (п. 9 ст. 77 Закона)  
	Не позднее чем через 7 дней со дня голосования
	МКУ ЧРМО «Газета «Мое село, край Черемховский»

	8. 
	Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, связанных с выборами 
	В соответствии с законодательством
	Администрация Черемховского районного муниципального образования

	9. 
	Согласование организаторам проведения публичных мероприятий (митингов, демонстраций, шествий и пикетирований)
	На протяжении всего периода избирательной кампании
	Администрация Черемховского районного муниципального образования, администрация Нижнеиретского муниципального образования

	10. 
	Рассмотрение заявок на выделение помещений, указанных в п. 3, 4 ст. 80 Закона, для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, уполномоченных представителей с избирателями (п. 6 ст. 80 Закона) 
	В течение двух дней со дня подачи указанных заявок
	Собственники, владельцы этих помещений

	11. 
	Уведомление ТИК о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам (п. 5 ст. 80 Закона) 
	Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения 
	Собственники, владельцы этих помещений

	12. 
	Выделение и оборудование специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка (п. 7 ст. 81 Закона)  
	Не позднее 27 апреля 2025 года   
 
	Администрация Нижнеиретского муниципального образования по предложению ТИК

	13. 
	Предоставление на безвозмездной основе необходимых помещений для избирательных комиссий, в том числе для голосования, хранения избирательной документации до передачи её в архив либо до её уничтожения по истечении сроков хранения, установленных законодательством 
	На протяжении всего периода избирательной кампании в соответствии с законодательством 
	Администрация Нижнеиретского муниципального образования, муниципальные учреждения

	14. 
	Обеспечение охраны общественного порядка и общественной безопасности в период подготовки и проведения дополнительных выборов депутатов Думы Нижнеиретского муниципального образования пятого созыва , в т.ч. на безвозмездной основе обеспечение охраны избирательной документации, охраны помещений, предоставляемых избирательным комиссиям, помещений для голосования, сопровождения и охраны транспортных средств, перевозящих бюллетени для голосования    
	На протяжении всего периода избирательной кампании в соответствии с законодательством 
	МО МВД России «Черемховский»

	15. 
	Оказание содействия избирательным комиссиям в обеспечении соблюдения пожарной безопасности в помещениях избирательных комиссий и помещениях для голосования 
	На протяжении всего периода избирательной кампании в соответствии с законодательством
	Органы государственной противопожарной службы

	16. 
	Обеспечение бесперебойного электроснабжения избирательных участков и территориальных избирательных комиссий в день голосования, а также обеспечение избирательных комиссий стабильной сотовой связью
	На период работы комиссий 
	Администрация Черемховского районного муниципального образования, администрация Нижнеиретского муниципального образования

	17. 
	Обеспечение мер по пресечению противоправной агитационной деятельности, предотвращению изготовления подложных и незаконных предвыборных печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов, и их изъятию, незамедлительному информированию соответствующей избирательной комиссии о выявленных фактах и принятых мерах 
	На протяжении всего периода избирательной кампании в соответствии с законодательством
	МО МВД России «Черемховский»

	18. 
	Предоставление избирательным комиссиям на безвозмездной основе технического оборудования, в том числе оборудования  для изготовления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом
	На протяжении всего периода избирательной кампании в соответствии с законодательством
	Администрация Нижнеиретского муниципального образования

	19. 
	Предоставление на безвозмездной основе участковым избирательным комиссиям двух сейфов (металлических шкафов, металлических ящиков) для хранения избирательной документации и сейф-пакетов 
	На протяжении всего периода избирательной кампании в соответствии с законодательством
	Администрация Нижнеиретского муниципального образования

	20. 
	Обеспечение оптимального функционирования общественного транспорта в целях прибытия избирателей к помещениям для голосования
	18 мая 2025 года 
	Администрация Черемховского районного муниципального образования, администрация Нижнеиретского муниципального образования 

	21. 
	Оказание содействия избирательным комиссиям в оповещении избирателей о времени и месте голосования через средства массовой информации и (или) иным способом 
	На протяжении всего периода избирательной кампании в соответствии с законодательством
	Администрация Нижнеиретского муниципального образования

	22. 
	Оказание содействия избирательным комиссиям в работе по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами
	На протяжении всего периода избирательной кампании в соответствии с законодательством
	Администрация Нижнеиретского муниципального образования

	23. 
	Обеспечение приема избирательной документации от избирательных комиссий для сдачи её в архив
	В соответствии с законодательством
	Архивный отдел администрации ЧРМО

	24. 
	Организация информационно-разъяснительной работы по порядку проведения выборов в день голосования 
	На протяжении всего периода избирательной кампании в соответствии с законодательством
	Администрация Нижнеиретского муниципального образования

	25. 
	Проведение голосования
	18 мая 2025 года  с 8 до 20 часов по местному времени
	УИК

	26. 
	Мониторинг организационно-технических и информационно-разъяснительных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением муниципальных выборов в день голосования 
	Еженедельно на протяжении всего периода избирательной кампании в соответствии с законодательством 
	Администрация Черемховского районного муниципального образования, администрация Нижнеиретского муниципального образования 




Руководитель аппарата администрации
М.Г. Рихальская

Председатель Черемховской
районной территориальной 
избирательной комиссии
С.Ф. Чайковская	
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