РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Черемховское районное муниципальное образование АДМИНИСТРАЦИЯ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| 02.04.2025 | № 251-п |
| --- | --- |
| Черемхово |  |

Об оказании содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения дополнительных выборов депутатов Думы Нижнеиретского муниципального образования пятого созыва

В целях оказания содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения дополнительных выборов депутатов Думы Нижнеиретского муниципального образования пятого созыва, назначенных на 18 мая 2025 года, в соответствии с Федеральными законами от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области», решением Черемховской районной территориальной избирательной комиссии от 24 марта 2025 года № 131/1263 «Об утверждении календарного плана мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов Думы Нижнеиретского муниципального образования пятого созыва по замещению четырёх вакантных мандатов в десятимандатном избирательном округе», руководствуясь статьями 24, 50 Устава Черемховского районного муниципального образования, администрация Черемховского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав рабочей группы по оказанию содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения дополнительных выборов депутатов Думы Нижнеиретского муниципального образования пятого созыва  (приложение № 1).

2. Утвердить план мероприятий по оказанию содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения дополнительных выборов депутатов Думы Нижнеиретского муниципального образования пятого созыва (приложение № 2).

3. Рекомендовать администрации Нижнеиретского сельского поселения сформировать рабочую группу по оказанию содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения дополнительных выборов  депутатов Думы Нижнеиретского муниципального образования пятого созыва.

4. Отделу организационной работы (Коломеец Ю.А.) направить настоящее постановление на опубликование в газету «Мое село, край Черемховский» и разместить на официальном сайте Черемховского районного муниципального образования.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на руководителя аппарата администрации М.Г. Рихальскую.

Мэр района	 С.В. Марач

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению администрации Черемховского районного муниципального образования

от 02.04.2025 № 251-п

Состав рабочей группы по оказанию содействия избирательным комиссиям

в организации подготовки и проведения дополнительных выборов депутатов Думы Нижнеиретского муниципального образования пятого созыва

| Марач Сергей Владимирович | - мэр Черемховского районного муниципального образования, председатель рабочей группы; |
| --- | --- |
| Рихальская Марина Геннадьевна | - руководитель аппарата администрации Черемховского районного муниципального образования, заместитель председателя рабочей группы; |
| Коломеец Юлия Анатольевна | - начальник отдела организационной работы, секретарь рабочей группы; |
| Члены рабочей группы: |  |
| Козлова Любовь Михайловна | - председатель Думы Черемховского района (по согласованию); |
| Артёмов Евгений Анатольевич | - первый заместитель мэра; |
| Манзула Евгений Александрович | - заместитель мэра по социальным вопросам; |
| Пилипей Алексей Сергеевич | - начальник отдела информационных технологий; |
| Чайковская Светлана Федоровна | - председатель Черемховской районной территориальной избирательной комиссии (по согласованию); |
| Гайдук Юлия Николаевна | - начальник финансового управления администрации; |
| Ермаков Сергей Анатольевич | - начальник отдела правового обеспечения; |
| Колесников Александр Николаевич | - консультант по вопросам организации профилактики правонарушений; |
| Сазонова Надежда Михайловна | - начальник управления жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта, связи и экологии; |
| Веретнова Ирина Петровна | - консультант отдела организационной работы; |
| Попова Анна Александровна | - главный редактор газеты «Мое село, край Черемховский» (по согласованию); |
| Линский Сергей Валентинович | -начальник МО МВД России «Черемховский» (по согласованию); |
| Смирнов Александр Викторович | - начальник ОНД МЧС РФ (по согласованию); |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к постановлению администрации Черемховского районного муниципального образования

от 02.04.2025 № 251-п

План мероприятий по оказанию содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения дополнительных выборов депутатов Думы Нижнеиретского муниципального образования пятого созыва

День голосования – 18 мая 2025 года

Сокращения:

ТИК – территориальная избирательная комиссия;

Закон – Закон Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области».

| № п.п. | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Органы и должностные лица, реализующие мероприятия в соответствии с законодательством |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Опубликование списков избирательных участков | Не позднее 20 апреля 2025 года | Администрация Черемховского районного муниципального образования |
|  | Представление сведений об избирателях в ТИК, а в случаях, предусмотренных Законом, в УИК (п. 2 ст. 22 Закона) | Сразу после назначения дня голосования или после образования УИК (в случае, если список избирателей составляется УИК) | Администрация Черемховского районного муниципального образования |
|  | Оказание содействия соответствующим избирательным комиссиям в составлении списков избирателей | До составления списков избирателей | Администрация Нижнеиретского муниципального образования |
|  | Создание рабочей группы по оказанию содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения дополнительных выборов депутатов Думы Нижнеиретского муниципального образования пятого созыва | Не позднее 5 апреля 2025 года | Администрация Черемховского районного муниципального образования, администрация Нижнеиретского муниципального образования |
|  | Обеспечение предоставления избирательным комиссиям необходимых сведений и материалов на безвозмездной основе, ответов на обращения избирательных комиссий | В пятидневный срок; не позднее дня, предшествующего дню голосования на обращения, поступившие за пять и менее дней до дня голосования; немедленно – на обращения, поступившие в день голосования или в день, следующий за днем голосования | Администрация Черемховского районного муниципального образования, администрация Нижнеиретского муниципального образования |
|  | Опубликование сведений о размере (валюте Российской Федерации) и других условий оплаты печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов. Представление указанных сведений и уведомлений о готовности предоставления печатной площади для проведения предвыборной агитации, услуг по размещению агитационных материалов в ТИК (п. 7 ст. 77 Закона) | Не позднее чем через 20 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | МКУ ЧРМО «Газета «Мое село, край Черемховский» |
|  | Представление в ТИК данных учета объемов и стоимости печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов, предоставленных для проведения предвыборной агитации (п. 9 ст. 77 Закона) | Не позднее чем через 7 дней со дня голосования | МКУ ЧРМО «Газета «Мое село, край Черемховский» |
|  | Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, связанных с выборами | В соответствии с законодательством | Администрация Черемховского районного муниципального образования |
|  | Согласование организаторам проведения публичных мероприятий (митингов, демонстраций, шествий и пикетирований) | На протяжении всего периода избирательной кампании | Администрация Черемховского районного муниципального образования, администрация Нижнеиретского муниципального образования |
|  | Рассмотрение заявок на выделение помещений, указанных в п. 3, 4 ст. 80 Закона, для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, уполномоченных представителей с избирателями (п. 6 ст. 80 Закона) | В течение двух дней со дня подачи указанных заявок | Собственники, владельцы этих помещений |
|  | Уведомление ТИК о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам (п. 5 ст. 80 Закона) | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственники, владельцы этих помещений |
|  | Выделение и оборудование специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка (п. 7 ст. 81 Закона) | Не позднее 27 апреля 2025 года | Администрация Нижнеиретского муниципального образования по предложению ТИК |
|  | Предоставление на безвозмездной основе необходимых помещений для избирательных комиссий, в том числе для голосования, хранения избирательной документации до передачи её в архив либо до её уничтожения по истечении сроков хранения, установленных законодательством | На протяжении всего периода избирательной кампании в соответствии с законодательством | Администрация Нижнеиретского муниципального образования, муниципальные учреждения |
|  | Обеспечение охраны общественного порядка и общественной безопасности в период подготовки и проведения дополнительных выборов депутатов Думы Нижнеиретского муниципального образования пятого созыва , в т.ч. на безвозмездной основе обеспечение охраны избирательной документации, охраны помещений, предоставляемых избирательным комиссиям, помещений для голосования, сопровождения и охраны транспортных средств, перевозящих бюллетени для голосования | На протяжении всего периода избирательной кампании в соответствии с законодательством | МО МВД России «Черемховский» |
|  | Оказание содействия избирательным комиссиям в обеспечении соблюдения пожарной безопасности в помещениях избирательных комиссий и помещениях для голосования | На протяжении всего периода избирательной кампании в соответствии с законодательством | Органы государственной противопожарной службы |
|  | Обеспечение бесперебойного электроснабжения избирательных участков и территориальных избирательных комиссий в день голосования, а также обеспечение избирательных комиссий стабильной сотовой связью | На период работы комиссий | Администрация Черемховского районного муниципального образования, администрация Нижнеиретского муниципального образования |
|  | Обеспечение мер по пресечению противоправной агитационной деятельности, предотвращению изготовления подложных и незаконных предвыборных печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов, и их изъятию, незамедлительному информированию соответствующей избирательной комиссии о выявленных фактах и принятых мерах | На протяжении всего периода избирательной кампании в соответствии с законодательством | МО МВД России «Черемховский» |
|  | Предоставление избирательным комиссиям на безвозмездной основе технического оборудования, в том числе оборудования для изготовления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом | На протяжении всего периода избирательной кампании в соответствии с законодательством | Администрация Нижнеиретского муниципального образования |
|  | Предоставление на безвозмездной основе участковым избирательным комиссиям двух сейфов (металлических шкафов, металлических ящиков) для хранения избирательной документации и сейф-пакетов | На протяжении всего периода избирательной кампании в соответствии с законодательством | Администрация Нижнеиретского муниципального образования |
|  | Обеспечение оптимального функционирования общественного транспорта в целях прибытия избирателей к помещениям для голосования | 18 мая 2025 года | Администрация Черемховского районного муниципального образования, администрация Нижнеиретского муниципального образования |
|  | Оказание содействия избирательным комиссиям в оповещении избирателей о времени и месте голосования через средства массовой информации и (или) иным способом | На протяжении всего периода избирательной кампании в соответствии с законодательством | Администрация Нижнеиретского муниципального образования |
|  | Оказание содействия избирательным комиссиям в работе по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами | На протяжении всего периода избирательной кампании в соответствии с законодательством | Администрация Нижнеиретского муниципального образования |
|  | Обеспечение приема избирательной документации от избирательных комиссий для сдачи её в архив | В соответствии с законодательством | Архивный отдел администрации ЧРМО |
|  | Организация информационно-разъяснительной работы по порядку проведения выборов в день голосования | На протяжении всего периода избирательной кампании в соответствии с законодательством | Администрация Нижнеиретского муниципального образования |
|  | Проведение голосования | 18 мая 2025 года с 8 до 20 часов по местному времени | УИК |
|  | Мониторинг организационно-технических и информационно-разъяснительных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением муниципальных выборов в день голосования | Еженедельно на протяжении всего периода избирательной кампании в соответствии с законодательством | Администрация Черемховского районного муниципального образования, администрация Нижнеиретского муниципального образования |

Руководитель аппарата администрации

М.Г. Рихальская

Председатель Черемховской

районной территориальной

избирательной комиссии

С.Ф. Чайковская