Приложение № 2

к отчету о реализации

муниципальной программы

«Обеспечение пожарной безопасности,

защиты населения и территорий

Тайтурского городского поселения

Усольского муниципального района

Иркутской области на 2023-2028г»

за 9 месяцев 2025 года

Анализ объема финансирования муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности, защиты населения и территорий городского поселения Тайтурского муниципального образования Усольского района от чрезвычайных ситуаций и терроризма» на  2023-2028 годы»» за счет бюджета городского поселения Тайтурского муниципального образования за 9 месяцев 2025 года

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия*, мероприятия | Предусмо-трено муници-пальной программой в первона-чальной редакции, руб. | Заложено в бюджет на финансирование мероприятий (кассовые расходы) |  | Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | руб. | в % от предусмотренного муниципальной программой | руб. | % |  | в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, руб. |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=ст.5/ст.2*100% | 7=ст.5/ст.3*100% | 8 |
| 1. | Программа ««Обеспечение пожарной безопасности, защиты населения и территорий городского поселения Тайтурского муниципального образования Усольского района от чрезвычайных ситуаций и терроризма» на 2023-2028 годы» | 340 000,00 | 398 000,00 | 117,06 | 60 670,77 | 17,84 | 15,25 | 0 |
| 1.1. | Мероприятие 1. Приобретение (изготовление) аншлагов, баннеров и плакатов по противопожарной тематике и тематике в области ЧС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Мероприятие 2. Приобретение противопожарного инвентаря. Работы по устройству пожарного резервуара | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Мероприятие 3. Приобретение огнетушителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | Мероприятие 4. Изготовление памяток, листовок | 0 | 8 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. | Мероприятие 5. Обучение населения мерам пожарной безопасности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6. | Мероприятие 6. Содержание противопожарного водоснабжения | 40 000,00 | 40 000,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7. | Мероприятие 7. Разработка проекта плана целевых мероприятий по пожарной безопасности, снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций на территории Тайтурского МО на 2023–2028 годы, в том числе приобретение и установка автономных пожарных извещателей, проведение опашки населенных пунктов. Монтаж системы оповещения, обеспечение населенных пунктов источниками противопожарного водоснабжения обеспечение объектов муниципальной собственности источниками противопожарного водоснабжения Транспортные услуги при выравнивании грунта для подъезда пожарной техники к реке Белая, углубление естественного водоема в д. Кочерикова, расчет категории по взрывопожарной опасности и определение класса зон ПУЭ. Услуга по разработке Плана ГО Тайтурского муниципального образования Усольского района. Услуга по разработке Паспорта безопасности Тайтурского муниципального образования Усольского района | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 1.8. | Мероприятие 8. Составление и согласование перечня мероприятий, направленных на повышение защищенности учреждений от пожаров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9. | Мероприятие9.. Обучение работников администрации в области защиты населения от ЧС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.10 | Мероприятие 10. Составление и согласование перечня работ и мероприятий, необходимых для подготовки зданий образовательных учреждений к приему и размещению населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях. Создание запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств Услуга по поставке генератора бензинового (2 штуки). Услуга по поставке генератора «Лифан» (1 штука) - поставка бензинового генератора (ИП Плахотнюк М.М., МК 10/2025 от 21.07.2025г.) - поставка бензопил (ООО «Инструмент 38», МК 11/2025 от 21.07.2025г) | 300,00 | 300,00 | 100 | 60 670,77 | 20,22 | 20,22 | 0 |
| 1.11. | Мероприятие 11. Уточнение планов действий (взаимодействий) на случай возникновения крупномасштабных ЧС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.12 | Мероприятие 12. Подготовка материалов в ежегодный доклад о состоянии защиты населения и территории городского поселения Тайтурского МО от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, терроризма, о проведенных мероприятиях по профилактике и недопущению распространения новой коронавирусной инфекции. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего по муниципальной программе | 340 000,00 | 398 000,00 | 117,06 | 60 670,77 | 17,84 | 15,25 | 0 |