**Р О С С И Й С К А Я Ф Е Д Е Р А Ц И Я**

**И Р К У Т С К А Я О Б Л А С Т Ь**

**К И Р Е Н С К И Й М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й Р А Й О Н**

**А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| от 23 августа 2023 г. |  | № 478 |
|  | г. Киренск |  |

***Об изменении существенных условий контракта***

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», статьями 39, 55 Устава муниципального образования Киренский район, администрация Киренского муниципального района

**постановляЕТ:**

1. Принять решение об изменении существенных условий муниципального контракта от 07.08.2023 № 2-ЭА/23 на выполнение работ по устройству теневых навесов на прогулочных участках (далее – Муниципальный контракт), заключенного между Муниципальным казенным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад общеразвивающего вида № 11 г. Киренска с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей» и Индивидуальным предпринимателем Ходоровским Владимиром Денисовичем (ИКЗ № 233383100298038310100100260024329244) по соглашению сторон, в части продления срока выполнения работ до 15 сентября 2023 года.

2. Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад общеразвивающего вида № 11 г. Киренска с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей» заключить с ИП Ходоровским В.Д. дополнительное соглашение к муниципальному контракту от 07.08.2023 № 2-ЭА/23 о внесении изменений в существенные условия муниципального контракта.

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит размещению на официальном сайте администрации Киренского муниципального района kirenskraion.mo38.ru.

 **И.о. главы администрации Е.А. Чудинова**

СОГЛАСОВАНО:

Начальник правового отдела администрации

Киренского муниципального района И.С. Чернина

Начальник Управления образования

администрации Киренского муниципального

района О.П. Звягинцева