Приложение № 1                                                                                                                                                                   к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Усть-Илимский район» и их формирования и реализации

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Муниципальная собственность муниципального образования «Усть-Илимский район»

за 2022 год (весь период реализации 2019 — 2025 годы)

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Наименование соисполнителя, участника программы, участника мероприятия программы | Плановый срок исполнения | Источник финанси-рования | Объем финансирования, предусмотренный программой, тыс. руб. | Расходы за отчетный период, тыс. руб. | Наименование показа- теля объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя объема мероприя-тия | Фактическое значение показателя объема мероприятия | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма № 1 Владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом муниципального образования «Усть-Илимский район» |  |  |  | 3 614,9 | 3 562,7 |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Разграничение имущества между муниципальным образованием и муниципальными образованиями Усть-Илимского района, в том числе жилой фонд в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования | КУМИ Усть-Илимского района | 1 год | МБ | 995,1 | 970,3 | Количество объектов муниципальной собственности, переданных в собственность, муниципальных образований Усть-Илимского района, в том числе жилой фонд в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования, шт. | 130 | 237 | Несвоевременное принятие в 2021 году правового акта Иркутской области о разграничении имущества в соответствии с Законом Иркутской области от 16.05.2008 № 14-оз «Об отдельных вопросах разграничения имущества, находящегося в муниципальной собственности, между муниципальными образованиями Иркутской области» |
| 1.1.2 | Приватизация муниципального имущества, за исключением объектов жилищного фонда | КУМИ Усть-Илимского района | 1 год | МБ | 29,0 | 29,0 | Количество переданных объектов в собственность физических или юридических лиц, шт. | 14 | 1 | Исключение транспортных средств из плана приватизации в связи с проведением специальной операции |
| 1.1.3 | Предоставление имущества муниципального образования в пользование | КУМИ Усть-Илимского района | 1 год | МБ | 28,0 | 27,0 | Количество переданных объектов в аренду физическим или юридическим лицам шт. | 1 | 2 | В связи с досрочным расторжением договоров аренды по заявлению арендаторов |
| 1.1.4 | Оценка имущества, вовлекаемого в хозяйственный оборот | КУМИ Усть-Илимского района | 1 год | МБ | 28,0 | 28,0 | Количество объектов муниципальной собственности, прошедших рыночную оценку шт. | 14 | 5 | Исключение транспортных средств из плана приватизации в связи с проведением специальной операции |
| 1.1.5 | Предоставление имущества муниципального образования в пользование (арендуемые лизинговые платежи) | КУМИ Усть-Илимского района | 1 год | МБ | 2 214,0 | 2 214,0 | Количество единиц техники 2021 г. | 1 | 1 |  |
| 1.2.1 | Увеличение доходов местного бюджета | КУМИ Усть-Илимского района | 1 год | МБ | 0,0 | 0,0 | Процент собираемости не налоговых доходов (аренда, купля-продажа объектов нежвижимости) в местный бюджет к планируемому объему, % | 90 | 105 | Взыскана задолженность по арендным платежам за 2021 год. |
| 2.1.1 | Предоставление земельных участков, находящихся на территории муниципального образования, государственная собственность на которые не разграничена, или находящихся в муниципальной собственности, в собственность и в аренду | КУМИ Усть-Илимского района | 1 год | МБ | 320,8 | 294,4 | Количество земельных участков переданных в аренду, в собственность, шт. | 15 | 46 | Предоставление земельных участков в собственность или в аренду носит заявительный характер |
| 2.2.1 | Увеличение доходов местного бюджета | КУМИ Усть-Илимского района | 1 год | МБ | 0,0 | 0,0 | Процент собираемости неналоговых доходов (аренда, купля-продажа земельных участков) в местный бюджет к планируемому объему % | 90 | 96 | Ведется работа по ежеквартальному поступлению платежей за аренду земельных участков, а так же претензионная работа |
| 2. | Подпрограмма № 2 Обеспечение деятельности Комитета по управлению имуществом администрации муниципального образования «Усть-Илимский район |  |  |  | 9 430,4 | 9 400,2 |  |  |  |  |
| 1.1 | Повышение квалификации работников Комитета | КУМИ Усть-Илимского района | 1 год | МБ | 12,6 | 12,6 | Процент специалистов прошедших обучение, % | 0 | 3 | Изменение законодательства РФ |
| 1.2 | Совершенствование автоматизированных систем управления муниципальной собственностью | КУМИ Усть-Илимского района | 1 год | МБ | 0,0 | 0,0 | Количество приобретенных программных продуктов, шт. | 0 | 0 |  |
| 2.1 | Обеспечение деятельности Комитета | КУМИ Усть-Илимского района | 1 год | МБ ОБ | 5 549,3 3 868,5 | 5 519,1 3 868,5 | Процент освоенных бюджетных средств, % | 95 | 99 | Своевременная оплата по возникшим обязательствам |
|  | Итого Всего | МБ ОБ |  |  | 9 176,8 3 868,5 13 045,3 | 9 094,4 3 868,5 12 962,9 |  |  |  |  |

Председатель

Комитета по управлению имуществом

администрации муниципального образования

«Усть-Илимский район»                                                                                                                                                        А.С. Бубелова

Согласовано Комитетом по экономике и финансам Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»

_______________              ________________________________                ____________________               ____________

(подпись)                                              (должность)                                                    (ФИО)                                    (дата)

Приложение № 2

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Усть-Илимский район» и их формирования и реализации

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Муниципальная собственность муниципального образования «Усть-Илимский район»

за 2022 год

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового |  | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |  |
| Подпрограмма № 1 Владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом муниципального образования «Усть-Илимский район» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество объектов муниципальной собственности, переданных в собственность, муниципальных образований Усть-Илимского района, в том числе жилой фонд в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования | шт. | 130 | 237 | +107 | 182 | Несвоевременное принятие в 2021 году правового акта Иркутской области о разграничении имущества в соответствии с Законом Иркутской области от 16.05.2008 № 14-оз «Об отдельных вопросах разграничения имущества, находящегося в муниципальной собственности, между муниципальными образованиями Иркутской области» |
| 1.2 | Количество переданных объектов в собственность физических или юридических лиц | шт. | 14 | 1 | -13 | 7 | Исключение транспортных средств из плана приватизации в связи с проведением специальной операции |
| 1.3 | Количество переданных объектов в аренду физическим или юридическим лицам | шт. | 1 | 2 | +2 | 200 | В связи с досрочным расторжением договоров аренды по заявлению арендаторов |
| 1.4 | Количество объектов муниципальной собственности, прошедших рыночную оценку | шт. | 14 | 5 | -9 | 35 | Исключение транспортных средств из плана приватизации в связи с проведением специальной операции |
| 1.5 | Предоставление имущества муниципального образования в пользование (арендуемые лизинговые платежи) | шт. | 1 | 1 | 0 | 100 |  |
| 1.6 | Процент собираемости не налоговых доходов (аренда, купля-продажа объектов недвижимости) в местный бюджет к планируемому объему | % | 90 | 105 | +15 | 116 | Взыскана задолженность по арендным платежам за 2021 год. |
| 1.7 | Количество земельных участков переданных в аренду, в собственность | шт. | 15 | 46 | +31 | 306 | Предоставление земельных участков в собственность или в аренду носит заявительный характер |
| 1.8 | Процент собираемости не налоговых доходов (аренда, купля-продажа земельных участков) в местный бюджет к планируемому объему | % | 90 | 96 | +6 | 106 | Ведется работа по ежеквартальному поступлению платежей за аренду земельных участков, а так же претензионная работа |
| Подпрограмма № 2 Обеспечение деятельности Комитета по управлению имуществом администрации муниципального образования «Усть-Илимский район |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля специалистов, прошедших обучение | % | 0 | 3 | +3 | 300 | Изменение законодательства РФ |
| 2.2 | Количество приобретенных систем | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Ведется работа по предложениям |
| 2.3 | Доля освоенных бюджетных средств | % | 95 | 99 | +4 | 104 | Своевременная оплата по возникшим обязательствам |

Председатель

Комитета по управлению имуществом

администрации муниципального образования

«Усть-Илимский район»                                                                                        А.С. Бубелова

Приложение № 3

к Порядку принятия решений о  разработке муниципальных программ муниципального образования «Усть-Илимский район» и их формирования и реализации

ОТЧЕТ О ФИНАНСИРОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Муниципальная собственность муниципального образования «Усть-Илимский район»

за 2022 год (весь период реализации 2019 — 2024 годы)

| Период реализации программы | Объем финансирования, предусмотренный программой, тыс. руб. (с одним знаком после запятой) |  |  |  |  | Расходы за отчетный период, тыс. руб. (с одним знаком после запятой) |  |  |  |  | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Финансовые средства, всего | в том числе |  |  |  | Финансовые средства, всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  | ФБ* | ОБ* | МБ* | внебюджетные средства |  | ФБ* | ОБ* | МБ* | внебюджетные средства |  |
| Подпрограмма № 1 Владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом муниципального образования «Усть-Илимский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего за весь период | 14 665,7 |  | 0,0 | 14 665,7 |  | 14 403,6 |  | 0,0 | 14 403,6 |  |  |
| Первый год реализации | 1 533,0 |  | 0,0 | 1 533,0 |  | 1 428,3 |  | 0,0 | 1 428,3 |  | Не израсходовано 104,7 тыс. руб. из средств местного бюджета так как: - не исполнены обязательства по оплате МК на кадастровые работы в отношении земельных участков с ИП Михайловым И.В. (103 тыс.руб.); - отсутствие обязательств по оплате взносов в Фонд капитального ремонта Иркутской области за квартиры, приватизированные в многоквартирных домах в 2019 году (1,7 тыс.руб) |
| Второй год реализации | 2 531,4 |  | 0,0 | 2 531,4 |  | 2 471,8 |  | 0,0 | 2 471,8 |  | Не израсходовано 59,6 тыс. руб. из средств местного бюджета так как: - не исполнены обязательства по оплате т/энергии за декабрь 2020 в отношении ООО «Иркутскэнергосбыт» (4,6 тыс. руб.); - отсутствие обязательств по оплате взносов в Фонд капитального ремонта Иркутской области за квартиры, приватизированные в многоквартирных домах в 2020 году (55 тыс.руб) |
| Третий год реализации | 6 986,4 |  |  | 6 986,4 |  | 6 940,8 |  | 0,0 | 6 940,8 |  | Не израсходовано 45,6 тыс. руб. из средств местного бюджета так как: - отсутствие обязательств по оплате оператив.обслуж. ВЛ-10 кВ "Кедровый" за декабрь 2021, в отношении Филиал ОАО "ИЭСК" "Северные электрические сети" (2,5 тыс. руб.); -отсутствие обязательств по оплате теплоэнергии за декабрь 2021, в отношении ООО «Иркутскэнергосбыт» (3,4 тыс. руб.); - отсутствие обязательств по оплате взносов в Фонд капитального ремонта Иркутской области за квартиры, приватизированные в многоквартирных домах в 2021 году (5,4 тыс.руб.); - отсутствие обязательств по оплате за обследование строительных конструкций визуального обследования жилищного МКД в отношении ООО «Геокомплекс» (4,9 тыс. руб.); -отсутствие обязательств по оплате за комплекс услуг по проведению кадастровых работ по земельному участку для целей капитальных вложений (29,4 тыс. руб.). |
| Четвертый год реализации | 3 614,9 |  |  | 3 614,9 |  | 3 562,7 |  | 0,0 | 3 562,7 |  | Не израсходовано 52,2 тыс. руб. из средств местного бюджета так как: - отсутствие обязательств по оплате оператив.обслуж. ВЛ-10 кВ "Кедровый" за декабрь 2022, в отношении Филиал ОАО "ИЭСК" "Северные электрические сети" (0,8 тыс. руб.); - отсутствие обязательств по оплате за обследование строительных конструкций визуального обследования жилищного МКД в отношении ООО «Геокомплекс» (26,4 тыс. руб.); -отсутствие обязательств по оплате за комплекс услуг по проведению кадастровых работ по земельному участку для целей капитальных вложений (29,4 тыс. руб.). |
| Подпрограмма № 2 Обеспечение деятельности Комитета по управлению имуществом администрации муниципального образования «Усть-Илимский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего за весь период | 25 428,9 |  | 5 972,3 | 19 456,6 |  | 25 236,2 |  | 5 972,3 | 19 263,9 |  |  |
| Первый год реализации | 7 465,6 |  | 543,5 | 6 922,1 |  | 7 410,1 |  | 543,5 | 6 866,6 |  | Не израсходовано 55,5 тыс. руб. из средств местного бюджета так как: - отсутствие обязательств перед работниками по выплате социальных пособий и компенсаций (13,2 тыс.руб.); - отсутствие обязательств перед работниками по оплате суточных (2,5 тыс.руб); - отсутствие обязательств перед работниками по выплате проезда к месту коммандировки (4,4 тыс.руб.); - отсутствие обязательств по оплате работ и услузг, связанных с автотранспортом (ГАЗ 31105): ремонт — 13,0 тыс.руб., ОСАГО — 0,7 тыс.руб., бензин — 21,3 тыс.руб., мед.осведетельствование водителя — 0,4 тыс.руб. |
| Второй год реализации | 9 086,7 |  | 2 029,1 | 7 075,6 |  | 9 038,1 |  | 2 029,1 | 7 009,0 |  | Не израсходовано 48,6 тыс. руб. из средств местного бюджета так как: - отсутствие обязательств перед работниками по выплате социальных пособий и компенсаций (1,8 тыс.руб.); - отсутствие обязательств перед работниками по выплате заработной платы (21,2 тыс.руб); -отсутствие обязательств перед страховыми фондами по выплате взносов (5,6 тыс. р) - отсутствие обязательств по оплате работ и услуг, связанных с автотранспортом (ГАЗ 31105): ремонт -6,1 тыс. руб., мед. Освидетельствование водителя -4,1 тыс.руб.; - отсутствие обязательств по оплате ТМЦ канц и хоз. материалы -5,6 тыс. руб.; запчастей к автотранспорту - 4,2 тыс.руб. |
| Третий год реализации | 8 876,6 |  | 3 399,7 | 5 476,9 |  | 8 788,0 |  | 3 399,7 | 5 388,3 |  | Не израсходовано 88,6 тыс. руб. из средств местного бюджета так как: - отсутствие обязательств перед работниками по выплате заработной платы (30,0 тыс.руб.); - отсутствие обязательств перед работниками по социальному пособию и компенсации персоналу (0,2 тыс.руб); - отсутствие обязательств по оплате работ и услуг, связанных с автотранспортом (ГАЗ 31105): ремонт — 1,9 тыс.руб., ОСАГО — 0,3 тыс.руб., ГСМ — 37,5 тыс.руб., мед. освидетельствование водителя — 18,7 тыс.руб. |
| Четвертый год реализации | 9 430,4 |  | 3 868,5 | 5 561,9 |  | 9 400,2 |  | 3 868,5 | 5 531,7 |  |  |
| ИТОГО по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего за весь период | 36 479,7 |  | 5 972,3 | 30 507,4 |  | 36 077,1 |  | 5 972,3 | 30 104,8 |  |  |
| Первый год реализации | 8 998,6 |  | 543,5 | 8 455,1 |  | 8 838,4 |  | 543,5 | 8 294,9 |  |  |
| Второй год реализации | 11 618,1 |  | 2 029,1 | 9 589,0 |  | 11 509,9 |  | 2 029,1 | 9 480,8 |  |  |
| Третий год реализации | 15 863,0 |  | 3 399,7 | 12 463,3 |  | 15 728,8 |  | 3 399,7 | 12 329,1 |  |  |
| Четвертый год реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

* Принятые сокращения: ФБ - средства федерального бюджета, ОБ - средства областного бюджета, МБ - средства местного бюджета.

Председатель Комитета по управлению имуществом

администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»                                                                                  А.С. Бубелова

Согласовано Комитетом по экономике и финансам Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»

_______________              ________________________________                ____________________               ____________

(подпись)                                              (должность)                                                    (ФИО)                                    (дата)

Приложение

к Порядку проведения и критериям

оценки эффективности реализации

муниципальных программ муниципального образования «Усть-Илимский район»

ОЦЕНКА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Муниципальная собственность муниципального образования

«Усть-Илимский район»

за 2022 год (весь период реализации 2019 — 2024 годы)

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется путем присвоения каждому целевому показателю соответствующего балла:

- при выполнении целевого показателя от установленного значения в пределах 95% -100% – 1 балл;

- при выполнении  целевого  показателя от установленного значения в пределах 100,1%-105% – плюс 2 балла; 105,1%-110% – плюс 3 балла; более чем на 110,1% – плюс          4 балла;

- при невыполнении целевого показателя от установленного значения в пределах 80%-94,9% – минус 1 балл; менее чем на 80% – минус 2 балла.

| Наименование целевого показателя | ЕИ | Значение целевого показателя |  |  | Отклонение, % | Оценка (баллы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план |  | факт |  |  |
| Подпрограмма № 1 Владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом муниципального образования «Усть-Илимский район» |  |  |  |  |  |  |
| Количество объектов муниципальной собственности, переданных в собственность, муниципальных образований Усть-Илимского района, в том числе жилой фонд в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования | шт. | 130 | 237 |  | 182 | +4 |
| Количество переданных объектов в собственность физических или юридических лиц | шт. | 14 | 1 |  | 7 | -2 |
| Количество переданных объектов в аренду физическим или юридическим лицам | шт. | 1 | 2 |  | 200 | +4 |
| Количество объектов муниципальной собственности, прошедших рыночную оценку | шт. | 14 | 5 |  | 35 | -2 |
| Предоставление имущества муниципального образования в пользование (арендуемые лизинговые платежи) | шт. | 1 | 1 |  | 100 | +1 |
| Процент собираемости не налоговых доходов (аренда, купля-продажа объектов недвижимости) в местный бюджет к планируемому объему | % | 90 | 105 |  | 116 | +4 |
| Количество земельных участков переданных в аренду, в собственность | шт. | 15 | 46 |  | 306 | +4 |
| Процент собираемости не налоговых доходов (аренда, купля-продажа земельных участков) в местный бюджет к планируемому объему | % | 90 | 100 |  | 110 | +3 |
| Итоговая сводная оценка по Подпрограмме 1 |  |  |  |  |  | +18 |
| Подпрограмма № 2 Обеспечение деятельности Комитета по управлению имуществом администрации муниципального образования «Усть-Илимский район |  |  |  |  |  |  |
| Доля специалистов, прошедших обучение | % | 0 | 3 |  | 300 | +4 |
| Количество приобретенных систем | шт. | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| Доля освоенных бюджетных средств | % | 95 | 96 |  | 106 | +3 |
| Итоговая сводная оценка по Подпрограмме 2 |  |  |  |  |  | +7 |
| ИТОГОВАЯ сводная оценка по муниципальной программе |  |  |  |  |  | +25 |

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Муниципальная собственность муниципального образования

«Усть-Илимский район»

за 2022 год (весь период реализации 2019 — 2024 годы)

| Вывод об эффективности программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации программы |
| --- | --- | --- |
| Подпрограмма № 1 Владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом муниципального образования «Усть-Илимский район» |  |  |
| ожидаемая эффективность достигнута | +18 |  |
| Подпрограмма № 2 Обеспечение деятельности Комитета по управлению имуществом администрации муниципального образования «Усть-Илимский район" |  |  |
| ожидаемая эффективность достигнута | +7 |  |
| ИТОГО по муниципальной программе | +25 |  |

Председатель

Комитета по управлению имуществом

администрации муниципального образования

«Усть-Илимский район»                                                                                        А.С. Бубелова